# INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante el mes de mayo del año 2017, ejecutados por las áreas operativas y de apoyo del Programa Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado. Ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS), así como por los informes remitidos por los Directores, Encargados de área y Directores Regionales.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de Progresando con Solidaridad. Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y aumentar el bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Resultados de las Intervenciones de Progresando con Solidaridad

- TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

Al finalizar el mes de mayo, fueron incorporadas 22,974 familias en las intervenciones de Progresando con Solidaridad, esto a través de la entrega de la tarjeta Progresando con Solidaridad, que formaliza su entrada al programa. Estas familias pertenecen a 21 provincias del país.

Indicador de Producto:

803,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero (CeP) para la compra de alimentos básicos.

Durante el mes de mayo 761,845 familias beneficiarias recibieron la transferencia Comer es Primero alcanzando un 94.5% de la meta programada.

Las familias que reciben el beneficio de Comer es Primero están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

| Provincia | Beneficiarios CEP | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 26,538 | $21,893,850.00 |
| Bahoruco | 12,495 | $10,308,375.00 |
| Barahona | 25,843 | $21,320,475.00 |
| Dajabón | 7,865 | $6,488,625.00 |
| Distrito Nacional | 63,310 | $52,230,750.00 |
| Duarte | 36,450 | $30,071,250.00 |
| El Seibo | 10,708 | $8,834,100.00 |
| Elías Piña | 8,545 | $7,049,625.00 |
| Espaillat | 20,255 | $16,710,375.00 |
| Hato Mayor | 12,269 | $10,121,925.00 |
| Hermanas Mirabal | 9,920 | $8,184,000.00 |
| Independencia | 6,023 | $4,968,975.00 |
| La Altagracia | 14,525 | $11,983,125.00 |
| La Romana | 20,694 | $17,072,550.00 |
| La Vega | 34,615 | $28,557,375.00 |
| María Trinidad Sánchez | 16,505 | $13,616,625.00 |
| Monseñor Nouel | 10,736 | $8,857,200.00 |
| Monte Cristi | 13,706 | $11,307,450.00 |
| Monte Plata | 25,819 | $21,300,675.00 |
| Pedernales | 3,778 | $3,116,850.00 |
| Peravia | 11,319 | $9,338,175.00 |
| Puerto Plata | 21,078 | $17,389,350.00 |
| Samaná | 10,435 | $8,608,875.00 |
| San Cristóbal | 42,521 | $35,079,825.00 |
| San José de Ocoa | 8,808 | $7,266,600.00 |
| San Juan | 36,148 | $29,822,100.00 |
| San Pedro de Macorís | 28,671 | $23,653,575.00 |
| Sánchez Ramírez | 16,040 | $13,233,000.00 |
| Santiago | 58,282 | $48,082,650.00 |
| Santiago Rodríguez | 7,004 | $5,778,300.00 |
| Santo Domingo | 124,688 | $102,867,600.00 |
| Valverde | 16,252 | $13,407,900.00 |
| Total mayo | 761,845 | $628,522,125.00 |

Indicador de Producto:

462,000 hogares con estudiantes entre 5 y 21 años reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).

Durante el mes de mayo no aplica la transferencia del Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Educativo Estudiando Progreso (BEEP), las cuales serán transferidas en el mes de junio.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna.

Durante el mes de mayo 898,278 familias beneficiarias recibieron el Bonogas Hogar.

| Descripción | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 29,202 | $6,658,056.00 |
| Bahoruco | 13,538 | $3,086,664.00 |
| Barahona | 28,244 | $6,439,632.00 |
| Dajabón | 8,997 | $2,051,316.00 |
| Distrito Nacional | 77,403 | $17,647,884.00 |
| Duarte | 42,333 | $9,651,924.00 |
| El Seibo | 11,890 | $2,710,920.00 |
| Elías Piña | 9,050 | $2,063,400.00 |
| Espaillat | 22,914 | $5,224,392.00 |
| Hato Mayor | 13,926 | $3,175,128.00 |
| Hermanas Mirabal | 11,766 | $2,682,648.00 |
| Independencia | 6,574 | $1,498,872.00 |
| La Altagracia | 16,748 | $3,818,544.00 |
| La Romana | 23,371 | $5,328,588.00 |
| La Vega | 41,934 | $9,560,952.00 |
| María Trinidad Sánchez | 18,711 | $4,266,108.00 |
| Monseñor Nouel | 12,912 | $2,943,936.00 |
| Monte Cristi | 15,620 | $3,561,360.00 |
| Monte Plata | 28,342 | $6,461,976.00 |
| Pedernales | 4,126 | $940,728.00 |
| Peravia | 16,705 | $3,808,740.00 |
| Puerto Plata | 24,243 | $5,527,404.00 |
| Samaná | 11,891 | $2,711,148.00 |
| San Cristóbal | 53,132 | $12,114,096.00 |
| San José de Ocoa | 9,874 | $2,251,272.00 |
| San Juan | 39,227 | $8,943,756.00 |
| San Pedro de Macorís | 33,969 | $7,744,932.00 |
| Sánchez Ramírez | 18,294 | $4,171,032.00 |
| Santiago | 69,590 | $15,866,520.00 |
| Santiago Rodríguez | 7,952 | $1,813,056.00 |
| Santo Domingo | 157,088 | $35,816,064.00 |
| Valverde | 18,712 | $4,266,336.00 |
| Total mayo | 898,278 | $204,807,384.00 |

Indicador de Producto:

950,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico y 460,000 el subsidio a la electricidad Bono-Luz.

Durante el mes de marzo 901,493 familias beneficiarias recibieron Subsidio Bono Gas Hogar.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

Durante el mes de abril 450,263 familias beneficiarias recibieron el Subsidio Bono Luz.

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,521 | $2,827,400.88 |
| Bahoruco | 6,586 | $2,490,493.68 |
| Barahona | 14,502 | $5,166,024.36 |
| Dajabón | 5,166 | $2,290,964.52 |
| Distrito Nacional | 40,910 | $14,793,591.60 |
| Duarte | 23,620 | $10,259,219.40 |
| El Seibo | 4,427 | $1,845,463.80 |
| Elías Piña | 5,146 | $1,962,160.32 |
| Espaillat | 10,911 | $4,798,059.36 |
| Hato Mayor | 6,887 | $2,861,744.28 |
| Hermanas Mirabal | 4,943 | $2,186,402.52 |
| Independencia | 3,804 | $1,461,909.96 |
| La Altagracia | 8,491 | $3,020,403.24 |
| La Romana | 12,746 | $4,310,591.76 |
| La Vega | 24,938 | $10,793,196.00 |
| María Trinidad Sánchez | 9,505 | $4,164,822.12 |
| Monseñor Nouel | 7,299 | $3,200,103.36 |
| Monte Cristi | 8,436 | $3,740,580.12 |
| Monte Plata | 17,339 | $5,593,671.84 |
| Pedernales | 1,086 | $446,313.24 |
| Peravia | 7,169 | $2,639,033.88 |
| Puerto Plata | 12,418 | $5,314,347.00 |
| Samaná | 3,923 | $1,734,286.20 |
| San Cristóbal | 20,971 | $7,626,112.92 |
| San José de Ocoa | 2,139 | $890,917.08 |
| San Juan | 24,923 | $9,437,113.44 |
| San Pedro de Macorís | 22,305 | $7,017,100.32 |
| Sánchez Ramírez | 9,059 | $3,993,469.20 |
| Santiago | 27,923 | $11,975,408.16 |
| Santiago Rodríguez | 4,014 | $1,780,333.44 |
| Santo Domingo | 77,765 | $26,991,097.44 |
| Valverde | 12,391 | $5,497,079.64 |
| Total | 450,263 | $173,109,415.08 |

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

Indicador de Producto:

803,000 familias PROSOLI integradas a intervenciones de acompañamiento socioeducativo.

### VISITAS DOMICILIARIAS

En el mes de mayo fueron visitadas en su domicilio 489,644 (74.6% de las esperadas) familias beneficiarias, las cuales fueron orientadas sobre la “Importancia de los documentos de identificación”, en las once regionales de intervención del Prosoli. La siguiente tabla nos presenta los resultados preliminares registrados a la fecha de elaboración de este informe, ya que la fecha el procesamiento de los datos, aún  no ha concluido.

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |
| --- | --- | --- | --- |
| Central | 53,730 | 51,350 | 95.57% |
| Del Valle | 64,158 | 44,212 | 68.91% |
| Distrito Nacional | 53,989 | 46,503 | 86.13% |
| Enriquillo | 41,900 | 37,560 | 89.64% |
| Este I | 39,269 | 34,757 | 88.51% |
| Este II | 36,014 | 33,289 | 92.43% |
| Norcentral | 79,265 | 59,394 | 74.93% |
| Nordeste | 69,370 | 64,821 | 93.44% |
| Noroeste | 45,755 | 44,312 | 96.85% |
| Santo Domingo | 104,316 | 36,504 | 34.99% |
| Valdesia | 73,364 | 36,942 | 50.35% |
| Total | 661,130 | 489,644 | 74.06% |

Fuente: SIPS.

### ESCUELAS DE FAMILIAS

Durante el mes de mayo el tema a impartir en las Escuelas de Familias fue "Prevención de Hepatitis e insuficiencia renal”, la siguiente tabla nos presenta los resultados del mes de mayo, en el cual 394,119 familias recibieron esta intervención.

| Región | Visitas Programadas | Escuelas Programadas | Escuelas Ejecutadas | % Escuelas | Cant. Asistió Escuelas | % Asistencia a Escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 53,730 | 1,218 | 1,179 | 96.80% | 42,295 | 78.72% |
| Del Valle | 64,158 | 1,588 | 1,034 | 65.11% | 36,887 | 57.49% |
| Distrito Nacional | 53,989 | 1,069 | 773 | 72.31% | 42,896 | 79.45% |
| Enriquillo | 41,900 | 891 | 763 | 85.63% | 29,257 | 69.83% |
| Este I | 39,269 | 912 | 819 | 89.80% | 22,805 | 58.07% |
| Este II | 36,014 | 970 | 735 | 75.77% | 23,453 | 65.12% |
| Norcentral | 79,265 | 2,361 | 1,551 | 65.69% | 52,126 | 65.76% |
| Nordeste | 69,370 | 1,755 | 1,767 | 100.68% | 47,096 | 67.89% |
| Noroeste | 45,755 | 1,099 | 1,098 | 99.91% | 34,193 | 74.73% |
| Santo Domingo | 104,316 | 2,137 | 896 | 41.93% | 31,969 | 30.65% |
| Valdesia | 73,364 | 2,077 | 786 | 37.84% | 31,142 | 42.45% |
| Totales | 661,130 | 16,077 | 11,401 | 70.91% | 394,119 | 59.61% |

Fuente: SIPS.

- RESULTADOS POR COMPONENTES SEGÚN COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

## IDENTIFICACIÓN

Indicador de Producto:

## 50,000 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,000 de miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos en las 14 provincias Progresando Unidos. | 2,905 | 48.4% |

## SALUD INTEGRAL

Indicador de Producto:

392,000 niños/as de 0 a 5 y embarazadas pertenecientes a familias PROSOLI cumplen con las corresponsabilidades en salud.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 12,000 Embarazadas levantadas para agregarlas al sistema y verificarlas. | 3,658 | 30.5 |

Estas embarazadas han sido identificadas en las provincias Azua, Distrito Nacional, Elias Piña, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan, Sanchez Ramirez, Dajabón, Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, Maria Trinidad Sanchez, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San Jose De Ocoa, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde.

Indicador de Producto:

35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 12,000 Miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | 6,486 | 54.1 |

En los chequeos odontológicos, los miembros participantes tuvieron la oportunidad de ser intervenidos con procedimientos como cirugía, profilaxis y operatoria. Así como también recibieron atención en procedimientos de audiometría. Las comunidades intervenidas al mes de mayo fueron: Juan de Herrera de la provincia San Juan, Juan Santiago de la provincia Elías Piña y Santiago, el 77% de las personas atendidas fueron mujeres.

Indicador de Producto:

803,000 familias orientadas en temas socio-educativos a través de la estrategia de Escuelas de Familias.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,666 Miembros Prosoli orientados en prevención de la depresión y la demencia. | 576 | 34.6 |

Las orientaciones sobre prevención de la depresión y la demencia fueron impartidas en las comunidades: Azua, Comendador, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, San Juan. Del total de asistentes 453 fueron mujeres.

Indicador de Producto:

2,500 mujeres embarazadas miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud materno-infantil.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 500 mujeres embarazadas sensibilizadas en lactancia materna, alarma del recién nacido, nutrición y puerperio neonatal. | 95 | 19 |

Las embarazadas orientadas residen en las comunidades: Santiago, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Villa Altagracia, Yaguate.

Indicador de Producto:

65,000 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socio educativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| META 1er. Trimestre | A MARZO | % |
| --- | --- | --- |
| 3,950 Adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva a través de acciones vinculadas al proyecto “Bebé Piénsalo Bien”. | 1,636 | 41.42 |
| 15,000 adolescentes y jóvenes hasta 19 años en temas de salud, sexual y reproductiva, prevención de embarazo, ITS y VIH/SIDA, a través de foros, debates, congresos, caminatas y otros. (Yo Decido Esperar). | 10,457 | 69.71 |
| 300 adolescentes embarazadas de 10 a 18 años miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud relacionados con el embarazo y el parto. | 133 | 44.3 |
| 500 adolescentes y jóvenes en condición de riesgo y vulnerabilidad reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 503 | 100 |

Asimismo en el marco del proyecto Bebé Piénsalo Bien, fueron orientados 236 padres, madres o tutores de adolescentes en la estrategia para abordar temas de educación Sexual con sus hijos e hijas, a su vez 226 adolescentes fueron integrados en los talleres de Desarrollo Psico-Afectivos en el Instituto Estancia.  Los participantes son residentes en las comunidades: Barahona, Jima Abajo, La Vega, Neiba, San Cristóbal, Peralta, Yaguate, Boca Chica, Sabana Grande de Palenque, Santo Domingo de Guzman, Higuey, La Romana, Moca y Santo Domingo Este.

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 29,750 Personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas. | 18,998 | 63.9 |
| 4,125 Jóvenes en pobreza extrema capacitados en formación técnica y "Habilidades para la vida". | 0 | 0 |
| 450 artesanos mejoran sus microempresas y fortalecen sus líneas de producción a través de capacitaciones. | 286 | 63 |
| 9,570 miembros de familias participantes capacitados en educación financiera. | 459 | 4 |
| 1,095 miembros de familias egresados de CCPP capacitados en competencias transversales. | 2,465 | 100 |

Estas capacitaciones han sido llevadas a cabo a través de los 42 Centros de Capacitación y Producción Progresando y los 300 Centros de Capacitación Comunitarios a nivel nacional.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 15,000 Familias vinculadas a producción de alimentos a través de huertos familiares para auto consumo o venta. | 4,986 | 33 |

De las 4,986 familias involucradas en la siembra de huertos familias, el 51% son encabezadas por mujeres. Estas familias pertenecen a las comunidades: Altamira, Bani, Barahona, Bonao, Cevicos, Comendador, Dajabón, Duvergé, El Seibo, Guayabal, Guaymate, Higuey, Jamao Al Norte, Jarabacoa, La Ciénaga, La Vega, Laguna Salada, Las Matas De Santa Cruz, Los Cacaos, Los Llanos, Moca, Monte Plata, Nizao, Pueblo Viejo, Rancho Arriba, Rio San Juan, Sabana De La Mar, Sabana Grande De Palenque, Salcedo, Samaná, San Francisco De Macorís, San Ignacio De Sabaneta, San Jose De Ocoa, San Juan, San Pedro De Macorís, Sanchez, Santiago, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Tamayo, Vicente Noble, Villa Hermosa, Villa Vásquez.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 10,326 Familias capacitadas e integradas a la producción agropecuaria para auto consumo o comercialización. | 5,601 | 54.24 |

Las actividades agropecuarias en las cuales fueron capacitados e integrados los miembros de familias Prosoli fueron: el cultivo de leguminosas, en la cual participaron 938 personas, la  producción de musáceas con la participación de 339 personas, producción de frutales en la cual asistieron 2,778 personas, producción de orégano con la asistencia de 346 personas, producción de Café con la participación de 110 personas, producción de maíz tierno para consumo y venta con la participación de 498 personas, producción de Cacao con la presencia de 74 personas y producción de  abono a través de la lombricultura y compost la cual fue aprovechada por 403 personas y 498 personas fueron integradas a la crianza y producción de conejos. Estas actividades fueron realizadas en las comunidades: Altamira, Bani, Barahona, Bonao, Cevicos, Comendador, Consuelo, Dajabón, Duvergé, El Seibo, Guayabal, Hato Mayor, Higuey, Jamao Al Norte, Jarabacoa, Juan Santiago, La Ciénaga, La Vega, Laguna Salada, Las Matas De Santa Cruz, Los Cacaos, Los Llanos, Moca, Monte Plata, Nizao, Polo, Pueblo Viejo, Puerto Plata, Quisqueya, Rancho Arriba, Rio San Juan, Sabana De La Mar, Sabana Grande De Boya, Sabana Grande De Palenque, Salcedo, San Francisco De Macorís, San Ignacio De Sabaneta, San Jose De Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sanchez, Santiago, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Tamayo, Vicente Noble, Villa Hermosa, Villa Vásquez.

Indicador de Producto:

50,000 miembros de familias participantes integrados en acciones de fomento a la inserción productiva para generar ingresos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 377 Egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas. | 222 | 58.89 |

Estos beneficiarios integrados a cooperativas pertenecen a las comunidades de Bajos de Haina, Boca Chica, Cabrera, Los Ríos, Mella, Nagua, Neiba, Villa Vásquez. De estos participantes 55 son mujeres.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 54 Acciones realizadas para que miembros Prosoli puedan comercializar sus productos. | 15 | 27.78 |

Dentro de estas acciones está: la introducción de muestras de productos nuevos de la marca Manos Dominicanas, participación de la marca en eventos y ferias de artesanías y generar nuevos clientes.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,000 Miembros egresados de acciones técnico-vocacionales comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas, Línea Cayena y la Red de Abastecimiento Social (RAS). | 7 | 0.7 |

De estos, 5 están participando de la venta de dulces en puntos estratégicos y 2 en la comercialización agrícola.  Estos miembros Prosoli pertenecen a las provincias Dajabón y Distrito Nacional.

## FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

Indicador de Producto:

285 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socio educativas y cursos técnicos vocacionales para promover su re inserción en la sociedad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 564 Jóvenes en conflicto con ley reciben orientación y acompañamiento. | 564 | 100 |

Indicador de Producto:

700,000 Familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 20 Grupos de Fraternidad de Mujeres Prosoli capacitadas en auto ahorro. | 2 | 10 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 34 Talleres a Supervisores de Enlace sobre el valor del respeto según la "Guía Crecer en Valores" para multiplicar en Escuelas de Familias y Grupos de Paz. | 24 | 71 |

Estos talleres han sido realizados en las comunidades de: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, Espaillat, Hato Mayor, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan, San Pedro De Macorís, Santiago, Santo Domingo, Valverde.

Indicador de Producto:

58,000 jóvenes reciben orientaciones socio educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 18,875 Jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socio educativo a través de la metodología joven a joven. | 9,815 | 52 |

En relación a lo anterior 83 adolescentes y jóvenes se orientaron en identidad de género, relaciones de poder en el noviazgo, prevención de droga, cultura de paz, resolución pacífica de conflicto y nueva masculinidad; 50 jóvenes fueron integrados a actividades de debate como herramienta educativa a través de 10 distritos educativos; 132 jóvenes fueron integrados a curso de liderazgo juvenil; 52 jóvenes fueron integrados a cursos de oratoria y 10,530 fueron orientados en temas de nueva masculinidad, valores, prevención de violencia y uso indebido de drogas a través de conciertos, talleres, orientaciones y otros. De esta población el 51% de estos jóvenes son de sexo femenino.

Estas acciones fueron desarrolladas en Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, San Juan, San Pedro De Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santo Domingo, Valverde.

Indicador de Producto:

600,000 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 19,300 Niños, niñas que participan en actividades recreativas y educativas (festivales de lectura, círculos de lectores, pintura en valores, artesanía, refuerzo escolar, etc.) | 12,187 | 63.15 |

Los niños y niñas vinculados en estas actividades residen en las comunidades: Bajos De Haina, Bani, Bonao, Cayetano Germosén, Jima Abajo, La Vega, Las Guáranas, Licey Al Medio, Mao, Moca, Nagua, Pedro Brand, Ramón Santana, Sabana de La Mar, Sabana Grande De Boya, Sabana Yegua, Salcedo, Samaná, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Jose De Ocoa, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo de Guzman, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Villa Altagracia y Yaguate. Del total de participantes 5,955 son niñas.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,000 NNA reciben refuerzo escolar en sala de tareas, Bibliobicis y Biblioruedas. | 4,163 | 69.38 |

Estas acciones fueron desarrolladas en Bajos De Haina, Bani, Bonao, Cayetano Germosén, Hato Mayor, Jima Abajo, La Vega, Las Guáranas, Nagua, Pedro Brand, Ramón Santana, Sabana Grande De Boya, Sabana Yegua, Salcedo, Samaná, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo De Guzman, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Yaguate con un total de 2,254 participantes de sexo femenino.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 27,600 Niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | 18,082 | 65.5 |

De estos 18,082 estudiantes el 55% son de sexo femenino. Entre las principales actividades que   participaron están: 13,768 en el uso de todas las salas de lectura, tecnológicas, auditorio La Trinitaria, Parque Greta y Aula Múltiple; 1,679 realizaron visitas guiadas con estudiantes de escuelas y colegios para dar a conocer las ofertas de la BIJRD y 1,348 participaron las siguientes actividades: concursos. Booktubers (concurso de lectura y material audiovisual)," Te regalo un sueño" (creación de cuentos infantiles), Olimpíadas de Lectura. Botellas Literarias. Batalla de los Cuentos (lectura de cuentos juveniles).

Indicador de Producto:

30,000 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 12 Talleres realizados para envejecientes y/o personas con discapacidad en temas de reciclaje, cuidado personal, orientaciones sobre sus derechos, alimentación sana, huertos caseros, cine fórum, entre otros. | 10 | 83.3 |
| 9 Talleres realizados en las diferentes Direcciones Regionales con los encargados de capacitación para orientarlos sobre el trabajo con personas con discapacidad y/o envejecientes. | 9 | 100 |

Los talleres a los hogares sobre sensibilidad a personas envejecientes y con alguna discapacidad fueron impartidos en las comunidades: Boca Chica, Bonao, Higuey, Jarabacoa, Jima Abajo, La Vega, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte.

Indicador de Producto:

85 familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar acompañadas para su desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 60 Actividades de acompañamiento realizadas con 85 familias que acogen 180 NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar. | 37 | 61.7 |

Estos acompañamientos tuvieron  lugar con familias pertenecientes a las siguientes comunidades: Bani, Bánica, Bonao, Comendador, Dajabón, El Seibo, Higuey, Los Alcarrizos, Monte Cristi, Piedra Blanca, Puñal, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo de Guzman, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Villa Tapia.

## HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de Producto:

22,000 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 7,300 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medioambiente. | 7,475 | 100 |

Estas actividades fueron realizadas en las comunidades: Arenoso, Azua, Bajos De Haina, Bani, Barahona, Boca Chica, Cabral, Cabrera, Comendador, Cotui, Dajabón, Duvergé, El Cercado, El Seibo, Hato Mayor, Higuey, Jarabacoa, Las Yayas De Viajama, Los Alcarrizos, Mao, Moca, Nagua, Nizao, San Cristóbal, San Francisco De Macorís, San José De Ocoa, San Juan, San Pedro De Macorís, Sánchez, Santiago, Santo Domingo De Guzmán, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Villa Altagracia, Yamasá.

Indicador de Producto:

67,000 miembros de familias integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 23,461 Familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | 10,080 | 42 |

De dicho total, 10,080  familias han sido capacitadas en la iniciativa "Alfabetización Ecológica" para el manejo de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente 4,924 han sido capacitadas e involucradas en la siembra de árboles, estas familias residen en las comunidades: Altamira, Bani, Barahona, Bonao, Castañuelas, Comendador, Dajabón, Duvergé, El Pino, Esperanza, Guayabal, Guayubín, Hato Mayor, Higuey, Hondo Valle, Jamao Al Norte, Jarabacoa, La Ciénaga, La Vega, Laguna Salada, Las Matas de Santa Cruz, Loma de Cabrera, Los Cacaos, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nizao, Padre Las Casas, Partido, Pepillo Salcedo, Polo, Rancho Arriba, Rio San Juan, Sabana de La Mar, Sabana Grande de Boya, Sabana Grande de Palenque, Salcedo, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Ignacio de Sabaneta, San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Tamayo, Vicente Noble, Villa Hermosa, Villa Vásquez.

## ACCESO A LAS TICs

Indicador de Producto:

80,500 miembros de familias vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 10,000 Miembros de familias integrados a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 8,007 | 80 |

Estos miembros pertenecen a las comunidades de Azua, Bajos de Haina, Bani, Bánica, Barahona, Boca Chica, Bohechio, Castañuelas, Castillo, Cayetano Germosén, Comendador, Cristóbal, Dajabón, Duvergé, El Cercado, El Factor, El Llano, El Seibo, Esperanza, Galván, Gaspar Hernandez, Guayabal, Guaymate, Hato Mayor, Hondo Valle, Jamao Al Norte, Jánico, Juan Santiago, La Ciénaga, La Descubierta, La Vega, Las Matas de Farfán, Las Yayas de Viajama, Licey Al Medio, Los Alcarrizos, Mao, Miches, Moca, Monción, Monte Cristi, Monte Plata, Neiba, Oviedo, Padre Las Casas, Partido, Pedernales, Pedro Santana, Peralta, Peralvillo, Polo, Ramón Santana, Rancho Arriba, Restauración, Sabana de La Mar, Sabana Grande de Boya, Sabana Iglesia, Sabana Yegua, Salcedo, Samaná, San Antonio de Guerra, San Gregorio de Nigua, San Juan, Santiago, Santo Domingo de Guzman, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Tamayo, Vallejuelo, Villa Altagracia, Villa Jaragua, Villa Los Almacigos, Villa Riva y Yamasá. De los vinculados a acciones en TIC's 4,351 son mujeres.

# CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2017

Dirección General

- Organización de Misa para conmemorar el cumpleaños de la Excelentísima Señora Vicepresidenta de la República con 1000 familias Prosoli en Parroquia Santo Cura de Ars.

- Cada lunes de cada semana se realizaron reuniones semanales con los equipos Directivos de Prosoli y la Dirección técnica.

- Reunión con William Vigil, representante del PMA para ver avances de acciones en conjunto con la distribución de Chispitas y Progresina, también para revisar avances de la elaboración de la hoja de ruta para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2.

- Organización de la apertura del segundo grupo de 20 estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UASD en pasantía  profesional en PROSOLI.

- Reunión con Cesar Curiel para  la participación de la Vicepresidencia de la República en la caminata Un Paso por Mi Familia 2017.

- Reunión con Leonor Cruz de CRS para evaluar visita de delegación dominicana a México, donde se presentó los avances de la implementación de la Guía No Estás Sola con Mujeres Prosoli.

- Reunión con Henry Blanco, Director de Ciencias Políticas de la UASD para conocer propuesta de diplomado de Liderazgo para jóvenes  y ver la posibilidad de implementación con Jóvenes Prosoli.

- Videoconferencia Ciudad Mujer para conocer status y pendientes de protocolos  que están siendo terminados por Dinys Luciano y PLENUS. También el plan para la revisión y desarrollo de la Matriz de Costos,  logística para  la consultoría de estrategia territorial y definición de fechas para la misión de cierre del diseño técnico.

- Presentación de Prosoli sobre venta y explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes a representante de la ONU.

- Presentación de Progresando con Solidaridad en el Panel: Experiencias exitosas sobre empoderamiento económico de las mujeres en RD. Coordinado con el Ministerio de la Mujer en el Hotel Sheraton.

- Evaluación y selección de  Madres de Valor de las instituciones aliadas a Progresando con Solidaridad a ser reconocidas por la Excelentísima Señora Vicepresidenta de la República por el día de las Madres.

- Coordinación y participación en actividad celebración Día de las Madres en el Club de los Billeteros, este evento fue encabezado por la Excelentísima Señora Vicepresidenta.

- Participación en Premiación Madre de Valor 2017, acto que cada año la Excelentísima Señora Vicepresidenta de la República realiza para las Madres meritorias de Prosoli.

- Reunión en el marco de la misión del Oxford Policy Management y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. Con el objetivo de realizar un levantamiento de información sobre Protección Social Reactiva a Emergencias en la República Dominicana en la que Prosoli es un actor clave y de alto interés para el estudio.

- Reunión con Catholic Relief Service y  la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez (GNRS) para presentar PROSOLI y conocer sobre el material del taller “Aprendiendo a Vivir Juntos” a ser usado en el campamento de verano con NNA de las familias Prosoli.

- Reunión con la representante del BID en el país para tratar temas de apoyo y asistencia técnica del BID.

- Participación en conferencia que ofreció la Vicepresidenta Margarita Cedeño “El progreso multidimensional y el enfoque integral hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el modelo dominicano” en el Foro de Alto Nivel «Pobreza multidimensional y Objetivos de Desarrollo Sostenible: herramientas para la acción regional» en Costa Rica.

- En Costa Rica participación como Directora Técnica interina del Gabinete de Políticas Sociales en la reunión ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS). En esta reunión se aprobó el plan de acción del acuerdo regional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el reglamento del CIS y la SISCA y otros temas de interés para la región.

- Organización e inducción en Pasantía para el Desarrollo a estudiantes de Ciencias Políticas y Derecho de la UASD en Prosoli. Durante dos días estudiantes de Ciencias Políticas y Derecho de la UASD conocieron misión, visión y funcionamiento de las instituciones que conforman la Vicepresidencia de la República. Con esta primera inducción se da inicio a su pasantía para el desarrollo de 6 meses en Progresando con Solidaridad. Los estudiantes también visitaron y conocieron sobre PROSOLI, la Dirección Técnica, SIUBEN, ADESS, CTC y la Biblioteca Infantil y Juvenil RD. A su vez, visitaron un Centro de Capacitación y Producción Prosoli, un Centro Tecnológico Comunitario y  un comercio de la Red de Abastecimiento Social en Boca Chica. Durante la jornada conversaron con miembros de familias Prosoli y con el personal operativo para conocer sus testimonios de progreso.

- Coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Primera Consulta Participativa del proceso de revisión estratégica y definición de la Hoja de Ruta dirigida a erradicar el hambre al año 2030. Participaron los responsables en el país del PMA y la FAO, William Vigil y Carmelo Gallardo, respectivamente; además de instancias del Estado, sector privado, académico, miembros de la sociedad civil y otros organismos internacionales comprometidos con la iniciativa.

Listado de Correspondencias Firmadas por la Dirección General

| NOMBRE | DIRECCION/ÁREA/PROYECTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Dirección General | Externas | 16 |
| Dirección General | Internas | 5 |
| Claudina Valdez | Capacitación | 7 |
| Dirección Técnica |  | 85 |
| Claudio Doñé | CTC | 3 |
| Directores Regionales |  | 56 |
| Dulce Elvira De Los Santos | BIJRD | 11 |
| Soraya Ovalles | Recursos Humanos | 27 |
| Evangelista Cornelio | Vinculación | 3 |
| Ezequiel Volquez | Planificación | 27 |
| Andrés Mejía | Jóvenes Lideres | 11 |
| Maria Lorena Morales |  | 6 |
| Gregorio Martes | Familias En Paz | 4 |
| Héctor Medina | Subdirección General | 15 |
| Hector Lopez | Unidad Ejecutora | 7 |
| Jean Carlos Jiménez | Tecnología | 18 |
| Juana Ángela García | Enc. Acomp. Socio Familiar | 2 |
| Johanna Tarrazo | Comunicaciones | 1 |
| Jose Guzmán | VIH SIDA | 2 |
| Larissa Castillo | Legal | 60 |
| Marta Rosso | Inclusión | 2 |
| Maritza Toribio | Finanzas | 8 |
| Mercedes Jerez | Prevención Salud | 4 |
| Nieves Pequero | Internacional | 1 |
| Pedro Ángeles | Agricultura Familiar | 3 |
| Dirección de Operaciones | Operaciones | 27 |
| Vivian Vicioso | Dirección Administrativa | 9 |
| TOTAL |  | 420 |

Dirección de Planificación

- Revisión e incorporación de correcciones a TDR de Capacitación sobre PU, junto al Sr.  Gavino Severino de la Unidad Técnica de Proyectos.

- Fueron remitidas informaciones requeridas por el consultor peruano Luis Soltau en relación a la nómina de transferencias para el periodo 2012-2016, desglosadas por miembros y provincias.

- Consolidado el calendario de actividades de todas las direcciones, áreas y proyectos del Programa correspondientes al mes de mayo.

- Ayuda memoria de la cuarta reunión del grupo de investigación en relación a la revisión estratégica para la hoja de ruta del ODS2.

- Participación y relatoría de la primera Consulta Participativa para la revisión estratégica para la hoja de ruta del ODS2.

- Con el objetivo de poder determinar la calidad y consistencia de la información suministrada por el personal de campo, en el levantamiento de la asistencia escolar correspondiente al proceso de verificación de corresponsabilidad (Enero - Febrero 2017). Se seleccionó una muestra de 715 miembros, lo cual arrojo un Índice Regional Verificación Educación (IRVE) de 97.4%. El IRVE está compuesto de forma ponderada por los resultados de verificación (Enero - Febrero 2017) con 99.6%, por la consistencia que incluye el llenado con un 93.8% y la digitación con 98.1%.

- Participación en el taller sobre la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Casos de Emergencias (ESAE -  72 horas). La implementación del taller tuvo como objetivo valorar el impacto de un shock en la Seguridad Alimentaria de los hogares y comunidades ubicados en el área afectada por una emergencia, que ocasiona a su paso daños humanos, materiales, económicos y ambientales generalizados, que amenazan las vidas humanas y medios de vida y dependiendo del nivel de la emergencia puede sobrepasar las capacidades de respuesta de las comunidades afectadas y/o el gobierno.

- Con el objetivo de poder evaluar lo servicios ofrecidos por los puntos solidarios a nivel nacional, se realizó un entrenamiento con un personal entrevistador externo los cuales fueron calificados para realizar el estudio, de esta forma se inició el proceso de recolección de información de unas 930 entrevistas distribuidas en unos 62 puntos solidarios a nivel nacional.

- Se estuvo revisando el manual operativo de Progresando Unidos, específicamente la parte de verificación de corresponsabilidades esto en conjunto con la Dirección de Operaciones.

- Revisión del cubo de datos de Prosoli, en cual se revisaron que los datos arrojados correspondan a la realidad.

- Remisión de datos para investigación de JPAL sobre miembros de Santo Domingo en edad comprendida entre 3 y 6 años.

- Selección de muestra de capacitación a la Dirección de Operaciones.

- Se impartieron los talleres para el llenado de las matrices de costos correspondientes a los módulos MEPES y MAE del primer centro Ciudad Mujer.

- Fueron presentados a los Directores y Encargados los resultados de la evaluación a los medios de verificación del primer trimestre del año 2017, con el objetivo de elaborar planes de mejora para las debilidades detectadas.

- Fue elaborada la presentación y se asistió como soporte de la Directora General al foro de Mujeres Emprendedoras coordinado por el Ministerio de la Mujer en el Hotel Crown Plaza.

- Se remitió al Ministerio de Salud Publica información requerida sobre las intervenciones de salud del Programa Progresando con Solidaridad.

- Fue elaborado y remitido el informe de ejecución correspondiente al mes de abril, para el seguimiento y elaboración de planes acción para cumplir con los objetivos del trimestre.

- Fue completada y remitida la matriz de Líneas Estrategias de Acción, remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores para incorporar las ofertas y necesidades de cooperación en las dimensiones de empleo y protección social.

- Fue remitido al Programa de las Naciones Unidas (PNUD) el informe de seguimiento y ejecución correspondiente al primer trimestre del Proyecto: Mejora de la capacidad institucional de Progresando con Solidaridad, para impulsar el desarrollo humano, económico y social de las familias que viven en condición de pobreza en la República Dominicana.

- Se continuó con la elaboración y consolidación de los informes semanales correspondientes al mes de mayo.

- Capacitación al personal de Salud Ocupacional para digitación de resultados en el módulo de Planificación en el SIPS V2.

- Participación en el curso internacional “Instrumentos de Protección Social a lo largo del ciclo de vida” en la sede de la CEPAL, Santiago de Chile.

- Participar en reunión con representantes del Centro Gerencial  Meta, para coordinar la ejecución del curso “Desarrollo Organizacional”, dirigido al personal de la Dirección de Planificación.

- Corrección  y actualización TDR Servicios consultoría individual para la evaluación e  implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

- Participación en reunión con encargado de nóminas del Prosoli para recabar información del Proyecto Ciudad Mujer.

- Se inició el proceso de evaluación para la consultoría individual de Apoyo Técnico y Operativo a la implementación de los Reportes Comunitarios en el Prosoli.

- Se evaluaron los candidatos para la consultoría individual de Apoyo Técnico y Operativo a la implementación de los Reportes Comunitarios del Prosoli en las regiones de El Valle, Noroeste  Norcentral, Este y Valdesia.

- Seguimiento a compromisos del proyecto Ciudad Mujer, relacionado a costos de los módulos ya definidos.

- Se sostuvo reunión vía Skype con Eli Landa, consultora del BID para el Proyecto Ciudad Mujer.

- Reunión con representantes de instituciones participantes en Proyecto Ciudad Mujer, para presentar avances sobre el costo de los módulos.

- Coordinación y participación en reuniones celebradas los días 23 y 24 de mayo, con el consultor internacional Rogelio Gomez Hermosillo, quien elabora el manual de Progresando Unidos.

- Preparación de información a requerimiento de la Unidad Técnica de Proyectos, sobre planificación de actividades a realizar en junio que involucre erogación de fondos, a fin de hacer apropiamiento de recursos en Crédito Público.

- Reunión con Unidad de Planificación y Seguimiento de la Unidad Técnica de Proyectos, para revisar inconsistencia en indicadores de seguimiento al proyecto Progresando Unidos.

- Revisión de informe final de consultoría y  redacción del manual de funcionamiento de Comités Municipales de PU, previo a su trámite para cierre de la consultoría.

- Preparación de contenido de la  presentación sobre avances de Progresando Unidos que se le hará a la Misión del Banco Mundial, que estará visitando el país del 16 al 23 de junio.

- Diagramación de Manual del Proyecto de Microcréditos en colaboración con el GCPS para redacción de un manual que continúa la fase de desarrollo.

- Diseño y Diagramación de Carta Compromiso al Ciudadano.

Dirección Financiera

- Con la finalidad de instruir a los CTC sobre el correcto uso del sistema AFM y el registro de las transacciones contables, se continuó dando seguimiento a los mismos.

- Con el objetivo de asegurar que las ejecutorias del programa cumplan con las exigencias de la Contraloría y los procedimientos establecidos, se continuó dando seguimiento a la Asesora NIC para la implementación de la segunda etapa del mismo.

- Con el propósito de cumplir con el contrato y continuar con desarrollo de nuevos proyectos, se participó en reunión con el Sr. Ernesto Prieto, representante de los Fondos de la Agencia de Cooperación.

- Con la finalidad de entregar los cheques a la mayor brevedad posible y asegurar que se paguen las obligaciones a tiempo y además que los cheques no expiren en manos del Programa, se realizó la entrega de 69 cheques y 4 depósitos a los  proveedores del programa.

- Con el propósito de tener mayor orden en el manejo de solicitudes y fluidez en el proceso de pago, se continuó coordinando cambios en los tiempos de entrega de facturas de proveedores con la Dirección Administrativa, y el Departamento de Compras y Contrataciones.

- Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley 10-07 de la Contraloría General y la 126-01 de Contabilidad Gubernamental, se inició el proceso arqueos cajas chicas de regionales y provinciales y a todas las existentes en el Programa.

- Con la intención de cumplir con una estrategia trazada en beneficio de la Mujer Dominicana, se participó en el Comité de Compras y Contrataciones en reunión sobre Ciudad Mujer.

- Con el propósito de capacitar a los colaboradores de la Dirección Financiera sobre la Igualdad de Género, se participó en reunión sobre Política Transversal de Género.

- Con el objetivo de cumplir oportunamente con el requerimiento del Departamento de Calidad, fue preparado el informe de Indicadores de Calidad.

- Con la finalidad de mantener unificación de criterios y agilizar procesos, se continuó dando seguimiento a Manos Dominicanas y a los CTC.

- Con la intención de mantener actualizados nuestros registros contables, cumplir con el Donante y con la  Contabilidad Gubernamental, se continuó conciliando en la UEPEX los pagos realizados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional a Progresando con Solidaridad.

- Con la misión de cumplir con el pago oportuno del Grupo Goris por su 7ma cubicación por la construcción del CCPP de Neiba, fue enviada la documentación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.

- Con la finalidad de demostrar que todos los pagos realizados por los fondos de Taiwán cumplían con lo establecido en el contrato de las construcciones de los centros, se continuó con el proceso de la auditoria de los fondos Taiwán por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

- Con el propósito de demostrar que todos los pagos realizados por los fondos de Taiwán cumplían con lo establecido en el contrato de las construcciones de los centros, se continuó con el proceso de la auditoria de los fondos Taiwán por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

- Con el objetivo de asegurar el suministro de combustible de forma oportuna a los usuarios, se dio seguimiento a la misión y entrega de visas flotillas solicitadas para colaboradores del Programa.

- Con miras a capacitar a la ciudadanía a que puedan obtener una mejor calidad de vida, se tramitaron los pagos con fondos al PNUD para capacitación institucional sobre desarrollo humano, económico y social de familias en situaciones de pobreza.

- Con el objetivo de elaborar informes financieros de cara a la toma de mejores decisión por el Comité de Compras y Contrataciones, se inició la evaluación de los oferentes de la Licitación Prosoli-CP-003-2017.

- Con miras a cumplir con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, fue preparado el  informe de ejecución de pagos de los fondos de Taiwán de los años 2014 y 2015.

- Con el objetivo de adiestrar al personal en Excel, ajustándonos a lo propuesto en el POA de la Dirección Financiera, se asistió al curso de capacitación en Excel del personal del Departamento Financiero.

- Con la finalidad de garantizar que cada miembro participante pueda realizar sus declaraciones al fisco correctamente, fue realizada la revisión y análisis de las siguientes actividades:

- 190 Solicitudes de cheques tramitadas.

- 278 Solicitudes diversas  recibidas para revisión.

- 218 Órdenes de compra recibidas y codificadas (tramitadas).

- 60 Devoluciones por cálculos incorrectos, y otras inconsistencias de viáticos y otros.

- 16.44 % de devoluciones  54/100.

- 133 Presupuestos, nóminas de enlaces, supervisores y facilitadores y otros.

- 109 Tramitación de documentos para solicitudes de cheques.

- 200 Solicitudes de cheques tramitadas para impresión de cheques.

- Con miras a que los miembros de familias participantes dispongan de efectivo en el acto, antes de irse fuera de la ciudad a actividades de campo, se realizaron pagos del Fondo Especial  de Viáticos Choferes y Técnicos de Servicios Generales  según sus requerimientos por un valor de ascendente a  RD 453,462.00

- Con la finalidad de cumplir con los procedimientos establecidos y mantener actualizados los registros de pagos con cheques (45), fueron liquidados y registrados en el sistema AFM por un valor de ascendente a  RD $2, 051,691.61.

- Con el propósito de cumplir con los compromisos de pago de cada beneficiario, fueron emitidos 52 Cheques  por un valor acescente a RD$ 5, 854,505.03 correspondientes a pagos a Proveedores y Presupuestos Sujetos a Liquidación.

- Con el objetivo de cumplir con los compromisos de pago a los Proveedores de Servicios Básicos, Colaboradores y con la gestión presupuestaria para el debido manejo, fueron revisados y validos en el área de tesorería 22  solicitudes de transferencias por un monto ascendente a RD $4,134,536.00.

- Con la finalidad de que los beneficiarios(as) dispongan de efectivo en el acto, antes de irse fuera de la ciudad a actividades de campo, se ejecutaron pagos del Fondo Especial de Viáticos de los Departamentos de Comunicaciones Operativas, Estratégicas, Eventos y Protocolo y el Gabinete Digital según sus requerimientos a un valor de ascendente a RD$ 89,800.00

- Con miras a la solicitud realizada de los recursos necesarios para cumplir con el rendimiento de la ejecución del gasto y la Ley 10-07, se ejecutaron pagos por libramientos por mostos ascendentes a RD $5, 311,048.23, compromiso por RD$ 5, 333,333.00 y previsión por RD$ 5, 553,922.86.

Capacitación y Desarrollo

- Con la finalidad de contabilidad y seguimiento a las metas de capacitación, se realizó la supervisión de acciones formativas en las áreas de: Auxiliar de Contabilidad, Elaboración de Productos Lácteos, Bordados en Cinta, Decoración de Bizcocho, y Tapicería en las comunidades de: Santa Fe de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Centro Comunal (Moca), Manoguayabo (Herrera), Cristo Rey y Villa Juana.

- Con miras a llevar a cabo levantamiento de centros y revisión de expedientes para seguimiento a procedimientos, fueron visitados los CCPPS de las comunidades de Los Mina, Villa Duarte Santo Domingo Este.

- Con el propósito de dar seguimiento a las metas del Proyecto VIH/SIDA, se realizó la coordinación de jornadas de pruebas, validación de visitas, charlas, y reclutamiento  para redes de apoyo y entrega de reactivos en las comunidades de Verón Higüey y San Pedro Macorís.

- Con la misión de dar seguimiento al desarrollo de los cursos impartidos por la Dirección de Capacitación, fue realizada la supervisión de capacitaciones impartidas en el marco del Proyecto Progresando Unidos en las acciones formativas de: Elaboración de Colchas y Sabanas, Artesanía en Decoración y Sandalias, Elaboración de Carteras en Tela, Peluquería, Cuidado de Niños y Arreglo en Globos con la participación de 230 miembros de familias participantes de las comunidades de Montecristi, Mao, Valverde y Laguna Salada.

- Con el objetivo de llevar a las familias talleres que aumenten su calidad de vida en cocina sana y productos de calidad, se realizó supervisión de actividad “Cocina Sabrosa” y Pastas Milano, con la participación de 178 miembros de familias participantes de la comunidad de San Luis, Santo Domingo Este.

- Con la finalidad de impulsar la generación de ingresos de las familias participantes  que han obtenido una capacitación en el programa, fue impartida la capacitación de artesanos en Técnicas de Mercadeo y Costo, para avanzar la meta del POA 2017, y hacer coordinación de la feria artesanal de San Pedro de Macorís.

Con el propósito de dar seguimiento al funcionamiento de los centros y las acciones formativas, se realizó la supervisión de  las acciones formativas de: Repostería, Camarista de Habitación, Lencería, Belleza, Camarero de restaurante y Masaje, con la participación de 186 miembros participantes  de las comunidades de Higüey y La Romana.

División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

- Con el propósito de tener en formato digital los formularios de Cultura en Paz y la charla del Doctor Gómez, se realizó la digitación de los mismos en la Oficina de JOPROSOLI.

- Con la miras a prevenir el embarazo en adolescentes, se impartió charla sobre Prevención de Embarazo con la participación de 322 jóvenes estudiantes de los  Liceos Gastón F. Deligne (San Pedro de Macorís) y  Eugenio Maria de  Hostos (Municipio de Quisqueya).

- Con la finalidad de orientar a los jóvenes sobre los impactos y consecuencia del cambio climático, se realizó foro de cambio climático con la participación de 105 estudiantes del liceo Pedro Mir, San Pedro de Macorís.

- Con mira a que los jóvenes sepan cómo accionar en casos extremos de emergencia, fue impartida charla sobre primeros auxilios con la participación de 105 estudiantes del Liceo Pedro Mir, San Pedro de Macorís.

- Con el propósito de que promover nuevas conductas se impartieron charlas sobre “Nueva Masculinidad”, con la participación de 110 jóvenes estudiantes del Liceo Eugenio Maria de  Hostos, Municipio de Quisqueya.

- Con la misión de dar seguimiento e identificación a las adolescentes embarazadas, se realizó conferencia impartida por el Dr. Carlos Gómez en la Biblioteca Infantil María Auxiliadora, con la participación de 78 jóvenes usuarios de la misma.

- Con el propósito de dar ejecución al Plan del Trimestral, se coordinaron las siguientes actividades: Foro de Prevención de Embarazo, Talleres de Drogas, Agendas de Adolescentes Embarazadas, y Talleres sobre la Nueva Masculinidad. Las cuáles serán impartidas en el Distrito Nacional.

- Con la misión de orientar sobre la Prevención de Embarazo, la Nueva Masculinidad y la Prevención de Drogas, se impartió taller sobre estos tópicos con la participación de 90 jóvenes estudiantes de la escuela Elvira de Mendoza.

- Con la finalidad de concientizar a los adolescentes y jóvenes miembros de familias participantes sobre la importancia de mantener su comunidad limpia, se realizó Jornada de Limpieza Comunitaria en el sector La Pared de Haina.

- Con la intención de formar asociaciones ambientalistas en Barahona, fue realizada Charla sobre Juventud Rural (Formación de Asociaciones Juveniles) con la participación de 20 jóvenes de la provincia Barahona.

- Con miras a concientizar a los adolescentes y jóvenes miembros de familias participantes sobre la importancia de las 3R y la preservación de los recursos naturales, se impartió charla de Educación Ambiental con la participación de 107 jóvenes de la provincia de Barahona.

- Con miras a orientar a jóvenes sobre el uso indebido drogas, se impartió taller sobre “Prevención de Drogas” a 130 jóvenes estudiantes del Politécnico Sagrado Corazón de Jesús, Elías Piñas.

- Con la finalidad de configurar los simuladores de bebes para la experiencia del fin de semana, fueron preparados y configurados 155 simuladores de bebes.

Familias en Paz

- Con el propósito de capacitar a los colaboradores del programa (supervisores de enlace/campo y gestores provinciales/locales) y que estos puedan fungir como multiplicadores, se impartió capacitación sobre Masculinidades Solidarias y Erradicación de la Violencia con la participación de 130 colaboradores de las comunidades de Ocoa y Luperón (Puerto Plata).

- Con la finalidad de formar grupos de hombres solidarios en las diferentes comunidades, se realizó visitas de reforzamiento y seguimiento a los grupos de hombres solidarios en las comunidades de Don Gregorio, Nizao (Baní), Quita Coraza, Vicente Noble, Mao, Santiago Rodríguez y Santiago de los Caballeros.

- Con el objetivo de medir el impacto de la guía de los grupos de apoyo, se realizó la revisión de la investigación y efectividad de la Guía para Acompañar a Grupos de Apoyo de Mujeres Afectadas por la Violencia en la comunidad de Bávaro.

Departamento de Recursos Humanos

- Con la finalidad de cubrir cada solicitud realizada en el proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual contempla entrevistar al personal referido para ser considerados en posiciones vacantes futuras, fueron  emitidas 18 certificaciones de empleo a nuestros colaboradores.

- Con la finalidad de seleccionar y contratar el personal idóneo, basándonos en el proceso de entrevista, evaluaciones técnicas y procesos depurativos, se realizó el proceso de reclutamiento y selección de personal; el cual contempla entrevistar postulantes para los  puestos vacantes.

- Se efectuó proceso de pagos al personal de digitación en las regionales para cumplir con el compromiso mensual de pago al personal contratado.

- Con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos para pago de horas extras, se realizaron pagos por la realización de las mismas  a los(as) colaboradores(as) del Prosoli.

- Con el propósito de cumplir con el pago mensual de nuestros colaboradores(as), se ejecutó el pago de Nómina.

- Con la finalidad de cumplir con las normas que establece la Ley de acuerdo al Pago de Indemnización y Vacaciones Laborales de ex colaboradores, se realizó solicitud de pago de prestaciones laborales y vacaciones del personal desvinculado.

- Con el propósito de capacitar a nuestros colaboradores para reforzar  actitudes, conocimientos y habilidades, se dio seguimiento de los pagos de los cursos y entrenamientos individuales.

- Con el propósito de capacitar a los colaboradores, reforzar actitudes, conocimientos y habilidades, se impartió taller Presupuestario de Compras y Contratación Pública y  curso de Lenguaje Inclusivo, ISO 9001 y 14001.

Educación y Prevención en Salud

- Con el objetivo de sensibilizar informar y que puedan fungir como multiplicadores, se impartió taller al personal operativo sobre Prevención de Hepatitis e Insuficiencia Renal en las comunidades de  Monte Plata, Bani San Cristóbal, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Bahoruco, Barahona, Moca y Santiago.

- Con la finalidad de orientar a las adolescentes embarazadas sobre el cuidado del embarazo y seguimiento a las citas médicas, sonografía, preclamsia, cuidado neonatal y materno, fueron impartidas charlas a 11 adolescentes embarazadas en la comunidad de Santiago de los Caballeros.

- Con la misión de que las familias participantes sepan solucionar conflictos y situaciones cotidianas efectivamente se impartió charla sobre Prevención de Depresión y Demencia con la participación de 322 miembros de familias participantes de las comunidades de Elías Piña, Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana.

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD)

- Con el objetivo de promover el intercambio de ideas, comprensión y socialización, se realizó Club de Lectura Individual con la participación de 180 NNA usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el propósito de que los niños usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD), desarrollen sus aprendizajes con tecnología, se ejecutó el programa permanente de Tecnología Apple; con la participación de 79 niños(as)  usuarios(as) de la BIJRD.

- Con el propósito de que los NNA conozcan la vida de Juan Pablo Duarte, se realizó Obra de teatro "Duarte entre los niños" con la participación de 37 NNA estudiantes de la Escuela República de Brasil

- Con miras a proporcionarles habilidades para comunicarse correctamente, se impartió taller  sobre Comunicación Asertiva, impartida por el comunicador Jordy Rosario a 56 NNA estudiantes del Liceo Santiago Hirujo Sosa

- Con la finalidad de que los NNA conozcan los servicios de la Biblioteca Infantil y Juvenil de la Republica Dominicana (BIJRD) a través de visitas guiadas por las instalaciones, se realizó el programa “Conociendo tu Biblioteca” con la participación de 91 NNA pertenecientes al Maternal Montessori, Centro Educativo Pedro Variara y Learning Steps Preschool.

- Con la finalidad de Alfabetizar los niños en el idioma inglés, se impartió curso taller de inglés para niños, con la participación de 47 NNA usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el objetivo de que los NNA puedan conocer y practicar  un arte marcial de defensa no competitivo, se impartió taller de Qi Qong con la participación de 18 NNA usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con la misión de promover la lectura y el reciclaje en los NNA, fue realizada la premiación del Concurso de Botellas Literarias, con la participación de 817 estudiantes de los centros educativos participantes.

- Con la finalidad de dotar a los NNA de herramientas tecnológicas para el futuro, se impartió taller de Robótica a 78 usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el objetivo de que los niños(as) usuarios(as) de la BIJRD adquieran estimulación musical y desarrollen habilidades musicales tempranas, se impartieron talleres de música a 41 niños(as) usuarios(as) de la (BIJRD).

- Con miras a promover el arte, se impartió curso de teatro a 62 NNA usuarios de la BIJRD para motivarlos a la apreciación y actuación en el teatro.

- Con el propósito de desarrollar habilidades para el dibujo y estimular la creatividad, se realizó taller sobe Comics con la participación de 25 NNA Usuarios(as) de la BIJRD.

Protocolo de NNA Huérfanos por Feminicidios

- Con la finalidad de evaluar y entrevistar a las Madres de Valor para seleccionar las mejores, se realizaron visitas a las comunidades de Capotillo D.N , Santo Domingo D.N, La Vega y San Francisco de Macorís para la premiación Madres De Valor 2017.

- Con el propósito de orientar y fortalecer sus conocimientos para la crianza de los NNA, se realizó encuentro con las familias acogedoras de NNA con el tema “Prevención del Abuso Infantil y Crianza Positiva” con la participación de 67 familias acogedoras.

- Con el objetivo de saber cómo están los NNA física y emocionalmente se dio seguimiento a las familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidio en las comunidades de Sabana Perdida, Baní, La Romana, San Cristóbal, Dajabón, Distrito Nacional, El Seibo y Elías Piña.

- Con el propósito de preparar las acciones, plan de trabajo y seguimiento, se sostuvo reunión  sobre Proyectos de Prevención de Violencia con el Gabinete de  Coordinación de Políticas Sociales y otros departamentos.

- Con la misión de capacitar al personal que trabaja con víctimas de feminicidio, se impartió el Taller de Sensibilización de Duelo con la participación de psicólogos(as) y personal involucrado en el Protocolo de Atención a NNA.

Unidad de Inclusión

- Con el propósito de integrar a jóvenes con alguna discapacidad a los cursos de técnicos impartidos por el programa en las distintas comunidades, se llevó a cabo la integración de 168 jóvenes discapacitados a cursos de Macramé, Aprendiz de Operaria, Bisutería, Reciclaje, Fleje de Papel y Plástico en CCPP (Boca Chica), CCPP Villa Central (Barahona) y CCPP San Cristóbal.

- Con la finalidad de integrar a los envejecientes a las actividades del programa, fue impartido Taller de Imagen Positiva y Orientación sobre los servicios con abuelo 911, con la participación de 119 miembros envejecientes de las comunidades del Seíbo y Guayabo Dulce (Hato Mayor).

- Con miras a integrar a los(as) envejecientes a las actividades del programa, se impartió curso de Manualidades en Foami a 64 envejecientes miembros(as) participantes en la comunidad de San Pedro de Macorís.

- Con el propósito de orientar a los supervisores sobre el trato adecuado de las personas con discapacidad, se impartió taller sobre “Sensibilización e Inclusión de Personas con Alguna Discapacidad” con la participación de 44 Supervisores y Gestores del Programa pertenecientes a la comunidad de Higüey.

- Con la finalidad de que todos los equipos trabajo funcionen correctamente, se realizaron mantenimientos Preventivos y Correctivos en las regional Valdesia, provinciales y CCPPs.

- Con el objetivo de generar un listado de los registros trabajados por los usuarios, fueron extraídos del SIPS datos y remisión de listado de cambios realizados del personal activo e inactivo actualmente en el SIPS.

- Con el propósito generar un archivo de Excel con los datos y pasarlos a la Dirección de Operaciones, fue generado listados de Acciones Formativas del Proyecto Progresando Unidos, Primer Corte del INFOTEP.

- Con miras a actualizar la información de las retro de nóminas por parte de ADESS al Prosoli, se ejecutó la retro de nóminas para el mes de mayo 2017.

- Con la finalidad de generar archivos Excel y CSV con los datos de beneficiarios que se mantienen en la póliza de vida y cuales salen por diferentes novedades se generó datos de poblaciones de Afiliados con Pólizas de Vida en el  periodo de 201704.

- Con la intención de realizar una validación de posibles hogares elegibles para un  proceso de entrega de tarjeta en julio 2017, se realizó validación de hogares elegibles por el  Prosoli- entrega en  julio 2017.

- Con el objetivo de evitar el ingreso de datos inconsistentes y no validos en el modulo del personal operativo en el SIPS, fue realizada la creación de CHECK CONSTRAINT en la tabla de personas TBL_PERSONAS para evitar el almacenamiento de caracteres inválidos y espacios en blancos en las columnas de nombres y apellidos en la tabla.

- Con el propósito de entregar los resultados de procesos del PMA y a la Dirección de Vinculación Interinstitucional, se llevó a cabo la generación de resultados del proceso Chispitas y Progresina 2016, para enviar al PMA.

- Con el propósito de que los hogares que son nuevos beneficiarios se vean reflejados en la próxima nomina a pagar, se realizaron cambios de estado, incluir subsidios CEP y BonoGás Hogar, así como incluir tarjetas de la entrega realizada por ADESS.

- Con la finalidad de preparar una población de hogares para solicitud de embozado de tarjetas y habilitaciones de gavetas de subsidios, fueron generados listado de elegible mayo 2017.

- Con la misión de cumplir con los requerimientos suministrados por la Dirección de Operaciones, se realizaron modificaciones a las validaciones del módulo de acciones formativas.

- Con el objetivo de mantener un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC, se realizó actualización de grupo en Exchange, verificación de la central telefónica del CAME, forward al correo de Manos Dominicanas, actualización de  información, Status Proyecto Wifi Aruba, apoyo a la (BIJRD) en la corrección de errores del Sistema KOHA y solicitud para gestionar cotizaciones de mantenimiento del equipo Dell Md3000.

- Con el propósito de dar soporte a las áreas operativas al del programa, se realizó la resolución de errores al mantenimiento de personal operativo al guardar el supervisor de campo, modificación del servicio que consumen los datos del padrón para permitir más tiempo a la consulta, modificación del módulo microemprendimiento, agregando nuevos campo para poder saber el promedio de ventas y cantidad de producción, modificación del módulo de indicadores para resolver errores de cálculos y visualización de data y modificación del mantenimiento de Acciones formativas, para limitar las funcionalidades si el tipo es progresando unidos.

- Con la finalidad de verificar la integridad de datos entre las tablas de resultado, preguntas y respuestas en hogares y miembros, se trabajó con Data Warehouse para la revisión del modelo físico de capturas.

- Con el objetivo de Para verificar la integridad de datos de ubicación geográfica en la tabla TBL_CAPTURAS_HOGARES para las capturas recientes de Salud y Cartas, fue utilizada la Data Warehouse para revisión del modelo físico de capturas.

- Con el propósito de realizar el diseño de los reportes para generar las cartas para salir a campo, fue realizada la creación de Carta de compromiso para proceso entrega tarjetas marzo 2017.

- Con la intención de generar la población para encuestar asistencia charlas impartidas por el Proyecto Familias en Paz, se realizó la Programación de Stored Procedure para crear población para encuestar asistencia de Grupos de Paz.

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

- Con la finalidad de que todos los equipos trabajo funcionen correctamente, se realizaron mantenimientos Preventivos y Correctivos en las regional Valdesia, provinciales y CCPPs.

- Con el objetivo de generar un listado de los registros trabajados por los usuarios, fueron extraídos del SIPS datos y remisión de listado de cambios realizados del personal activo e inactivo actualmente en el SIPS.

- Con el propósito generar un archivo de Excel con los datos y pasarlos a la Dirección de Operaciones, fue generado listados de Acciones Formativas del Proyecto Progresando Unidos, Primer Corte del INFOTEP.

- Con miras a actualizar la información de las retro de nóminas por parte de ADESS al Prosoli, se ejecutó la retro de nóminas para el mes de mayo 2017.

- Con la finalidad de generar archivos Excel y CSV con los datos de beneficiarios que se mantienen en la póliza de vida y cuales salen por diferentes novedades se generó datos de poblaciones de Afiliados con Pólizas de Vida en el  periodo de 201704.

- Con la intención de realizar una validación de posibles hogares elegibles para un  proceso de entrega de tarjeta en julio 2017, se realizó validación de hogares elegibles por el  Prosoli- entrega en  julio 2017.

- Con el objetivo de evitar el ingreso de datos inconsistentes y no validos en el módulo del personal operativo en el SIPS, fue realizada la creación de CHECK CONSTRAINT en la tabla de personas TBL_PERSONAS para evitar el almacenamiento de caracteres inválidos y espacios en blancos en las columnas de nombres y apellidos en la tabla.

- Con el propósito de entregar los resultados de procesos del PMA y a la Dirección de Vinculación Interinstitucional, se llevó a cabo la generación de resultados del proceso Chispitas y Progresina 2016, para enviar al PMA.

- Con el propósito de que los hogares que son nuevos beneficiarios se vean reflejados en la próxima nomina a pagar, se realizaron cambios de estado, incluir subsidios CEP y BonoGás, así como incluir tarjetas de la entrega realizada por ADESS.

- Con la finalidad de preparar una población de hogares para solicitud de embozado de tarjetas y habilitaciones de gavetas de subsidios, fueron generados listado de elegible mayo 2017.

- Con la misión de cumplir con los requerimientos suministrados por la Dirección de Operaciones, se realizaron modificaciones a las validaciones del módulo de acciones formativas.

- Con el objetivo de mantener un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC, se realizó actualización de grupo en Exchange, verificación de la central telefónica del CAME, forward al correo de Manos Dominicanas, actualización de  información, Status Proyecto Wifi Aruba, apoyo a la (BIJRD) en la corrección de errores del Sistema KOHA y solicitud para gestionar cotizaciones de mantenimiento del equipo Dell Md3000.

- Con el propósito de dar soporte a las áreas operativas al del programa, se realizó la resolución de errores al mantenimiento de personal operativo al guardar el supervisor de campo, modificación del service que consumen los datos del padrón para permitir más tiempo a la consulta, modificación del módulo microemprendimiento, agregando nuevos campo para poder saber el promedio de ventas y cantidad de producción, modificación del módulo de indicadores para resolver errores de cálculos y visualización de data y modificación del mantenimiento de Acciones formativas, para limitar las funcionalidades si el tipo es progresando unidos.

- Con la finalidad de verificar la integridad de datos entre las tablas de resultado, preguntas y respuestas en hogares y miembros, se trabajó con Data Warehouse para la revisión del modelo físico de capturas.

- Con el objetivo de Para verificar la integridad de datos de ubicación geográfica en la tabla TBL_CAPTURAS_HOGARES para las capturas recientes de Salud y Cartas, fue utilizada la Data Warehouse para revisión del modelo físico de capturas.

- Con el propósito de realizar el diseño de los reportes para generar las cartas para salir a campo, fue realizada la creación de Carta de compromiso para proceso entrega tarjetas marzo 2017.

- Con la intención de generar la población para encuestar asistencia charlas impartidas por el Proyecto Familias en Paz, se realizó la Programación de Stored Procedure para crear población para encuestar asistencia de Grupos de Paz.

Dirección de Vinculación Interinstitucional

- Con la finalidad de completar la matriz con informaciones relacionadas a los factores que incidieron en el incumplimiento de metas y formular planes de acciones para superarlo, se llevó a cabo el completado del formulario de incumplimiento de indicadores de calidad de la DVI 2017. A su vez, fueron realizadas modificaciones a las metas e indicadores plasmados en el POA 2017 de la DVI.

- Con el propósito de completar el envío de informaciones sobre instituciones aliadas vinculadas integrantes de Mesas ACP y CA, se remitieron estas a la Dirección Técnica del GCPS.

- Con la intención de coordinar las acciones para la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas en el Marco de la Implementación de la Hoja de Ruta Nacional, con todos los  Comités Directivos de Lucha contra el Trabajo Infantil de cada provincia, se realizó reunión para la coordinación de acciones pertenecientes a la Regional Enriquillo.

- Con la finalidad de validar el Plan de Trabajo para el 2017, se sostuvo reunión en el Marco del  Convenio GCPS Medio Ambiente.

- Con el propósito de cumplir con el debido proceso y notificar con el tiempo de antelación establecido, fueron elaboradas las alertas de vencimiento de los siguientes Convenios: CONAPE, CND, y UCSD.

- Con la misión de coordinar los procesos del Proyecto Progresando Unidos, se brindó apoyo técnico  a los diferentes consultores que trabajan  en el mismo.

- Con la intención de capacitar a los Integrantes de CAP, Personal de Campo y la Red Social a través de talleres sobre Deberes y Derechos del Ciudadano, se impartieron capacitaciones sobre estos tópicos en las comunidades de Pedro corto, Vallejuelo, Sabana Grande, El Cercado (San Juan), San José de la Mata, Juncalito, La Otra Banda y Palmar Arriba (Santiago) con la participación de 212 colaboradores.

- Con la finalidad de informar sobre los resultados de las visitas a UNAP para  seguimiento a implementación de los Subcomponente, se llevó a cabo la elaboración del informe visitas de Seguimiento e implementación del Subcomponente de Nutrición.

- Con el propósito de capacitar a los Integrantes de CAP, Personal de Campo y la Red Social, se impartieron talleres sobre Seguridad Social en el marco del Proyecto Progresando Unidos mediante la convocatoria de los integrantes de los mismos.

- Con el objetivo de impartir taller de socialización de acciones realizadas por el Prosoli, en el marco de la HDR y socializar la metodología sobre Crianza Positiva, dirigida a familias participantes con actores locales que trabajan con NNA en su entorno familiar, se coordinó taller de Sensibilización sobre Prevención-Erradicación del abuso-maltrato contra NNA.

Comercio Solidario

- Con la finalidad de crear perfil cliente suplidor de telas para Jumbo, se realizó la preparación de la documentación  pertinente para suplidores extranjeros.

- Con el propósito de suplir las tiendas de Manos Dominicanas con nuevos productos, se llevó a cabo la presentación de la colección Cayena para tiendas y nuevo Showroom.

- Con el objetivo de realizar levantamiento de las mercancías existentes en los puntos de venta de Mano Dominicanas, se realizaron visitas a los Duty free de los Aeropuertos de Santiago, AILA y Aeropuerto de La Romana.

- Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los clientes que visitan nuestros puntos de venta Manos Dominicana, se realizó la reorganización de la tienda Manos Dominicanas en Atarazana.

- Con el propósito de comercializar las artesanías de los miembros participantes del programa, se realizó la captación de nuevos clientes en participación en Feria Internacional en Washington.

- Con el propósito de participar en evento de mercadito de Ágora Mall, se realizó entrega de mercancía de Manos Dominicanas para la comercialización de las mismas.

- Con miras a crear relaciones comerciales con suplidor de tejidos, se realizó reunión con grupo Fabricato (Fabricantes de Tejidos Colombianos).

Relaciones Internacionales

- Con la finalidad de representar al programa y estrechar lazos con la Embajadora de la República de Argentina, se participó en el evento de conmemoración de la Independencia de la República Argentina.

- Con el propósito de beneficiar a los(as) participantes de cursos impartidos por la CEPAL e ILPES en la República de Chile, se realizó la gestión financiera para la participación en cursos de Marco Lógico y Administración de Proyectos.

- Con la intención de cambiar pisos de tierra por pisos de cemento en las provincias donde se implementará el Proyecto Progresando Unidos, se realizaron trabajos para la ejecución de logística del Proyecto Pisos Mesoamérica.

- Con la finalidad de ver el status de la solicitud de fondos para el Proyecto de Comunicación Afectiva-Efectiva, se sostuvo reunión con el Sr. Ángel Paula, Director del Sector Social de DIGECOOM.

Red de NNA

- Con el propósito de recibir informaciones generales sobre el desarrollo de las metas del programa, se realizó la elaboración de la planificación para el mes de junio 2017.

- Con la finalidad de concienciar a la niñez y adolescencia sobre sus derechos fundamentales y la prevención del trabajo infantil, se impartió charla sobre los derechos de la niñez y prevención del trabajo infantil, con la participación de 402 NNA de las comunidades de San José de Ocoa, Salcedo, San Cristóbal, Sabana de la Mar y Hato Mayor.

Proyecto Socio Cultural

- Con el objetivo de capacitar en técnicas sencillas de reciclaje y música, se impartieron talleres sobre estos en la Casita de la Cultura, con la participación de 468 NNA miembros de familias participantes de las comunidades de La Agustinita, Pedro Brand, San Isidro Herrera y Cristo Rey.

- Con el propósito de mejorar el aprendizaje a través de la lectura y otras estrategias, se realizó refuerzo escolar con la participación de 1,280 NNA de las comunidades de Haina, Manoguayabo, Herrera Los Próceres y Pantoja.

- Con la intención de motivar a los NNA a tomar decisiones frente a conflictos para poder resolverlos sin el uso de la violencia, fueron orientados 320 NNA miembros de familias participantes de las comunidades de Samaná y Hato Mayor.

- Con la misión de orientar a las familias participantes del programa sobre los roles de género, fue impartida charla sobre “Nueva Masculinidad y Feminidad” a 811 miembros de familias participantes pertenecientes a las comunidades de Samaná, Hato Mayor, Moca, Haina, Los Ríos y Bani.

- Con miras a mejorar el nivel cultural y educativo a través del conocimiento de fechas históricas y personajes, fue realizada la conmemoración de las mismas, con la participación de 592 NNA de las comunidades de Herrera, Los Próceres, Haina y San Cristóbal.

- Con el propósito de orientar sobre actitudes positivas que faciliten la convivencia en armonía, se impartieron charlas sobre “Solución Pacífica de Conflictos” a 640 miembros de familias participantes del Programa en las comunidades de Moca, Haina, San Isidro, Pedro Brand, Los Ríos y Bani.

- Con la visión de reforzar los valores y mejorar la comprensión lectora, se realizó taller de Lectura de Cuentos en las comunidades de Herrera, Los Ríos, La puya, Pantoja, Manoguayabo, Haina y San Cristóbal con la participación de 1, 675 NNA.

- Con la intención de identificar roles de género y motivar desde la infancia la igualdad y el respeto entre hombre y mujeres, fueron impartidas charlas sobre estos tópicos en las comunidades de Mao y Laguna Salada con la participación de 242 NNA miembros de familias participantes.

- Con la finalidad de reforzar los valores familiares en la infancia, se realizó taller con el tema Pinto Mis Valores con la participación de 242 NNA miembros de familias participantes de las comunidades de Mao y Laguna Salada.

Dirección de Agricultura Familiar

- Con la finalidad de capacitar a las familias en cultivo de rubros y mejorar así su calidad de vida, se impartió taller sobre Cultivo de Orégano a 245 familias participantes del Programa pertenecientes a las comunidades de Villa Hermosa (La Romana) y Sabana Grande de Boya, (Monte Plata) y Dajabón (Dajabón).

- Con el propósito de capacitar a las familias, para establecer unidades productivas de generación de ingreso, se realizó capacitación sobre la Producción de Abono Orgánico a 60 familias participantes de la comunidad de Villa Hermosa, y Quisqueya (La Romana)

- Con el propósito de orientar a las familias sobre la importancia del cultivo de hortalizas y características nutricionales así como promover la incorporación de las familias en la producción de hortalizas, se impartió capacitación sobre “Cultivo de Hortalizas” con la participación de 650 familias participantes del Programa pertenecientes a las comunidades de Punta Caña, Sabana Alta (San Juan de la Maguana), Pueblo Viejo (Azua), San Francisco de Macorís (Duarte), Bani (Peravia), Municipio Seibo (Seibo), Moca (Espaillat).

- Con la intención de capacitar a las familias, para establecer unidades productivas, aumentar la generación de ingresos, y mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, se impartió capacitación sobre la “Siembra y Producción del Cultivo de Café” a 152 familias participantes pertenecientes al municipio de Santa Cruz (Barahona).

- Con la misión de contribuir efectivamente al mejoramiento productivo, económico, social y medio ambiental, se realizó taller sobre “Cultivo de Frutales” con la participación de 181 miembros de familias participantes de las comunidades de La Vega, (La Vega), el Seibo (Seibo) y Jamao al Norte (Espaillat).

- Con el objetivo de que las familias establezcan unidades productivas de generación de ingresos y aportar a la mejora de su seguridad alimentaria y nutricional, se impartió capacitación sobre siembra y manejo del cultivo de Maíz a 136 familias participantes pertenecientes a las comunidades de El Llano (Seibo), Dajabón (Dajabón) y Concepción (La Vega).

- Con miras a contribuir efectivamente al mejoramiento productivo, económico, social y medio ambiental fueron orientadas 218 familias en Manejo y Siembra del Cultivo de Leguminosa, pertenecientes a las comunidades de Bani (Peravia), Juan Herrera (San Juan), y Concepción (La Vega).

- Con la intención de promover el consumo de musáceas por el valor nutritivo que contienen las mismas y contribuir a la dieta básica de las familias participantes, fueron impartidas capacitaciones sobre el Cultivo de Musáceas a 198 familias participantes del Programa pertenecientes a las comunidades de Pueblo Viejo (Azua), y San Francisco de Macorís (Duarte).

- Con la finalidad de capacitar a las familias participantes en el cultivo y comercialización de rubros, para así ayudar al mejoramiento económico de las familias participantes, se realizó taller sobre el “Cultivo de Hortalizas” con la participación de 256 familias de las comunidades de Bánica, Provincia Elías Piña, Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón.

Proyecto Crecer en valores

- Con la misión de orientar a las familias participantes  sobre cómo controlar la agresividad y respetar a los demás, se impartieron orientaciones sobre el “Valor Respeto y Control de Violencia” a 161 jóvenes y adolescentes internos en el Centro de Corrección Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con el propósito de dotar a los miembros de familias participantes de técnicas sobre el valor de la responsabilidad y la cultura de paz, se realizó taller sobre el Valor de la Responsabilidad y la Cultura de Paz en la comunidad de Monte Plata.

Proyecto Vuelvo a Empezar

- Con el propósito de fortalecer la vida espiritual de los jóvenes a través de la lectura de la biblia, se sostuvo convivencia espiritual con la participación de 70 jóvenes internos en la Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con la finalidad de concientizar a los jóvenes de la buena práctica de los valores, se impartió taller sobre el Valor del Respeto a 40 Jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con la intención de prevenir a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que no caigan en el sistema de NNA en conflicto con la ley penal, fue impartido taller sobre ley 136-03 con 146 jóvenes del Liceo Sagrado Corazón de Jesús de la tanda nocturna de Villa Juana.

- Con miras a apoyar a las niñas en su proceso de reinserción social y que aprendan a cómo transformar y sacar actitudes positivas de las negativas, se realizó taller sobre conductas resilientes con el Dr. José Miguel Gómez con la participación de 32 Niñas privadas de libertad del Instituto Preparatorio de Niñas de Villa Consuelo.

- Con el propósito de planificar nuevas acciones formativas en estos centros donde se encuentran jóvenes privados de libertad, se sostuvo reunión de planificación en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la ley Penal de Santiago y En el reformatorio de la Vega.

- Con la finalidad de ayudar a mejorar la autoestima de los jóvenes, promover el cambio de comportamiento y trabajar los trastornos de la conducta, se consultaron psicológicamente  30 jóvenes en conflicto con la ley internos en la Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con la objetivo de que los jóvenes aprendan un nuevo oficio ocupacional., se dio inicio a los cursos de informática con la participación de 58 jóvenes en conflicto con la ley internos en Ciudad del Niño Manoguayabo.

Dirección de Operaciones

- Con el propósito de mejorar la orientación a las familias participantes fueron realizadas 23 jornadas de capacitación del personal de campo para realización de visitas domiciliarias en el componente Identificación. Alcanzando un toral 1,967 personas de campo.

- Fueron realizadas dos jornadas de capacitación a facilitadores de la Universidad Central del Este y Management  Consulting Group para la formación y reforzamiento del personal operativo en las 14 provincias de Progresando Unidos sobre metodología de intervención comunitaria, escuelas de familias, inclusión financiera y detección de oportunidades productivas.

- Fue organizada y realizada la jornada medica Mirada y Sonrisa Feliz en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

- Fueron gestionadas cirugías a 91 personas cuya necesidad fue identificada en los operativos Jornada Mirada Feliz, las cuales se realizaron en el Centro Cristiano de Servicios de Salud, Dr. Elías Santana.

- Fue realizada convocatoria de 530 madres para participar en la celebración del día de las madres, en el Club de los Billeteros, Los Minas.

- Participación y conducción de dos reuniones de la mesa de investigación para definir la Hoja de Ruta para el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 2 “Hambre Cero”.

- Realización de presentación de la estrategia Progresando con Solidaridad a misión de la Alcaldía de la ciudad de Panamá con el propósito de dar a conocer el diseño de las intervenciones con especial énfasis en la producción de artesanía, textiles y cooperativismo.

- Organización y seguimiento al proceso de entrega de 23,883 tarjetas Prosoli a nuevos beneficiarios de Comer es Primero y BonoGas Hogar.

- Formación de  85 acciones formativas para jóvenes en extrema pobreza y coordinación del inicio de las mismas con el Infotep dentro del proyecto Progresando Unidos.

- Formación y coordinación de 16 acciones formativas impartidas por Prosoli dentro del proyecto Progresando Unidos.

- Formación de  32 acciones formativas y coordinación del inicio de las mismas con los Centros Operativos del Sistema, dentro del proyecto Progresando Unidos.

- Con el propósito de dar respuestas a las solicitudes de reemplazos y embozados de las familias participantes, remitidos por las regionales a la unidad de atención al ciudadano, fueron recibidos los informes remitidos por las regionales para contabilizar, revisar y asentar en el reporte de informes recibidos por las regionales cada semana.

- Con la finalidad de que los plásticos extraviados no sean utilizados por alguna persona que no sea el participante propietario(a), fueron procesadas 189 solicitudes de bloqueo de tarjetas.

- Con el objetivo de dar respuestas a las solicitudes de reemplazos y embozados de tarjetas de los participantes a través de los unidades de atención al ciudadano, se recibieron: 149  solicitudes de remplazo de tarjetas verificados y digitados en el SIPS por pérdida y enviados a ADESS, 98 verificados y digitados en el SIPS por deterioro, enviados a ADESS, 88 Verificados y enviados a ADESS por decomiso, 11 Verificados y enviados a ADESS por cuenta cancelada, 2 Verificados y enviados a ADESS por Bin bancario, 07 Caso WED Punto Solidario.

- Con miras a brindar a cada participante respuesta rápida y eficaz a los cambios de residencia, cambios de jefe de hogar, cambio en la composición de los miembros de la familia y reevaluación de los índice de calidad de vida, fueron procesadas solicitudes de los hogares elegibles y hogares beneficiarios a través de la plataforma de PUNTO SOLIDARIO y el SIPS.

- Con el propósito de mantener evidencias de las solicitudes físicas remitidas por ATB, fue realizada la digitalización y escaneo de 86 expedientes jefe de hogares fallecido

- Con la finalidad de tener disponibilidad de cuentas habilitadas al momento de entregar de plásticos  y posterior inclusión en nómina, fueron habilitadas 101 gavetas por subsidio y/o componente (CEP/BGH).

- Con la intención de mantener actualizada la Población de 125,000 hogares incluidos en el Seguro de Vida, fue realizada una solicitud de Data para saneamiento de la población participante.

- Con la misión de canalizar a tiempo cualquier inconsistencia que se pueda presentar en los registros antes de enviarse la nómina de familias participantes formalmente, fueron procesados los archivos de Nómina ILAE Y BEEP.

- Con miras a mantener la nómina actualizada y garantizar que los  miembros participantes tengan los subsidios activos, se realizó la reactivación de subsidios mediante la validación de las informaciones de los hogares a través del SIPS y ADESS.

- Con el propósito de garantizar que las actividades programadas sean ejecutadas en tiempo oportuno y con calidad, se dio seguimiento a todas las actividades realizadas en la unidad de nomina.

- Con la finalidad de dar respuestas en tiempo oportuno a los reclamos captados en los Punto Solidario pre-aprobados por ATB que necesitan de la intervención, se realizó la revisión de 1,482 solicitudes de  altas y bajas.

- Con el propósito de verificar el funcionamiento de las cartas de verificación, entrega de tarjetas y levantamiento de hogares con miembros indocumentados, se realizó revisión través del SIPS y Formularios de levantamiento.

Direcciones Regionales

Dirección Regional Noroeste

- Con la finalidad de que los nuevos miembros pertenecientes a hogares participantes, puedan cumplir con las corresponsabilidades de salud, tal como está establecido, se identificaron 76 nuevas embarazadas en hogares beneficiarios del Prosoli, pertenecientes a la  regional noroeste, en las provincias de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

- Con el objetivo de aumentar los miembros de hogares participantes con niños(as) de 0 a 5 años identificados, se realizó levantamiento de 71 nuevos miembros de hogares beneficiarios en las comunidades de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodriguez y Valverde.

- Con miras a realizar visitas Domiciliarias a los hogares participantes, se realizó reforzamiento de los temas de las Visitas Domiciliarias,  con la participación de 173 familias participantes de la comunidad de Dajabón.

- Con miras a prevenir el abuso infantil en las comunidades, se impartieron charlas sobre Derechos de la Niñez y Prevención de Abuso Infantil con la participación de 85 familias participantes de la comunidad de Valverde.

- Con el propósito de incluir nuevas familias participantes al programa Comer es Primero, se realizó la entrega de tarjetas a 783 nuevos miembros participantes de las comunidades de Dajabón y Rio Limpio.

- Con miras a que las familias contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente a través de la siembra de árboles frutales y ornamentales, se realizó la entrega de 1,100 árboles en las comunidades de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodriguez y Valverde.

- Con la finalidad de reforzar los temas de las visitas domiciliarias en los hogares participantes del programa, se realizó reforzamiento de los temas de la Visitas Domiciliarias con la participación de 173 familias participantes de la comunidad de Dajabón.

Regional El Valle

- Con la finalidad de verificar las corresponsabilidades en salud de las familias participantes y prevenir enfermedades, fueron verificados 279 miembros de familias participantes en corresponsabilidades Salud en marzo/abril.

- Con el objetivo de incrementar la auto-producción de alimentos y la generación de ingresos de las familias Prosoli, fueron capacitados 243 miembros participantes en el Cultivo de Hortalizas en las comunidades de Azua, Padre las Casa, Pueblo Viejo,  San Juan y Pedro Corto.

- Con el propósito de proveer de los cocimientos básicos sobre la Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales; así como también la importancia con los temas medioambientales, fueron capacitados 260 jóvenes en edades de 14 a 18 años en “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales” en las comunidades de Azua, Peralta y San Juan de la Maguana.

- Con miras a incrementar la auto-producción de alimentos y la generación de ingresos de las familias participantes del programa, se impartió capacitación  sobre Cultivo de Leguminosa a 259 familias participantes  de las comunidades de Azua, Padre las Casa, Pueblo Viejo. San Juan y Pedro Corto.

- Con el objetivo de que los miembros de familias participantes puedan fungir como multiplicadores de los conocimientos socializados en las escuelas de familias, fueron capacitados 229 Supervisores de Enlaces en Prevención de la Depresión y la Demencia, en las comunidades de Azua, San Juan y Elías Piña.

- Con la intención de incluir al Programa nuevas familias con perfiles  ICV-I, fueron entregadas 2,643 tarjetas a igual número de nuevas familias participantes en las comunidades de Azua, San Juan y Elías Piña.

- Con la misión de dotar de cocimiento al personal de campo para la conformación de los grupos de ahorros con las familias participantes,  fueron capacitados 65 Supervisores de Campo y de Enlaces en temas de Inclusión Financiera y Grupos de Ahorro.

- Con el propósito de acompañar a los Jefes/as de hogares del programa en la Prevención de la Depresión y la Demencia, fueron realizadas 110 escuelas de familias, con la participación de 5,761 miembros pertenecientes a las  comunidades de Azua, San Juan y Elías Piña.

- Con la finalidad de capacitar a los miembros participantes en las áreas de: Auxiliar de Almacén,  Peluquero, Confeccionista de Carteras en Tela, Cocina Domestica y Bocadillo para de esta manera  permitirles su inserción a la Producción Local e Inserción Laboral, fueron iniciadas  11 Acciones Formativas en el marco del Proyecto Progresando Unidos. Con la participación de 275 miembros de familias participantes de las comunidades de Azua, San Juan y Elías Piña.

Dirección Regional Nordeste

- Con la finalidad de desarrollar valores culturales en los NNA miembros de familias participantes del programa, se realizó concurso con el tema: “Pinto Mi Familia” con la participación de 202 NNA pertenecientes a la provincia Duarte.

- Con el propósito de concientizar y educar a las familias sobre las desventajas de que los NNA trabajen y el riesgo a que se exponen, se realizaron escuelas de familias con el tema del mes de abril: Prevención y Erradicación del trabajo Infantil y sus Peores Formas con la participación de 7,070 jefes de hogares de familias participantes de las comunidades de Nagua, El Factor Y Rio San Juan.

- Con la intención de dar seguimiento al trabajo realizado por los Enlaces y Supervisores de Enlaces, con los hogares participantes, fue realizado el monitoreo semanal de supervisores de campo de 48 hogares participantes del programa en las comunidades de Nagua, El Factor y Cabrera.

- Con la misión de orientar a las familias en prevención de enfermedades, se llevó a cabo la capacitación de 870 miembros de familias participantes en el tema de Hepatitis y Deficiencia Renal a través de las escuelas de familia realizadas en la comunidad de Duarte.

- Con el objetivo de concientizar y educar a las familias sobre las precauciones y medidas a tomar en cuanto a estas enfermedades, se realizaron escuelas de familias con el tema: Prevención de Hepatitis e Insuficiencia Renal con la participación de 1,572 miembros participantes del programa pertenecientes a las comunidades de Nagua Y Rio San Juan.

- Con el propósito de dar seguimiento al trabajo realizado por los Enlaces y Supervisores de Enlaces en los hogares participantes, se realizó el monitoreo semanal de supervisores de campo donde fueron visitados 21 jefes de hogares participantes del programa.

- Con miras a verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud por las familias participantes, fue impartida una capacitación sobre los procesos de salud a 40 Gestores  Provinciales y a los Supervisores de campo en los municipios de Sánchez, Terrenas y Samaná.

- Con la finalidad de capacitar a los colaboradores en temas presupuestarios y de compras en general, se realizó taller de Procedimientos Presupuestarios con la participación del personal de la regional Nordeste.

- Con la misión de concientizar y educar a las familias sobre las precauciones y medidas a tomar en cuenta para la prevención de Hepatitis e Insuficiencia Renal, se impartieron charlas sobre estos tópicos a 83 miembros de familias participantes a través de las escuelas de familias en las comunidades de Rio San Juan y El Factor.

Dirección Regional Valdesia

- Con el propósito de velar que las fichas lleguen con calidad a la oficina regional, se realizó reunión para la recolección y levantamiento de visitas domiciliarias, escuelas de familias y para la distribución de las cartas de ILAE, con la participación de 236 supervisores provinciales de campo, de enlaces y gestores de las comunidades de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monte Plata.

- Con la misión de sensibilizar al personal frente al abordaje del trabajo, se impartió taller de Liderazgo Socio-Afectivo a 349 enlaces voluntarios de San Cristóbal y Yamasá.

- Con la finalidad de enseñar la importancia de los cultivos agrícolas en una dieta sana, se impartió taller sobre Cultivos Frutales a 98 familias participantes pertenecientes a la provincia de Peravia.

- Con el objetivo de promover la protección del medio ambiente, se impartió taller sobre “Alfabetización Ecológica” con la participación de 123 miembros de familias participantes de la comunidad de Jose de Ocoa.

- Con la intención de realizar control de salud, nutrición y entregarle de suplementos alimenticios  se realizó jornada de salud en colaboración con el PMA  con la participación de niños de 0-5 años, mujeres embarazadas y personas con 65 años de edad o más.

Regional Distrito Nacional

- Con la finalidad de que los NNA miembros de familias participantes reciban talleres de reciclaje y orientaciones sobre la Nueva Masculinidad y Feminidad, se impartió taller sobre estos tópicos a 99 NNA que asistieron a la Casita de Cultura.

- Con el propósito de que las familias participantes reciban el micro nutriente correspondiente a cada grupo de edad, se realizó la entrega de los mismos a 26 miembros de familias participantes Prosoli en UNAP Don Esmeraldo Díaz, UNAP CTU y UNAP Asunción del Señor.

- Con la misión de orientar a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva, se impartió charla  taller sobre estos temas en el Politécnico Hermanas Mirabal, con la participación de 189 jóvenes estudiantes del politécnico.

- Con el objetivo de dotar de conocimientos sobre el cambio climático y sus consecuencias, se realizó foro sobre Cambio Climático, con la participación de 99 jóvenes miembros de familias participantes estudiantes del Liceo José Francisco Peña Gómez.

- Con el propósito de la conmemoración del día del agricultor, se realizó visita a la Casita de Cultura con la participación de 45 NNA miembros de familias participantes.

- Con miras a coordinar las entregas de micro nutrientes en los diferentes sectores del Distrito Nacional, se sostuvo Reunión de Coordinación Regional PMA/PROSOLI en el Salón de Conferencias de la Región Metropolitana.

NO REPORTARON ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Dirección Regional Enriquillo

- Dirección Regional Santo Domingo

- Dirección Regional Este I

- Dirección Regional Este II

- Regional Cibao Central

- Regional Norcentral

- Dirección de Operaciones

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

Universitarios participan en segunda pasantía de políticas sociales

SANTO DOMINGO, 3 de mayo de 2017.- La Vicepresidencia de la República puso en marcha este miércoles el Segundo Programa de Pasantías en Políticas Públicas y Derecho, en el que participan unos 24 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el objetivo de poner en práctica sus conocimientos en materia legal y desarrollar capacidades en las áreas sociales.

En un período de seis meses, los pasantes de la sede central de la UASD, y de las extensiones de Santiago y San Francisco de Macorís, tendrán la oportunidad de identificar y diseñar políticas públicas y propondrán iniciativas que den respuesta a las necesidades sociales de las familias del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) que viven en vulnerabilidad.

24 participantes, 10 pertenecen a la carrera de Derecho, mientras que el resto corresponde a la de Ciencias Políticas. Ambos grupos participarán en los diferentes proyectos de intervención de Prosoli y conocerán las funciones del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), que coordina la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño.

La directora general de Prosoli, Altagracia Suriel, dijo durante el acto, que desde el Gabinete Social se intervienen a más de 803 mil familias en condición de pobreza los sectores más vulnerables.

Vicepresidenta agasaja colaboradoras de Prosoli por el Día de las Madres.

En un ambiente cargado de alegría y emotividad, colaboradoras del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) disfrutaron del almuerzo que les ofreció con motivo con motivo al Día de las Madres la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño.

Vicepresidenta agasaja madres de Progresando con Solidaridad

SANTO DOMINGO, 29 de mayo de 2017.- Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, agasajó cientos de mujeres del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) de Santo Domingo Este, quienes disfrutaron de un show artístico y participaron de rifas de electrodomésticos.

# VIAJES REPORTADOS POR LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

| Funcionario | Fecha de Viaje | Destino | Objetivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Altagracia Suriel | Del 17 al 19 de mayo | Costa Rica | Participación como Directora Técnica interina del Gabinete de Políticas Sociales en la reunión ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS). En esta reunión se aprobó el plan de acción del acuerdo regional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el reglamento del CIS y la SISCA y otros temas de interés para la región. |

Es importante resaltar que el 50% de los participantes en estas son mujeres.

Los talleres relacionados al logro de esta meta han sido realizados en Barahona, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro De Macorís, Santo Domingo y La Altagracia.

De este total de jóvenes  4,403 pertenecen al sexo femenino.