Correspondiente al mes de

JULIO, 2017

Siglas usadas frecuentemente en el informe

BEEP		Bono Educativo Estudio Progreso

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BM		Banco Mundial

BPB		Bebé Piénsalo Bien

CCPP		Centros de Capacitación y Producción Progresando

CEP		Comer es Primero

CTC		Centros Tecnológicos Comunitarios

CTRIS		Comités Técnicos Regionales Inter Sectoriales

DVI		Dirección de Vinculación Interinstitucional

FMI		Fondo Monetario Internacional

GCPS		Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

ILAE		Incentivo a la Asistencia Escolar

NNA		Niños, niñas y adolescentes

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSOLI	Progresando con Solidaridad

RC		Reportes Comunitarios

SIPS		Sistema de información Progresando con Solidaridad

TI		Tecnologías de la Información

TIC’s		Tecnologías de la Información y la Comunicación

# INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante el mes de julio del año 2017, ejecutados por las áreas operativas y de apoyo del Programa Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado. Ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS), así como por los informes remitidos por los Directores, Encargados de área y Directores Regionales.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de Progresando con Solidaridad. Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y aumentar el bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Resultados de las Intervenciones de Progresando con Solidaridad

- TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

Durante el mes de julio fueron entregadas 38,200 cartas compromiso a familias elegibles del SIUBEN que serán integradas en las intervenciones de Progresando con Solidaridad. Se tiene previsto entregar la tarjeta Prosoli a igual número de familia en el mes de agosto, para luego ingresarlas en la nómina de beneficiarios que se ejecutará el 10 de septiembre. Estas nuevas familias pertenecen a 21 provincias del país.

Indicador de Producto:

803,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero (CeP) para la compra de alimentos básicos.

Durante el mes de julio 793,503 familias beneficiarias recibieron la transferencia Comer es Primero alcanzando un 98.8% de la meta programada (803,000).

Las familias que recibieron el beneficio monetario de Comer es Primero en julio están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 2. Familias que recibieron la TMC Comer es Primero por provincia.

| Provincia | Cantidad de Familias | Monto Transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| AZUA | 28,172 | $23,241,900.00 |
| BAHORUCO | 12,612 | $10,404,900.00 |
| BARAHONA | 26,309 | $21,704,925.00 |
| DAJABÓN | 8,712 | $7,187,400.00 |
| DISTRITO NACIONAL | 64,110 | $52,890,750.00 |
| DUARTE | 37,730 | $31,127,250.00 |
| EL SEIBO | 11,218 | $9,254,850.00 |
| ELIAS PIÑA | 8,662 | $7,146,150.00 |
| ESPAILLAT | 21,557 | $17,784,525.00 |
| HATO MAYOR | 12,950 | $10,683,750.00 |
| HERMANAS MIRABAL | 10,559 | $8,711,175.00 |
| INDEPENDENCIA | 6,076 | $5,012,700.00 |
| LA ALTAGRACIA | 15,712 | $12,962,400.00 |
| LA ROMANA | 22,065 | $18,203,625.00 |
| LA VEGA | 34,952 | $28,835,400.00 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 17,429 | $14,378,925.00 |
| MONSEÑOR NOUEL | 11,174 | $9,218,550.00 |
| MONTE CRISTI | 14,630 | $12,069,750.00 |
| MONTE PLATA | 26,038 | $21,481,350.00 |
| PEDERNALES | 3,872 | $3,194,400.00 |
| PERAVIA | 11,731 | $9,678,075.00 |
| PUERTO PLATA | 21,905 | $18,071,625.00 |
| SAMANÁ | 11,393 | $9,399,225.00 |
| SAN CRISTÓBAL | 44,947 | $37,081,275.00 |
| SAN JOSE DE OCOA | 8,966 | $7,396,950.00 |
| SAN JUAN | 37,510 | $30,945,750.00 |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 30,839 | $25,442,175.00 |
| SANCHEZ RAMIREZ | 16,167 | $13,337,775.00 |
| SANTIAGO | 61,528 | $50,760,600.00 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 7,670 | $6,327,750.00 |
| SANTO DOMINGO | 128,460 | $105,979,500.00 |
| VALVERDE | 17,848 | $14,724,600.00 |
| TOTAL | 793,503 | $654,639,975.00 |

Indicador de Producto:

950,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico y 460,000 el subsidio a la electricidad Bono-Luz.

Durante el mes de julio 922,367 familias beneficiarias recibieron el Bonogas Hogar.

Tabla 8. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonogas Hogar por Provincia (Julio 2017)

| Descripción | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| AZUA | 30,582 | $6,972,696.00 |
| BAHORUCO | 13,611 | $3,103,308.00 |
| BARAHONA | 28,646 | $6,531,288.00 |
| DAJABÓN | 9,756 | $2,224,368.00 |
| DISTRITO NACIONAL | 77,646 | $17,703,288.00 |
| DUARTE | 43,348 | $9,883,344.00 |
| EL SEIBO | 12,311 | $2,806,908.00 |
| ELIAS PIÑA | 9,112 | $2,077,536.00 |
| ESPAILLAT | 24,094 | $5,493,432.00 |
| HATO MAYOR | 14,509 | $3,308,052.00 |
| HERMANAS MIRABAL | 12,282 | $2,800,296.00 |
| INDEPENDENCIA | 6,599 | $1,504,572.00 |
| LA ALTAGRACIA | 17,730 | $4,042,440.00 |
| LA ROMANA | 24,609 | $5,610,852.00 |
| LA VEGA | 42,112 | $9,601,536.00 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 19,493 | $4,444,404.00 |
| MONSEÑOR NOUEL | 13,287 | $3,029,436.00 |
| MONTE CRISTI | 16,349 | $3,727,572.00 |
| MONTE PLATA | 28,492 | $6,496,176.00 |
| PEDERNALES | 4,198 | $957,144.00 |
| PERAVIA | 16,951 | $3,864,828.00 |
| PUERTO PLATA | 24,995 | $5,698,860.00 |
| SAMANÁ | 12,722 | $2,900,616.00 |
| SAN CRISTÓBAL | 55,110 | $12,565,080.00 |
| SAN JOSE DE OCOA | 9,999 | $2,279,772.00 |
| SAN JUAN | 40,391 | $9,209,148.00 |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 35,812 | $8,165,136.00 |
| SANCHEZ RAMIREZ | 18,330 | $4,179,240.00 |
| SANTIAGO | 72,007 | $16,417,596.00 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 8,545 | $1,948,260.00 |
| SANTO DOMINGO | 158,690 | $36,181,320.00 |
| VALVERDE | 20,049 | $4,571,172.00 |
| TOTAL | 922,367 | $210,299,676.00 |

Durante el mes de julio 449,753 familias beneficiarias recibieron el Subsidio Bono Luz.

Tabla 9. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonoluz por Provincia (Julio)

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| AZUA | 8,523 | $2,828,071.32 |
| BAHORUCO | 6,593 | $2,493,321.96 |
| BARAHONA | 14,508 | $5,167,906.92 |
| DAJABÓN | 5,169 | $2,292,296.52 |
| DISTRITO NACIONAL | 40,899 | $14,788,902.96 |
| DUARTE | 23,599 | $10,249,784.40 |
| EL SEIBO | 4,427 | $1,844,877.72 |
| ELIAS PIÑA | 5,145 | $1,962,182.52 |
| ESPAILLAT | 10,886 | $4,787,279.04 |
| HATO MAYOR | 6,884 | $2,860,740.84 |
| HERMANAS MIRABAL | 4,926 | $2,178,854.52 |
| INDEPENDENCIA | 3,806 | $1,462,651.44 |
| LA ALTAGRACIA | 8,488 | $3,019,830.48 |
| LA ROMANA | 12,743 | $4,309,912.44 |
| LA VEGA | 24,896 | $10,775,071.92 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 9,514 | $4,167,987.84 |
| MONSEÑOR NOUEL | 7,306 | $3,203,171.40 |
| MONTE CRISTI | 8,415 | $3,731,256.12 |
| MONTE PLATA | 17,332 | $5,592,406.44 |
| PEDERNALES | 1,087 | $446,695.08 |
| PERAVIA | 7,173 | $2,640,996.36 |
| PUERTO PLATA | 12,419 | $5,314,791.00 |
| SAMANÁ | 3,917 | $1,731,449.04 |
| SAN CRISTÓBAL | 20,981 | $7,629,034.44 |
| SAN JOSE DE OCOA | 2,138 | $890,473.08 |
| SAN JUAN | 24,929 | $9,438,565.32 |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 22,295 | $7,014,316.44 |
| SANCHEZ RAMIREZ | 9,002 | $3,969,022.56 |
| SANTIAGO | 27,859 | $11,948,701.56 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 4,015 | $1,780,777.44 |
| SANTO DOMINGO | 77,506 | $26,902,745.88 |
| VALVERDE | 12,373 | $5,489,087.64 |
| TOTAL | 449,753 | 172,913,162.64 |

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

Indicador de Producto:

803,000 familias PROSOLI integradas a intervenciones de acompañamiento socioeducativo.

### VISITAS DOMICILIARIAS

En el mes de julio fueron visitadas en su domicilio 459,240 (69.21% de las esperadas al mes de julio) familias beneficiarias, las cuales fueron orientadas sobre la “Educación, Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos”, en las once regionales de intervención del Prosoli.

Tabla 10. Visitas Domiciliarias Programadas Vs. Ejecutada en el mes de julio (por Regionales)

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL | 53,558 | 49,893 | 93.16% |
| DEL VALLE | 62,750 | 34,895 | 55.61% |
| DISTRITO NACIONAL | 53,217 | 50,417 | 94.74% |
| ENRIQUILLO | 42,757 | 40,129 | 93.85% |
| ESTE I | 39,581 | 36,633 | 92.55% |
| ESTE II | 36,200 | 32,569 | 89.97% |
| NORCENTRAL | 80,984 | 66,591 | 82.23% |
| NORDESTE | 70,592 | 56,043 | 79.39% |
| NOROESTE | 45,818 | 34,765 | 75.88% |
| SANTO DOMINGO | 104,938 | 874 | 0.83% |
| VALDESIA | 73,138 | 56,431 | 77.16% |
| Totales | 663,533 | 459,240 | 69.21% |

Fuente: SIPS.

### ESCUELAS DE FAMILIAS

Durante el mes de julio, 481,380 integrantes de familias Prosoli asistieron a las Escuelas de Familias, en la cual se orientó sobre "Seguridad Alimentaria y Nutrición Sana", la siguiente tabla presenta la desagregación regional de las familias asistentes.

Tabla 11. Escuelas de Familia Programadas Vs. Ejecutada en el mes de julio (por Regionales)

| Región | Participantes Programados | Escuelas Ejecutadas | % Escuelas | Cant. Asistió Escuelas | % Asistencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL | 53,558 | 1,149 | 94.57% | 42,625 | 79.59% |
| DEL VALLE | 62,750 | 1,531 | 97.14% | 56,538 | 90.10% |
| DISTRITO NACIONAL | 53,217 | 899 | 85.21% | 49,523 | 93.06% |
| ENRIQUILLO | 42,757 | 807 | 88.29% | 30,650 | 71.68% |
| ESTE I | 39,581 | 814 | 89.25% | 23,584 | 59.58% |
| ESTE II | 36,200 | 939 | 97.91% | 29,247 | 80.79% |
| NORCENTRAL | 80,984 | 1,799 | 77.78% | 58,625 | 72.39% |
| NORDESTE | 70,592 | 1,757 | 99.94% | 47,243 | 66.92% |
| NOROESTE | 45,818 | 1,100 | 100% | 33,260 | 72.59% |
| SANTO DOMINGO | 104,938 | 1,342 | 62.39% | 47,747 | 45.50% |
| VALDESIA | 73,138 | 1,761 | 86.71% | 62,338 | 85.23% |
| Totales | 663,533 | 13,898 | 86.95% | 481,380 | 72.55% |

Fuente: SIPS.

El total de 663,533 familias visitadas e incorporadas a las escuelas de familias se refiere al total de familias incorporadas en los Núcleos de Familias hasta el momento, estas representan el 82.6% del total de familias que se espera intervenir: 803,000.

- RESULTADOS POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

## IDENTIFICACIÓN

Indicador de Producto:

## 50,000 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 8,500 miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos. | 0 | 0 |
| 6,000 miembros de familias Prosoli con estatus de documentos de identificación validado. | 0 | 0 |
| 1,870 miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos en las 14 provincias Progresando Unidos. | 0 | 0 |

## SALUD INTEGRAL

Indicador de Producto:

392,000 niños/as de 0 a 5 y embarazadas pertenecientes a familias PROSOLI cumplen con las corresponsabilidades en salud.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 16,000 Embarazadas levantadas y cargadas en el sistema para verificarles corresponsabilidades de salud. | 605 | 3.78 |

Las nuevas embarazadas incorporadas al sistema en el mes de julio residen en las provincias de: Dajabón, El Seibo, Monte Cristi, Santiago Rodriguez y Valverde.

Indicador de Producto:

35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 5,600 Miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | 1,864 | 33.3 |

Fuente: Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS)

En los chequeos odontológicos, los miembros participantes tuvieron la oportunidad de ser intervenidos con procedimientos como cirugía, profilaxis y operatoria. Así como también recibieron atención en procedimientos de audiometría. Santo Domingo fue la provincia intervenida en el mes de julio.

Indicador de Producto:

65,000 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socio educativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| META 1er. Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 3,000 Adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva a través de acciones vinculadas al proyecto “Bebé Piénsalo Bien”. | 326 | 10.9 |
| 15,000 adolescentes y jóvenes hasta 19 años en temas de salud, sexual y reproductiva, prevención de embarazo, ITS y VIH/SIDA, a través de foros, debates, congresos, caminatas y otros. “Yo Decido Esperar”. | 5,982 | 40 |
| 500 adolescentes y jóvenes en condición de riesgo y vulnerabilidad reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 279 | 55.8 |

Asimismo en el marco del proyecto Bebé Piénsalo Bien, han sido orientados 431 padres, madres o tutores de adolescentes en la estrategia para abordar temas de educación Sexual con sus hijos e hijas.

Tabla 13. Yo Decido Esperar

| Provincia | Total de personas atendidas | Mujeres | % de Mujeres atendidas |
| --- | --- | --- | --- |
| DISTRITO NACIONAL | 177 | 99 | 55.93% |
| EL SEIBO | 300 | 184 | 61.33% |
| LA ALTAGRACIA | 72 | 42 | 58.33% |
| LA ROMANA | 1098 | 588 | 53.55% |
| LA VEGA | 55 | 29 | 52.73% |
| MONSEÑOR NOUEL | 17 | 8 | 47.06% |
| PERAVIA | 37 | 20 | 54.05% |
| SAN CRISTÓBAL | 201 | 123 | 61.19% |
| SAN JOSE DE OCOA | 256 | 148 | 57.81% |
| SAN JUAN | 234 | 137 | 58.55% |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 1407 | 842 | 59.84% |
| SANTIAGO | 372 | 257 | 69.09% |
| SANTO DOMINGO | 1756 | 976 | 55.58% |
| TOTAL | 5,982 | 3,453 |  |

## EDUCACIÓN

Indicador de Producto:

462,000 miembros de ILAE y BEEP cumplen con las corresponsabilidades en educación.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 351,931 de miembros ILAE cuya asistencia regular (>80%) a sus Centros Educativos ha sido verificada. | 351,742 | 99.9 |
| 149,122 de miembros BEEP cuya asistencia regular (>80%) a sus Centros Educativos ha sido verificada. | 149,122 | 100 |

El cumplimiento de asistencia escolar fue de un 99.3% en el ILAE y de un 100% en el BEEP.

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 29,750 Personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas. | 6,507 | 22 |
| 1,000 Jóvenes en pobreza extrema capacitados en formación técnica y "Habilidades para la vida". | 0 | 0 |
| 210 artesanos mejoran sus microempresas y fortalecen sus líneas de producción a través de capacitaciones. | 159 | 76 |
| 9,570 miembros de familias participantes capacitados en educación financiera. | 701 | 7 |
| 1,095 miembros de familias egresados de CCPP capacitados en competencias transversales. | 0 | 0 |

Estas capacitaciones han sido llevadas a cabo a través de los 42 Centros de Capacitación y Producción Progresando y los 300 Centros de Capacitación Comunitarios a nivel nacional. El 85% de las personas capacitadas son mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 50 años de edad.

Tabla 14. Total de Capacitados en Acciones Técnico Vocacionales por Provincia

| Provincia | Total de Personas Capacitadas |
| --- | --- |
| AZUA | 156 |
| BAHORUCO | 131 |
| BARAHONA | 102 |
| DAJABÓN | 112 |
| DISTRITO NACIONAL | 1218 |
| DUARTE | 109 |
| EL SEIBO | 190 |
| ELIAS PIÑA | 6 |
| HATO MAYOR | 65 |
| INDEPENDENCIA | 62 |
| LA ALTAGRACIA | 21 |
| LA ROMANA | 835 |
| LA VEGA | 104 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 18 |
| MONSEÑOR NOUEL | 382 |
| MONTE CRISTI | 102 |
| MONTE PLATA | 303 |
| PUERTO PLATA | 304 |
| SAMANÁ | 59 |
| SAN JOSE DE OCOA | 20 |
| SAN JUAN | 93 |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 329 |
| SANTIAGO | 63 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 63 |
| SANTO DOMINGO | 1261 |
| VALVERDE | 399 |

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 15,000 Familias vinculadas a producción de alimentos a través de huertos familiares para auto consumo o venta. | 969 | 6 |

Las actividades agropecuarias en las cuales fueron capacitados e integrados los miembros de familias Prosoli fueron:

| Actividad Agropecuaria | Total | Total Mujeres | % de Mujeres |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitar familias para el cultivo de leguminosas. | 140 | 75 | 53.57% |
| Capacitar familias para la producción de musáceas. | 78 | 53 | 67.95% |
| Capacitar familias para la producción de frutales. | 1,175 | 734 | 62.47% |
| Integrar familias a la producción de Cacao. | 156 | 107 | 68.59% |
| Integrar familias participantes a la producción de abono a través de la lombricultura y compost. | 142 | 100 | 70.42% |

Indicador de Producto:

50,000 miembros de familias participantes integrados en acciones de fomento a la inserción productiva para generar ingresos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 377 Egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas. | 0 | 0 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 54 Acciones realizadas para que miembros Prosoli puedan comercializar sus productos. | 17 | 31.5 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,280 Miembros egresados de acciones técnico-vocacionales comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas, Línea Cayena y la Red de Abastecimiento Social (RAS). | 125 | 10 |

De los 125 miembros que comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas, Línea Cayena y la Red de Abastecimiento Social (RAS): 53 están participando de la venta de dulces en puntos estratégicos y 72 comercializan productos de panadería y repostería.  Estos miembros Prosoli residen en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata. El 68% son mujeres egresadas de los cursos.

## FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

Indicador de Producto:

285 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socio educativas y cursos técnicos vocacionales para promover su re inserción en la sociedad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 564 Jóvenes en conflicto con la ley reciben orientación y acompañamiento. | 268 | 48 |

Indicador de Producto:

700,000 Familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 10 Grupos de Fraternidad de Mujeres Prosoli capacitadas en auto ahorro. | 2 | 20 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 34 Talleres a Supervisores de Enlace sobre el valor del respeto según la "Guía Crecer en Valores" para multiplicar en Escuelas de Familias y Grupos de Paz. | 0 | 0 |

Indicador de Producto:

58,000 jóvenes reciben orientaciones socio educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 17,975 Jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socio educativo a través de la metodología joven a joven. | 7,281 | 40.5 |

Los jóvenes recibieron las siguientes acciones de sensibilización, orientación y capacitaciones:

| Actividad | Total de participantes | Total de mujeres | % de mujeres participantes en la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitar a adolescentes y jóvenes en identidad de género, relaciones de poder en el noviazgo, prevención de droga, cultura de paz, resolución pacífica de conflicto y nueva masculinidad. | 114 | 33 | 28.95% |
| Integrar jóvenes a cursos de oratoria. | 276 | 180 | 65.22% |
| Orientar adolescentes y Jóvenes en temas de nueva masculinidad, valores, prevención de violencia y uso indebido de drogas a través de conciertos, talleres, orientaciones y otros). | 6,891 | 4019 | 58.32% |

Estas acciones se desarrollaron en las provincias Azua, Distrito Nacional, Elias Piña, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo, Valverde, Duarte, El Seibo, La Romana, La Vega, Maria Trinidad Sanchez, Peravia, Samaná, San Jose de Ocoa, Sanchez Ramirez.

Indicador de Producto:

600,000 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 21,300 Niños, niñas que participan en actividades recreativas y educativas (festivales de lectura, círculos de lectores, pintura en valores, artesanía, refuerzo escolar, etc.) | 2,844 | 13.4 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,500 NNA reciben refuerzo escolar en sala de tareas, Bibliobicis y Biblioruedas. | 1,615 | 24.8 |

Los niños y niñas vinculados en estas actividades residen en las provincias: Azua, Bahoruco, Distrito Nacional, El Seibo, La Vega, Maria Trinidad Sanchez, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, Santo Domingo. Del total de participantes el 53% son niñas.

Indicador de Producto:

600,000 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 26,600 Niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | 20,272 | 76 |

De estos estudiantes el 55% son de sexo femenino. Entre las principales actividades que   participaron están:

| Actividad | Total de estudiantes vinculados | Mujeres | % niñas Vinculadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Celebrar campamento de verano en BIJRD. | 280 | 149 | 53.21% |
| Celebrar Muestra de Teatro, FICI (Festival Internacional de Cine Infantil), Festival de Cine Medioambiental. | 5,593 | 3,593 | 64.24% |
| Implementar proyecto Biblio Voluntarios y visitas a centros de NNA y envejecientes. | 196 | 111 | 56.63% |
| Motivar personas a usar todas las salas de lectura, tecnológicas, auditorio La Trinitaria, Parque Greta y Aula Múltiple. | 11,925 | 7,150 | 59.96% |
| Realizar junto al Ministerio de Cultura la Noche Larga de los Museos con diferentes actividades. | 404 | 230 | 56.93% |
| Realizar talleres educativos, culturales y actividades de lectura. | 499 | 265 | 53.11% |
| Realizar visitas guiadas con estudiantes de escuelas y colegios para dar a conocer las ofertas de la BIJRD. | 1,375 | 814 | 59.20% |

Indicador de Producto:

30,000 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 13 Talleres realizados para envejecientes y/o personas con discapacidad en temas de reciclaje, cuidado personal, orientaciones sobre sus derechos, alimentación sana, huertos caseros, cine fórum, entre otros. | 4 | 31 |

Los talleres a los hogares sobre sensibilidad a personas envejecientes y con alguna discapacidad fueron impartidos en las comunidades: Barahona, San Cristóbal y Santiago.

Indicador de Producto:

85 familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar acompañadas para su desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 60 Actividades de acompañamiento realizadas con 85 familias que acogen 180 NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar. | 18 | 30 |

Estos acompañamientos tuvieron  lugar con familias pertenecientes a las siguientes provincias: Hato Mayor, La Vega, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

## HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de Producto:

67,000 miembros de familias integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 23,461 Familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | 2,663 | 11.4 |

Estas familias residen en las provincias: Espaillat, Hermanas Mirabal, Maria Trinidad Sanchez, Pedernales, Samaná, El Seibo y Monte Cristi. El 16% de los participantes son mujeres jefas de familias Prosoli.

## ACCESO A TIC

Indicador de Producto:

80,500 miembros de familias vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 7,150 miembros de familias integrados a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 0 | 0 |

Para el inicio de los cursos la dirección de operaciones de los CTC aún no ha enviado la programación de estos, así como los centros en los cuales serían impartidas. Se espera esta información para iniciar la convocatoria de los miembros de familias a los cursos.

EJECUCIÓN POR ÁREAS EN EL MES DE JULIO

La ejecución de Progresando con Solidaridad en el primer mes del tercer trimestre fue en promedio de un 22%, esto significa que está por debajo del 33.3% que debería completarse en el primer mes.

| Área |  | % Avance |
| --- | --- | --- |
| Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | 30% |
| Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana |  | 76% |
| Comercio Solidario |  | 20% |
| Departamento de Recursos Humanos |  | 0% |
| Dirección Administrativa |  | 0% |
| Dirección de Capacitación y Desarrollo |  | 16% |
| Dirección de Operaciones |  | 43% |
| Dirección de Planificación |  | 0% |
| Dirección de Vinculación Interinstitucional |  | 14% |
| Dirección Financiera |  | 0% |
| División de Jóvenes Progresando con Solidaridad |  | 45% |
| Oficina de Acceso a la Información |  | 0% |
| Proyecto Crecer en Valores |  | 83% |
| Proyecto Familias en Paz |  | 23% |
| Proyecto Vuelvo a Empezar |  | 67% |
| Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar |  | 12% |
| Proyectos Socioculturales |  | 44% |
| Red de Niños, Niñas y Adolescentes |  | 3% |
| Regional Cibao Central |  | 4% |
| Regional Distrito Nacional |  | 46% |
| Regional El Valle |  | 16% |
| Regional Enriquillo |  | 8% |
| Regional Este |  | 15% |
| Regional Este II |  | 45% |
| Regional Norcentral |  | 14% |
| Regional Nordeste |  | 3% |
| Regional Noroeste |  | 26% |
| Regional Santo Domingo |  | 40% |
| Regional Valdesia |  | 24% |
| Relaciones Internacionales |  | 0% |
| Salud Emocional |  | 3% |
| Unidad de Educación y Salud Preventiva |  | 7% |
| Unidad de Identificación |  | 0% |
| Unidad de Inclusión |  | 35% |
| Promedio General |  | 22% |

# CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO, 2017

Dirección General

- Coordinación con PMA y FAO para la realización de la tercera consulta participativa de manera virtual y próximos pasos en la elaboración de la Hoja de Ruta para el cumplimiento del ODS 2 en República Dominicana.

- Seguimiento individual a los estudiantes de la UASD en Pasantía Profesional en Progresando con Solidaridad.

- Coordinación con Leo Batista y el Departamento de Comunicaciones para avanzar en todos los preparativos relativos al concurso “Pintura Joven por los Valores” versión 2017.

- Coordinación de la logística del campamento infantil de verano Progresando en Valores 2017.

- Seguimiento  y monitoreo de las capacitaciones del personal operativo para el campamento infantil de verano Progresando en Valores 2017.

- Participación en curso Gestión por Procesos, impartido por INTECO a Directores y Encargados de Prosoli, requisito para la transición de la norma ISO 9001-2008 a la 2015.

- Reunión consultiva con FAO para conocer la visión estratégica que tienen sobre el Plan de Alimentación Escolar, sus avances y desafíos.

- Participación en el acto de presentación de los avances y desafíos  del “Proyecto Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025”,  en el IIBI.

- Videoconferencia con Luana Ozelema especialista del BID y las consultoras de la fundación Plenus para ver avances en el diseño técnico y próximos pasos con la matriz de costo y la estrategia territorial de Ciudad Mujer.

- Participación en la segunda consulta participativa para el Diseño de una Hoja de Ruta para el abordaje del ODS 2 (VP-FAO-PMA), en el hotel Sheraton.

- Participación en reunión de la Subcomisión de Personas para el cumplimiento de los ODS, en la cual fue revisado el reglamento que regirá a la Comisión Nacional.

Listado de Correspondencias Firmadas por la Dirección General

| NOMBRE | CARGO/ÁREA /PROYECTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Claudina Valdez | Capacitación | 30 |
| Dirección General | Externas | 10 |
| Dirección General | Internas | 32 |
| Dirección Técnica |  | 15 |
| Directores Regionales |  | 112 |
| Soraya Ovalle | Recursos Humanos | 48 |
| Dulce Elvira De Los Santos | BIJRD | 15 |
| Evangelista Cornelio | Vinculación | 18 |
| Ezequiel Volquez | Planificación | 40 |
| Andrés Mejía | Jóvenes Lideres | 22 |
| Gregorio Martes | Familias En Paz | 9 |
| Héctor Medina | Subdirección General | 30 |
| Héctor López | Unidad Ejecutora | 3 |
| Jean Carlos Jiménez | Tecnología | 24 |
| Juana Ángela García | Enc. Acomp. Socio Familiar | 3 |
| Johanna Tarrazo | Comunicaciones | 6 |
| María Dolores Luna | Enc. Salud Ocupacional | 6 |
| Larissa Castillo | Legal | 41 |
| Lucivel Ávila | Gabinete Digital | 3 |
| María Lorena Morales | Proyectos Sociales | 6 |
| Marta Rosso | Inclusión | 1 |
| Maritza Toribio | Finanzas | 3 |
| Mercedes Jerez | Prevención Salud | 10 |
| Nieves Pequero | Internacional | 3 |
| Pedro Ángeles | Agricultura Familiar | 1 |
| Teresa Peralta | Sociocultural | 10 |
| Dirección de Operaciones | Operaciones | 25 |
| Ramón Ignacio Mella | Dirección Administrativa | 7 |
| Claudia Mendoza | Enc. Adm. Bloque C | 2 |
| Elizabeth Samboy | Enc. Adm. y Eventos | 6 |
| Angie Estévez | Came | 20 |
| Queeny Fondeur | Salud Ocupacional | 3 |
| Yajaira Molina | Proy. Vuelvo a Empezar | 4 |
| Héctor Encarnación | Enc. Transportación | 89 |
| Ruth Villar | Enc. Mantenimiento Infra. | 45 |
| Leibnitz Aracena | Enc. Servicios Generales | 64 |
| Erickson Gómez | Seguridad | 1 |
| Claudio Doñe | CTC | 4 |
| TOTAL |  | 771 |

Dirección de Planificación

- Evaluación Aliados 2017, en conjunto con la subdirección se elaboró el informe de evaluación de la percepción de los aliados a Progresando con Solidaridad correspondiente al 2017, con el objetivo de que los mismos evalúen el desempeño y la eficacia de la alianza. Los resultados obtenidos muestran una puntuación de 4.3 de los factores evaluados, esto equivale a un 86.0% de satisfacción de la alianza.

- Evaluación a los cursos de capacitación, en conjunto con la subdirección se elaboró el informe a los cursos de capacitación impartidos por el Programa, la fecha de evaluación contempla de julio 2016 a julio 2017, con una muestra de 5,093 estudiantes. En términos generales se obtuvo una puntuación promedio de 4.7 puntos en una escala de uno a cinco puntos, esto equivale a un promedio de 94% de satisfacción con respecto a los factores evaluados por los estudiantes en el curso. De igual forma se evaluaron los instructores, los cuales obtuvieron una puntuación promedio de 4.84 puntos en términos generales, esto equivale a un 96.8% de satisfacción sobre la calificación final al instructor, dominio e interés de los temas tratados y el cumplimiento a las horas de inicio y fin establecida en el curso.

- Evaluación a cursos de capacitación, se seleccionó una muestra de 133 estudiantes  vía telefónica los cuales tomaron los cursos, con el objetivo de determinar si asistieron al curso de capacitación seleccionado y determinar lo aprendido y en que ha podido aplicar lo aprendido.

- Presentación de pisos de tierra; se basó en la elaboración de la presentación sobre los hogares con piso de tierra registrado por SIUBEN y que Prosoli no está cubriendo en Progresando Unidos.

- Elaboración de Informes de seguimiento a los acuerdos con ONGs (AMUSSOL-CASC, Alianza ONG y Visión Mundial), Organización Internacional de Trabajo, Ministerio de Cultura, Catholic Relief Services.

- Elaboración del consolidado de actividades institucionales para el mes de julio.

- Elaboración y envío de la Matriz de Acciones Correctivas a los Departamentos correspondientes que incumplieron las metas establecidas para el segundo trimestre del 2017.

- Realización del muestreo para el proceso de auditoría a los medios de verificación de las diferentes direcciones y proyectos.

- Remisión de la información solicitada por la OAI para la información solicitada por el señor Ricardo Gonzalez Quiñones, en la cual solicita la cantidad de beneficiarios por tipo de pobreza en el municipio San Ignacio de Sabaneta en la provincia Santiago Rodríguez.

- Fueron completadas las matrices de costos para 5 de los 7 módulos del Programa Ciudad Mujer: Autonomía Económica, Atención a Adolescentes, Atención Inicial, Educación Colectiva y Prevención de la Violencia contra la Mujer.

- Fue realizada la presentación de actividades institucionales correspondientes a la semana del 17 al 21 de julio.

- Remisión formal de los documentos de formulación para construcción de CCPPs en Pedernales y el municipio Los Ríos en Bahoruco a la Agencia Andaluza de Cooperación.

- Completada y remitida a la Agencia Andaluza de Cooperación la Ficha de Seguimiento Trimestral a los proyectos de construcción de CCPPs en Neyba y Juan Santiago.

- Actualizada la matriz de resultados del Programa con los logros alcanzados en el 2do trimestre.

- Capacitación en el uso del módulo de Planificación en el SIPS a personal con nuevos indicadores en la plataforma.

- Participación en el Foro Internacional sobre el  ODS 5 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual fueron planteadas líneas de acción para operativizar estrategias para lograr el objetivo de Igualdad de Género..

- Remisión de documentos sobre convenios a la consultora Anniete Cohn-Lois, para la identificación y recolección de información para la elaboración de Historias de Vida de los beneficiarios de los convenios.

- Remisión al CONANI de los resultados de Progresando con Solidaridad para los indicadores de la hoja de ruta del de esta institución.

- Análisis de información cualitativa y cuantitativa para la evaluación de los resultados  del POA a través de los medios de verificación.

- Actualización y remisión de la presentación del Proyecto Ciudad Mujer.

- Revisión y diagramación del Informe del experimento de alimentos fortificados elaborado por Will Lajara con fondos de MESCyT.

- Diagramación y diseño del Informe de los niveles de Satisfacción de los Puntos Solidarios.

- Fue realizada la auditoría - evaluación de la verificación de corresponsabilidades del Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), para el bimestre marzo – abril 2017, con una muestra a nivel nacional de 715 miembros.

- Participación en curso Evaluación de la Seguridad Alimentaria en casos de Emergencia coordinado por el Programa Mundial de Alimentos.

- Remisión de información al Agente Verificador Independiente (AVI) sobre los nuevos estudiantes,  miembros de hogares Progresando Unidos, incorporados en ILAE y BEEP, durante el semestre enero–junio 2017.

- Seguimiento a la evaluación de forma digital remitidas a los aliados del Programa 2017, con el objetivo de que los mismos evalúen el desempeño y la eficacia de la alianza.

- Revisión del cubo de datos de Prosoli, en cual se revisaron que los datos arrojados correspondan a la realidad.

- Selección de muestra de 133 estudiantes vía telefónica los cuales tomaron los cursos, con el objetivo de determinar si asistieron al curso de capacitación seleccionado y determinar lo aprendido y en que ha podido aplicar lo aprendido.

- Gestión y preparación de informaciones de hogares con pisos de tierra para presentación y posterior entrega al INVI.

- Revisión de la tercera versión de la carta compromiso Prosoli en conjunto con la asesora asignada por el Ministerio de Administración Pública y el personal del Departamento de Comunicaciones de Prosoli.

- Adecuación de Políticas, Procedimientos, y Manual de Riesgos correspondiente a la Dirección de Planificación de cara a la auditoría de transición de la norma ISO.

- Elaboración y remisión del informe de seguimiento trimestral, correspondiente al segundo trimestre, abril-junio 2017.

- Planificación para el levantamiento de la evaluación de los medios de verificación del segundo trimestre.

- Consolidación de las actividades institucionales a realizar en el mes de Julio.

- Actualización de la ficha de proyectos de Progresando con Solidaridad en el marco del ODS 2, para apoyar el proceso de revisión estratégica para la elaboración de la Hoja de Ruta de dicho objetivo.

- Participación y redacción de la Ayuda Memoria en la Video Conferencia con el equipo de consultoras del BID y de la Fundación Plenus que trabajan en el diseño del programa Ciudad Mujer.

- Consolidación de las observaciones de instituciones de la subcomisión Personas al Reglamento Interno de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel Político para el Desarrollo Sostenible.

- Continuación del ejercicio de levantamiento de costos por módulos para el Programa Ciudad Mujer.

- Actualización de la matriz de proyectos del Prosoli para su remisión al Gabinete Digital de la Vicepresidencia.

- Actualización de la matriz de resultados correspondiente al Plan Estratégico 2017-2020, para su remisión al Gabinete Digital de la Vicepresidencia y su posterior publicación en el portal web del Prosoli.

- Colaboración en la revisión del informe de resultados del Bono Escolar Estudiando Progreso para el MINERD.

- Participación y elaboración de la ayuda memoria de la reunión sostenida entre la Dirección General del Prosoli y personal del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para la elaboración del primer borrador de convenio.

- Colaboración en la recolección de información y respuestas a las preguntas de la entrevista que realizara el Diario Libre a la Dirección General.

- Participación en reunión con representante de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la que fueron tratados temas en relación a la construcción de los CCPP en Neyba (Bahoruco).

- Remisión formal de los documentos de formulación para construcción de CCPP en Pedernales y Los Ríos (Bahoruco) a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo con sus respectivas cartas de subvención.

- Remisión a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Ficha Técnica de Seguimiento a los proyectos de construcción de CCPP en Neyba y Bahoruco.

- Participación y redacción de Ayuda Memoria en la 7ma. reunión para la revisión estratégica y Hoja de Ruta del ODS 2.

- Participación y relatoría de las 2da. Consulta Participativa para la revisión estratégica y Hoja de Ruta del ODS 2, con la participación de más de 80 instituciones.

- Fueron actualizadas las metas intermedias y reportes ejecutivos de las metas e indicadores de Prosoli incluidos en el SIGOB según resultados logrados en el mes de julio. De igual forma se dio seguimiento a SIUBEN, CTC y Dirección Técnica para que actualizaran los reportes ejecutivos correspondientes a las metas de dichas instituciones.

- Participación en reunión con la Dirección de Vinculación y representantes del Servicio Nacional de Salud, para elaboración de plan de trabajo según lo establecido en el convenio firmado por Prosoli y dicha institución.

Dirección Financiera

- Con el propósito de cumplir con lo solicitado por la Dirección General y lo establecido en los convenios interinstitucionales, se continuó dando seguimiento a investigación nutricional hechas en el 2013, con la MESCYT.

- Con la misión de formular acuerdos de cooperación entre Prosoli y Fonper, se asistió a reunión con la Sra. María Esther Fernández representante de esta institución.

- Con el propósito de eficientizar la gestión como servidores públicos y como institución, se asistió a taller NOBACI, para conocer nuevas normativas de Control Interno como herramienta de gobierno para una Gestión Publica cada vez más transparente.

- Con la finalidad de instruir a los CTC sobre el correcto uso del sistema AFM y el registro de las transacciones contables, se continuó dando seguimiento a los mismos.

- Con el objetivo de asegurar que las ejecutorias del programa cumplan con las exigencias de la Contraloría y los procedimientos establecidos, se continuó dando seguimiento a la Asesora NIC para la implementación de la segunda etapa del mismo.

- Con el propósito de tener mayor fluidez en los procesos de pago, se dio seguimiento a las Direcciones: Administrativas, Compras y Contrataciones de por cambios en los tiempos de entregas de facturas de proveedores.

- Con la finalidad de asegurar que las ejecutorias del Programa sean realizadas dentro del marco legal y verificando el correcto manejo de los recursos financieros, fueron actualizada las conciliaciones de las cuenta bancaria de gastos operativos de La Junta Andaluza y Taiwán en Julio 2017.

- Con la misión de cumplir oportunamente con los requerimientos del Departamento de Calidad, se realizaron el informe de Indicadores de Calidad y la actualización de Proyección de Disponibilidad de Julio 2017.

- Con la intención de conseguir los recursos necesarios para la construcción de un nuevo CCPP en Juan Santiago (Pedernales), se asistió a reunión con el Sr. Ernesto Prieto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.

- Con el propósito de informar los departamentos, oficinas y regionales de la institución, se realizó el envío vía correo electrónico y telefónicamente de todos los pagos efectuados mediante transferencias por viáticos, horas extras, nóminas de enlace y pagos a suplidores.

- Con la finalidad de habilitar un espacio adecuado para la fabricación de vino en CCPP, Los Cocos Neyba, se gestionaron los recursos para la construcción de la extensión del edificio.

- Con miras a demostrar que todos los pagos realizados por los fondos de Taiwán cumplían con lo establecido en el contrato de las construcciones de los centros, se realizó cierre de informe a la auditoria de los fondos Taiwán por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

- Con la misión de los (as) colaboradores dispongan de efectivo en el acto, antes de irse fuera de la ciudad a actividades de campo, se realizó pago del fondo especial de Viáticos de los Departamentos de: Dirección de Comunicaciones, Comunicaciones Estratégicas, Eventos, Protocolo y Gabinete Digital según sus requerimientos por un monto ascendente a RD$ 139,360.00 durante el julio.

- Con miras a pagar línea de crédito a tiempo para que cada colaborador pueda obtener su servicio a tiempo, se tramitó el pago de Visas Flotillas de la institución.

- Con el propósito de Incentivar al personal a conocer las nuevas normas y ponerlas en práctica en su proceso de trabajo, los colaboradores de la Dirección financiera participaron en sensibilización de Normas ISO 9001-2015.

- Con la finalidad de asegurar que haya disponibilidad oportuna de fondos, fueron preparadas reposiciones del Fondo Especial para Comunicaciones Operativas, Estratégicas, Eventos, Protocolo y Gabinete Digital.

- Con el propósito de cumplir con los procedimientos establecidos y que los contratos puedan ser registrados en la Contraloría General de la Republica, se dio seguimiento a los contratos de alquiler locales donde se alojan las oficinas y Regionales del programa.

- Con la finalidad de garantizar que cada beneficiario pueda realizar sus declaraciones al fisco correctamente, en el Área de Revisión & Análisis fueron realizadas las siguientes actividades:

- 310 Solicitudes diversas  recibidas para revisión.

- 255 Órdenes de Compra recibidas y codificadas (tramitadas con sus resúmenes y solicitudes).

- 19 % de devoluciones

- 11 Nomina de Transporte

- 14 Libramientos

- 09 Reposiciones Fondos Especiales

- 86 Transferencias revisadas y tramitadas

- 02 Pagos de ISR, IR-3 y TSS

- 15 Horas Extras

- 04 Nominas Digitadores

- 35 Expedientes recibidos ya Corregidos.

- 05 Servicios.

- 01 Nomina empleados

- 78 Devoluciones por cálculos incorrectos, y otras inconsistencias de viáticos y otros.

- 1,655 Proyecto VIH

- 796 Total expedientes verificados

- Con el propósito de subir al POA de la Dirección Financiera los datos como parte de la ejecución del Gasto hecha en ese periodo, se realizó la preparación de los reportes ejecución presupuestaria de junio-julio 2017.

- Con la finalidad de cumplir con los compromisos de pago de cada beneficiario, fueron emitidos 92 cheques por un valor de RD$ 8, 435,026.19 correspondientes a pagos a Proveedores y Presupuestos sujetos a liquidación.

- Con miras a que las familias participantes dispongan de efectivo en el acto, antes de irse fuera de la ciudad a actividades de campo, se realizó pago del fondo especial de Viáticos Choferes y Técnicos de Servicios Generales según sus requerimientos por un monto ascendente a RD$ 509,058.00 durante el mes de julio.

- Con el propósito de cumplir con los compromisos de pago a los Proveedores de Servicios Básicos, y Colaboradores y con la gestión presupuestaria para el debido manejo del mismo, fueron revisados y validados 114 solicitudes de transferencias por la suma de RD$ 33, 410,150.48

- Con la intención de entregar los cheques a la mayor brevedad posible y asegurar que se paguen las obligaciones a tiempo y que los cheques no expiren en manos del Programa, en el área general de caja, se realizó la entrega de 243 cheques, 00 depósitos a los proveedores y 00 Certificaciones de Cheques.

- Con la intención de asegurar la veracidad de las transacciones que se han realizado a las cuentas de los colaboradores, se realizaron pagos a través de transferencias vía net Banking.

Capacitación y Desarrollo

- Con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo de los curso impartidos , se realizó supervisión de curso en: Confección de Carteras en Tela, Curso de Peluquero, Electricidad e Instalaciones Básica Residenciales, Contabilidad y Ventas Externas, en el marco del Proyecto Progresando Unidos en las comunidades de Hatillo Palma, (Guayubín), San Fernando, (Montecristi), CCPP Cien Fuego.

- Con el propósito de comercializar la producción de los artesanos capacitado por el programa para generación de ingresos, se realizó la búsqueda y supervisión de la calidad de los pedidos de producción para cumplir con lo solicitado por Comercio Solidario.

- Con el objetivo de promover la artesanía de los capacitados, se sostuvo reunión con la Fundación Rica para continuar con lo preparativo de la logística de la feria artesanal y ventas de productos.

- Con miras ayudar en la mejora de la calidad y costo para que hagan mejor negociación, se capacito en mercadeo, costo y calidad de productos a artesanos miembros del programa, para que tengan mejor forma de negociación de sus productos.

- Con el propósito de comercializar la producción de los artesanos capacitado en el programa para la generación de ingresos, fue retirada la producción terminada para cumplir con los pedidos de comercio solidario y supervisar la calidad en proceso.

Familias en Paz

- Con el propósito de ver el avance logrado con los grupos de hombres, se dio seguimiento a grupos de Hombre Solidarios con la participación de 62 hombres pertenecientes a las comunidades de las Malvinas S.D., Los Guineos (Santiago), Dajabón, Loma de Cabrera, Las Guaraná y Guayabo

- Con la finalidad de concienciar a los hombres de las diferentes comunidades del país sobre la Nueva masculinidad, se impartió taller sobre este tópico en la comunidad de Bani(Peravia) con la participación 23 miembros participantes del Programa.

- Con el propósito formar nuevos grupos de apoyo, se realizaron talleres de guía para acompañar a Grupos de Mujeres afectadas por la violencia de género en la comunidad de Hato Mayor.

Departamento de Recursos Humanos

- Con la finalidad de cubrir cada solicitud realizada en el proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual contempla entrevistar al personal referido para ser considerados en posiciones vacantes futuras, fueron  emitidas 19 certificaciones de empleo a nuestros(as) colaboradores(as).

- Con la finalidad de seleccionar y contratar el personal idóneo, basándonos en los procesos de entrevista, evaluaciones técnicas y procesos depurativos, se realizó el proceso de reclutamiento y selección de personal; el cual contempla entrevistar postulantes para los puestos vacantes.

- Se efectuó proceso de pagos al personal de digitación en las regionales para cumplir con el compromiso mensual de pago al personal contratado.

- Con la finalidad de tener una base de datos que evidencie los registros de ausencias correspondientes a permisos, fueron realizados los archivos de 22 registros de permisos otorgados a los colaboradores por sus supervisores inmediatos.

- Con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos para pago de horas extras, se realizaron pagos por la realización de las mismas a los(as) colaboradores(as) del Prosoli.

- Con el propósito de cumplir con el pago mensual de nuestros colaboradores(as), se ejecutó el pago de Nómina.

Dirección de Agricultura Familiar

- Con el propósito de promover el consumo de hortalizas en la dieta familiar y el establecimiento de un huerto familiar para el auto consumo y comercialización de los excedentes, se impartió taller sobre Siembra y Manejo de Hortalizas en la comunidad de La Descubierta (Independencia).

- Con la finalidad de capacitar a las familias en cultivo de rubro y mejorar así su calidad de vida, se impartió taller sobre el cultivo de hortalizas a 140 miembros de familias participantes de la comunidad de Jimaní (Independencia).

- Con miras a orientar a las familias en el cuidado del medio ambiente y la siembra de árboles, se impartió taller de  capacitación en Cultivo Musáceas a 81 familias participantes de Jimaní (Independencia) y Provincia de Samaná.

- Con el objetivo de capacitar a las familias en cultivo y comercialización de rubros mejorando sus niveles de ingresos, fue impartido un taller de capacitación sobre el cultivo de Orégano a 45 familias participantes de la comunidad de Jimaní (Independencia).

- Con el propósito de que las familias participantes tengan conocimiento sobre el Cultivo y Manejo de Hortalizas, fue impartida una capacitación sobre estos tópicos a 95 miembros participantes del municipio de Concepción (La Vega).

- Con la finalidad de Capacitar a las familias participantes en Cultivo y Manejo de Plantas Frutales, fueron capacitadas 92 familias participantes de las comunidades de los Valerios La Vega y provincia Santiago.

- Con el objetivo de dar a conocer la aportación a la dieta básica de la población por el valor nutritivo que contienen las hortalizas, se impartió capacitación sobre Cultivo Hortaliza en la comunidad de Pimentel (Duarte) con la participación de 71 miembros de familias participantes.

- Con la misión de que las familias participantes conozcan los beneficios del consumo de frutas y los nutrientes que aportan y su siembra para el cuidado al medio ambiente, fueron orientados 110 miembros de familias participantes de las comunidades de Pimentel (Duarte), Baní. (Peravia) sobre estos tópicos.

- Con la finalidad de capacitar a las familias en el Cultivo de Hortalizas y que puedan mejorar su calidad de vida, se impartió taller en Cultivo de Hortalizas a 173 miembros participantes del programa de la comunidad de Pimentel provincia Duarte.

- Con el propósito de sensibilizar a las familias participantes sobre Cuidado, Fortalecimiento del Medio Ambiente y Preservar los Recursos Naturales, se impartió capacitación sobre Alfabetización Ecológica a 64 familias participantes del programa de las comunidades de Bani.

Educación y Prevención en Salud

- Con el objetivo de capacitar al personal operativo sobre Prevención de Enfermedades Crónicas: Diabetes e Hipertensión, se impartieron talleres en temas de salud para que puedan fungir como multiplicadores en Escuelas de Familias en las comunidades de: Los Alcarrizos, Los 3 Brazos, Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, El Seibó, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez  y San Francisco de Macorís.

- Con la finalidad de capacitar al personal operativo sobre Seguridad Alimentaria y Alimentación Sana, se impartieron talleres al personal de campo en temas de salud para funjan como multiplicadores en la escuelas de familias en las comunidades de San Cristóbal, Azua, San Juan de la Maguana, Bahoruco, Barahona, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Santiago, Monte Plata, Peravia, Bani, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y Santiago Rodríguez.

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD)

- Con la finalidad de promover la Cinematografía, fue realizado un taller de cine a través del programa formativo FICI; con la participación de 56 niños(as)  usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el propósito de promover el intercambio de ideas, comprensión, socialización de la literatura, se realizó Club de lectura con la participación de 387 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con miras a incentivar el cuidado por el medio ambiente a través del cine, fueron realizados Cine por el planeta y Charla "Yo sé de cine" por Fiora Cruz con la participación de 69 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con la intención de que los niños(as) conozcan los servicios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD), a través de visitas guiadas por las instalaciones e incentivarles a la lectura, se realizó el programa conociendo tu biblioteca con la participación de 490 niños(as) de la Iglesia de Santo Domingo, Campamento Parroquia Santa Lucía, Parroquia Santa Lucía Mártir, Colegio Cristiano Capullo del Saber.

- Con la misión de educar la voz y enseñarles canciones clásicas a los niños(as), fue realizado un taller de coro con la participación de 14 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con la finalidad de que los niños(as) puedan apreciar la actuación y el teatro, fue impartido taller de teatro a 16 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con miras a fomentar el amor por el séptimo arte y la creatividad, se realizó taller de cine con la participación de 7 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Huérfanos por Feminicidios

- Con la finalidad de saber cómo van con las visitas psicológicas y a la conclusión del año escolar, se dio seguimiento a familias acogedoras de la comunidad de Yaguate (San Cristóbal).

- Con la intención de conocer todo lo sucedido y saber con quién se quedaran NNA huérfanos, fue realizado levantamiento de información de dos caso nuevo de feminicidio en las comunidades de Matanza (Baní), Jarabacoa y Constanza.

- Con miras a que asistan al encuentro de verano, se realizó convocatoria a las familias acogedoras de NNA para el encuentro de verano de agosto.

- Con la finalidad de saber el progreso de las visitas psicológicas y la conclusión del año escolar, se dio seguimiento a dos familias acogedoras y NNA en coordinación con CONANI y el Ministerio de la Mujer para apoyo psicológico a NNA.

- Con miras adquirir los conocimientos sobre la Norma ISO 9001-2015, se participó en Orientación y capacitación sobre la ISO.

- Con el propósito de brindar acompañamiento a la familia, se dio seguimiento a familias acogedoras y NNA y coordinaciones con CONANI y el Ministerio de la Mujer para apoyo psicológico a NNA.

- Con la finalidad de saber cómo van con las visitas psicológicas y a la conclusión del año escolar, se dio seguimiento a familias acogedoras y NNA de las comunidades de Elías Piña, Bánica y Las Matas de Farfán.

Dirección De Tecnología

- Con la finalidad de entregar archivos en Excel con conjuntos de datos solicitados para muestra de encuesta, se realizó selección de datos detallados para preparación de muestra de encuesta de línea media del proyecto Evaluación de Impacto.

- Con el propósito de crear resumen de cantidades de visitas no localizadas por provincias, fueron generados los resultados del ciclo de visitas de mayo/junio 2017.

- Con el objetivo de tener un preliminar del estado de los miembros ILAE y de ver la situación del hogar para fines de nómina, se realizó la verificación de la condición de los miembros ILAE según el resultado marzo/abril 2017.

- Con miras a dar un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC, se realizó la actualización Firmwares de HP Onboard, Virtual Connect, Servidores.

- Con el propósito de colocar la ubicación geográfica de los hogares identificados como beneficiarios, se realizó una consulta y cruce de datos en nuestra base de datos.

- Con la intención arrojar los resultados sobre los hogares que están en el proyecto Evaluación de Impacto., fue realizado análisis de datos de los hogares que pertenecen al mismo a través de consulta y cruce de datos en las bases de datos.

- Con la finalidad de levantar en campo la información correspondiente a las Visitas Domiciliarias para los hogares no nucleados, fueron importar datos para análisis de información del AVI, crear un reporte para levantamiento de datos en campo referente a proceso para determinar los hogares de la última nomina CEP con los hogares de la última Visita Domiciliaria.

- Con la intención de permitirle a la Unidad de Desarrollo crear el módulo de planificación, se realizó la ejecución de los scripts para creación de base de datos y sus objetos en el SSMS.

- Con la finalidad de visualizar la cedula en los reportes de Acciones Formativas no se pierda el formato correcto del dato, fueron actualizados los datos de cedulas con guiones en el módulo de Acciones Formativas.

- Con miras asignar cuentas bancarias a las cédulas de los miembros participantes de las Acciones Formativas, fue actualizada cuentas bancarias a participantes de las mismas.

- Con miras a validar las cantidades de cedulas en solicitudes de embozado y habilitación de gavetas, se realizó la carga de datos para crear solicitudes.

- Con la finalidad de que la carga de datos en el Data Warehouse no tenga inconvenientes de ubicación geográfica, fue actualizada la ubicación geográfica de las fotos de datos de las Visitas Domiciliarias que tengan inconvenientes para ser procesada.

- Con el objetivo de verificar los estados y fechas de solicitudes creadas por Punto Solidario, se realizó la actualización de datos en solicitudes realizadas acorde a SIUBEN para el GCPS.

- Con la finalidad de crear proceso de levantamiento de datos para el campamento de verano, se llevó a cabo la creación de procesos de captura de datos para generar la población de los listados y ubicación de los Campamento de Verano 2017.

Departamento de Inclusión

- Con la intención de integrar a jóvenes y niños con Autismo en las Aulas, se realizó evaluación supervisión y equipamientos de las aulas de autismo en CCPP de Capotillo, CCP Guerra, CCPP Seibo.

- Con el propósito de integrar a las personas con discapacidad y los envejecientes a los cursos técnicos, fue realizado curso de lencería para el hogar con la participación de 38 miembros participantes con discapacidad auditivas y envejecientes de las comunidades de Villa Estela (Barahona) y CCPP (San Cristóbal).

- Con la finalidad de sensibilizar a funcionarios públicos en temas de discapacidad, se realizó inducción a la plataforma de sensibilización en temas de discapacidad en la Dirección de Desarrollo Fronterizo.

- Con la intención de dar mantenimiento y supervisión a las aulas de autismo, se realizó visita a las aulas de autismo de los CCPP de Capotillo y Boca Chica previo a auditoría ISO.

- Con la finalidad de integrar a jóvenes con discapacidad en actividades del Programa, fue impartido taller de bisutería y curso de Macramé para adolescentes del aula de Autismo a 29 adolescentes con autismo en CCPP San Cristóbal y CCPP de Boca Chica.

- Con la intención de integrar jóvenes con algún tipo de discapacidad en actividades del Programa, se realizó taller de elaboración de suapes y manualidades en Foami con la participación de 32 jóvenes con discapacidad auditiva de la comunidad de Bonao y Santiago.

División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

- Con miras a tener los datos en la hoja de currículos en formato digital, se realizó la digitación de los currículos de futuros colaboradores de la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad.

- Con la finalidad de integrar a todos/as los/as jóvenes con una meta en común, se realizó caminata y torneo deportivo con la participación de 206 jóvenes de la comunidad de la Caleta (Boca Chica).

- Con el propósito de que los jóvenes tengan conocimiento de cómo accionar en casos de emergencia, fue impartido taller sobre Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos a 96 jóvenes usuarios del CCPP de la comunidad de Los Botados.

- Con la misión de que los jóvenes y adolescentes de las diferentes comunidades tengan conocimiento y funjan como multiplicadores de la Nueva Masculinidad, se impartió taller sobre “Nueva Masculinidad” a 52 jóvenes en la Casona.

- Con miras a formar a los adolescentes y jóvenes en materia de primeros auxilios y Gestión de Riesgo, se impartió un taller de “Primeros Auxilios y Gestión de Riesgo” a 67 jóvenes de las comunidades de Bonao y Samaná.

- Con el objetivo de involucrar a los adolescentes y jóvenes Prosoli en iniciativas Medio  Ambientales, se realizó visita al Jardín Botánico Nacional con la participación de 61 jóvenes participantes de la comunidad de Monte Plata.

- Con el objetivo de capacitar los jóvenes en las herramientas básicas de los Primeros Auxilios y Gestión de Riesgo, fue realizado taller sobre estos temas en la comunidad de El Seibo con la participación de 60 jóvenes.

- Con la finalidad de que los jóvenes puedan fungir como multiplicadores en temas de Resolución Pacífica de Conflicto y Nuevas Masculinidad, fueron realizadas charlas sobre estos temas con la participación de 42 jóvenes de las comunidades de Villa Marina y Los Ríos.

- Con el propósito de integrarles al proyecto Oportunidad para 2, fueron identificadas 26 adolescentes embarazadas pertenecientes a las comunidades de San Francisco y Nagua.

- Con miras a cumplir con los convenios interinstitucionales, se impartió capacitación a 90 jóvenes participantes de Debate Juvenil  pertenecientes a la comunidad de Villas Matata.

- Con la finalidad de informar a los jóvenes sobre SSR, fue realizado el lanzamiento de la aplicación PLANEAPP de prevención de embarazo por el UNFPA.

- Con la intención de cerrar procesos financieros de la División de Jóvenes, se dio seguimiento a procesos financieros para cierre de presupuesto.

Dirección de Vinculación Interinstitucional

- Con el propósito de dar seguimiento a las corresponsabilidades de salud, fue solicitada base de datos niños(as) menores de 5 años, embarazadas y puérperas para actualizar metas Subcomponente de Nutrición.

- Con el propósito de fomentar entre los equipos de la Red Social el buen uso de la protección  del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue impartida capacitación a Organizaciones de la Red Social de Apoyo al Prosoli sobre Protección del Medio Ambiente y prevención de riesgos a Desastres Naturales en las comunidades de Oviedo, La Altagracia, Juancho, La Colonia (Pedernales), Paraíso (Barahona), Santa Cruz (Seibó), Hato Mayor Sabana de la Mar.

- Con el propósito de coordinar la realización de talleres de sensibilización y orientación a NNA del Centro de Jarabacoa, se brindó apoyo a la realización e impartición de los temas de Prevención de Trata y Tráfico con NNA.

- Con la finalidad de completar la organización del Sistema de Gestión de los Convenios, se dio seguimiento a los mismos de cara a Auditoria de Calidad.

- Con el objetivo de concienciar a los líderes comunitarios sobre el cuidado del medio ambiente, fue impartida una capacitación a organizaciones de la Red Social de Apoyo al Prosoli sobre Protección del Medio Ambiente y Prevención de Riesgos y Desastres en las comunidades de Palmar de Arriba, Barrio Obrero, Distrito municipal de Arroyo Cano, Distrito municipal, Carrera de Yegua, Las Matas de Farfán, El Yaqué y La Otra Banda.

- Con el objetivo de apoyar la coordinación de la Consulta Ciudadana sobre Política de Vivienda para Grupos Vulnerables llevada a cabo por la Dirección Técnica del GCPS, se brindó apoyo en la coordinación y consulta sobre vivienda para grupos vulnerables.

- Con el propósito de actualizar contactos firmantes de convenios para Encuesta Opinión Aliados del Prosoli, se coordinó envió del listado de aliados para encuesta de satisfacción.

- Con el propósito de conformar entidades provinciales al frente de la ejecución del proyecto, se conformaron comités provinciales de Seguimiento al proyecto Progresando Unidos en las provincias de San Cristóbal y Santo Domingo.

- Con el propósito de coordinar la realización de talleres de sensibilización y orientación a NNA del Centro de Jarabacoa, se brindó apoyo a la realización e impartición de los temas de Prevención de Trata y Tráfico con NNA.

Proyectos Sociales

- Con el propósito de coordinar la producción y los pedidos de comercio solidario de artesanías de beneficiarios, se sostuvo reunión con el personal de producción y comercialización.

- Con la finalidad de actualizar inventario de artesanías, se llevó a cabo revisión de inventario a Tienda Atarazana Distrito Nacional.

- Con el objetivo de socializar Comercio Solidario con el comité de apoyo y lograr motivar a las familias a la producción de los productos agrícolas para su comercialización, se sostuvo reunión con comité de apoyo para la comercialización de productos agrícolas en la cooperativa COOBOYA y Ayuntamiento Majagual municipio Sabana Grande de Boya.

- Con miras a la comercialización de dulces con Banco Asociación la Nacional, se llevó a cabo la entrega de envases para la colocación mesa de dulces en el municipio de Guerra, Sector Hato Viejo 3.

- Con el propósito de comercializar productos comestibles de familias Prosoli, se realizó la colocación de mesa de dulces en el Banco Asociación la Nacional.

- Con la finalidad de comercializar productos comestibles y agrícolas, se realizó coordinación de calendario para las visitas a familias participantes para la comercialización en punto de la RAS.

- Con miras a comercializar mercancía vendida por las Redes de Manos Dominicanas, se realizó entrega de mercancía Comercio Solidario a los encargados de Planificación y Demanda, Tienda Atarazana, Tienda Boca Chica, tienda AILA, Almacén Bloque C y Ágora Mall.

- Con el propósito de incorporar pasante en el área de Diseño de Joyas y comercialización, fue realizada entrevista para los fines de lugar.

- Con la finalidad de dar a conocer el proceso de gestión de Comercio Solidario, Gestión de Producción y Gestión de Comercialización en tiendas, se realizó socialización y revisión de procedimientos y formatos.

- Con miras a reorganizar los puestos del área de comercio a través de las descripciones de puestos, se llevó a cabo el rediseño, redacción y descripción de Puestos.

- Con objetivo de dar a conocer el área de Comercio Solidario a los pasantes del Programa, se llevó a cabo la presentación de la Dirección Comercio Solidario a Pasantes y visita a tienda Manos Dominicana.

- Con miras a la comercialización de Artesanías de familias participantes, se participó en evento Mercadito Ágora Mall con Vendedora Manos Dominicana.

- Con el propósito de tener mayor control, recepción y logística, se realizó la Organización Almacén Bloque C.

- Con la intención de comercializar mercancía de Manos Dominicanas en evento en Barahona, se realizó la entrega de mercancía para evento Feria Emprendimiento Social.

- Con la visión de tener mayor control de existencia, calidad y cumplir con la demanda, se realizó inventario en las diferentes tiendas de Manos Dominicanas.

Relaciones Internacionales

- Con la finalidad de presentar al sucesor del Sr. Ramsés Correa, como Segundo Secretario, sostuvimos reunión con él en la Embajada de Cuba.

- Con el propósito de conocer el status y la agenda del proyecto, se dio seguimiento al proyecto de Visitas guiadas al Centro de Salud Sexual y Reproductiva.

- Con la finalidad de reunirse y presentar algunos temas referentes a la gestión que realiza el GCPS, se llevó a cabo la coordinación de reunión con la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Con la intención de que sean capacitados los artesanos, se dio seguimiento a los artesanos de corcho en Portugal.

- Con el propósito de coordinar todo lo concerniente a la realización del Festival Internacional de Cine, fueron enviadas invitaciones a las embajadas que participaran en el Festival Internacional de Cine Infantil.

- Con la finalidad de trabajar la logística para el concierto Las Mejores Voces Contra el Hambre, se sostuvo reunión con el Sr. Nini Caffaro Director del Teatro Nacional, para solicitar el salón para realizar el concierto.

- Con el objetivo de que el Departamento de Relaciones Internacionales esté preparado para la Auditoria de la Norma ISO 9001-2015, se realizó taller de Gestión por Procesos en preparación de la misma.

- Con el propósito de completar y dar seguimiento a solicitudes de películas del Festival de Cine Infantil y Juvenil, fue enviado el listado de embajadas que participaran en el Festival de Cine Infantil 2017.

Proyecto Vuelvo a Empezar

- Con el propósito de que los jóvenes en conflicto con la ley internos en Ciudad del Niño  aprendan un nuevo oficio ocupacional, se imparten cursos de informática, agricultura y barbería a 285 jóvenes internos.

- Con la finalidad de fortalecer el núcleo familiar de los jóvenes internos, se sostuvo encuentro de familia con la participación de 60 padres de  jóvenes en conflicto con la ley internos en internos en Ciudad del Niño.

- Con la intención de fortalecer el núcleo espiritual de los jóvenes internos, se sostuvo encuentro espiritual con la participación de 35 jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño.

- Con miras a brindar atención psiquiátrica individual a las adolescentes internas, fueron consultadas 55 jóvenes privadas de libertad del Instituto Preparatorio de Niñas de Villa Consuelo por el Dr. José Miguel Gómez.

- Con la finalidad de fortalecer el núcleo familiar de los jóvenes internos, se sostuvo encuentro de familia con la participación de 110 padres y jóvenes en conflicto con la ley internos en el penal del centro de La Vega.

- Con el objetivo de ayudar a mejorar la autoestima de los jóvenes, promover el cambio de comportamiento y trabajar los trastornos de la conducta, se impartieron 10 consultas psicológicas individuales a jóvenes internos.

- Con el propósito de que los jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño. aprendan un nuevo oficio ocupacional, se imparten cursos de informática y barbería a 115 jóvenes internos.

- Con la intención de orientar a jóvenes en conflicto con la ley del penal del Centro La Vega sobre las consecuencias del uso de drogas, se impartió oriental sobre las Consecuencias del Uso de Drogas a 55 jóvenes.

Proyecto Crecer en Valores

- Con el objetivo de dotar a los colaboradores del programa de técnicas y herramientas para manejar sus emociones con valores y que puedan fungir como multiplicadores, se impartió taller sobre Gestionar Emociones con Valores a 474 Supervisores de enlace, Campo y Gestores de las regionales Nordeste, Norcentral, Valdesia, Cibao-central, El Valle y Enriquillo.

Dirección de Operaciones

- Con la finalidad de crear la disponibilidad de cuentas habilitadas al momento de entregar plástico y posterior inclusión en nómina de miembro participantes del Programa, se realizó la habilitación de gavetas de 32,413. miembros participantes Prosoli.

- Con miras a mantener actualizada la población de 127,221 hogares incluidos en el Seguro de Vida, se realizó la solicitud de la data de Póliza de Vida Beneficiario.

- Con el objetivo de desactivar tarjetas, cuentas canceladas el Banco o fallecimiento, se realizó solicitud de embozado referido por la UAC.

- Con el propósito de canalizar a tiempo cualquier inconsistencia que se pueda presentar en los registros antes de enviarse la nómina formalmente, se llevó a cabo el procesamiento de archivos de Nómina  CEP, BGH, BL.

- Con la intención de dar respuesta en tiempo oportuno a los reclamos captados en Punto Solidario pre-aprobados por ATB, se realizaron las aprobaciones de altas y bajas de: 586 registros de Sanción.

- Con el propósito de sensibilizar el personal operativo sobre los temas a tratar en los grupos de paz y que los mismos funjan como multiplicadores, se brindó capacitación a 628 colaboradores del Prosoli pertenecientes a las regionales: Este I, Este II, Norcentral y Cibao Central.

- Con la finalidad de mantener la nómina actualizada y garantizar que los participantes tengan los subsidios activos, se realizó la reactivación de los subsidios penalizados

- Con el objetivo de mantener la nómina actualizada y garantizar que los beneficiarios reciban sus transferencias, se realizaron actualizaciones de: tarjetas, estado, inclusión de subsidios y condición del hogar

- Con miras a que las familias participantes realicen acciones formativas como parte de los mecanismos que son ejecutados por el programa para que las mismas puedan ser insertadas en el mercado laboral, se dio seguimiento a acciones formativas 1er trimestre en las regionales: El Valle, Este1, Este2, Valdesia, Cibao Central, Norcentral, Enriquillo, Nordeste, Noroeste Santo Domingo y Distrito Nacional

- Con el propósito de verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de Salud, específicamente miembros (as) en estado de embarazo y niños/as menores de 5 años, se realizó verificación de corresponsabilidades de salud junio/julio 2017, en las regionales: El Valle, Este1, Este 2, Valdesia, Cibao Central, Norcentral, Enriquillo, Nordeste, Noroeste, Santo Domingo y Distrito Nacional.

- Con el objetivo de dar respuestas a las solicitudes de reemplazos y embozados de los beneficiarios remitidos por las regionales a la unidad de atención al ciudadano, fueron remitidos informes por las regionales para contabilizar, revisar y asentar en el reporte de los mismos.

Capacitación y Desarrollo

- Con el propósito de canalizar los medios de inyectarle ingresos económicos a los beneficiarios del programa y cumplir la meta del año 2017, se impartió capacitación a miembros participantes del programa de las comunidades de Santo Domingo (D.N) Y Salcedo que forman micro empresas para que mejoren la calidad y costo de producto.

- Con la misión de cooperar con la comunidad a través de la capacitación y la productividad, se sostuvo encuentro con miembros participantes de la fundación para el futuro de la Joya de Santiago, para capacitarlo en mercadeo, costo y diseño de productos y de esta forma hacer crecer más la artesanía en esa provincia.

- Con miras a fortalecer las artesanías en otras comunidades, se realizó visita a la comunidad de la Guásuma de Yamasá, para inventariar y retirar motores de producción que no fueron utilizados y formar nueva taller en otras comunidades donde le puedan sacar provecho a las herramientas e impartir taller de costo y mercadeo a los beneficiarios que se capacitan en el centro de capacitación.

- Con la finalidad de cumplir con los pedidos de Comercio Solidario, fue retirada y supervisada la calidad en proceso de los artesanos que producen para Manos Dominicana en la comunidad de La Gina (Miches).

Direcciones Regionales

Regional El Valle

- Con el objetivo de incrementar la Auto-Producción de alimentos y la generación de ingresos en las familias participantes, fueron capacitadas a través de talleres 427 en los cultivos de Maíz, Frutales, Orégano y Hortalizas

- Con el propósito de seguir contribuyendo con los conocimientos técnicos de los miembros del programa, que puedan emprender un negocio y la inserción en el mercado laboral, se llevó a cabo la implementación de 6 Acciones Formativas en el marco del Proyecto PU, con la modalidad de Emprendimiento y Pasantía.

- Con la intención de dar seguimiento y respuestas a los casos presentado en las familias participantes, se realizaron 273 actualizaciones y reportes de hogares a través de los ATB Provinciales.

- Con miras a crear conciencia sobre la importancia de los temas de Salud Integrar tratado en las Escuelas de Familias, fueron realizadas 506 escuelas de familias con la participación de 22,789 Jefes/as de Hogares.

- Con el propósito de lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional para el fortalecimiento y mejora en el cumplimiento de sus funciones en el marco de las intervenciones del Programa, fueron capacitadas 8 organizaciones de la Red Social de Apoyo a Prosoli sobre Seguridad Social, Socialización POA Prosoli y Plan Estratégico 2017-2020.

Regional Distrito Nacional

- Con el propósito de que los miembros participantes puedan recibir micronutrientes de acuerdo a su grupo de edad, se llevó a cabo proceso de identificación, captura y entrega de insumos a población según indicadores nutricionales en las UNAPs de: UNAP Puerto Isabela, Los Girasoles II, UNAP Valentín Buten y UNAP Club de Madres de La Zurza (D.N).

- Con la finalidad de que los colaboradores del programa tengan conocimiento sobre los temas que se van a impartir a través de las visitas domiciliarias y escuelas de familia, fueron capacitados 21 Enlaces Voluntarios de la regional Distrito Nacional.

- Con la intención de que los miembros participantes puedan recibir micronutrientes de acuerdo a su grupo de edad, se llevó a cabo proceso de identificación, captura y entrega de insumos a población según indicadores nutricionales en las UNAPs de: San Juan Bautista, El Caliche, Los Ríos, Oscar Santana y La Ciénaga (D.N).

- Con el objetivo de que los jóvenes intercambien criterios sobre diversos temas de interés, se realizó Debates Juvenil con la participación de 30 miembros de familias participantes de la comunidad de los Girasoles (D.N).

- Con el propósito de orientar sobre lactancia materna, cuidado del bebe, madre parturienta y alarma del recién nacido, se impartió charla a 6 adolescentes embarazadas del sector de Gualey (D.N).

- Con la finalidad de planificar los trabajos a realizarse en la semana en la regional, se sostuvo reunión con la participación de 22 miembros de la cadena operativa.

Dirección Regional Nordeste

- Con la finalidad de agilizar los procesos de las familias indocumentadas para que puedan obtener documentos de identidad y lo padres se animen a inscribir sus niños en este nuevo año escolar, se recibió el procesos sobre indocumentados y cartas de incentivo a la asistencia escolar de 1,035 familias participantes de la provincia Duarte.

- Con el objetivo de brindar capacitación a las familias participantes del programa y que puedan aprender a cultivar sus propios alimentos y generar ingresos, se impartieron capacitaciones sobre diferentes tipos de cultivo a 144 familias participantes de la provincia Duarte.

- Con el propósito de que los niños disfruten del campamento de verano como es de costumbre todos los años, fueron capacitados 40 Supervisores de Campo y Supervisores de Enlaces Familiares. sobre cómo realizar el campamento y trabajar con los niños.

- Con la finalidad de orientar a las familias participantes para que sean capacitadas en el área financiera, fue impartida capacitación a 51 miembros de familias participantes de la comunidad de Tenares.

- Con el propósito de dar las informaciones actualizadas de actividades del calendario operativo del mes y recibir formularios de los procesos, se sostuvo reunión semanal con Supervisores de Campo.

- Con el objetivo de motivar a la familia para que inscriban sus hijos en la escuela, se realizó la entrega cartas de incentivo a la inscripción escolar a 514 hogares participantes de las comunidades de Nagua, Cabrera El Factor y Rio San Juan.

- Con la finalidad de dar Seguimiento y orientación sobre los pasos a seguir para que todos los miembros de cada familia estén documentados, se realizó el levantamiento de 67 hogares participantes con miembros indocumentados en las comunidades de Nagua y El Factor.

- Con el objetivo de actualizar la base de datos de Prosoli e incluir niños y embarazadas nuevos miembros participantes, fue realizado el levantamiento de 12 nuevos participantes niños y embarazadas en la provincia Hermanas Mirabal.

- Con el propósito de tratar tema de trabajo y dar seguimiento a los trabajo, se realizó reunión semanal con Supervisor Campo y Gestor Local.

- Con la finalidad de incluir más familias en estado de vulnerabilidad al programa, fueron entregadas 180 tarjetas en las cuales estas familias recibirán las transferencias condicionadas.

- Con miras a identificar miembros de familias participantes que mantienen un estado de indocumentado, se realizó levantamiento de 18 miembros participantes que mantenían aun este status.

- Con el propósito de concientizar e informar a la población sobre temas de interés para toda la familia, se impartieron escuelas de familias con los temas del mes de julio: Enfermedades Tropicales: Dengue, Chikungunya, Zika y Conjuntivitis con la participación de 682 miembros de familias participantes de las comunidades de Nagua El Factor y Rio San Juan.

- Con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo integral de las familias a través de la metodología de la intervención, se realizaron 172 visitas domiciliarias con el tema del mes de julio: Identificación.

Dirección Regional Valdesia

- Con la finalidad de que las fichas lleguen con calidad a la oficina regional y lograr un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas, se sostuvo reunión para la recolección  de los procesos de campo pendientes: visitas domiciliarias, escuelas de familias, actualización de la información de miembros indocumentados y Verificación de Inscripción Escolar.

- Con el objetivo de potenciar en los jóvenes el liderazgo, se impartió talleres de Liderazgo Juvenil, Nueva Masculinidad y Valores a 45 jóvenes participantes de San Cristóbal.

- Con el propósito de capacitar a las adolescentes sobre el cuidado en el embarazo, se sostuvo encuentro con adolescentes embarazadas y varones pertenecientes a la comunidad de San Cristóbal.

- Con mira a promover los valores en los niños (as), se realizó Campamento de Verano 2017, con la participación de 1,000 niños (as) pertenecientes a familias participantes de San José de Ocoa.

- Con la intención de continuar con el desarrollo de la comunidad a través de la siembra de orégano, se impartió capacitación sobre el Cultivo de Orégano a 33 familias participantes de San José de Ocoa.

- Con el objetivo de reforzar con los nutrientes de chispitas, para el desarrollo y crecimiento sano de los niños,  se realizó jornada de salud con la participación del PMA en la comunidad de Haina.

- Con el propósito de actualizar los datos de los participantes y que estos puedan seguir transando, se realizó la renovación de plástico julio 2017, a 8,023 participantes de San José de Ocoa y sus municipios.

- Con la finalidad de reforzar la intervención de los enlaces con la familia, teniendo en cuenta los trabajos focalizados con las familias PU, se realizó capacitación a los enlaces voluntario por la UCE, de las provincia de PU.

- Con el objetivo de reforzar con los nutrientes de chispitas, para el desarrollo y crecimiento sano de los niños, se llevó a cabo jornada de salud con la participación del PMA en la comunidad de Haina.

Regional Cibao Central

- Con la misión de incentivar a las familias en la producción en huertos, se impartió taller sobre Cultivo de Huertos Familiares a 38 familias participantes de la comunidad de La Vega.

- Con la finalidad de capacitar al personal operativo sobre como impartir mejor las  visitas domiciliarias y escuelas de familias, fue impartida una capacitación a todo el personal operativo de la Regional.

Dirección Regional Este II

- Con el propósito de dar seguimiento a los levantamientos de embarazada según el cronograma de actividades de la semana, se sostuvo reunión con el personal de campo para dar seguimientos a ejecución los procesos.

- Con la finalidad de organizar todos los núcleos de la Regional Este II, se realizó la impresión de 1,775 hogares sin nuclear, núcleos con enlaces inactivo y la distribución de los mismo.

- Con el objetivo de incentivar a los jóvenes para que implementen iniciativas de gestión comunitaria, fueron orientados 27 jóvenes en Gestión de riesgo e implementación de iniciativas comunitarias.

- Con la finalidad de dar seguimiento al indicador de la planificación operativa, verificar desarrollo del embarazo y reducir la tasa de mortalidad materna infantil, fue realizado levantamiento de Nuevas Embarazadas en La Romana, El Seibo y La Altagracia.

- Con miras a verificar e incluir miembros faltantes en núcleos con enlaces inactivo y monitoreo de los procesos en campo, se sostuvo reunión con Gestor Provincial y Supervisores de Campo.

- Con el propósito de dar seguimiento al desarrollo de hogares y mantener actualizados los participantes, se realizó visitas a reunión de escuela de familias, y visitas a clausura de acciones formativa en El Seibo.

- Con la finalidad de capacitar a los miembros participantes en sobre la importancia de la producción agrícolas para el auto consumo y comercialización de los excedentes, fue impartido el cuarto talleres de Cultivo de Hortaliza, Producción de Abono Orgánico, Cultivo de Cacao y Cultivo de Árboles Frutales.

Dirección Regional Enriquillo.

- Con el propósito de orientar a las familias participantes que viven en pobreza extrema en el tema de: Educando a la Familia Para El Progreso, se realizaron intervenciones a través de las Visitas Domiciliarias a 1,674 familias participantes de las comunidades de Duvergé y Jimaní (Independencia).

- Con la finalidad de concientizar a las familias participantes sobre: La importancia de tener una alimentación saludable, fueron intervenidas 533 familias de las comunidades de Duvergé y Jimaní (Independencia) a través de las Escuelas de Familia.

- Con la intención de verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud por las familias participantes, se llevó a cabo la verificación de niños(as) de 0 a 2 años, embarazadas, puérperas y niño de 3 A 5, en cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo en las comunidades de Duvergé y Jimaní (Independencia).

- Con el propósito dar seguimiento al desarrollo de hogares y mantener actualizados los miembros participantes, se realizó levantamiento de Niños 0 a 5 años en los municipios de Duvergé y Jimaní (Independencia).

- Con la finalidad de capacitar a las familias participantes sobre el cultivo de hortalizas y frutales, fueron capacitadas 197 familias en los municipios de Duvergé y Jimaní (Independencia).

- Con la intención de entregar los formularios de convocatorias para el campamento de verano 2017, se sostuvo reunión con los Supervisores de Enlaces y Supervisores de Campo en los municipios de Duvergé y Jimaní (Independencia).

- Con la misión de orientar a las familias participantes sobre el Cultivo de Musáceas, se impartió capacitación a 121 familias participantes de las comunidad de: Jimaní, La Descubierta y Postrer Ríos.

- Con el propósito orientar a los(as) adolescentes sobre Embarazo a Temprana Edad, se impartió capacitación a las familias participantes y simuladores de Bebe Piénsalo Bien en las comunidades de Neyba y Los Ríos.

- Con la finalidad de que todas las familias participantes conozca la importancia de producir alimentos sanos y su consumo, se impartieron escuelas de familias con los temas: Seguridad Alimentaria y Alimentación Sana a 5,300 familias participantes de las comunidades de Bahoruco, Tamayo, Galván, Neyba, Villa Jaragua y Los Ríos.

NO REPORTARON ACTIVIDADES REALIZADAS

- Dirección Regional Norcentral

- Regional Santo Domingo

- Dirección Regional Este I

- Red de NNA

- Dirección Regional Noroeste

- Proyecto Socio Cultural

ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO

Vicepresidencia y Pro Consumidor promoverán derechos de los consumidores entre 800 mil familias de Prosoli

SANTO DOMINGO, 19 de julio de 2017.- Unas 800 mil familias participantes del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) serán capacitadas sobre derechos de los consumidores, luego de un acuerdo rubricado entre la Vicepresidencia de la República y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), mediante la Alianza contra la Pobreza.

La firma, encabezada por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño; y la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, establece que las familias Prosoli recibirán talleres educacionales con el fin de incentivar las compras confiables, seguras y de calidad en los establecimientos que conforman la Red de Abastecimiento Social (RAS), haciendo así uso de sus derechos.

Asimismo, podrán participar en programas didácticos, pasantías, charlas sobre temas establecidos en la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, con el objetivo de propiciar un empoderamiento sobre sus deberes y derechos en materia de consumo.

El documento también fue rubricado por la directora general de Prosoli, Altagracia Suriel; y por el director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Ramón González Paulino.

La directora de Pro Consumidor valoró el éxito de las políticas sociales implementadas por el Gobierno, que a su entender han logrado un desarrollo importante con el objetivo de transformar miles de vidas.

“El ejercicio de la defensa de los derechos de los consumidores, derechos que en esta ocasión van a verse reflejados en un segmento de la población que para nosotros es altamente importante, porque es la población más vulnerable que existe en el país, y que la Vicepresidenta de la República ha sido una gran aliada”, manifestó.

Sostuvo que la institución que dirige acompañará a la Adess en la orientación y supervisión de los más de cinco mil establecimientos comerciales que componen la RAS para garantizar los derechos de las familias Prosoli que realizan sus compras con la tarjeta Progresando con Solidaridad.

“Con esta oportunidad y este aporte que vamos hacer desde Pro Consumidor, se suma un enfoque de derechos que contribuye a hacer ciudadanía al amparo de lo que son los logros de ustedes, desde el Gabinete de Políticas Sociales”, puntualizó.

Jóvenes debaten despenalización del aborto

SANTO DOMINGO, 12 de julio de 2017.- La Vicepresidencia de la República, la Sociedad Dominicana de Debate (Sodode) y Children International celebraron este miércoles en el auditorio del Banco Central la final de XIV Torneo de Debate Juvenil, en el que adolescentes de 14 a 18 años debatieron si se debe o no despenalizar el aborto.

El equipo ganador está compuesto por los estudiantes de Mendoza, de Santo Domingo Este, Rafiel Núñez Castro, Miguel Reyes Sugilio y las hermanas Elga Alexa y Carolain María de la Cruz Jiménez, el cual defendió la posición a favor de la penalización; mientras que la mejor oradora del torneo fue Juana Elina Contreras del equipo de Bayaguana, de Monte Plata.

Los ganadores y la mejor oradora recibieron medallas y cupones de compra, mientras que los integrantes del grupo finalista, conformado por Raúl Javier Sánchez, Dairys Berenice, Juan Luis Santana y Juana Elina Contreras, obtuvieron medallas.

El encargado de la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad (Joprosoli), Andrés Mejía (Fonsi), aseguró que los chicos que son capaces de analizar, comprender, criticar y cuestionar la realidad, son los que cambian al mundo.

Mejía dijo que es de alto interés para la vicepresidenta Margarita Cedeño que los jóvenes que participan de la experiencia de los debates puedan replicar lo aprendido en sus comunidades convirtiéndose en protagonistas al analizar los problemas que les afectan.

De su lado, la directora de la Sodode, Pamela Martínez, instó a los estudiantes que abarrotaron el auditorio a escuchar los argumentos pero no asumir como buena y valida otra opinión diferente a su propio criterio antes de analizarlo por ellos mismos.

Aclaró que las posiciones que se manifiestan durante los debates no representan el criterio de las instituciones que promueven la actividad y solo son un escenario que se aprovecha didácticamente para el desarrollo de las capacidades de los participantes.

“La idea es que cuando ustedes salgan de aquí lo hagan con la inspiración para buscar información y crearse una opinión propia y crítica”, aseguró. Señaló que los debates son un ejercicio académico en los que los participantes  tienen que invalidar la postura del contrario.

Intervino también el encargado de programas de empoderamiento de Children International en el país, Juan Ramón Díaz, quien destacó que la actividad sirve para reafirmar el compromiso de esa institución con el desarrollo y empoderamiento de los jóvenes, por lo que agradeció a Sodode y la Vicepresidencia por la iniciativa.

La siguiente tabla nos presenta los resultados preliminares registrados a la fecha de elaboración de este informe, ya que la fecha el procesamiento de los datos, aún  no ha concluido.