Informe de Seguimiento

3er. Trimestre 
JULIO-SEPTIEMBRE

2017

Siglas usadas frecuentemente en el informe:

BEEP		Bono Educativo Estudio Progreso

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BM		Banco Mundial

BPB		Bebé Piénsalo Bien

CCPP		Centros de Capacitación y Producción Progresando

CEP		Comer es Primero

CTC		Centros Tecnológicos Comunitarios

CTRIS		Comités Técnicos Regionales Inter Sectoriales

DVI		Dirección de Vinculación Interinstitucional

FMI		Fondo Monetario Internacional

GCPS		Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

ILAE		Incentivo a la Asistencia Escolar

NNA		Niños, niñas y adolescentes

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSOLI	Progresando con Solidaridad

RC		Reportes Comunitarios

SIPS		Sistema de información Progresando con Solidaridad

TI		Tecnologías de la Información

TIC’s		Tecnologías de la Información y la Comunicación

# INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados alcanzados, producto de la gestión desempeñada por la administración actual del Programa Progresando con Solidaridad a través de las áreas operativas, durante el trimestre julio-septiembre, 2017. Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo citado anteriormente. El mismo ha sido elaborado a partir de informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS), así como por los informes remitidos por los Directores, Encargados de área y Directores Regionales.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de Progresando con Solidaridad. Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y aumentar el bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Resultados de las Intervenciones de Progresando con Solidaridad

- TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

En este trimestre fueron incorporadas 25,652 familias en las intervenciones de Progresando con Solidaridad, esto a través de la entrega de la tarjeta Progresando con Solidaridad, que formaliza su entrada al programa. Estas entregas fueron realizadas en todo el territorio nacional.

Indicador de Producto:

803,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero (CeP) para la compra de alimentos básicos.

Durante el mes de septiembre  826,008 familias beneficiarias recibieron la transferencia Comer es Primero alcanzando un 102.9% de la meta programada (803,000).

Tabla 1. Cantidad de Familias que recibió la TMC Comer es Primero por Mes (Trimestre 3)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPS.

Las familias que reciben el beneficio de Comer es Primero en el mes de septiembre están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 2. Familias que recibieron la TMC Comer es Primero, en septiembre, por Provincia.

| Provincia | Beneficiarios | Monto Transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 29,100 | 25,905,375.00 |
| Bahoruco | 13,324 | 12,126,475.00 |
| Barahona | 27,164 | 24,470,050.00 |
| Dajabón | 8,934 | 7,370,550.00 |
| Distrito Nacional | 64,982 | 56,745,275.00 |
| Duarte | 38,881 | 32,077,175.00 |
| El Seibo | 11,550 | 10,222,625.00 |
| Elías Piña | 8,762 | 8,020,350.00 |
| Espaillat | 23,274 | 19,201,050.00 |
| Hato Mayor | 13,185 | 10,877,800.00 |
| Hermanas Mirabal | 11,153 | 9,201,225.00 |
| Independencia | 6,369 | 5,731,650.00 |
| La Altagracia | 16,111 | 13,291,925.00 |
| La Romana | 22,805 | 18,814,125.00 |
| La Vega | 37,233 | 30,717,225.00 |
| María Trinidad Sánchez | 18,123 | 14,951,825.00 |
| Monseñor Nouel | 11,741 | 9,686,325.00 |
| Monte Cristi | 14,894 | 12,799,775.00 |
| Monte Plata | 27,289 | 24,515,075.00 |
| Pedernales | 3,898 | 3,431,450.00 |
| Peravia | 13,012 | 10,735,075.00 |
| Puerto Plata | 24,126 | 19,903,950.00 |
| Samaná | 11,676 | 9,632,875.00 |
| San Cristóbal | 47,581 | 41,686,650.00 |
| San José De Ocoa | 9,494 | 7,832,550.00 |
| San Juan | 38,788 | 34,845,600.00 |
| San Pedro de Macorís | 31,777 | 26,216,375.00 |
| Sánchez Ramírez | 17,429 | 14,379,100.00 |
| Santiago | 64,826 | 56,167,350.00 |
| Santiago Rodríguez | 7,894 | 6,512,550.00 |
| Santo Domingo | 132,392 | 115,279,975.00 |
| Valverde | 18,241 | 15,048,825.00 |
| TOTAL | 826,008 | 708,398,200.00 |

Fuente: SIPS

Indicador de Producto:

462,000 hogares con estudiantes entre 5 y 21 años reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).

El Incentivo a la asistencia escolar (ILAE) se transfiere con frecuencia bimestral, durante el mes de agosto 222,362 familias con miembros matriculados en educación básica recibieron esta transferencia.

Tabla 3. Cantidad de Familias que recibieron la transferencia condicionada Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)

Agosto

222,362

Tabla 4. Familias que recibieron ILAE, en agosto, por Provincia.

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,570 | 5,379,900.00 |
| Bahoruco | 3,548 | 2,216,100.00 |
| Barahona | 9,201 | 5,769,000.00 |
| Dajabón | 2,240 | 1,393,200.00 |
| Distrito Nacional | 16,751 | 10,374,900.00 |
| Duarte | 8,584 | 5,334,300.00 |
| El Seibo | 3,627 | 2,319,000.00 |
| Elías Piña | 2,384 | 1,493,100.00 |
| Espaillat | 5,128 | 3,193,500.00 |
| Hato Mayor | 4,159 | 2,588,700.00 |
| Hermanas Mirabal | 2,586 | 1,616,400.00 |
| Independencia | 2,089 | 1,306,500.00 |
| La Altagracia | 5,207 | 3,241,800.00 |
| La Romana | 6,447 | 4,040,700.00 |
| La Vega | 10,370 | 6,532,800.00 |
| María Trinidad Sánchez | 3,041 | 1,887,600.00 |
| Monseñor Nouel | 3,710 | 2,337,300.00 |
| Monte Cristi | 3,564 | 2,206,200.00 |
| Monte Plata | 7,951 | 5,043,000.00 |
| Pedernales | 1,459 | 924,300.00 |
| Peravia | 4,170 | 2,637,000.00 |
| Puerto Plata | 4,433 | 2,755,800.00 |
| Samaná | 3,677 | 2,316,600.00 |
| San Cristóbal | 13,958 | 8,864,100.00 |
| San José De Ocoa | 2,688 | 1,679,700.00 |
| San Juan | 10,433 | 6,508,800.00 |
| San Pedro de Macorís | 10,420 | 6,553,800.00 |
| Sánchez Ramírez | 5,096 | 3,224,400.00 |
| Santiago | 13,363 | 8,329,200.00 |
| Santiago Rodríguez | 1,810 | 1,126,500.00 |
| Santo Domingo | 36,462 | 22,775,700.00 |
| Valverde | 5,236 | 3,281,400.00 |
| TOTAL | 222,362 | 139,251,300.00 |

Fuente: SIPS.

El Bono Escolar Estudiando para el Progreso (BEEP) se transfiere con frecuencia bimestral. Sin embargo los fondos proceden del Ministerio de Educación, en este año no se ha ejecutado esta transferencia por parte del MINERD

- Subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

Indicador de Producto:

950,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico y 460,000 el subsidio a la electricidad Bono-Luz.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna.

Durante el mes de septiembre 956,192 familias beneficiarias recibieron el BonoGas Hogar.

Tabla 7. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado BonoGas Hogar en los últimos 3 meses

Tabla 8. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado BonoGas Hogar, en septiembre, por Provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 30,574 | 6,970,872.00 |
| Bahoruco | 13,604 | 3,101,712.00 |
| Barahona | 28,639 | 6,529,692.00 |
| Dajabón | 9,759 | 2,225,052.00 |
| Distrito Nacional | 77,692 | 17,713,776.00 |
| Duarte | 43,365 | 9,887,220.00 |
| El Seibo | 12,314 | 2,807,592.00 |
| Elías Piña | 9,113 | 2,077,764.00 |
| Espaillat | 24,106 | 5,496,168.00 |
| Hato Mayor | 14,509 | 3,308,052.00 |
| Hermanas Mirabal | 12,320 | 2,808,960.00 |
| Independencia | 6,598 | 1,504,344.00 |
| La Altagracia | 17,721 | 4,040,388.00 |
| La Romana | 24,605 | 5,609,940.00 |
| La Vega | 42,170 | 9,614,760.00 |
| María Trinidad Sánchez | 19,490 | 4,443,720.00 |
| Monseñor Nouel | 13,274 | 3,026,472.00 |
| Monte Cristi | 16,385 | 3,735,780.00 |
| Monte Plata | 28,478 | 6,492,984.00 |
| Pedernales | 4,197 | 956,916.00 |
| Peravia | 16,948 | 3,864,144.00 |
| Puerto Plata | 24,976 | 5,694,528.00 |
| Samaná | 12,742 | 2,905,176.00 |
| San Cristóbal | 55,107 | 12,564,396.00 |
| San José De Ocoa | 9,997 | 2,279,316.00 |
| San Juan | 40,388 | 9,208,464.00 |
| San Pedro de Macorís | 35,816 | 8,166,048.00 |
| Sánchez Ramírez | 18,325 | 4,178,100.00 |
| Santiago | 72,097 | 16,438,116.00 |
| Santiago Rodríguez | 8,547 | 1,948,716.00 |
| Santo Domingo | 158,632 | 36,168,096.00 |
| Valverde | 20,115 | 4,586,220.00 |
| TOTAL | 922,603 | 210,353,484.00 |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPS.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

Durante el mes de septiembre 449,113 familias beneficiarias recibieron el Subsidio Bono Luz.

Tabla 9. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado BonoLuz, en septiembre, por Provincia      (Trimestre 3)

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,516 | 2,825,731.44 |
| Bahoruco | 6,589 | 2,491,630.32 |
| Barahona | 14,494 | 5,161,522.20 |
| Dajabón | 5,169 | 2,292,296.52 |
| Distrito Nacional | 40,845 | 4,770,379.28 |
| Duarte | 23,557 | 10,231,607.04 |
| El Seibo | 4,424 | 1,843,545.72 |
| Elías Piña | 5,130 | 1,956,215.16 |
| Espaillat | 10,896 | 4,791,670.20 |
| Hato Mayor | 6,864 | 2,852,273.76 |
| Hermanas Mirabal | 4,914 | 2,173,708.56 |
| Independencia | 3,805 | 1,462,860.12 |
| La Altagracia | 8,146 | 2,903,098.44 |
| La Romana | 12,739 | 4,308,469.44 |
| La Vega | 24,853 | 10,755,900.00 |
| Maria Trinidad Sanchez | 9,516 | 4,168,662.72 |
| Monseñor Nouel | 7,311 | 3,204,778.68 |
| Monte Cristi | 8,397 | 3,723,264.12 |
| Monte Plata | 17,306 | 5,583,570.84 |
| Pedernales | 1,085 | 446,024.64 |
| Peravia | 7,166 | 2,638,629.84 |
| Puerto Plata | 12,415 | 5,313,476.76 |
| Samaná | 3,914 | 1,730,117.04 |
| San Cristóbal | 20,970 | 7,624,998.48 |
| San Jose De Ocoa | 2,139 | 890,872.68 |
| San Juan | 24,922 | 9,436,110.00 |
| San Pedro De Macorís | 22,250 | 7,001,680.20 |
| Sánchez Ramírez | 8,992 | 3,964,480.44 |
| Santiago | 27,840 | 11,940,270.00 |
| Santiago Rodríguez | 4,013 | 1,779,889.44 |
| Santo Domingo | 77,588 | 26,934,265.44 |
| Valverde | 12,348 | 5,477,987.64 |
| TOTAL | 449,113 | 172,679,987.16 |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPS.

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

Este acompañamiento familiar no está condicionado y la participación en el mismo es voluntaria. Sin embargo, los hogares participantes son conscientes de que la motivación y disposición a participar en dichas intervenciones resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

Indicador de Producto:

803,000 familias PROSOLI integradas a intervenciones de acompañamiento socioeducativo.

### VISITAS DOMICILIARIAS

En el mes de septiembre fueron visitadas en su domicilio 481,206  (68.09%de las esperadas) familias beneficiarias, estas fueron orientadas sobre el tema "Educación y Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos", en las once regionales de intervención del Prosoli.

Tabla 10. Cantidad de Visitas Domiciliarias Ejecutadas Bimensualmente  (Trimestre 3)

| Julio | Septiembre |
| --- | --- |
| 634,132 | 481,206 |

Tabla 11. Visitas Domiciliarias Programadas Vs. Ejecutada en el mes de septiembre (por Regionales)

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |
| --- | --- | --- | --- |
| Central | 58,508 | 55,120 | 94.21% |
| Del Valle | 64,542 | 34,159 | 52.93% |
| Distrito Nacional | 59,111 | 54,056 | 91.45% |
| Enriquillo | 45,440 | 24,569 | 54.07% |
| Este I | 42,125 | 36,572 | 86.82% |
| Este II | 48,770 | 47,532 | 97.46% |
| Norcentral | 83,288 | 53,645 | 64.41% |
| Nordeste | 72,809 | 25,680 | 35.27% |
| Noroeste | 48,169 | 35,097 | 72.86% |
| Santo Domingo | 129,788 | 69,659 | 53.67% |
| Valdesia | 54,229 | 45,139 | 83.24% |
| Totales | 706,779 | 481,206 | 68.09% |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPS.

### ESCUELAS DE FAMILIAS

Durante el mes de junio el tema a impartir en las Escuelas de Familias fue "Prevención de Enfermedades Catastróficas: Cáncer de Próstata y Cérvico Uterino", la siguiente tabla nos presenta los resultados de la cantidad de familias que recibieron esta intervención.

Tabla 12. Cantidad de Escuelas de Familia Ejecutadas por Mes (Trimestre 3)

| Julio | Agosto | Septiembre |
| --- | --- | --- |
| 14,909 | 14,563 | 13,349 |

Tabla 13. Escuelas de Familia Programadas Vs. Ejecutada en el mes de septiembre (por Regionales)

| Región | Escuelas Programadas | Escuelas Ejecutadas | % Escuelas | Cant. Asistió Escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 1,323 | 1,219 | 92.14% | 45,899 |
| Del Valle | 1,598 | 1,555 | 97.31% | 60,950 |
| Distrito Nacional | 1,178 | 909 | 77.16% | 52,099 |
| Enriquillo | 941 | 476 | 50.58% | 19,677 |
| Este I | 944 | 790 | 83.69% | 22,561 |
| Este II | 1,178 | 1,017 | 86.33% | 39,234 |
| Norcentral | 2,325 | 1,339 | 57.59% | 45,821 |
| Nordeste | 1,768 | 1,745 | 98.70% | 47,581 |
| Noroeste | 1,119 | 1,099 | 98.21% | 33,720 |
| Santo Domingo | 2,150 | 1,672 | 77.77% | 55,839 |
| Valdesia | 1,475 | 1,327 | 89.97% | 49,737 |
| Totales | 16,598 | 13,358 | 80.48% | 488,643 |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPS.

- RESULTADOS SEGÚN COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

## IDENTIFICACIÓN

Indicador de Producto:

## 50,000 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,870 miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos en las 14 provincias Progresando Unidos. | 388 | 21 |
| 1,000 miembros de familias Prosoli indocumentados que reciben acompañamiento para obtener sus documentos. | 761 | 76 |
| 6,000 miembros de familias Prosoli, pertenecientes a las 14 provincias Progresando Unidos, con estatus de documentos de identificación validado. | 6,828 | 100 |
| 770 miembros de familias Prosoli con estatus de documentos de identificación validado. | 773 | 100 |

Los miembros indocumentados intervenidos en este componente residen en los municipios: Altamira, Arenoso, Azua, Bajos de Haina, Bani, Bánica, Barahona, Bayaguana, Boca Chica, Bohechío, Bonao, Cabral, Cabrera, Cambita Garabitos, Castañuelas, Castillo, Cayetano Germosén, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotui, Cristóbal, Dajabón, Duvergé, El Cercado, El Factor, El Llano, El Seibo, El Valle, Enriquillo, Estebanía, Eugenio María de Hostos, Fantino, Fundación, Galván, Gaspar Hernández, Guananico, Guayabal, Guayacanes, Guayubín, Hato Mayor, Higuey, Hondo Valle, Imbert, Jamao Al Norte, Jarabacoa, Jima Abajo, Jimaní, Juan de Herrera, Juan Santiago, La Descubierta, La Mata, La Vega, Las Charcas, Las Guáranas, Las Matas de Farfán, Las Matas de Santa Cruz, Las Salinas, Las Terrenas, Las Yayas de Viajama, Loma de Cabrera, Los Alcarrizos, Los Cacaos, Los Hidalgos, Los Llanos, Los Ríos, Luperón, Maimón, Mella, Miches, Moca, Monción, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Neiba, Nizao, Oviedo, Padre Las Casas, Paraíso, Pedernales, Pedro Brand, Pedro Santana, Pepillo Salcedo, Peralta, Peralvillo, Piedra Blanca, Pimentel, Polo, Pueblo Viejo, Puerto Plata, Quisqueya, Ramón Santana, Rancho Arriba, Restauración, Rio San Juan, Sabana de La Mar, Sabana Grande de Boya, Sabana Grande de Palenque, Sabana Larga, Sabana Yegua, Salcedo, Samaná, San Antonio de Guerra, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Gregorio de Nigua, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, San Rafael Del Yuma, Sánchez, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Sosua, Távara Arriba, Tamayo, Tenares, Vallejuelo, Villa Altagracia, Villa Isabela, Villa Los Almacigos, Villa Montellano, Villa Riva, Villa Tapia, Villa Vásquez, Yaguate, Yamasá, Santiago, Bisonó, Jánico, La Ciénaga, Licey Al Medio, Postrer Rio, Puñal, Sabana Iglesia, San José de Las Matas, Tamboril y Villa González.

## SALUD INTEGRAL

Indicador de Producto:

35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 7,500 Miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | 3,234 | 43.12 |

En los chequeos odontológicos, los miembros participantes tuvieron la oportunidad de ser intervenidos con procedimientos como cirugía, profilaxis y operatoria. Así como también recibieron atención en procedimientos de audiometría.

Indicador de Producto:

2,500 mujeres embarazadas miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud materno-infantil.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 500 mujeres embarazadas sensibilizadas en lactancia materna, alarma del recién nacido, nutrición y puerperio neonatal. | 127 | 25 |

Las embarazadas orientadas pertenecen a Barahona, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde.

Indicador de Producto:

65,000 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socio educativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| META 3er. Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 3,000 adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva a través de acciones vinculadas al proyecto “Bebé Piénsalo Bien”. | 1,288 | 43 |
| 15,000 adolescentes y jóvenes hasta 19 años en temas de salud, sexual y reproductiva, prevención de embarazo, ITS y VIH/SIDA, a través de foros, debates, congresos, caminatas y otros. “Yo Decido Esperar”. | 17,395 | 100 |
| 300 adolescentes embarazadas de 10 a 18 años miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud relacionados con el embarazo y el parto. | 108 | 36 |

Las acciones vinculadas al proyecto “Bebé Piénsalo Bien” fueron desarrolladas en las siguientes provincias del país: Bahoruco, Distrito Nacional, Espaillat, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Peravia, Puerto Plata, San Juan, San Pedro De Macorís, Santiago Y Santo Domingo; en el marco de este mismo proyecto Bebé Piénsalo Bien, fueron orientados 502 padres, madres o tutores de adolescentes en la estrategia para abordar temas de educación Sexual con sus hijos e hijas, a su vez 234 adolescentes fueron integrados en los talleres de Desarrollo Psico-Afectivos en el Instituto Estancia.  La división por provincia de las intervenciones Bebé Piénsalo Bien y Yo Decido Esperar se detallan en las tablas 14 y 15.

Tabla 14. Yo Decido Esperar

| Provincia | Total Personas Atendidas | Mujeres | % Mujeres Atendidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bahoruco | 142 | 80 | 56.34% |
| Barahona | 931 | 576 | 61.87% |
| Dajabón | 249 | 144 | 57.83% |
| Distrito Nacional | 1213 | 700 | 57.71% |
| Duarte | 598 | 384 | 64.21% |
| El Seibo | 300 | 184 | 61.33% |
| Espaillat | 16 | 16 | 100.00% |
| Hato Mayor | 70 | 47 | 67.14% |
| Hermanas Mirabal | 318 | 180 | 56.60% |
| La Altagracia | 164 | 92 | 56.10% |
| La Romana | 1186 | 641 | 54.05% |
| La Vega | 914 | 526 | 57.55% |
| María Trinidad Sánchez | 395 | 236 | 59.75% |
| Monseñor Nouel | 41 | 22 | 53.66% |
| Monte Cristi | 105 | 78 | 74.29% |
| Monte Plata | 412 | 254 | 61.65% |
| Peravia | 304 | 194 | 63.82% |
| Puerto Plata | 123 | 72 | 58.54% |
| Samaná | 135 | 86 | 63.70% |
| San Cristóbal | 1207 | 744 | 61.64% |
| San José De Ocoa | 565 | 319 | 56.46% |
| San Juan | 728 | 410 | 56.32% |
| San Pedro De Macorís | 1591 | 946 | 59.46% |
| Sánchez Ramírez | 12 | 7 | 58.33% |
| Santiago | 1697 | 999 | 58.87% |
| Santiago Rodríguez | 298 | 164 | 55.03% |
| Santo Domingo | 3498 | 2003 | 57.26% |
| Valverde | 183 | 121 | 66.12% |
| Total De Atendidos | 17,395 | 10,225 | 58.78% |

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,000 Jóvenes en pobreza extrema capacitados en formación técnica y "Habilidades para la vida". | 835 | 83 |
| 210 Artesanos mejoran sus microempresas y fortalecen sus líneas de producción a través de capacitaciones. | 173 | 98 |
| 1,100 Personas capacitadas en la iniciativa LISTA (plataforma tecnológica para lograr inclusión financiera con tecnología y ahorro). | 1,100 | 100 |
| 10,366 Familias capacitadas e integradas a la producción agropecuaria para auto consumo o comercialización. | 9,026 | 87 |
| 9,570 Miembros de familias participantes capacitados en educación financiera. | 7,220 | 75 |
| 29,750 Personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas. | 29,242 | 98 |
| 15,000 Familias vinculadas a producción de alimentos a través de huertos familiares para auto consumo o venta. | 11,678 | 77 |

En cuanto a las actividades de familias vinculadas la producción de alimentos, estas fueron realizadas en todo el territorio nacional. Las capacitaciones en formación técnica y “Habilidades para la vida” fueron realizadas en las provincias: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, El Seibo, Elías Piña, Independencia, Monte Cristi, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, Santiago y Santo Domingo. Estas capacitaciones han sido llevadas a cabo a través de los 42 Centros de Capacitación y Producción Progresando y los 300 Centros de Capacitación Comunitarios a nivel nacional.

Tabla 15. Total, de personas de ICV1 e ICV2 que egresan de las acciones formativas, por Provincia

| Provincia | Total Personas Capacitadas |
| --- | --- |
| Azua | 426 |
| Bahoruco | 131 |
| Barahona | 229 |
| Dajabón | 493 |
| Distrito Nacional | 2939 |
| Duarte | 648 |
| El Seibo | 483 |
| Elías Piña | 129 |
| Espaillat | 416 |
| Hato Mayor | 135 |
| Hermanas Mirabal | 106 |
| Independencia | 107 |
| La Altagracia | 281 |
| La Romana | 1310 |
| La Vega | 620 |
| María Trinidad Sánchez | 481 |
| Monseñor Nouel | 781 |
| Monte Cristi | 209 |
| Monte Plata | 1205 |
| Peravia | 176 |
| Puerto Plata | 655 |
| Samaná | 828 |
| San Cristobal | 1887 |
| San Jose De Ocoa | 226 |
| San Juan | 379 |
| San Pedro De Macoris | 891 |
| Sánchez Ramírez | 278 |
| Santiago | 3986 |
| Santiago Rodríguez | 199 |
| Santo Domingo | 7829 |
| Valverde | 748 |
| Total De Atendidos | 29,242 |

Indicador de Producto:

50,000 miembros de familias participantes integrados en acciones de fomento a la inserción productiva para generar ingresos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 126 Mujeres micro-emprendedoras acompañadas y capacitadas a través del Proyecto SUPEREMPRENDEDORAS. | 118 | 93 |
| 250 Mujeres orientadas sobre temas de micro créditos, liderazgo y autoestima. | 216 | 86 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 377 Beneficiarios egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas. | 342 | 90 |
| 38 Jóvenes de diferentes áreas integrados en la Cooperativa de Servicios Técnicos a Domicilios. | 38 | 100 |
| 3 nuevas cooperativas incorporadas. | 3 | 100 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 425 micro empresas formadas a las que se integran egresados de los CCPPs. | 176 | 41 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 2 Actividades para que artesanos impulsen la innovación y creatividad a través del arte (cursos y concurso). | 1 | 50 |
| 54 Acciones realizadas para que miembros Prosoli puedan comercializar sus productos. | 52 | 96 |
| 280 Miembros egresados de acciones técnico-vocacionales comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas y la Línea Cayena. | 275 | 98 |
| 1,534,000 Cantidad facturada de pedidos de clientes de Manos Dominicanas y Cayena (RD$). | 1,647,082 | 100 |
| 1,000 Miembros egresados de acciones técnico-vocacionales comercializan sus productos a través de la Red de Abastecimiento Social (RAS). | 701 | 70 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 8,000 Beneficiarios (as) orientados sobre acceso a micro-créditos, con entidades financieras aliadas. | 9,783 | 100 |

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 500 grupos de ahorros formados.( En promedio 20 personas por grupo). | 444 | 88 |

Indicador de Producto:

132,000 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños de un año a 5 beneficiados con soporte nutricional.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 17 UNAP's visitadas para monitorear la implementación del subcomponenete de nutrición. | 18 | 100 |
| 57,882 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños (de 6 a 59 meses) beneficiados con soporte nutricional. | 30,694 | 53 |

## FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

Indicador de Producto:

285 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socio educativas y cursos técnicos vocacionales para promover su re inserción en la sociedad.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 990 Jóvenes en conflicto con ley reciben orientación y acompañamiento. | 991 | 100 |
| 50 Jóvenes en conflicto con la ley reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 38 | 76 |

Indicador de Producto:

700,000 Familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 24 Talleres impartidos para formar multiplicadores que orientarán a los miembros de familias que integran los Grupos de Paz. | 25 | 100 |
| 2 Talleres impartidos a multiplicadores juveniles para promover la Nueva Masculinidad. | 2 | 100 |
| 300 Mujeres miembras de familias orientadas en Prevención de Violencia contra la Mujer a través de la "Guía para acompañar a grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia". | 429 | 100 |
| 30 Facilitadoras de los grupos de fraternidad de mujeres Prosoli en capacitadas en auto ahorro. | 23 | 76 |
| 12 grupos de fraternidad de mujeres Prosoli participando en auto ahorro. | 12 | 100 |
| 4 charlas a adolescentes, jóvenes, estudiantes y adultos sobre valores bajo la estrategia de las "Guías Crecer en Valores" y la implementación de pedagogía lúdica. | 4 | 100 |
| 4 talleres a miembros de las familias Prosoli participando en la estrategia de las "Guías Crecer en Valores". | 6 | 100 |
| 225 Hombres miembros de familias orientados en Prevención de Violencia contra la Mujer a través de la estrategia "Grupos de Hombres Solidarios". | 225 | 100 |
| 25 Talleres impartidos para capacitar al personal operativo en el tema "Gestionar Emociones para Vivir en Paz". | 24 | 96 |
| 118,000 Familias pertenecientes a Grupos de Familias en Paz orientadas en temas para la sana convivencia (Cultura de Paz, Nuevas Masculinidades y Feminidades, y Buen Trato para mejorar las relaciones interpersonales). | 118,312 | 100 |

Los talleres de las guías  han sido realizados en las comunidades de: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, Espaillat, Hato Mayor, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan, San Pedro De Macorís, Santiago, Santo Domingo, Valverde.

Indicador de Producto:

10,000 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos y retirados del trabajo infantil.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 4 intervenciones territoriales realizadas en el marco de la implementación de las Hojas de Ruta para Prevención - Erradicación del Trabajo y el maltrato-abuso infantil. | 4 | 100 |
| 15,000 Niños, niñas que participan en actividades recreativas, deportivas y educativas sobre los derechos de la niñez. | 1,672 | 11 |

Indicador de Producto:

58,000 jóvenes reciben orientaciones socio educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 19,900 Jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socio educativo a través de la metodología joven a joven (Nueva Masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, Cultura de Paz y prevención del uso de drogas). | 19,906 | 100 |
| 500 Adolescentes y jóvenes en condición de riesgo y vulnerabilidad reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 483 | 96 |
| 26,600 Niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | 33,071 | 100 |
| 6,500 NNA que reciben refuerzo escolar en sala de tareas, bibliobicis y biblioruedas. | 9,611 | 100 |

Indicador de Producto:

600,000 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 21,300 Niños, niñas que participan en actividades recreativas y educativas (festivales de lectura, círculos de lectores, pintura en valores, artesanía, etc.) | 21,066 | 98 |
| 1,000 Facilitadores capacitados en la estrategia Crecer en Valores para impartir temas en el campamento. | 830 | 83 |
| 202,820 Niños, niñas que participan en campamentos enfocados en el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades. | 204,197 | 100 |
| 24 talleres a Supervisores de Enlaces, Supervisores de Campo y Gestores sobre valores según la "Guía Crecer en Valores" para socializar contenidos en Escuelas de Familias y Grupos de Paz. | 23 | 96 |

Indicador de Producto:

30,000 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 15 Talleres realizados para miembros envejecientes o con algún impedimento físico con la finalidad de incentivar su inclusión. | 15 | 100 |
| 420 Niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades reciben educación en aulas inclusivas. | 420 | 100 |
| 55 Maestros capacitados para nuevas aulas inclusivas a través de la realización de talleres. | 55 | 100 |
| 10 Multiplicadores del Programa orientados y sensibilizados en temas de discapacidad. | 10 | 100 |
| 3 Instituciones públicas con personal certificado en atención a personas con discapacidad a través de la plataforma virtual de la Vicepresidencia. | 2 | 97 |
| 10,900 Jefes de familia envejecientes o con discapacidad integrados en iniciativas educativas o de inclusión (Escuelas de Familias, Operativos Médicos y otras actividades). | 10,916 | 100 |

Los talleres a los hogares sobre sensibilidad a personas envejecientes y con alguna discapacidad fueron impartidos en las comunidades: Barahona, Boca Chica, Bonao, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Jarabacoa, Jima Abajo, La Vega, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Indicador de Producto:

85 familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar acompañadas para su desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 70 Actividades de acompañamiento realizadas con 85 familias que acogen 180 NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar. | 69 | 98.57 |

## HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de Producto:

22,000 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 11,200 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medioambiente. | 11,223 | 100 |

Estas actividades fueron realizadas en las comunidades: Arenoso, Azua, Bajos de Haina, Bani, Barahona, Boca Chica, Bonao, Cabral, Cabrera, Comendador, Cotuí, Dajabón, Duvergé, El Cercado, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Imbert, Jarabacoa, Jima Abajo, La Romana, Las Yayas de Viajama, Los Alcarrizos, Mao, Moca, Monción, Monte Plata, Nagua, Nizao, Peralta, Puerto Plata, Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez, Santiago, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Villa Altagracia y Yamasá. Estas iniciativas incluyen acciones en primeros auxilios, cambio climático, gestión de riesgo y manejo de desastre a través de: charlas, limpieza de costa, foros, eco visitas y otros.

El 59% de los participantes en estas actividades son mujeres parte de las familias Progresando con Solidaridad.

Indicador de Producto:

67,000 miembros de familias integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 23,412 Familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | 23,749 | 100 |

## ACCESO A LAS TICs

Indicador de Producto:

80,500 miembros de familias vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

| META | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 340 Miembros de familias integrados a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 345 | 100 |

- EJECUCIÓN TRIMESTRA POR ÁREA Y PROMEDIO GENERAL

- CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE 2017

Dirección General

Listado de Correspondencias Firmadas por la Dirección General

| NOMBRE | CARGO/ÁREA /PROYECTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Claudina Valdez | Capacitación | 16 |
| Dirección General | Externas | 8 |
| Dirección General | Internas | 30 |
| Dirección Técnica |  | 95 |
| Directores Regionales |  | 51 |
| Soraya Ovalle | Recursos Humanos | 48 |
| Dulce Elvira De Los Santos | BIJRD | 21 |
| Evangelista Cornelio | Vinculación | 10 |
| Héctor Encarnación | Enc. Trasportación | 56 |
| Ezequiel Volquez | Planificación | 11 |
| Ruth Villar | Enc. Mantenimiento e Infraestructura |  |
| Andrés Mejía | Jóvenes Lideres | 12 |
| Gregorio Martes | Familias En Paz | 4 |
| Héctor Medina | Subdirección General | 24 |
| Héctor López | Unidad Ejecutora | 26 |
| Nieves Peguero | Internacional | 4 |
| Jean Carlos Jiménez | Tecnología | 10 |
| Juana Ángela García | Enc. Acomp. Socio Familiar | 2 |
| Johanna Tarrazo | Comunicaciones | 17 |
| Jose Guzmán | VIH SIDA | 31 |
| Larissa Castillo | Legal | 26 |
| María Lorena Morales | Proyectos Sociales | 6 |
| Marta Rosso | Inclusión | 3 |
| Maritza Toribio | Finanzas | 9 |
| Mercedes Jerez | Prevención Salud | 25 |
| María Dolores Luna | Salud Emocional | 1 |
| Angie Estévez | CAME | 1 |
| Claudia Mendosa | Enc. ADM. Bloque C | 1 |
| Leibnitz Aracena | Enc. Servicios Generales | 51 |
| Pedro Ángeles | Agricultura Familiar | 6 |
| Teresa Peralta | Sociocultural | 3 |
| Progresando Unidos |  | 15 |
| Yajaira Molina | Proyecto Vuelvo a Empezar | 1 |
| Elizabeth Samboy | Eventos | 4 |
| Dirección de Operaciones | Operaciones | 13 |
| Ramón Ignacio Mella | Dirección Administrativa | 11 |
| Vivian Vicioso | Dirección Administrativa | 9 |
| Erickson Gómez | Seguridad | 5 |
| Claudio Doñé | CTC | 5 |
| TOTAL |  | 589 |

Dirección de Planificación

- Presentación de actividades institucionales para la semana del 18 al 24 de septiembre.

- Colaboración en la elaboración de Informe de Resultados Alianzas Privadas del Programa.

- Participación en Misión Especial del BID en relación al Programa Ciudad Mujer.

- Coordinación de reunión con Ernesto Prieto, Coordinador de la Agencia de Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo para tratar temas relacionados con la construcción de los CCPP de los municipios de Neyba y Juan Santiago.

- Elaboración de Plan de Trabajo para voluntaria de Taiwán en la Unidad de Educación y Prevención en Salud, en apoyo a la Dra. Mercedes Jerez.

- Participación en Video Conferencia con equipo BID para tratar temas relacionados al Programa Ciudad Mujer, acordados en la última Misión.

- Participación en reunión con representantes de la Agencia de las Naciones Unidad para los Refugiados, a solicitud de la Dirección General.

- Remisión de logros institucionales al Departamento de Comunicación para presentar en actividad de integración con empleados.

- Actualización de indicadores de verificación de corresponsabilidad para el 3er trimestre en el SIPS.

- Participación en la reunión de la subcomisión personas, con el objetivo de continuar trabajando en los 5 primeros ODS.

- Con el objetivo de poder determinar la calidad y consistencia de la información suministrada por el personal de campo, en el levantamiento de la asistencia escolar correspondiente al proceso de verificación de corresponsabilidad (marzo – abril 2017). Se seleccionó una muestra de 770 miembros.

- Con la misión de poder determinar la calidad y consistencia de la información suministrada por el personal de campo, para la visita Domiciliarias correspondiente a agosto 2017, se seleccionó uno muestra de 550 Enlaces Familiares.

- Con el objetivo de implementar las Normas Básicas de Control Interno, se completó el llenado del autodiagnóstico NOBACI, se elaboró el Plan de Acción para ajustar los requisitos faltantes al modelo, y se remitió el informe de implementación a la Contraloría General de la República Dominicana.

- Con el propósito de finalizar el proceso de elaboración e implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano, se realizaron los ajustes solicitados por el MAP al formato cuadernillo, el formato folleto y a los planes de comunicación interno y externo.

- Con la finalidad de presentar los avances alcanzados en materia de primera infancia, en conmemoración del “Día Nacional de los Derechos de la Niñez”, se participó de la reunión de la Comisión Técnica Presidencial de Primera Infancia (CPPI).

Dirección Financiera

- Con el propósito de cumplir con lo solicitado por la Dirección General y lo establecido en los convenios interinstitucionales, se continuó dando seguimiento a investigación  nutricional hechas en el 2013, con la MESCYT.

- Con la finalidad de generar acuerdos entre el Prosoli y Fonper, se dio seguimiento a la ejecución presupuestaria del CCPP de Santiago, pagado por Fonper.

- Con el objetivo de asegurar que las ejecutorias del programa cumplan con las exigencias de la Contraloría y los procedimientos establecidos, se continuó dando seguimiento a la Asesora NIC para la implementación de la 2da etapa del mismo.

- Con el propósito de tener mayor fluidez en los procesos de pago, se dio seguimiento a las Direcciones: Administrativas, Compras y Contrataciones de por cambios en los tiempos de en entregas de facturas de proveedores.

- Con la intención de mantener al personal actualizado en los avances que se vienen dando en la Administración Pública, se participó en Diplomado en el Ministerio de Hacienda.

- Con la finalidad de asegurar que las ejecutorias del Programa sean realizadas dentro del marco legal y verificando el correcto manejo de los recursos financieros, fueron actualizada las conciliaciones de las cuenta bancaria de gastos operativos, Junta Andaluza y Taiwán cuarta semana de septiembre 2017.

- Con el miras a reducir la cartera de cuentas por pagar y pagar oportunamente a nuestros Suplidores, fueron generadas certificaciones de impuestos DGII y TSS vía sistema SIGEF.

- Con el propósito de informar los Departamentos, Oficinas y Regionales de la institución, se realizó el envío vía correo electrónico y telefónicamente de todos los pagos efectuados mediante transferencias por Viáticos, horas extras, nóminas de enlace y pagos a Suplidores.

- Con miras habilitar un espacio adecuado para la fabricación de vino en CCPP, Los Cocos Neyba, se gestionaron los recursos para la construcción de la extensión del edificio.

- Con el propósito de que los(as) colaboradores dispongan de efectivo antes de irse fuera de la ciudad a realizar las actividades de campo, se realizó pago del fondo especial de Viáticos de los Departamentos de: Dirección de Comunicaciones, Comunicaciones Estratégicas, Eventos, Protocolo y Gabinete Digital según sus requerimientos.

- Con miras asegurar que con las nuevas estrategias se contribuya al desarrollo integral y autónomo de la población en condiciones de pobreza, se asistió al taller de Consulta del Plan Estratégico para la Inclusión Social y Económica (PEISE) 2018-2024.

- Con la finalidad de asegurar que haya disponibilidad oportuna de fondos, fueron preparadas reposiciones del Fondo Especial para  Comunicaciones Operativas, Estratégicas, Eventos, Protocolo y Gabinete Digital.

- Con la finalidad de garantizar que cada beneficiario pueda realizar sus declaraciones al fisco correctamente, en el Área de Revisión & Análisis se realizaron las siguientes actividades:

- 293 Solicitudes diversas para revisión.

- 130 Órdenes de compra revisadas y    tramitadas.

- 75 Devoluciones de documentos por errores e inconsistencias

- 57 Documentos recibidos corregidos de los solicitantes.

- 38 Transferencias revisadas y tramitadas.

- 08 Libramientos revisados

- 03 Fondo Especial de Choferes y Servicios Generales

- 02 Pagos Impuestos IR-3 y TSS.

- 12 Horas Extras

- 12 Expedientes Proyecto VIH

- 05 Revisión de Cajas Chicas

- 02 Expedientes pagos de Servicios.

- 0.09% Devoluciones de documentos de la semana.

- Con miras a que las familias participantes dispongan de efectivo en el acto, antes de irse fuera de la ciudad a actividades de campo, se realizó pago del fondo especial  de Viáticos Choferes y Técnicos de Servicios Generales según sus requerimientos.

- Con la intención de entregar los cheques a la mayor brevedad posible y asegurar que se paguen las obligaciones a tiempo y además que los cheques no expiren en manos del Programa, en el área general de caja se realizó la entrega de 213 cheques.

Capacitación y Desarrollo

- Con la finalidad de cumplir pedidos de Comercio Solidario, fue realizada una visita a la comunidad de La Gina/Cedro de Miches para supervisar la calidad en proceso de los artesanos que producen para Manos Dominicana.

- Con la misión de fortalecer las artesanías en otras comunidades, se realizó visita a la comunidad de la Guásuma de Yamasá para inventariar y retirar motores de producción que no fueron utilizados y formar nuevos talleres en otras comunidades donde le puedan sacar provecho a las herramientas.

- Con la intención de cooperar con la comunidad a través de las capacitaciones y oportunidades productivas se realizó encuentro con beneficiarios(as) de la Fundación para el Futuro de la Joya de Santiago, con el propósito de capacitarlos en  técnicas de mercadeo, costo y diseño de productos.

- Con el objetivo de aumentar los ingresos económicos de los(as) participantes(as) del programa y cumplir con las metas del año 2017, se impartió capacitación en Creación de Micro Emprendimientos. Buscando que las personas participantes mejoren la calidad y costo de sus productos, y a su vez auspiciar la creación de nuevos emprendimientos.

- Con la finalidad de contabilidad y seguimiento a las metas de capacitación, se realizó la supervisión de acciones formativas en las áreas de: Auxiliar de Contabilidad, Elaboración de Productos Lácteos, Bordados en Cinta, Decoración de Bizcocho, Cuidado a la primera infancia, Bocadillos, Peluquería, Belleza y Tapicería en la comunidad de Azua y CCPP Los Cartones y Las Yayas

- Con la misión de dar seguimiento a la ejecución de las metas trazadas en el POA 2017, se realizó la supervisión de acciones formativas de: Mecánica, Procesamiento de Frutas, Cocina y Refrigeración, en el marco del Proyecto Progresando Unidos.

- Con la finalidad de que los clientes tengan satisfacción con las especificaciones de los productos pedidos, se dio seguimiento y supervisión a la calidad de los productos en proceso y terminados en las comunidades de Barahona y Bahoruco.

- Con miras a auspiciar la generación de ingresos y ayudar a las personas en situaciones de pobreza extrema, se realizó levantamiento de artesanos participantes del programa y se retiró la producción terminada para cumplir con los pedidos de Comercio Solidario y la marca Manos Dominicanas.

División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

- Con miras a tener los datos en la hoja de curriculum en formato digital, se realizó la digitación de los curriculum de futuros colaboradores de la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad.

- Con la intención de tener los datos de manera digital, se llevó a cabo la digitación de formularios de adolescentes embarazada y sus datos en la hoja de curriculum.

- Con el propósito de que los jóvenes tengan conocimiento de cómo accionar en casos de emergencia, fue impartido taller sobre Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos a 96 jóvenes usuarios del CCPP de la comunidad de Los Botados.

- Con la misión de que los jóvenes y adolescentes de las diferentes comunidades tengan conocimiento y funjan como multiplicadores de la Nueva Masculinidad, se impartió taller sobre “Nueva Masculinidad” a 52 jóvenes en la Casona.

- Con miras a formar a los adolescentes y jóvenes en materia de primeros auxilios y Gestión de Riesgo, se impartió un taller de “Primeros Auxilios y Gestión de Riesgo” a 67 jóvenes de las comunidades de Bonao y Samaná.

- Con la intención de dar seguimiento a adolescentes embarazadas, se sostuvo encuentro con jóvenes embarazadas del centro MAMI de La Romana.

- Con el propósito de concienciar a los adolescentes en prevención de embarazos, ITS y entrega de los simuladores de bebes, se impartió charla de prevención de embarazos e ITS en el Ayuntamiento de Sabaneta, San Juan de la Maguana.

Departamento de Recursos Humanos

- Con la finalidad de cubrir cada solicitud realizada en el proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual contempla entrevistar al personal referido para ser considerados en posiciones vacantes futuras, fueron  emitidas 31 certificaciones de empleo a nuestros(as) colaboradores(as).

- Con la finalidad de seleccionar y contratar el personal idóneo, basándonos en los procesos de entrevista, evaluaciones técnicas y procesos depurativos, se realizó el proceso de reclutamiento y selección de personal; el cual contempla entrevistar postulantes para los puestos vacantes.

- Se efectuó proceso de pagos al personal de digitación en las regionales para cumplir con el compromiso mensual de pago al personal contratado.

- Con la finalidad de tener una base de datos que evidencie los registros de ausencias correspondientes a permisos, fueron realizados los archivos de 13 registros de permisos otorgados a los colaboradores por sus supervisores inmediatos.

- Con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos para pago de horas extras, se realizaron pagos por la realización de las mismas a los(as) colaboradores(as) del Prosoli.

- Con el propósito de cumplir con el pago mensual de nuestros colaboradores(as), se ejecutó el pago de Nómina.

- Con la finalidad de cumplir con las normas que establece la ley de acuerdo al Pago de Indemnización y Vacaciones Laborales de ex colaboradores, se realizó solicitud de pago de prestaciones laborales y vacaciones del personal desvinculado.

- Con el propósito de capacitar a nuestros colaboradores para reforzar  actitudes, conocimientos y habilidades, se dio seguimiento de los pagos de los cursos y entrenamientos individuales.

Dirección de Agricultura Familiar

- Con el propósito de capacitar a las familias en cultivo de rubros y mejorar así su calidad de vida, fueron impartidos talleres de capacitación sobre el cultivo de hortalizas con la participación de 751 familias participantes de las comunidades de: Monte plata, Hato Mayor del Rey, San Pedro de Macorís y Elías Piña.

Educación y Prevención en Salud

- Con la misión de sensibilización a adolescentes y mujeres embarazadas las sobre citas médicas a las UNAP, Factores de Riesgo en la Preclamsia y Lactancia Materna (Alimentación Saludable) del Bebe y la Madre, se impartieron talleres de seguimiento en salud a 263 adolescentes y mujeres embarazada. de las comunidades de Villa Francisca (D.N). CCPP Los Mina Santo Domingo Este, Barahona, CTC de Guerra.

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD)

- Con el propósito de promover el intercambio de ideas, comprensión y socialización de la literatura, fueron realizados Club de lectura con la participación de 243 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con miras a desarrollar e incentivar el arte de la danza, se realizó taller de Danza Jazz con la participación de 17 niños(as) usuarios de Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el objetivo de Alfabetizar a los niños(as) en el idioma inglés, se impartió taller de inglés a 13 niños(as) usuarios de Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con la finalidad de enseñar técnicas de animación 2D usando las TIC, se impartió taller de Animación Digital a 12 niños(as) usuarios de Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el objetivo de promover el intercambio de ideas, comprensión y socialización, se realizó Club de Lectura Individual con la participación de 433 NNA usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Se realizaron las Olimpiadas de Lectura con la participación de 752 NNA usuarios de la BIJRD, Con la visión de fomentar la lectura y promover la literatura en los NNA.

- Con la intención de promover en los NNA en amor por el séptimo arte  y la creatividad, fue realizado taller de cine con la participación de 33 NNA usuarios de la (BIJRD).

- Con la finalidad de fomentar la cultura y la literatura, fue realizada la Noche Larga de los Museos en la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana con la participación de 376 NNA usuarios de la misma.

- Con el propósito de motivar y promover la apreciación e  interés en el teatro, se realizó Taller de Teatro con la participación de 23 NNA usuarios de la (BIJRD).

- Con la misión de que los NNA conozcan los servicios de la Biblioteca Infantil y Juvenil (BIJRD), se realizó el Programa Conociendo Tu Biblioteca, con la participación de 155 NNA estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil y del Centro de Desarrollo Integral el Redil.

- Con objetivo de alfabetizar a los niños(as) en el idioma inglés, se impartió taller de inglés con la participación de 6 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana.

Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Huérfanos por Feminicidios

- Con el propósito de entregar regalos a las madres de valor, se realizó la coordinación y retirada de los regalos para las premiadas con el reconocimiento “Madres de Valor 2017”, en las comunidades de Santiago, San Francisco, la Vega y Salcedo

- Con la finalidad de saber cuál será la familia acogedora donde vivirán los huérfanos, fue realizado un levantamiento de información de caso nuevo de feminicidio y solicitud de ayuda a familiares.

- Con el objetivo de saber cómo están los NNA física y emocionalmente, se dio seguimiento a 8 familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidio en las comunidades de Brisas del Este, El Seibo, La Romana y San Pedro.

- Con mira a conocer lo sucedido y verificar cantidad de huérfanos y con quienes están viviendo, se realizó levantamiento de información de caso nuevo de feminicidio ocurrido en la comunidad de San Juan de La Maguana.

- Con la intención de saber cómo van el estado físico y emocional de los huérfanos y los familiares, para que asistan a las terapias psicológicas  y ver cómo terminaron el año escolar, se dio seguimiento a las familias acogedoras y NNA de las comunidades de Fantino de Montecristi, San Jose de Ocoa, Haina, Santo Domingo y Bani.

Dirección De Tecnología

- Con la misión de dar un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC,  fue actualizadas Firmwares de HP Onboard, Virtual Connect y los Servidores.

- Con el propósito de visualizar la data referente a los hogares beneficiarios y elegibles con entrega de tarjetas pendientes, fueron eliminadas los hogares elegibles en el SIPS.

- Con la finalidad de permitir asignar la cuenta bancaria correspondiente a los participantes de Acciones Formativas, se cargaron bancarias a participantes de las Acciones Formativas a través de En la consultas en el SIPS.

- Con la intención de entregar archivo de Excel a Dirección de Operaciones, fue generado un listado de Acciones Formativas en Archivo de Excel.

- Con el propósito crear un reporte de certificado que muestre la imagen como logo, fue anexado logo al reporte que permite imprimir los certificados de las Acciones Formativas.

- Con la misión de dar un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC,  fue actualizadas  Firmwares de HP Onboard, Virtual Connect y los Servidores.

- Con la finalidad de permitir asignar la cuenta bancaria correspondiente a los participantes de Acciones Formativas, se cargaron las informaciones bancarias a  los participantes a través de consultas en el SIPS.

- Con el objetivo de crear un reporte de certificado que muestre la imagen como logo, fue anexado logo al reporte que permite imprimir los certificados de las Acciones Formativas.

Departamento de Inclusión

- Con la finalidad de que el personal de campo, tenga conocimientos sobre inclusión, se impartieron talleres de sensibilización en el tema de Inclusión con envejecientes y Discapacitados a 73 Supervisores de enlaces, Gestores y Supervisores de las comunidades de Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona

- Con la finalidad de orientar a los envejecientes sobre la prevención de las enfermedades y mayor desarrollo y su calidad de vida, se impartió charla de Bienestar y calidad de vida para envejecientes con la participación 99 envejecientes participantes.

- Con miras a integrar a los envejecientes a los curso de Prosoli, se impartió curso de flores seca y bisutería para envejecientes, en San Pedro escuela Santa Clara con 59 miembros participantes.

- Con el propósito de integrar a Personas con Discapacidad a los cursos Técnicos que ofrece el programa, se impartió curso de Bisutería para jóvenes con Autismo a 19 jóvenes autistas en CCPP San Cristóbal.

- con la intención de integrar a los envejecientes a los cursos técnicos del programa Prosoli, se impartió curso de tapicería a 14 personas con Discapacidad Auditiva en Dajabon Barrio de la Sofía.

Dirección de Vinculación Interinstitucional

- Con el objetivo de remitir a los Encargados provinciales y equipo Prosoli para darle seguimiento a los acuerdos sostenidos en dichos encuentros, se remitió la documentación relacionada a la conformación de los Comités Provinciales de seguimiento al proyecto PU.

- Con propósito de analizar la propuesta de modificación al Protocolo del Módulo de violencia Contra la Mujer (MVCM), realizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, se dio seguimiento y solicitud de reunión vía SKYPE.

- Con el intención de hablar con el público sobre temas concernientes a las organizaciones sociales y lo que se está realizando en la unidad de participación comunitaria, se participó en Programa Radial Orientación Comunitaria.

- Con la finalidad de dar seguimiento a las metas del proyecto progresando unidos, se llevó a cabo la conformación de los comité de seguimiento al proyecto progresando unidos con la participación de Prosoli, Siuben ADES, JCE y Senasa.

- Con la intención de apoyar en la coordinación y participación en el taller de Sensibilización sobre Trata y Tráfico de NNA, dirigido al Personal del Prosoli, se dio seguimiento  a la agenda, contenido, apertura y cierre de la actividad.

- Con la intención de dar seguimiento a los acuerdos y últimos pasos del Proyecto Ciudad Mujer, se revisaron los Protocolos y el Manual Operativo Ciudad Mujer/ Costos Recursos Humanos.

- Con el propósito de actualizar contactos firmantes de convenios para Encuesta Opinión Aliados del Prosoli, se coordinó él envió del listado de aliados para encuesta de satisfacción.

- Se realizó la conformación de Comité Provincial de Seguimiento al proyecto Progresando Unidos en las provincias de San Cristóbal y Santo Domingo.

Comercio Solidario

- Con el propósito de entregar la mercancía a ser comercializada en puntos de ventas, se realizó la entrega de mercancías a: Grupo Ramos de Puerto Plata, Tienda AILA, Enc. Comercio Solidario, Revoltiao comercialización y Ágora Mall.

- Con la finalidad de dar seguimiento a la producción de pedidos a clientes Samaná, VIRTHUD y Prosoli, se realizó el retiro en Caribe Exprés de la muestra de camisa.

- Con la intención de dar seguimiento a la producción, se realizó supervisión al proceso de serigrafía de uniformes y de la calidad en la producción de los mismos.

- Con miras a incorporar pasante en el área comercial de mercados internacionales, el encargado de Comercio Solidario realizo las entrevistas pertinentes.

- Con la finalidad de revisar la “Estrategia Responsabilidad Social Empresarial Ley 5-13”, se participó en Almuerzo Corporativo Benéfico con empresas nacionales e internacionales.

- Con el propósito de realizar nueva artesanías y propuestas textiles, se participó en Almuerzo de Negocios.

- Con la finalidad de coordinar y motivar Equipo de Producción Jumbo, fue realizada visita a taller de producción de Cayena en CENADARTE.

- Con el propósito de presentar las primeras muestras de diseños e ideas de Dominicana Moda 2017, se sostuvo reunión con el Fashion Gurú y Diseñador de modas Sócrates Mckinney.

- Con la finalidad de realizar entregas de mercancías para comercializar en punto de venta, se realizó entrega de mercancías a las siguientes instituciones:  ADESS, Jardín Oriental La Romana, Dirección General de Prosoli,  Joyería Frica Hotel Sheraton,  AILA - Dufry, Kshoarte y Ágora Mall,

- Con el propósito de conocer oferta de producto y ofrecer productos similares de Línea Textil Cayena, se sostuvo reunión con Diseñador Gráfico para estampados DM17.

- Con la misión de dar a conocer el proceso de gestión de Comercio Solidario, gestión de calidad, misión, visión y objetivos de Prosoli, se realizó la socialización del Mapa de Procesos del área.

Relaciones Internacionales

- Con el propósito de sustituir al voluntario saliente y seguir con la labor que venía desempeñando, se realizó solicitud de sustitución al Voluntario KOICA de Capotillo Distrito Nacional.

- Con la finalidad de mantener la cooperación internacional, se participó en taller Normas de Cooperación Internacional y el Sistema Nacional de Capacidades para la Cooperación Sur-Sur.

- Con la finalidad de Coordinar la llegada de la voluntaria de Taiwán que estará colaborando con el Depto. de Prevención y Educación en Salud, se sostuvo reunión con el Sr. Luis Yan Vice Consejero de la Embajada de China (Taiwán).

Proyectos Socioculturales

- Con la misión de motivas a los NNA a través de refuerzos escolares, se realizaron Salas de Tareas  con la participación de 1,405 Niños (as) de las comunidades de San Cristóbal, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.

- Con la finalidad de capacitar sobre la resolución pacífica de conflictos dentro de la metodología Aprender Vivir Juntos (AVJ), se impartieron capacitaciones  sobre resolución de conflictos a 383 miembros de familias participantes de las comunidades de Villa Arriba y Santo Domingo Este.

- Con miras a reforzar los valores de las familias a través de charlas y actividades creativas, fue realizado taller Pinto mi Familia con la participación de 931 miembros de familias participantes  de las comunidades de Villa Riva, santo Domingo Oeste y San Cristóbal.

- Con el propósito de fomentar la nueva masculinidad, se realizó actividad de sensibilización sobre este tópico con la participación de 383 miembros de familias participantes de San Cristóbal.

Proyecto Vuelvo a Empezar

- Con la visión de que los jóvenes  internos aprendan un oficio ocupacional, se impartieron cursos de música, cursos de agricultura, informática, barbería, relaciones humana y servicio al cliente a 68 jóvenes  internos en ciudad del niño Manoguayabo.

- Con el propósito de ayudar a mejorar la autoestima de los jóvenes, promover el cambio de comportamiento y trabajar los trastornos de la conducta, se impartieron consultas individuales a 3 jóvenes internos.

- Con la finalidad de fortalecer el núcleo espiritual de los jóvenes, se sostuvo encuentro espiritual con la participación de 30 jóvenes internos.

Proyecto Crecer en valores

- Con el propósito de estudiar y socializar los temas a desarrollar en los talleres con los Supervisores y Gestores del programa, se sostuvo reunión con Equipo de trabajo Familias en Paz.

- Con la finalidad de contar con los recursos y conocimientos necesarios para la realización del trabajo en campo, fueron realizados y revisados todos los insumos necesarios.

- Con el objetivo de reconfirmar la posposición de actividades y mantener la comunicación oportuna, se coordinó con los encargados Operativos Regionales del programa.

Dirección de Operaciones

- Con la finalidad de busca, motivar y concientizar a los colaboradores y participante sobre la importancia de asistir y ejecutar las escuelas de familia, se dio seguimiento a la realización de las escuelas de familias en las provincias de San Francisco, El Seibo, Azua, Valverde Mao y San Pedro Macorís.

- Con el propósito de garantizar un efectivo pago de las nóminas de transporte del personal voluntario, se realizó revisión de las nóminas del personal operativo de las regionales.

- Con la intención de mantener la nómina actualizada y garantizar que los  beneficiarios reciban las transferencias, fueron realizadas las actualizaciones de tarjetas, estado, inclusión de subsidios y condición del hogar.

- Con el objetivo de realizar la calendarización de las actividades coordinadas por los diferentes proyectos y/o áreas a nivel nacional facilitando la ejecución del POA, fue llevada a cabo la actualización del Cronograma General de Actividades.

- Con el propósito de canalizar a tiempo cualquier inconsistencia que se pueda presentar en los registros antes de enviarse la nómina formalmente, se realizó el procesamiento de archivos de Nómina ILAE Y BEEP.

Direcciones Regionales

Dirección Regional Distrito Nacional

- Con la finalidad de orientar a los miembros de familias participantes sobre Acceso a Crédito, se impartió charla sobre este tópico a 106 miembros de familias participantes a través del Banco BHD.

- Con el propósito de orientar a los miembros de la cadena operativa sobre las metodologías con las que van intervenirlas familias participantes, se impartió capacitación sobre Metodologías de Intervención a 54 miembros de la cadena operativa en CCPP Capotillo.

Dirección Regional Santo Domingo

- Con la intención de socializar los procesos Matriculación Escolar 2017-2018, Digitación Visitas Domiciliarias, Evaluación de Impacto y Progresando Unidos, se sostuvo reunión mensual con el personal de Campo (Provincial, Gestores Local y Supervisores de Campo).

- Con la finalidad de Informar a los Hogares Progresando Unidos, se realizó la entrega de cartas, incremento e incentivo Progresando Unidos a 34,893 familias participantes.

- Con miras a realizar revisión de expediente de los candidatos que están postulando para el personal administrativo del centro, por Prosoli, se realizó visita al Centro de Capacitación Las Vedrunas en el Sector Luz y Vida de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

- Con el propósito de Sensibilizar a NNA en la cultura de ahorro, se realizó taller de Estimulación al Ahorro Dirigido a 81 NNA de la comunidad de Las Malvinas Santo Domingo Norte.

- Con la intención de crear conciencia sobre la protección del medio ambiente, fueron convocados 62 jóvenes a colaborar con el remozamiento del Jardín Botánico luego del paso del Huracán Irma.

- Con miras a que los NNA participen en actividades recreativas y educativas, se realizó visita a la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña con la participación de 56 miembros de familias participantes de Villa Duarte Santo Domingo Este.

Regional El Valle

- Con la finalidad de verificar las Corresponsabilidades en Salud de las familias participantes para evitar enfermedades en sus miembros, fueron verificados en campo y capturados en el SIPS 849 miembros con corresponsabilidad en Salud de Marzo/Abril.

- Con la misión de incrementar la Auto-Producción de alimentos y la generación de ingresos de las familias Prosoli, se impartió taller sobre el Cultivo de Hortaliza a 76 miembros de familias participantes de la comunidad de Guayabal (Azua).

- Con el objetivo de proporcionar los cocimientos básicos sobre los temas a impartir en las Visitas Domiciliarias y Escuelas de Familias, se impartió capacitación a 276 Supervisores de Campo y de Enlaces que participaron en Capacitación sobres los procesos operativos.

- Con el propósito de dotar de documentación a todos los miembros de familias participantes que no tienen documentos de identidad de ellos, fueron actualizados los datos de documentación a 1,653 miembros de hogares pertenecientes al proyecto Progresando Unidos, en las comunidades de Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con el objetivo de incrementar la Auto-Producción de alimentos y la generación de Ingresos de las familias participantes, se impartió taller de sensibilización a 458 miembros participantes sobre siembra de Caoba, Frutales, Orégano y Hortalizas en las comunidades de Elia Piña, Hondo Valle, Azua, Las Yayas de Viajamas.

- Con la intención de lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional para el fortalecimiento y mejora en el cumplimiento de sus funciones en el marco de las intervenciones del Programa, fueron capacitadas 10 Organizaciones de la Red Social de Apoyo a Prosoli sobre Seguridad Social, Socialización POA Prosoli y Plan Estratégico 2017-2020, en las comunidades de Azua, Villarpando, Sabana Yegua, Tabara arriba, Pedro Corto, El Cercado, Matayaya, Bohechío y Juan de Herrera de San Juan.

- Con la finalidad de dotar a miembros de familias participantes de conocimientos medioambientales, y agroalimentarios, fueron conformadas 6 Asociaciones Juveniles Ambientalistas, con 220 Jóvenes en edades de 14 a 19 años pertenecientes a las comunidades de San Juan y Elías Piña.

Regional Distrito Nacional

- Con el propósito de que los miembros de familias participantes tengan conocimientos sobre la importancia del ahorro, fue impartido taller sobre “Inclusión Financiera” con la participación de 77  miembros de familias participantes de la comunidad de Capotillo D.N.

- Con miras a orientar a las familias participantes sobre inclusión, se impartieron  talleres de “Inclusión Financiera y Acceso a Microcrédito” con la participación de 304 miembros de familias participantes de las comunidades de: La Zurza, Club María Auxiliadora, Parque Iberoamericano, Parroquia de Cristo Rey y Capotillo por el BHD.

- Con la finalidad de que los miembros participantes conozcan los derechos que tiene cada uno como consumidor, se impartió Charla en Pro Consumidor a 47 miembros de familias participantes “Sobre los Derechos del Consumidor”.

- Con misión de capacitar a los Gestores Locales, Supervisores de Campo y Supervisores de Enlace en los temas con los que se trabajará en el mes de julio, se impartió capacitación a 89 miembros de la cadena operativa sobre el ciclo de visitas de julio.

Dirección Regional Nordeste

- Con el propósito de dotar de herramientas al personal para uso y desarrollo de sus vidas, fue impartido curso de Gestión Humana a 12 Supervisores de Enlaces en el municipio de Sánchez.

- Con la misión de orientar al personal y dar oportuno seguimiento a los trabajos, se realizó reunión de seguimiento semanal con la participación del personal de campo y operativo del municipio de Sánchez.

- Con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo integral de la familia a través de la metodología de intervención, fueron realizadas 128 visitas domiciliarias a hogares sin núcleo no asignado en las comunidades de Nagua, El Factor Y Cabrera.

- Con miras a dar seguimiento al trabajo realizado por los supervisores y lo enlaces en los hogares beneficiarios, se realizó monitoreo semanal con supervisores de campo a 32 hogares participantes de Cabrera, Nagua, Y El  Factor.

- Con el propósito de orientar a la familia beneficiaria sobre los temas de interés y beneficio de los hogares participantes, fueron impartidas 340 escuelas de familia con el tema correspondiente al mes de julio: “Seguridad Alimentaria y Nutrición” en Nagua.

Dirección Regional Noroeste

- Con la finalidad de aumentar los miembros de hogares en estado de embarazo, se realizó levantamiento de embarazadas para un total de 43 nuevas embarazadas en las comunidades de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

- Con el objetivo de verificar los nuevos miembros de 0 a 5 años en familias participantes que no se han registrado, se realizó levantamiento de 31 nuevos miembros de hogares participantes en las comunidades de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

- Con la finalidad de promover la reforestación a través de la participación de los miembros de familias participantes, fueron entregados 400 árboles frutales para la siembra de por parte de familias participantes de la comunidad de Montecristi.

- Fueron capacitados 43 hombres miembros participantes de la comunidad de Dajabón en temas de Prevención de Violencia contra la Mujer.

- Con el propósito de orientar a miembros participantes en Prevención de la Depresión y la Demencia, se impartieron charlas sobre Prevención de la Depresión y la Demencia a 173 miembros participantes de la comunidad de Valverde.

Dirección Regional Valdesia

- Con el propósito de dar seguimiento a los trabajos realizados en campo, fueron monitoreados los provinciales vía telefónica para que envíen los trabajos pendientes: Fichas de Inasistencia Escolar.

- Con el objetivo de revisar que las fichas lleguen con calidad a la Oficina Regional y lograr un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas, se sostuvo reunión para la recolección de los procesos de campo pendientes: Inasistencia escolar, distribución de las visitas domiciliarias y escuelas de familias.

- Con la visión de aumentar los cultivos de café en las zonas productoras, fue impartida capacitación sobre cómo mejorar las técnicas de cultivo de Café a 29 familias participantes de Bani (Peravia).

- Con miras a capacitar a los jóvenes sobre como accionar antes catástrofes naturales, se impartió taller de Manejo de Desastres y Primeros auxilios a 580 jóvenes de las comunidades de Monte Plata y San Cristóbal.

Dirección Regional Enriquillo

- Con el propósito de incluir a nuevos beneficiarios en sus núcleos correspondientes, se sostuvo reunión para la restructuración de los mismos con la participación de: encargado de Captura, Asistente Operativo y Supervisor de Campo.

- Con la finalidad de capacitar a los Supervisores Provinciales y Supervisores. de campo sobre Educación Financiera para puedan fungir como multiplicadores con las familias beneficiarias, se impartió capacitación sobre Educación Financiera.

- Con la finalidad de que las familias auto produzcan sus alimentos, fueron capacitados 303 jefes de familias participan en talleres huertos de familias en las comunidades de Tamayo y el Palmar de Neyba (Bahoruco).

- Con el propósito de capacitar a las familias sobre Prevención de Enfermedades Cardiacas y Venéreas, fueron orientados los Supervisores de enlaces y Supervisores de Campo que fingirán como multiplicadores a través de las escuelas de familia.

Dirección Regional Este II

- Con la misión de orientar sobre el cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades en los 7 Componentes del Árbol del Progreso, fueron intervenidas a 18,381 familias participantes a través de las Visitas Domiciliarias en las comunidades de La Altagracia, La Romana y El Seibo.

- Con la finalidad de orientar sobre la importancia de la alimentación saludable y que puedan fungir como multiplicadores de informaciones para los beneficiarios, fueron intervenidas 15,702 familias participantes a través de las Escuelas de Familia con el tema Prevención de Enfermedades Catastróficas: Cáncer de Próstata y Cérvico uterino en las comunidades de La Altagracia, La Romana y El Seibo.

- Con el propósito de dar seguimiento al desarrollo del embarazo y reducir la tasa de mortalidad materna infantil, se realizó levantamiento de 23 nuevas embarazadas pertenecientes a las comunidades de La Altagracia, La Romana y El Seibo.

- Con la misión de capacitar a los Supervisores de Enlaces con el tema relacionado a las Escuelas de Familia, se sostuvo reunión con Supervisores de Enlaces, Encargado de Capacitación y Gestores en La Altagracia, La Romana y El Seibo.

- Con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo de hogares y mantener actualizados a los mismos, se realizó levantamiento de 99 niños 0 a 5 años miembros de familias participantes de las comunidades de La Romana y El Seibo.

- Con el propósito de que las familias participantes tengan cultura de ahorro, para mejorar sus ingresos, se impartió charla de Motivación de Cultura de Ahorro a 50 familias de la comunidad de La Romana.

Dirección Regional Norcentral

- Con la finalidad de que los jóvenes participan en actividades medio ambientales y agroindustriales, se realizó la limpieza de costa, jornada de reforestación y visitas a instituciones agroalimentaria.

- Con el propósito de concientizar a nuestras embarazadas en temas de orientación sexual y reproductiva, fueron orientadas 20 embarazadas de la comunidad de Cien Fuegos (Santiago).

- Con el objetivo de orientar a los jóvenes en Gestión de Riesgo y Primeros Auxilios,  se impartió charla sobre estos tópicos a 140 jóvenes pertenecientes a la comunidad de Moca

- Con la finalidad de promover la importancia de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos, verificando 127 familias participantes niños y niñas de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas  por medio de consulta médica, se llevó a cabo la Identificación, captura  y  entrega de insumos  población beneficiaria según indicadores nutricionales y grupo de edad en la comunidad de Santiago de Los Caballeros.

- Con el objetivo de garantizar la efectividad y calidad de los procesos operativos, se realizó capacitación y distribución de corresponsabilidades de salud enero-febrero en la comunidad de Santiago.

- Con el propósito de ejecutar un plan de acción con los colaboradores en el tema de las Acciones Formativas Progresando Unidos, a fin de formar los grupos que  corresponden a la provincia de Santiago.

NO REPORTARON ACTIVIDADES REALIZADAS

- Dirección Regional Este I

- Regional Cibao Central

- Red de NNA

- Familias en Paz

ACTIVIDADES DEL

MES DE SEPTIEMBRE

Instituto de Costa Rica reconoce a Prosoli y CTC

1 de septiembre de 2017.- El programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) fueron reconocidos por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), por ser de las primeras instituciones en el país en ser certificadas con la Norma ISO 9001. En el 2014, Prosoli se convirtió en el primer programa de transferencias monetarias condicionadas en el mundo en obtener la certificación de calidad; mientras que CTC ha recibido tres, por la exitosa aplicación de un sistema de gestión de calidad enfocado en la mejoría continua y la satisfacción de los usuarios

La directora general de Prosoli, doctora Altagracia Suriel; y el director de los CTC, Claudio Doñé, recibieron la distinción de manos del presidente de Inteco, Javier Rodríguez Arias, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la esa entidad.  Tras recibir el pergamino, Suriel resaltó el apoyo que esa institución ha brindado para que los programas sociales del Gobierno ofrezcan un servicio de calidad a sus participantes.

Entre las instituciones reconocidas figuran la Industria Metalúrgica Dominicana (Metaldom), el Parque Industrial Itabo y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en la actividad que también estuvieron presentes Ramón González, director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess); Manuel Guerrero, director del Instituto Dominicano para la Calidad, entre otros invitados especiales.

Directora de Prosoli explica a Unicef alcances del programa

4 de septiembre 2017.- La directora del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Altagracia Suriel, recibió a una comisión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a quienes explicó los procesos y alcances de esta iniciativa y su impacto en los niños.

La comitiva del organismo internacional, integrada por Mjrko Rennola, consultor para la coordinación de la respuesta al virus del zika; Chantal Pallais, especialista en cuidado y apoyo; Catalina Gómez, especialista regional en Protección Social; David Simón, coordinador del equipo Zika, y Mónica Rubio, consultora, realizan un estudio para sistematizar los programas de protección social para niños y niñas con discapacidad de cero a seis años en la región latinoamericana. Durante la actividad, Suriel explicó la cobertura que el programa ofrece a las familias y su impacto en la mejora de la calidad de vida de sus niños, jóvenes y adultos, resaltando los logros en materia de reducción de la desnutrición infantil, de la deserción escolar y violencia intrafamiliar.

Expresó que actualmente se benefician unos dos mil niños y niñas de las 26 estancias infantiles de los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) donde reciben estimulación temprana, otros 250 se benefician de la aplicación del Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios y también por violencia intrafamiliar.

Vicepresidencia convoca al Quinto Premio Voluntariado Solidario

22 de septiembre de 2017. – La Vicepresidencia de la República dejó abierta las postulaciones para la quinta edición del Premio Voluntariado Solidario, el cual busca reconocer y promover las acciones generosas y altruistas de personas que contribuyen con el desarrollo del país y fomentan la práctica del valor de la solidaridad.

El premio, iniciativa de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, que se circunscribe a la estrategia Alianza contra la Pobreza, reconoce la labor que realizan más de 16 mil voluntarios y dos mil instituciones que trabajan de manera mancomunada con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) que ella dirige.

Con esta premiación, la Vicepresidenta rinde honor a las personas que han encontrado el verdadero sentido de su existencia en el servicio y el amor al prójimo.

Vicepresidenta considera embarazo precoz condiciona presente y futuro de los jóvenes

27 de septiembre 2017.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, afirmó este miércoles que el embarazo a temprana edad genera consecuencias para toda la vida, cambia el presente, condiciona el futuro de los jóvenes y los hace víctimas de la pobreza.

Durante la premiación a los ganadores del V Concurso de Música Urbana por los Valores, la Vicemandataria envió un emotivo mensaje a cientos de jóvenes talentos que participaron en la iniciativa, a quienes exhortó a esperar hasta terminar los estudios, conseguir un empleo o tener los medios económicos necesarios, y estar emocional y físicamente preparados para poder procrear y criar a un hijo.

“Tengo tres hijos y los traje al mundo a una edad ya muy prudente, cuando había completado mis estudios, y el que ha tenido hijos sabe la gran bendición que es el ser madre o padre, pero sabe también la grandísima responsabilidad que esto acarrea. Si criar y mantener un hijo, dos, tres, los que Dios nos mande, es difícil, aun teniendo los medios y la preparación, imagínense ustedes quien no los tiene”, indicó.

Este año, el concurso organizado por la Vicepresidencia de la República y el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) estuvo enfocado en la prevención de embarazos en adolescentes. El objetivo de la iniciativa es propugnar que la música urbana mejore sus letras y crear conciencia sobre temas que afectan a los jóvenes, en este caso, la problemática del embarazo a temprana edad. En la presente edición, que forma parte de la estrategia “Bien por Ti, por una sociedad en valores” de la Vicepresidencia, participaron unos 90 jóvenes de diferentes comunidades del país, de los cuales fueron seleccionados 20 finalistas, 10 en la categoría de canto y ocho en estilo libre, durante las audiciones celebradas los días 30 de marzo, 3 y 6 de abril.

Gobierno apoya a familias de escasos recursos en elaboración y comercialización de artesanías

28 de septiembre de 2017.- La Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Cultura fortalecerán la capacitación y la elaboración de artesanías entre las familias participantes del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) para que puedan generar ingresos y garantizar así su seguridad alimentaria.

Con la puesta en marcha del proyecto Progresando en Cultura los integrantes de esos hogares podrán comercializar sus productos artesanales en tiendas y ferias nacionales e internacionales a la vez que incursionarán en iniciativas culturales, de expresión artística y promoción de valores.

El proyecto, además, incluye un conjunto de actividades que serán desarrolladas desde los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP), museos, casas y aldeas culturales para la capacitación, formación de grupos culturales, concursos, festivales y promoción de lectura.

Para tener el detalle de la ejecución de los campamentos de verano a nivel nacional, ver el informe sobre los campamentos, elaborado por la Dirección de Planificación y Seguimiento.