NOVIEMBRE 2017

Siglas usadas frecuentemente en el informe:

BEEP		Bono Educativo Estudio Progreso

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BM		Banco Mundial

BPB		Bebé Piénsalo Bien

CCPP		Centros de Capacitación y Producción Progresando

CEP		Comer es Primero

CTC		Centros Tecnológicos Comunitarios

CTRIS		Comités Técnicos Regionales Inter Sectoriales

DVI		Dirección de Vinculación Interinstitucional

FMI		Fondo Monetario Internacional

GCPS		Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

ILAE		Incentivo a la Asistencia Escolar

NNA		Niños, niñas y adolescentes

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSOLI	Progresando con Solidaridad

RC		Reportes Comunitarios

SIPS		Sistema de información Progresando con Solidaridad

TI		Tecnologías de la Información

TIC’s		Tecnologías de la Información y la Comunicación

# INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante el mes de noviembre 2017, ejecutados por las áreas operativas y de apoyo del Programa Progresando con Solidaridad. Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado. Ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS), así como por los informes remitidos por los Directores, Encargados de área y Directores Regionales.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de Progresando con Solidaridad. Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y aumentar el bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Comunicación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad. El presente informe también incluye los resultados de la gestión operativa de las Direcciones Regionales.

Resultados de las Intervenciones de Progresando con Solidaridad

- TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

Indicador de Producto:

803,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero (CeP) para la compra de alimentos básicos.

Durante el mes de noviembre 828,047 familias beneficiarias recibieron la transferencia Comer es Primero, alcanzando un 97% de la meta programada (853,000).

Las familias que reciben el beneficio de Comer es Primero en el mes de noviembre están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 1. Familias que recibieron la TMC Comer es Primero por Provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 29,160 | $25,960,125.00 |
| Bahoruco | 13,359 | $12,161,475.00 |
| Barahona | 27,262 | $24,561,925.00 |
| Dajabón | 8,919 | $7,358,175.00 |
| Distrito Nacional | 65,262 | $57,541,700.00 |
| Duarte | 38,977 | $32,156,025.00 |
| El Seibo | 11,570 | $10,242,625.00 |
| Elías Piña | 8,762 | $8,020,175.00 |
| Espaillat | 23,216 | $19,153,200.00 |
| Hato Mayor | 13,228 | $10,913,100.00 |
| Hermanas Mirabal | 11,138 | $9,188,850.00 |
| Independencia | 6,392 | $5,754,300.00 |
| La Altagracia | 16,185 | $13,352,625.00 |
| La Romana | 22,829 | $18,833,925.00 |
| La Vega | 37,301 | $30,773,325.00 |
| María Trinidad Sánchez | 18,143 | $14,967,975.00 |
| Monseñor Nouel | 11,779 | $9,717,675.00 |
| Monte Cristi | 14,806 | $12,723,850.00 |
| Monte Plata | 27,312 | $24,540,875.00 |
| Pedernales | 3,892 | $3,427,375.00 |
| Peravia | 13,029 | $10,748,925.00 |
| Puerto Plata | 24,227 | $19,987,275.00 |
| Samaná | 11,707 | $9,658,275.00 |
| San Cristóbal | 47,768 | $41,862,625.00 |
| San Jose de Ocoa | 9,484 | $7,824,300.00 |
| San Juan | 38,784 | $34,846,325.00 |
| San Pedro de Macorís | 31,858 | $26,282,850.00 |
| Sánchez Ramírez | 17,496 | $14,434,200.00 |
| Santiago | 65,101 | $56,461,250.00 |
| Santiago Rodríguez | 7,851 | $6,477,075.00 |
| Santo Domingo | 133,298 | $116,852,550.00 |
| Valverde | 17,952 | $14,810,400.00 |
| Total | 828,047 | $711,595,350.00 |

Familias que recibieron la TMC Comer es Primero por mes del 4to. Trimestre, 2017

| Octubre | Noviembre |
| --- | --- |
| 826,176 | 828,047 |

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna.

Indicador de Producto:

950,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico

Durante el mes de noviembre 956,381 familias beneficiarias recibieron el Bonogas Hogar, para una ejecución superior al 100%.

Tabla 5. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonogas Hogar por durante los últimos 2 meses

| Octubre | Noviembre |
| --- | --- |
| 922,265 | 956,381 |

Tabla 6. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonogas Hogar, durante el mes de noviembre por provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 20,459 | $4,664,652.00 |
| Bahoruco | 12,667 | $2,888,076.00 |
| Barahona | 21,483 | $4,898,124.00 |
| Dajabón | 6,013 | $1,370,964.00 |
| Distrito Nacional | 65,304 | $14,889,312.00 |
| Duarte | 25,435 | $5,799,180.00 |
| El Seibo | 8,356 | $1,905,168.00 |
| Elías Piña | 7,122 | $1,623,816.00 |
| Espaillat | 16,121 | $3,675,588.00 |
| Hato Mayor | 12,012 | $2,738,736.00 |
| Hermanas Mirabal | 8,998 | $2,051,544.00 |
| Independencia | 6,372 | $1,452,816.00 |
| La Altagracia | 8,139 | $1,855,692.00 |
| La Romana | 13,682 | $3,119,496.00 |
| La Vega | 38,439 | $8,764,092.00 |
| María Trinidad Sánchez | 9,269 | $2,113,332.00 |
| Monseñor Nouel | 9,972 | $2,273,616.00 |
| Monte Cristi | 11,082 | $2,526,696.00 |
| Monte Plata | 28,488 | $6,495,264.00 |
| Pedernales | 3,541 | $807,348.00 |
| Peravia | 13,205 | $3,010,740.00 |
| Puerto Plata | 24,041 | $5,481,348.00 |
| Samaná | 7,933 | $1,808,724.00 |
| San Cristóbal | 52,861 | $12,052,308.00 |
| San Jose de Ocoa | 10,252 | $2,337,456.00 |
| San Juan | 29,782 | $6,790,296.00 |
| San Pedro de Macorís | 26,323 | $6,001,644.00 |
| Sánchez Ramírez | 14,315 | $3,263,820.00 |
| Santiago | 34,692 | $7,909,776.00 |
| Santiago Rodríguez | 4,433 | $1,010,724.00 |
| Santo Domingo | 98,608 | $22,482,624.00 |
| Valverde | 14,763 | $3,365,964.00 |
| TOTAL | 664,162 | $151,428,936.00 |

Indicador de Producto:

460,000 familias reciben el subsidio a la electricidad Bono-Luz

Durante el mes de noviembre 449,041 familias beneficiarias recibieron Subsidio Bono-Luz.

- Bono-Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

Tabla 7. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonoluz por durante los últimos 2 meses

| Octubre | Noviembre |
| --- | --- |
| 449,013 | 449,041 |

Tabla 8. Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonoluz por mes de noviembre por provincia.

| Provincia | Beneficiarios | Monto |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,513 | $2,824,528.20 |
| Bahoruco | 6,591 | $2,492,611.56 |
| Barahona | 14,509 | $5,167,662.72 |
| Dajabón | 5,146 | $2,282,084.52 |
| Distrito Nacional | 40,888 | $14,785,763.88 |
| Duarte | 23,549 | $10,227,828.60 |
| El Seibo | 4,426 | $1,844,433.72 |
| Elías Piña | 5,125 | $1,954,026.24 |
| Espaillat | 10,883 | $4,785,627.36 |
| Hato Mayor | 6,848 | $2,845,169.76 |
| Hermanas Mirabal | 4,901 | $2,167,714.56 |
| Independencia | 3,805 | $1,463,104.32 |
| La Altagracia | 8,153 | $2,905,194.12 |
| La Romana | 12,746 | $4,311,168.96 |
| La Vega | 24,849 | $10,753,853.16 |
| María Trinidad Sánchez | 9,514 | $4,167,978.96 |
| Monseñor Nouel | 7,315 | $3,206,554.68 |
| Monte Cristi | 8,337 | $3,696,837.24 |
| Monte Plata | 17,316 | $5,586,461.28 |
| Pedernales | 1,086 | $446,335.44 |
| Peravia | 7,168 | $2,639,247.00 |
| Puerto Plata | 12,414 | $5,313,032.76 |
| Samaná | 3,915 | $1,730,561.04 |
| San Cristóbal | 20,985 | $7,630,677.24 |
| San Jose de Ocoa | 2,138 | $890,539.68 |
| San Juan | 24,921 | $9,436,198.80 |
| San Pedro de Macorís | 22,252 | $7,002,217.44 |
| Sánchez Ramírez | 8,999 | $3,967,379.76 |
| Santiago | 27,862 | $11,949,705.00 |
| Santiago Rodríguez | 3,990 | $1,769,677.44 |
| Santo Domingo | 77,742 | $26,990,702.28 |
| Valverde | 12,155 | $5,392,348.92 |
| TOTAL | 449,041 | $172,627,226.64 |

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

El objetivo del acompañamiento socioeducativo familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en las siete líneas de intervención de Prosoli.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no es condicionado y la participación es voluntaria, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

Indicador de Producto:

803,000 familias reciben intervención socioeducativa en las siete líneas de acción a través de Visitas Domiciliarias.

### VISITAS DOMICILIARIAS

En el ciclo de trabajo noviembre-diciembre han sido visitadas 417,024 familias beneficiarias en su domicilio. Estas fueron orientadas sobre el tema "Formación Humana y Conciencia Ciudadana y Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente" en las 13 regionales de intervención del Prosoli. La tabla siguiente presenta los resultados en detalle de las visitas realizadas en noviembre:

Tabla 2. Visitas domiciliarias programadas y ejecutada en el mes de octubre (por Dirección Regional)

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |
| --- | --- | --- | --- |
| Central | 61,324 | 56,213 | 91.67% |
| El Valle | 67,518 | 25,499 | 37.77% |
| Distrito Nacional | 60,526 | 44,609 | 73.70% |
| Enriquillo | 46,820 | 24,009 | 51.28% |
| Este I | 43,842 | 38,350 | 87.47% |
| Este II | 49,398 | 48,863 | 98.92% |
| Norcentral | 97,184 | 42,099 | 43.32% |
| Nordeste | 77,603 | 30,505 | 39.31% |
| Noroeste | 49,689 | 42,808 | 86.15% |
| Santo Domingo Este | 45,802 | 11,787 | 25.73% |
| Santo Domingo Norte | 62,104 | 5,076 | 8.17% |
| Santo Domingo Oeste | 39,249 | 1,851 | 4.72% |
| Valdesia | 70,554 | 45,355 | 64.28% |
| Totales | 771,613 | 417,024 | 54.05% |

Fuente: Sistema de Información Prosoli.

### ESCUELAS DE FAMILIA

Durante el mes de noviembre fueron ejecutadas 12,730 Escuelas de Familias a través de las cuales 484,944 familias recibieron orientación sobre " Prevención de la Falcemia"; en las 13 regionales de intervención del Prosoli. La siguiente tabla presenta los resultados en detalle de noviembre:

Tabla 3. Escuelas de familia programadas y ejecutadas en octubre (por regionales)

| Región | Escuelas Programadas | Escuelas Ejecutadas | % Escuelas | Asistentes Programados | Cant. Asistió Escuelas | % Asistencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 1,337 | 1,200 | 89.75% | 61,324 | 46,863 | 76.42% |
| El Valle | 1,624 | 1,564 | 96.31% | 67,518 | 61,847 | 91.60% |
| Distrito Nacional | 1,159 | 701 | 60.48% | 60,526 | 38,898 | 64.27% |
| Enriquillo | 944 | 494 | 52.33% | 46,820 | 20,066 | 42.86% |
| Este I | 975 | 796 | 81.64% | 43,842 | 25,254 | 57.60% |
| Este Ii | 1,198 | 1,168 | 97.50% | 49,398 | 41,625 | 84.26% |
| Norcentral | 2,539 | 930 | 36.63% | 97,184 | 35,946 | 36.99% |
| Nordeste | 1,783 | 1,620 | 90.86% | 77,603 | 47,897 | 61.72% |
| Noroeste | 1,161 | 1,134 | 97.67% | 49,689 | 35,286 | 71.01% |
| Santo Domingo Este | 1,024 | 754 | 73.63% | 45,802 | 31,326 | 68.39% |
| Santo Domingo Norte | 1,279 | 844 | 65.99% | 62,104 | 32,239 | 51.91% |
| Santo Domingo Oeste | 968 | 139 | 14.36% | 39,249 | 3,484 | 8.88% |
| Valdesia | 1,817 | 1,386 | 76.28% | 70,554 | 64,213 | 91.01% |
| Totales | 17,808 | 12,730 | 71.48% | 771,613 | 484,944 | 62.85% |

Fuente: Sistema de Información Prosoli.

- RESULTADOS SEGÚN LINEAS DE INTERVENCIÓN

## IDENTIFICACIÓN

Indicador de Producto:

50,000 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,860 Miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos en las 14 provincias Progresando Unidos. | 1,184 | 63 |
| 3,000 Miembros de familias Prosoli indocumentados reciben acompañamiento para obtener sus documentos fuera del proyecto Progresando Unidos. | 2,612 | 87 |

Los miembros de familias acompañadas y orientadas para la obtención de sus documentos residen en las comunidades: Altamira, Arenoso, Bajos de Haina, Baní, Bánica, Barahona, Bayaguana, Bisonó, Bonao, Cabrera, Castañuelas, Castillo, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotuí, Cristóbal, Dajabón, Duvergé, El Cercado, El Factor, El Llano, El Peñón, El Pino, El Valle, Esperanza, Fundación, Gaspar Hernández, Guananico, Guayacanes, Guaymate, Guayubín, Higüey, Hondo Valle, Imbert, Jamao Al Norte, Jaquimeyes, Jima Abajo, Juan De Herrera, Juan Santiago, La Ciénaga, La Mata, La Romana, La Vega, Laguna Salada, Las Charcas, Las Guáranas, Las Matas de Farfán, Las Matas De Santa Cruz, Las Terrenas, Las Yayas De Viajama, Licey Al Medio, Loma de Cabrera, Los Hidalgos, Los Llanos, Luperón, Maimón, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Neiba, Nizao, Paraíso, Partido, Pedro Santana, Pepillo Salcedo, Piedra Blanca, Polo, Puerto Plata, Puñal, Quisqueya, Rancho Arriba, Restauración, Rio San Juan, Sabana de La Mar, Sabana Grande de Boya, Sabana Grande de Palenque, Salcedo, Samaná, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Gregorio de Nigua, San Ignacio de Sabaneta, San José de Las Matas, San Jose de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Rafael del Yuma, Sánchez, Santiago, Santo Domingo de Guzmán, Sosua, Tábara Arriba, Tamayo, Tamboril, Tenares, Vallejuelo, Vicente Noble, Villa González, Villa Hermosa, Villa Isabela, Villa Montellano, Villa Riva, Villa Tapia, Villa Vásquez y Yamasá,

## SALUD INTEGRAL

Indicador de Producto:

35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"

| META 4to TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,300 Miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | 4,013 | 63 |

En los chequeos odontológicos, los miembros participantes tuvieron la oportunidad de ser intervenidos con procedimientos quirúrgicos, profilaxis, operatoria y procedimientos de audiometría. Las provincias intervenidas durante este mes fueron: Duarte, Hermanas Mirabal y Samaná.

Indicador de Producto:

2,500 mujeres embarazadas miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud materno-infantil.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 450 Mujeres embarazadas sensibilizadas en lactancia materna exclusiva, alarma del recién nacido, nutrición y puerperio neonatal. | 301 | 66 |

Las beneficiarias de éstas intervenciones residen en las provincias: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, Elías Piña, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago y Santo Domingo.

Indicador de Producto:

65,000 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socioeducativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 300 adolescentes embarazadas de 10 a 18 años miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud relacionados con el embarazo y el parto. | 200 | 66.7 |
| 2,950 adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva a través de acciones vinculadas al Proyecto “Bebé Piénsalo Bien”. | 2,933 | 99.4 |
| 20,000 adolescentes y jóvenes hasta 19 años en temas de salud, sexual y reproductiva, prevención de embarazo, ITS y VIH/SIDA, a través de foros, debates, congresos, caminatas y otros. (Yo Decido Esperar). | 2,999 | 15 |

Los adolescentes y jóvenes integrados en la prevención de embarazos en adolescentes e infecciones de transmisión sexual residen en las provincias: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, Elias Piña, La Romana, La Vega, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Plata y Valverde. El 73% de los participantes intervenidos corresponde al sexo femenino.

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 8,275 Jóvenes en pobreza extrema capacitados en formación técnica y "Habilidades para la vida". | 0 | 0 |
| 1,100 Personas capacitadas en la iniciativa LISTA (plataforma tecnológica para lograr inclusión financiera con tecnología y ahorro). | 0 | 0 |
| 51 Artesanos mejoran sus microempresas y fortalecen sus líneas de producción a través de capacitaciones. | 51 | 100 |
| 9,786 Familias capacitadas e integradas a la producción agropecuaria para auto consumo o comercialización. | 6,071 | 62 |
| 9,560 Miembros de familias participantes capacitados en educación financiera. | 5,512 | 57 |
| 12,750 Personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas. | 8,899 | 69 |
| 15,000 Familias capacitadas en producción de huertos familiares para el autoconsumo o la venta. | 7,326 | 48 |

De los beneficiarios capacitados en producción de huertos 584 producen leguminosas, 279 musáceas, 3,631 frutales, 508 producen orégano, 458 maíz tierno, 504 producen abono y lombricultura.

Estas actividades de generación de ingresos han sido realizadas en las provincias: Azua, Barahona, Dajabón, Duarte, El Seibo, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sanchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Valverde, Bahoruco, Pedernales y Distrito Nacional.

Indicador de Producto:

50,000 miembros de familias participantes integrados en acciones de fomento a la inserción productiva para generar ingresos.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 5 Emprendedores y emprendedoras de PROSOLI vinculados a proyectos de desarrollo económico y de innovación productiva comunitaria. | 5 | 100 |
| 122 Mujeres micro-emprendedoras acompañadas y capacitadas a través del Proyecto SUPEREMPRENDEDORAS. | 122 | 0 |
| 100 Beneficiarios egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas. | 34 | 34 |
| 36 Jóvenes de diferentes áreas integrados en la Cooperativa de Servicios Técnicos a Domicilios. | 0 | 0 |
| 2 Nuevas cooperativas incorporadas. | 0 | 0 |
| 200 Micro empresas formadas a las que se integran egresados de los CCPPs | 0 | 0 |
| 22 Actividades para que artesanos impulsen la innovación y creatividad a través del arte (cursos y concurso). | 22 | 100 |
| 13,000 Beneficiarios (as) orientados sobre acceso a micro-créditos, con entidades financieras aliadas. | 5,292 | 40.7 |
| 250 Mujeres orientadas sobre temas de micro créditos, liderazgo y autoestima. | 41 | 16 |
| 50 Mujeres SUPEREmprendedoras participan de talleres de desarrollo de negocios, plan de vida y organización familiar. | 50 | 100 |
| 51 Acciones realizadas para que miembros Prosoli puedan comercializar sus productos. | 51 | 100 |
| 200 Miembros egresados de acciones técnico-vocacionales comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas y la Línea Cayena. | 20 | 10 |
| 520 Grupos de ahorros formados. (En promedio 20 personas por grupo). | 149 | 28.7 |

Estas actividades han sido realizadas en las 32 provincias del país, representando las mujeres el 61% de la población total sujeta de las intervenciones de generación de ingresos.

Indicador de Producto:

132,000 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños de 1-5 años beneficiados con soporte nutricional.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 4 Reuniones de planificación y evaluación del funcionamiento del Subcomponente nutrición que se ejecuta en coordinación con el PMA a nivel central y regional. | 0 | 0 |
| 38 UNAP's visitadas para monitorear la implementación del subcomponente de nutrición. | 38 | 100 |
| 25,416 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños (de 6 a 59 meses) beneficiados con soporte nutricional. | 2,872 | 11 |

Las embarazadas, niños y envejecientes que han recibido soporte nutricional residen en las provincias: Azua, Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sanchez, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez.

## FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

Indicador de Producto:

285 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socio educativas y cursos técnico vocacional para promover su re inserción en la sociedad.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 700 Jóvenes en conflicto con ley reciben orientación y acompañamiento. | 700 | 100 |
| 50 Jóvenes en conflicto con la ley reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 40 | 80 |

Indicador de Producto:

700,000 Familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 34 Talleres impartidos para formar multiplicadores que orientarán a los miembros de familias que integran los Grupos de Paz. | 34 | 100 |
| 2 Talleres impartidos a multiplicadores juveniles para promover la Nueva Masculinidad. | 2 | 100 |
| 367 Mujeres miembras de familias orientadas en “Prevención de Violencia contra la Mujer” a través de la "Guía para acompañar a grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia". | 367 | 100 |
| 90 Grupos de fraternidad de mujeres Prosoli participando en auto ahorro. | 90 | 100 |
| 6 Charlas a adolescentes, jóvenes, estudiantes y adultos sobre valores bajo la estrategia de las "Guías Crecer en Valores" y la implementación de pedagogía lúdica. | 5 | 83 |
| 5 Talleres a miembros de las familias Prosoli participando en la estrategia de las "Guías Crecer en Valores". | 6 | 120 |
| 420 Hombres miembros de familias orientados en “Prevención de Violencia contra la Mujer” a través de la estrategia "Grupos de Hombres Solidarios". | 479 | 114 |
| 81,000 Familias pertenecientes a Grupos de Familias en Paz orientadas en temas para la sana convivencia (Cultura de Paz, nuevas masculinidades y feminidades, y buen trato para mejorar las relaciones interpersonales.) | 53,816 | 66 |

Estas intervenciones fueron llevadas a cabo en las 32 provincias del país. En el caso de los hombres formados en “Grupos de Hombres Solidarios” y orientados en prevención de violencia contra la mujer, estos residen en las provincias: Bahoruco, Distrito Nacional, Duarte, El Seibo, Elías Piña, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y Valverde

Indicador de Producto:

10,000 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos y retirados del trabajo infantil.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6 Intervenciones territoriales realizadas en el marco de la implementación de las Hojas de Ruta para Prevención y Erradicación del Trabajo y el maltrato-abuso infantil. | 5 | 85 |
| 20,000 Niños, niñas que participan en actividades recreativas, deportivas y educativas sobre los derechos de la niñez. | 356 | 1 |

Los niños participantes en las actividades residen en las provincias Monte Plata y San Pedro de Macorís.

Indicador de Producto:

58,000 jóvenes reciben orientaciones socioeducativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 18,430 Jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socioeducativo a través de la metodología joven a joven (Nueva Masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, Cultura de Paz y prevención del uso de drogas). | 2,936 | 15 |
| 500 Adolescentes y jóvenes en condición de riesgo y vulnerabilidad reciben orientación y acompañamiento a través del Programa de Salud Mental del médico psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez Montero. | 231 | 46 |
| 23,150 Niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | 23,070 | 99 |

La participación femenina en estas actividades fue de un 57%. Las provincias intervenidas fueron: Barahona, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, Santiago, Santo Domingo, Valverde, La Altagracia y Puerto Plata.

Indicador de Producto:

600,000 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 20,250 Niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades. | 25,658 | 126 |

Las actividades recreativas y educativas consistieron en: festivales de lectura, círculos de lectores, pintura en valores, artesanía y campamentos, realizados a nivel nacional (32 provincias), el 50% de la población corresponde al sexo femenino.

Indicador de Producto:

30,000 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 7,588 Miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social. | 5,473 | 72 |

Las actividades de inclusión fueron realizadas en las 32 provincias del país.

Indicador de Producto:

85 familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar acompañadas para su desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| META 4to. TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 60 Actividades de acompañamiento realizadas con 85 familias que acogen 180 NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar. | 60 | 100 |

A través del protocolo de atención a los NNA huérfanos por violencia intrafamiliar se acompaña a las familias acogedoras y los niños en las provincias Azua, Bahoruco, Distrito Nacional, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo y Valverde.

## HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de Producto:

67,000 miembros de familias integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| META 4to TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 8,442 Familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | 8,370 | 99.2 |

## Estas familias residen en las provincias Azua, Barahona, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Samaná, San Cristóbal, San Jose De Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. Las mujeres ocupan el 49% de las capacitadas e integradas en la protección al medio ambiente

## ACCESO A LAS TIC’s

Indicador de Producto:

80,500 miembros de familias vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

| META 4to TRIMESTRE | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 10,000 Miembros de familias integrados a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 16,141 | 161 |

De estos miembros integrados a los CTC, 9,995 son jóvenes, todas de sexo femenino. Mientras que 6,146 miembros fueron integrados en otras iniciativas y ofertas de los cursos que ofrecen los Centros Tecnológicos Comunitarios en todo el territorio nacional.

EJECUCIÓN POR ÁREA AL MES DE NOVIEMBRE 2017

| Área | % |
| --- | --- |
| Atención a NNA huérfanos por feminicidio | 100% |
| Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana | 100% |
| Comercio Solidario | 68% |
| Dirección de Capacitación y Desarrollo | 32% |
| Dirección de Operaciones | 51% |
| Dirección de Planificación | 0% |
| Dirección de Tecnología | 40% |
| Dirección de Vinculación Interinstitucional | 35% |
| División de Jóvenes Progresando con Solidaridad | 52% |
| Oficina de Acceso a la Información | 25% |
| Proyecto Crecer en Valores | 94% |
| Proyecto Familias en Paz | 87% |
| Proyecto Vuelvo a Empezar | 90% |
| Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar | 55% |
| Proyectos Socioculturales | 97% |
| Red de Niños, Niñas y Adolescentes | 2% |
| Regional Cibao Central | 20% |
| Regional Distrito Nacional | 47% |
| Regional El Valle | 54% |
| Regional Enriquillo | 19% |
| Regional Este | 54% |
| Regional Este II | 55% |
| Regional Norcentral | 37% |
| Regional Nordeste | 59% |
| Regional Noroeste | 52% |
| Regional Santo Domingo | 36% |
| Regional Valdesia | 41% |
| Salud Emocional | 22% |
| Unidad de Educación y Salud Preventiva | 45% |
| Unidad de Identificación | 76% |
| Unidad de Inclusión | 96% |
| Promedio General | 53% |

# CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

# EN NOVIEMBRE 2017

Dirección General

- Participación en Misión del Banco Mundial para conocer avances, oportunidades de mejora y próximos pasos con el proyecto Progresando Unidos.

- Participación en almuerzo de recepción a voluntaria de Taiwán que trabajará en el componente de salud en el programa.

- Coordinación actividades a realizarse en noviembre con instituciones aliadas.

- Participación en Misa para recordar los colaboradores que han fallecido durante el 2017, la actividad se realizó en la BIJRD.

- Videoconferencia PROSOLI-BID para seguimiento a temas Ciudad Mujer  antes de la Misión de Análisis en el país.

- Cierre de recepción de los expedientes remitidos por las regionales para el Premio Voluntariado Solidario.

- Cada lunes de noviembre se realizó la reunión semanal con directivos de PROSOLI.

- Reunión mensual con Gerentes Regionales de PROSOLI para la revisión de los avances del POA y actividades de fin de año.

- Evaluación con jurado externo de expedientes postulantes Premio Voluntariado Solidario.

- Reunión con PMA y FAO para coordinación de la actividad de cierre para entrega de la hoja de ruta diseñada para el cumplimiento del ODS 2 Hambre Cero en República Dominicana.

- Reunión con Misión Internacional de Justicia para dar seguimiento a trabajos en conjunto y conocer estudio sobre la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes.

- Participación en Demand Solutions actividad coordinada entre Vicepresidencia de la República y el BID.

- Presentación de PROSOLI en  pasantía profesional  dirigida a la Unidad Técnica de Proyectos del GCPS y técnicos invitados del BID y Banco Mundial.

- Coordinación de visita de campo a CCPP de Boca Chica y proyectos de Agricultura Familiar en Monte Plata a participantes de la pasantía profesional dirigida a la Unidad Técnica de Proyectos del GCPS y técnicos invitados del BID y Banco Mundial.

- Apertura Misión análisis  de Ciudad Mujer en la misma participaron consultores del BID y técnicos del GCPS.

- Para concluir con la selección de los Ganadores se hizo la evaluación finalistas Premio Voluntariado Solidario.

- Coordinación con Fundación Innovati de la conferencia por los caminos del emprendimiento: una analogía de esfuerzo, voluntad y  liderazgo con Gianina Figueroa Ipinza. La actividad fue realizada en el Salón Verde para todo público interesado.

- Seguimiento de las observaciones o comentarios al documento de Revisión Estratégica y Hoja de Ruta ODS 2 a Ministerios y Direcciones Generales involucradas en el proceso.

- Participación en reunión con Sra. Vicepresidenta y consultores del BID para el cierre de misión de análisis Ciudad Mujer. En la reunión se definieron los siguientes puntos:

- Metas para el seguimiento del proyecto.

- Revisión del sistema de medición de impacto.

- Nuevas acciones para su cumplimiento.

- Participación en reunión para conocer los resultados institucionales del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública con el Sr. Presidente de la República, Danilo Medina en el Salón Verde del Palacio Nacional.

- Revisión y revalidación de matriz de costos y matriz de resultados con enlaces interinstitucionales de CIUDAD MUJER.

- Coordinación y participación institucional  en el Sexto Encuentro Interreligioso: Unidos por la Fe y la Niñez para Construir la Paz, en este evento se presentará la Aplicación de Aprender a Vivir Juntos en el Campamento de Verano que se realizó con NNA de PROSOLI.

- Coordinación de la presentación: Caracterización Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios en Salón Verde de Palacio Nacional. Actividad encabezada por la Sra. Vicepresidenta de la República.

- Participación en el Foro Nacional Sobre Violencia de Pareja como Problemática Cultural en la República Dominicana.

- Reunión PROSOLI, PMA y FAO para coordinación presentación Hoja de Ruta ODS 2 y evento sobre protección social y emergencia a realizarse en enero.

- Coordinación de la Conferencia: “El Gen Exitoso” con Dr. Ricardo Perret, en conjunto con Fundación Innovati.

- Presentación de PROSOLI como oportunidades de Inclusión y Protección para los Adultos Mayores. En Panel Internacional: Políticas de Seguridad Social para Adultos Mayores “Propuestas para la Creación de Beneficios de la Tercera Edad”.

- Coordinación y presentación de sistematización de la implementación de la Guía de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia en conjunto con Catholic Relief Services (CRS), Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público.

- Coordinación de la participación institucional de familias y colaboradores en la Caminata “Un Paso por Mi Familia”.

Listado de Correspondencias Firmadas por la Dirección General

| NOMBRE | CARGO/ÁREA /PROYECTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Claudina Valdez | Capacitación | 61 |
| Dirección General | Externas | 13 |
| Dirección General | Internas | 51 |
| Dirección Técnica |  | 95 |
| Directores Regionales |  | 123 |
| Soraya Ovalle | Recursos Humanos | 48 |
| Dulce Elvira De Los Santos | BIJRD | 29 |
| Evangelista Cornelio | Vinculación | 16 |
| Hector Encarnación | Enc. Trasportación | 63 |
| Ezequiel Volquez | Planificación | 24 |
| Ruth Villar | Enc. Mantenimiento e Infraestructura | 34 |
| Andrés Mejía | Jóvenes Lideres | 30 |
| Gregorio Martes | Familias En Paz | 4 |
| Héctor Medina | Subdirección General | 23 |
| Hector Lopez | Unidad Ejecutora | 3 |
| Nieves Peguero | Internacional | 1 |
| Jean Carlos Jiménez | Tecnología | 15 |
| Juana Ángela García | Enc. Acomp. Socio Familiar | 6 |
| Johanna Tarrazo | Comunicaciones | 16 |
| Jose Guzmán | VIH SIDA | 13 |
| Maria Dolores Luna | Enc. Salud Ocupacional | 1 |
| Larissa Castillo | Legal | 47 |
| Maria Lorena Morales | Proyectos Sociales | 19 |
| Marta Rosso | Inclusión | 2 |
| Maritza Toribio | Finanzas | 4 |
| Mercedes Jerez | Prevención Salud | 3 |
| Angie Estevez | CAME | 3 |
| Leibnitz Aracena | Enc. Servicios Generales | 29 |
| Natalie Ruiz Casado | Gabinete Digital | 1 |
| Queeny Fondeur | Salud Ocupacional | 1 |
| Pedro Ángeles | Agricultura Familiar | 2 |
| Teresa Peralta | Sociocultural | 4 |
| Progresando Unidos |  | 33 |
| Yajaira Molina | Proyecto Vuelvo a Empezar | 5 |
| Nelson Figuereo | Enc. Trasportación | 23 |
| Laura Encarnación | Subdirectora Despacho | 6 |
| Progresando Unidos |  | 36 |
| Elizabeth Samboy | Eventos | 4 |
| Dirección de Operaciones | Operaciones | 24 |
| Ramón Ignacio Mella | Dirección Administrativa | 30 |
| Vivian Vicioso | Dirección Administrativa | 9 |
| Erickson Gomez | Seguridad | 3 |
| Claudio Doñe | CTC | 1 |
| Lissette Gomez | Protocolo Vicepresidencia | 10 |
| TOTAL |  | 766 |

Dirección de Planificación

- Fue elaborado la investigación de resultados y efectos de los Grupos de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia. De igual forma se elaboró la presentación de los resultados del estudio.

- Definición de instrumentos y direccionamiento de la formulación del Plan Operativo Anual 2018, plan anual de compra y distribución de presupuesto por actividades.

- Formulación en marco lógico del proyecto Erradicación del Matrimonio Infantil para presentar a la Unión Europea.

- Preparación logística para dos misiones del equipo de Corpovisionario para la implementación del proyecto Cultura Ciudadana.

- Participación en la consulta EPCI (Emergency Preparedness Contex Index), coordinada por Programa Mundial de Alimentos-PMA/WFP.

- Fue formulado el proyecto para la adquisición de terrenos para la construcción de los Centros Ciudad Mujer en Santo Domingo y Santiago.

- Fue revisada y actualizada la matriz de costos para la sostenibilidad del proyecto Ciudad Mujer.

- Fueron enviados los datos solicitados por la Organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), sobre educación, específicamente: cantidad de beneficiarios en edad pre-universitaria o de elegir universidad (de 1ro. a 4to. de bachillerato) periodo 2012-2016 y estadísticas agregadas del porcentaje de cumplimiento de corresponsabilidades de asistencia escolar para los niños 2012-2016, por tipo de institución que provee esta información (MINERD o PROSOLI).

- Se realizó el informe de las visitas domiciliarias correspondiente a la nómina de noviembre - diciembre 2017. En este documento se revisó una muestra de 550 Enlaces Familiares, los cuales se buscaron los soportes correspondientes a las visitas realizadas en las regionales de Prosoli, arrojando que un 99.8% de los registros se encontraban disponibles. Así como también se seleccionó una muestra de 763 familias, las cuales se visitaron con el objetivo de verificar la veracidad de la visita realizada por el Enlace Familiar. Dentro de los resultados principales se encontraron que un 95.7% de los hogares confirmaron haber sido visitados durante el último mes por el Enlace Familiar.

- Con el objetivo de dar seguimiento a las intervenciones realizas por el Programa a los hogares con NNA victimas de feminicidios, se entrevistaron unos 96 hogares con unos 233 NNA huérfanos por feminicidios.

- Con la finalidad de poder determinar la calidad y consistencia de la información suministrada en cuanto a los miembros de Prosoli capacitados durante el año 2017, se realizó un levantamiento de unos 289 miembros capacitados.

- Participación en curso internacional “Gestión por Resultado y Presupuesto”, con el objetivo de desarrollar competencias de los funcionarios públicos que participan en procesos de planificación, programación y presupuestación en el sector público, para la mejora de su gestión, con fines de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.

- Fueron revisados los informes de resultados de convenios Prosoli con otras instituciones, con el objetivo de validar correctamente los efectos de estas alianzas interinstitucionales en las diferentes áreas de intervención.

- Se remitió la ficha Técnica de Seguimiento a los proyectos de construcción de CCPP en los municipios de Neyba y Juan Santiago a solicitud de la Agencia de Cooperación Andaluza para el Desarrollo (AACID), con el fin de obtener cumplir los requerimientos que esta organización requiere para financiar proyectos.

- Se hizo efectiva la actualización de información de diversos indicadores en el Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS), incluyendo la inserción  de la actividad correspondiente al indicador de Visitas Domiciliarias, y Escuelas de Familias en el ciclo Noviembre-Diciembre, para las 13 regionales de intervención de Prosoli; esto fue para que las 13 regionales puedan digitar el trabajo realizado en este periodo de tiempo.

- Fueron enviadas las observaciones a la propuesta de “Estrategia de Trabajo Comité de Monitoreo, Evaluación e Innovación” del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); esto es como parte de las funciones correspondientes al tema de Monitoreo, Evaluación e Innovación, a cargo del Ing. Ezequiel Volquez, durante la Presidencia Protémpore del SICA.

- Fueron elaborados los calendarios de actividades semanales de los proyectos e iniciativas del Programa Progresando con Solidaridad durante el mes de noviembre.

- Fue revisado y presentado  en el Palacio Nacional el documento de “Sistematización del proceso de creación de Grupos de Apoyo denominados “Redes de Fraternidad” de Mujeres Progresando con Solidaridad y su Proyecto Familias en Paz.

- Fue elaborada la Propuesta de  Plan de Trabajo para “Tratamiento de Diagnóstico” 8, para facilitar el desarrollo del Manual de Diagnóstico-Tratamiento Psicosocial de Rehabilitación y Reinserción Social en los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

- Fue realizado un proceso de capacitación a las áreas y proyectos de Prosoli, para la formulación del Plan Operativo Anual 2018.

- Fue elaborado un TDR para contratar los servicios de: “Consultor para implantación de monitoreo y evaluaciones de la verificación de corresponsabilidades de las trasferencias monetarias  y acompañamiento socioeducativo en el terreno del PROSOLI”.

- Fueron revisadas  las observaciones recibidas del BID a los TDR para contratar firma para el desarrollo del portal web para Cultura Ciudadana. Asimismo, fueron incorporadas las observaciones recibidas del BID a los TDR para la contratación de los servicios de consultor Facilitador para Sistema automatizado de Gestión Integral Prosoli (SAGIP) y Soporte mesa de ayuda.

- Se hizo efectiva la revisión de las matrices de costos y productos del Proyecto Ciudad Mujer para la validación por parte de enlaces institucionales.

- Fueron revisados y enviados los comentarios al documento “Hambre Cero al año 2030 en la República Dominicana: Revisión Estratégica y Hoja de Ruta para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 – HAMBRE CERO”.

- Fueron completadas y revisadas las matrices con los productos, indicadores y metas para actualizar las informaciones en el Sistema SIGOB.

- Fueron revisados y coordinados los trabajos de instalación de equipos para la realización de videoconferencias en el Salón de reuniones de la sexta planta.

Participación en las siguientes reuniones:

- Reunión en con el Ing. Jean Carlos Jiménez, Director de Tecnología de PROSOLI para revisar expedientes de Consultoría y selección de desarrolladores a contratar con recursos del BID.

- Reunión con el coordinador de la Agencia de Cooperación Andaluza para el Desarrollo (AACID), Sr. Ernesto Prieto. En la misma se trataron temas relacionados a los CCPP de Neyba y Juan Santiago.

- Participación y apoyo a misiones de organismos multilaterales de la Misión del Banco Mundial para el Proyecto Progresando Unidos y Misión del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa Ciudad Mujer.

- Participación  y redacción de Ayuda Memoria en reuniones de la subcomisión “Personas” para el logro de los cinco primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Participación y redacción de Ayuda Memoria de la reunión semanal de directores. Asimismo, se automatizaron los acuerdos de la reunión semanal de Directores y Encargados, a través de Outlook.

- Redacción de Ayuda Memoria reunión de trabajo del martes de la misión del BID, Proyecto Ciudad Mujer.

- Intercambio de informaciones con la Especialista de Adquisiciones para préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), de la Unidad técnica de Proyectos (UTP) en relación al seguimiento de acuerdos adoptados en reunión.

Fueron elaborados Diseños, Diagramación y soporte pre-prensa para las siguientes publicaciones:

- “La Red de Fraternidad”.

- “Caracterización Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios y Avances de Respuesta Institucionales”.

- “Boletín Estadístico de septiembre 2017”.

Dirección Financiera

- Con el propósito de cumplir con lo solicitado por la Dirección General y lo establecido en los convenios interinstitucionales, se continuó dando seguimiento a investigación  nutricional hechas en el 2013, con la MESCYT.

- Con la finalidad de generar acuerdos entre el PROSOLI y Fonper, se dio seguimiento a la ejecución presupuestaria del CCPP de Santiago, pagado por Fonper.

- Con el objetivo de asegurar que las ejecutorias del programa cumplan con las exigencias de la Contraloría y los procedimientos establecidos, se continuó dando seguimiento a la Asesora NIC para la implementación de la 2da etapa del mismo.

- Con la misión de orientar a nuestros colaboradores hacia donde debemos ir con las poblaciones vulnerables, se participó en la charla del BID en el Salón Verde, Palacio Nacional.

- Con miras a hacer conciencia de los problemas mentales y emocionales que nos pueden afectar al transcurrir el tiempo, se participó en Conferencia Detención Temprana de los Indicadores de Riesgo en la Salud Mental.

- Con la intención de hacer de conocimiento del personal de la institución la Ley Envejecientes en versión popular, se participó en la publicación de la misma.

- Con el propósito de tener mayor fluidez en los procesos de pago, se dio seguimiento a las Direcciones: Administrativas, Compras y Contrataciones de por cambios en los tiempos de en entregas de facturas de proveedores.

- Con la finalidad de transparentar la calidad del gasto en las transferencias que realiza trimestralmente PROSOLI, se sostuvo reunión con representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

- Con la misión de cumplir oportunamente con los requerimientos del Departamento de Calidad, fue preparado informe de Indicadores de Calidad, correspondiente a noviembre 2017.

- Con el objetivo de elegir el mejor software como solución contable para la Dirección Financiera, se sostuvo reunión con el Director de Tecnología para escuchar algunas propuestas.

- Con la finalidad de asegurar que las ejecutorias del Programa sean realizadas dentro del marco legal y verificando el correcto manejo de los recursos financieros, fueron actualizada las conciliaciones de las cuenta bancaria de gastos operativos, Junta Andaluza y Taiwán noviembre 2017.

- Con la misión de construir un centro para capacitar a los ciudadanos de los lugares cercanos, desarrollando sus habilidades para que emprendan formas de vida sustentable, fue tramitado el pago a Gattas & Asociados, SRL, ganador de la Licitación CP-0010-2017.

- Con el objetivo de informar al Comité de Compras y Contrataciones y que puedan tomar las decisiones más convenientes, fue evaluada la capacidad crediticia de los oferentes que participaran en la Licitación LPN-02-2017, para la adquisición de 17 vehículos tipo camionetas

- Con miras a reducir la cartera de cuentas por pagar y pagar oportunamente a nuestros Suplidores, fueron generadas certificaciones de impuestos DGII y TSS vía sistema SIGEF.

- Con el propósito de informar los Departamentos, Oficinas y Regionales de la institución, se realizó el envío vía correo electrónico y telefónicamente de todos los pagos efectuados mediante transferencias por Viáticos, horas extras, nóminas de enlace y pagos a Suplidores.

- Con la intención de obtener disponibilidad de recursos para iniciar la construcción del CCPP de Juan Santiago, se realizó la gestión de recursos para construcción del mismo.

- Con miras de habilitar un espacio adecuado para la fabricación de vino en CCPP, Los Cocos Neyba, se gestionaron los recursos para la construcción de la extensión del edificio.

- Con el propósito de que los(as) colaboradores dispongan de efectivo antes de irse fuera de la ciudad a realizar las actividades de campo, se realizó pago del fondo especial de Viáticos de los Departamentos de: Dirección de Comunicaciones, Comunicaciones Estratégicas, Eventos, Protocolo y Gabinete Digital según sus requerimientos.

- Con el objetivo de cumplir con los procedimientos establecidos y que los contratos puedan ser registrados en la Contraloría General de la Republica, se dio seguimiento a los contratos de Alquiler de los locales donde se alojan la oficinas y Regionales del Programa.

- Con la finalidad de cumplir con los procedimientos establecidos y que los contratos puedan ser registrados en la Contraloría General de la Republica, se dio seguimiento a los contratos de alquiler de locales donde se alojan las oficinas y regionales del programa.

- Con la finalidad de garantizar que cada beneficiario pueda realizar sus declaraciones al fisco correctamente, en el Área de Revisión y Análisis se realizaron las siguientes actividades:

- 323  Solicitudes diversas para revisión.

- 293  Órdenes de compra revisadas y tramitadas.

- 81  Devoluciones de documentos por errores e inconsistencias

- 40  Documentos recibidos corregidos de los solicitantes.

- 129  Transferencias revisadas y tramitadas.

- 32  Nominas de transporte.

- 06  Fondo Especial de Choferes y Servicios Generales

- 08  Pagos Impuestos IR-3 y TSS.

- 72  Horas Extras

- 34  Expedientes Proyecto VIH

- 08  Nomina digitadores.

- 09  Revisión de Cajas Chica.

- 06  Cubicaciones p/ Licitaciones

- 08  Expedientes pagos de Servicios.

- Con la intención de entregar los cheques a la mayor brevedad posible y asegurar que se paguen las obligaciones a tiempo y además que los cheques no expiren en manos del Programa, en el área general de caja se realizó la entrega de 369 cheques.

- Con la finalidad de garantizar y transparentar ante los organismos internacionales el uso de los recursos que nos han donado como programa, fue elaborado y enviado informe de ejecución presupuestaria a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.

Capacitación y Desarrollo

- Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución de las capacitaciones impartidas en los diferentes CCPP, fueron supervisadas las acciones formativas en: Masaje Corporal, peluquería, Auxiliar de Repostería, Plomería, Contabilidad, Secretariado, Confección de Manteles del Hogar, Belleza, Primeros Auxilios, Cuidado de Niños, Manteles y Covers, en los CCPP Villa Juana y Cristo Rey Distrito Nacional, CCPP los Botados, CCPP la Casona, CCPP La Bombita, en Azua, CCPP y Los Cartones.

División de Jóvenes Progresando  Con Solidaridad

- Con la finalidad de concienciar a los adolescentes sobre “Embarazo en adolescentes e ITS” se impartió Charla sobre estos tópicos a 243 jóvenes estudiantes de los centros educativos: Liceo Luis Muñoz Rivera, D.N, Liceo el Corozo, Moca.

- Con el objetivo de saber las condiciones actuales que se encuentran las adolescentes, fueron levantadas las información de las madres adolescentes, que fueron vistas cuando estaban embarazadas en las comunidades de Santa Cruz, Barrio Casandra, Enriquillo, Santa Cruz, Don Bosco (Barahona).

- Con el propósito de capacitar a los jóvenes miembros de hogares participantes sobre la “Igualdad de Género” fueron impartidas charlas sobre “Nueva masculinidad” a 46 jóvenes miembros de familias participantes de la comunidad de Barahona.

- Con el objetivo de aumentar la participación juvenil en los espacios de toma de decisiones en sus respectivas comunidades, fue impartido talleres de “Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz” a 402 jóvenes de 18 a 29 años de las comunidades de: Pedro Brand, Nigua, Villa Altagracia, Girasoles y Sabana Perdida.

- Con el propósito de capacitar a los jóvenes miembros de familias participantes en “Prevención de Embarazo en la Adolescencia y Las ITS”, fueron capacitados sobre este tópico 51 jóvenes de la Provincia Barahona.

- Con la finalidad de orientar a los miembros de las asociaciones de ambientalistas juveniles, hijos de las familias participantes PROSOLI con edades comprendidas entre los 14 y 29 años en materia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos, se impartió Charla sobre el Uso de las 3R’s Ecológicas en la comunidad de El Cercado, San Juan de la Maguana.

- Con miras a capacitar a los jóvenes beneficiarios sobre la “Igualdad de Género”, se impartió charla sobre este tópico a 74 jóvenes de la Provincia Barahona estudiantes de Diferentes Centros Educativos.

- Con miras a sensibilizar a los adolescentes sobre aspecto de “Personalidad y Su Proyecto de Vida”, se realizó taller Psicoemocional con la participación de 100 jóvenes del Liceo el Corozo (Moca).

- Con el objetivo de involucrar a los miembros de las asociaciones de ambientalistas juveniles, hijos de las familias PROSOLI con edades comprendidas entre los 14 y 29 años en acciones ambientales y comunitarias para la prevención de enfermedades como lo son las tropicales: Dengue, Zika, Chikungunya, se dio seguimiento a  la Asociación de Ambientalistas Juveniles de la Provincia de Barahona.

Familias en Paz

- Con el propósito de supervisar y dar seguimiento a Grupos de Hombres Solidarios, se realizó la formación de los mismos en la Provincia Valverde, con la participación de 59 hombres miembros de familias participantes.

- Con la finalidad de capacitar a las familias sobre la “Resolución de Conflictos con Valores”, fueron impartidas capacitaciones sobre este tópico en las comunidades de: Elías Piña, San Juan, Azua, Barahona, Dajabón y Montecristi con la participación 431 miembros(as) de familias participantes.

Departamento de Recursos Humanos

- Con la finalidad de cubrir cada solicitud realizada en el proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual contempla entrevistar al personal referido para ser considerados en posiciones vacantes futuras, fueron emitidas 26 certificaciones de empleo a colaboradores.

- Con la finalidad de seleccionar y contratar el personal idóneo, basándonos en el proceso de entrevista, evaluaciones técnicas y procesos depurativos, se realizó el proceso de reclutamiento y Selección de Personal, el cual contempla entrevistar postulantes para los  puestos vacantes.

- Se efectuó el proceso de pago al personal de digitación en las regionales, para cumplir con el compromiso mensual de pago al personal contratado. Asimismo, se ejecutó el pago de Nómina.

- Con la finalidad de cumplir con las normas que establece la Ley de acuerdo al Pago de Indemnización y Vacaciones Laborales de ex Colaboradores, se realizó solicitud de pago de prestaciones laborales y vacaciones del personal desvinculado.

- Con el propósito de capacitar a los colaboradores para reforzar actitudes, conocimientos y habilidades, se dio seguimiento de los pagos de los cursos y entrenamientos individuales.

- Con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos para pago de horas extras, se realizaron pagos por la realización de las horas extras a colaboradores del PROSOLI.

- Con miras capacitar de manera efectiva a nuestros colaboradores, se realizó taller de Inducción Institucional a los empleados de nuevo ingreso.

Unidad Sociocultural

- Con la finalidad de orientar a los menores de 15 años sobre sus derechos y lo relativo al Trabajo Infantil como aspecto negativo para su desarrollo y su salud, fueron orientados 542 NNA sobre “Derechos Infancia y Trabajo Infantil” en la comunidades de Valverde, Cienfuegos, Duarte y La Isabelita.

- Con miras a orientas a las familias participantes sobre la resolución pacífica de conflictos, fueron orientados 326 miembros de familias participantes sobre “Nueva Masculinidad y Nueva Feminidad” dentro de la estrategia AVJ en las comunidades de Valverde, Cienfuegos, Duarte y La Isabelita.

- Con la misión de fomentar el amor por la lectura, fueron realizadas actividades de Lectura de cuentos y otras actividades lúdicas, con la participación de 507 NNA de las comunidades de Valverde, Cienfuegos, Duarte y La Isabelita.

- Con el objetivo de orientar a los NNA sobre sus derechos y lo relativo al Trabajo Infantil como aspecto negativo para su desarrollo y su salud, fueron orientados 2,221 NNA sobre estos tópicos en las comunidades de Azua, La Altagracia, Villa Agrícola y Monseñor Nouel.

- Con la finalidad de promover en los niños(as) la valoración de la familia desde la infancia, fue realizada Campaña Infantil “Pinto mi familia” con la participación de 103 niños(as) de las comunidades de La Altagracia y Villas Agrícolas.

- Con el propósito de que los NNA puedan identificar los roles del hombre y la mujer en la sociedad y cuál es el comportamientos más idóneos en sus relaciones sociales, fue impartida charla sobre “Nueva Masculinidad y Nueva Feminidad” a 300 NNA de las comunidades de Villas agrícolas, Azua y Santiago de los Caballeros.

- Con el objetivo de motivar un mejor aprovechamiento del estudio y la lectura como base para un desarrollo infantil y humano en los niños(as), fue realizado el taller de “Refuerzo Escolar” con la participación de 797 niños(as) de Villas Agrícolas, Villa Tapia, La Vega, Cienfuegos, Duarte , La Isabelita. y Bani.

- Con miras a que los NNA puedan reconocer la importancia de las fechas históricas y reforzar conocimientos y valores patrios, fue realizada actividad de conmemoración  s y Efemérides en las comunidades de Villa Tapia, Villa Vásquez, La Vega, Cristo Rey.

- Con el propósito de reconocer la importancia de las fechas históricas y reforzar conocimientos y valores patrios, se realizó charla sobre “Efemérides y Conmemoraciones” con la participación de 507 NNA de las comunidades de Valverde, Cienfuegos, Duarte y La Isabelita.

Dirección de Agricultura Familiar

- Con el objetivo de capacitar a las familias, para establecer unidades productivas de generación de ingreso, mayor calidad en su seguridad alimentaria y nutricional, fueron capacitados sobre “Manejo, Siembra y Cultivo de Leguminosa, Frutales y Hortalizas” con la participación de 209 familias de las comunidades de Rio San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, Municipio El Cercado, Provincia San Juan.

- Con la finalidad de capacitar a las familias en la producción de rubros mejorando así su calidad de vida, fue impartido taller de capacitación en “Cultivo de Orégano” con la participación de 50 familias participantes del Municipio Cabral Provincia Barahona.

- Con miras a orientar a las familias sobre el valor nutritivo que contienen las musáceas, fue impartida capacitación sobre el cultivo de las mismas 92 familias participantes de la comunidad de Ramón Santana, Provincia  San Pedro de Macorís.

- Con el objetivo de que las familias participantes conozcan la importancia de las sembrar de cereal y los minerales, proteínas, y vitaminas que este aporta en su dieta diaria, fue impartida capacitación sobre el “Cultivo de Maíz” a 56 familias participantes de la comunidad de Ramón Santana, Provincia  San Pedro de Macorís.

Departamento de Relaciones Internacionales

- Con la finalidad de recibir a la voluntaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA), fueron realizados todos los preparativos de lugar en el departamento de JOPROSOLI.

- Con la finalidad de tratar el Proyecto Violencia contra de Género, se sostuvo reunión con funcionarios de Unicef y La Embajada de la Unión Europea para tratar esta problemática que afecta a la Región de América Latina.

- Con la finalidad de hacer una presentación de las instituciones que conforman el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, fue realizado Tour de presentación de instituciones que conforman el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) a los representantes de diferentes embajadas y organizaciones de Cooperación Internacional.

- Con objetivo de presentar funciones que realiza el PROSOLI y otros proyectos, se sostuvo reunión con representantes la Embajada de Canadá.

Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Huérfanos por Feminicidio

- Con la finalidad de canalizar apoyo psicológico de NNA huérfanos por Feminicidios, se coordinó con el departamento de comunicación para entrevistar con familias acogedoras de las comunidades de Padre las Casas, Villa Mella y San Cristóbal.

- Con el objetivo de conocer el estatus de los NNA y las informaciones de lo sucedido para programar apoyo logístico de abordaje a la familia, se realizó levantamiento de información de caso nuevo de feminicidio en la comunidad de Duvergé Provincia Independencia, Cotui, Yamasá y Santiago.

- Con el propósito de saber cómo están los NNA si están asistiendo a la escuela y como van en sus terapias psicológicas, se dio seguimiento a las familias acogedoras de NNA huérfanos por Feminicidios en las comunidades de San Pedro de Macorís, Boca Chica y Juan Dolio.

Educación y Prevención en Salud

- Con el objetivo de impartir charlas de “Prevención de Depresión y Demencia” a beneficiarios de PROSOLI., fueron orientados sobre estos tópicos 110 miembros de familias participantes PROSOLI de la Provincia San Pedro de Macorís (Capilla Sagrado Corazón de Jesús).

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD)

- Con el propósito de promover el intercambio de ideas, comprensión, socialización de textos literarios, fueron realizados clubes de lectura con la participación de 616 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD).

- Con el propósito de estimular la unión familia a través de la lectura, fue realizada “Tarde de Cuentos en Familia” con la participación de 26 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el objetivo de promover los “Valores Familiares” en los niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD), fue impartida charla por los valores con la participación de 28 niños(as).

- Con miras a que los niños(as) conozcan las instalaciones y los servicios de la BIJRD, se realizaron visitas guiadas por las instalaciones; con la participación de 871 niños(as) estudiantes de los Centros Educativos: Cetro Educativo Valle de la Felicidad, King Christian School, Distrito Educativo 17-01, Colegio Hidekel, Centro Educativo República de Colombia, Colegio Santo Domingo, Colegio Santo Domingo, Centro educativo, El mundo de los niños y La Escuela Madre Mazzarello.

- Con el objetivo de que los niños(as) aprendan a jugar y desarrollen habilidades, se realizó “Taller de Ajedrez” con la participación de 43 niños(as) usuarios de la BIJRD.

- Con el propósito de desarrollar habilidades para el dibujo y estimular la creatividad de los NNA, se realizó “Taller de Comic” con la participación de 22 NNA usuarios de la BIJRD.

- Con miras a desarrollar capacidades relacionadas con la industria de la cinematográfica, fue impartida charla “Yo sé de Cine” por Fiona Cruz con la participación de 25 NNA Usuarios de la BIJRD.

- Con el objetivo de motivar la apreciación y actuación en el teatro, fue impartido “Taller de Teatro” a 136 niños(as) usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD).

- Con el propósito de crear un espacio donde los padres y los niños compartan a través de juegos de lectura, se realizó una tarde de Juegos en Familia con la participación de 51 niños(as) y sus padres.

- Con la finalidad de motivar en los jóvenes a la lectura comprensiva, fue realizada la Final del concurso “La Batalla de los Cuentos” con la participación de 418 jóvenes de diferentes Instituciones Educativas.

- Con la finalidad de desarrollar habilidades artísticas en los niños(as), fue realizado “Taller de Pintura” con la participación de 39 niños(as) Usuarios de la BIJRD.

Dirección De Tecnología

- Con la finalidad de generar un listado de las posiciones de la estructura operativa por Regional, fue ejecutado un script de base de datos para generar los datos, luego pasarlos a Excel y crear una tabla dinámica con los mismos.

- Con la finalidad de que puedan ser generadas las nóminas mensuales, se realizó el procesamiento de las retro de nóminas beneficiarios enviados por ADESS.

- Con el propósito de  entregar datos al equipo que trabaja en Grupos de Ahorros, fueron generados los datos de las cantidades de grupos de ahorros por ubicación geográfica y supervisor.

- Con miras a poder visualizar datos cargados previamente de un procesamiento de datos realizados, se realizó el diseño de reporte para realizar el Plan de Acción que corresponde al resultado de las encuestas de los reportes comunitarios.

- Con el propósito de mantener el buen funcionamiento de la Infraestructura TIC, se realizó la revisión y reestructuración del proceso de respaldo de la institución.

- Con el propósito de generar relación de datos en Excel acerca de miembros excluidos registrados en estado de embarazo, fue ejecutado un script de base de datos para generar los mismos.

- Con la finalidad de realizar cruce de datos para verificar cuales cedulas son beneficiarios de un grupo enviado por ALNAP, fue ejecutado un script de base de datos para realizar la validación de los datos-cedulas enviadas.

- Con la finalidad de crear el proceso de Visitas Domiciliarias de noviembre-diciembre 2017, para los hogares no nucleados, se ejecutó el script de base de datos para crear el proceso.

- Con el propósito de generar los listado de los hogares que han  ingresados recientemente en la nómina CEP y crear estructura de datos de los datos contenidos, fue ejecutado script de consulta de datos en la base de datos para lo solicitado.

- Con la intención de generar listado de Enlaces Familiares sin núcleo asignado, fue ejecutado script de consulta de datos en la base de datos para la generación de los mismos.

- Con el objetivo de generar los listados de los hogares con habilitación de gavetas CEP-Bonogas, fue ejecutado el script de consulta en la base de datos para generar los datos solicitados.

- Con la finalidad de generar los listados de las Acciones Formativas del proyecto Progresando Unidos, fue ejecutado el script de consulta en la base de datos para generar lo solicitado.

- Con miras a generar los listado de los hogares participantes con solicitud de embozado en proceso, fue ejecutado el script de consulta de datos en la base de datos generar la información solicitada.

- Con la finalidad de brindar un correcto funcionamiento de la infraestructura TIC, fueron realizados cambios de Audios en la Central Telefónica a través de Telefonía IP, Teleconferencia y Gestión Administrativa TIC.

Departamento de Inclusión

- Con el objetivo de integrar personas con algún tipo de discapacidad y envejecientes a las actividades realizadas por el programa, fueron realizadas charlas de integración y taller de Gerontogimnasia con la participación de 98 personas con discapacidad de La Asociación de Ciegos de Santiago, CCPP de San Cristóbal y San Francisco de Macorís.

- Con la finalidad de que las personas con discapacidad participen de los cursos técnicos que ofrece el programa, fueron realizados cursos de: decoración de Calipso y tapicería en Seda con 47 jóvenes Autistas de las provincias San Cristóbal y Dajabón.

- Con miras a identificar beneficiarios para la entrega de sillas donadas, fue realizado levantamiento de personas que necesiten silla de ruedas en todas las Regionales.

Dirección de Vinculación Interinstitucional

- Con el objetivo de definir las acciones que se implementarán el año próximo desde la Dirección de vinculación Interinstitucional (DVI), fueron realizados los trabajos de lugar para la elaboración del POA 2018.

- Con la finalidad de Validar los planes de trabajo, fue realizada la solicitud de información de avance de las acciones enmarcadas en el Plan de Trabajo Convenio GCPS-Medio Ambiente – SOL-ALTICE –PROPAGAS, Fundación Nicolás Guillen y Pro- Consumidor.

- Con el propósito de capacitar las organizaciones de la Red Social de Apoyo al PROSOLI sobre Normativa para la dotación de Documentos, fue realizada convocatoria a la Red Social para la realización de taller de capacitación a la Red Social de Apoyo.

- Con miras a ver la labor que realizan las Organizaciones de la Red Social en las Acciones del Programa, fue realizada visita de Supervisión Cambio de Pisos de Tierra Por Piso de Cemento en la comunidad de Las Matas de Farfán (San Juan).

- Con el objetivo de que tanto el público en general como los participantes del PROSOLI sean parte de las iniciativas de la Vicepresidencia en los tema de “Liderazgo y Emprendimiento Personal y Empresarial” se realizó Convocatoria y seguimiento a conferencia “Por los Cambio del Emprendimiento: Una Analogía de Esfuerzos, Voluntad y Liderazgo”.

- Con la finalidad de lograr los resultados esperados en la ejecución del Seminario, se realizaron gestiones para el Seminario-Taller de Iniciativas locales con enfoque de equidad social metodologías y herramientas.

- Con el objetivo de que el módulo esté finalmente habilitado para ser usado, se dio seguimiento a Mejoras y Lanzamiento del Módulo de Gestión de Convenios a través de revisión de los y los cambios realizados.

- Con el propósito de cumplir unos de los compromisos que se acordaron en el Plan de Trabajo del Convenio GCPS-CONAVIHSIDA, se realizó la gestión para sostener reunión de seguimiento a la base de datos enviada para la habilitación de la tarjeta a los usuarios/os del Programa Nacional de Atención Integral en VIH.

- Con el propósito de visualizar el estatus de los Convenios y sus Compromisos y/o Objetivos, fueron revisados los artículos de los Convenios -Alianzas Publico Privadas.

- Con la finalidad de validar los Planes de Trabajo de los Convenios, fueron actualizados los Planes de Trabajo del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)-PRO CONSUMIDOR y Sistema Nacional de Salud.

Proyectos Sociales

- Con el objetivo de comercializar artesanías en los cruceros de fin de semana del Puerto San Souci, se participó en Feria Cruceros de Santo Domingo D.N.

- Con el propósito de comercializar en punto de venta de Manos Dominicanas, fue realizada la entrega de mercancía para su comercialización en: Hermanas Mirabal, Tienda Boca Chica, Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y Tienda Atarazana en el Distrito Nacional.

- Con la finalidad de entregar mercancías para su comercialización, fueron entregadas mercancías en las tiendas: La Casona, AILA, Boca Chica, Atarazana, mercadito Ágora Mall y en los eventos: Puerto San Souci y de Damas Diplomáticas.

- Con el propósito de realizar la revisión de las actividades semanal y cumplimiento de los pedidos nuevos de la semana, se sostuvo reunión con el equipo de Comercio Solidario.

- Con el objetivo de presentar los avances en las metas por departamentos, se sostuvo reunión con Directores del PROSOLI.

- Con miras a formular Plan de Trabajo del Convenios GCPS-MINC, se sostuvo reunión con representantes del Ministerio de Cultura.

- Con el objetivo de promover la comercialización de los productos fabricados por los niños autistas, se realizó una visita al Colegio San George D.N.

Proyecto Vuelvo a Empezar

- Con la finalidad de que  los jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño aprendan un oficio ocupacional, fueron iniciados los cursos de: agricultura e informática con la participación de 205 jóvenes internos.

- Con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de los jóvenes internos, fue realizado encuentro bíblico con 50 jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con el objetivo de orientar a los jóvenes sobre ley 136-03 a modo prevención de sus “Artículos 236, y Prevención de Drogas”,  fue impartido un taller sobre este tópico con la participación de 70 jóvenes del liceo Corazón de Jesús de Villa Juana D.N.

- Con miras a que los jóvenes cuenten con modelos de éxito y que puedan cambiar sus conductas, fue realizado “Taller Sigue Mi Ejemplo” con la participación de celebridades que cuentan su historia de éxito y experiencia de vida para servir como ejemplo de superación.

- Con el propósito de que las jóvenes del Instituto de Señoritas Villa Consuelo, desarrollen habilidades de comunicación interpersonales, fue realizado taller sobre “Oratoria” con la participación de 35 jóvenes internas.

- Con la misión de fortalecer el núcleo familiar de los jóvenes internos que viven en conflicto, se sostuvo encuentro familiar.

- Con miras a prevenir a los jóvenes sobre las consecuencias de las prácticas de antivalores, se recibió visita del liceo Mauricio Báez al CAIPACIL Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con la finalidad de orientar a los jóvenes sobre cómo convertir  sus experiencias negativas en positivas,  fue realizado taller sobre “Resiliencia” con la participación de 25 jóvenes internos en Ciudad del Niño Manoguayabo.

- Con el propósito de concienciar a jóvenes beneficios de tener actitud positiva ante cualquier circunstancia, se impartió el taller sobre “Actitudes y Emociones Positivas” a 30 jóvenes internos que viven en conflicto con la ley de la Ciudad del Niño.

Proyecto Crecer en valores

- Con el objetivo de integrar las familias, sensibilizar y concienciar sobre la cultura de vida en Valores, fueron realizadas charlas convivencias en Familias por los Valores con la participación de 118 familias participantes de las comunidades de San Francisco de Macorís y Nagua.

Dirección de Operaciones

- Con el propósito de completar y mejorar nuestros procesos de mejora del personal voluntario, se realizaron acciones de reclutamiento en la Dirección de Operaciones.

- Con el propósito de promover en las familias la capacidad para ejercer derechos básicos, se apoya la identificación o registro de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas que estén sin declarar o sin cédula, para este fin se llevó a cabo el proceso de indocumentados; mediante la emisión de la población que se tienen en el SIPS identificados como miembro perteneciente a hogar que no poseen documentación.

- Con el objetivo de realizar la calendarización de las actividades coordinadas por los diferentes proyectos y/o áreas a nivel nacional facilitando la ejecución del POA, fue llevada a cabo la actualización del Cronograma General de Actividades.

- Con la finalidad de busca, motivar y concientizar a los colaboradores y participante sobre la importancia de asistir y ejecutar las escuelas de familia, se dio seguimiento a la realización de las escuelas de familias en las provincias de San Francisco, El Seibo, Azua, Valverde Mao y San Pedro Macorís.

- Con el propósito de garantizar un efectivo pago de las nóminas de transporte del personal voluntario, se realizó revisión de las nóminas del personal operativo de las regionales.

- Con el propósito de canalizar a tiempo cualquier inconsistencia que se pueda presentar en los registros antes de enviarse la nómina formalmente, se realizó el procesamiento de archivos de Nómina ILAE Y BEEP.

- Con la finalidad de responder solicitud de embozado referido por la UAC, se realizó la desactivación de 19 tarjetas por decomiso, bin bancario y fallecimiento.

- Con la finalidad de realizar la calendarización de las actividades coordinadas por los diferentes proyectos y/o áreas a nivel nacional facilitando la ejecución del POA, se realizó la actualización del Cronograma General de Actividades (Planificación Operativa Anual).

- Con la intención de mantener la nómina actualizada y garantizar que los  beneficiarios reciban las transferencias, fueron realizadas las actualizaciones de tarjetas, estado, inclusión de subsidios y condición del hogar.

- Con el objetivo de promover la integración y participación comunitaria de las familias en relación con la educación, fueron realizadas Escuela de familia con el tema de “Falcemia y su Prevención”.

- Con el objetivo de identificar los puntos de mejora y aportar ideas que ayuden a una mejor operatividad, se dio seguimiento a la coordinación de actividades Vía telefónica y por email solicitar retroalimentación de resultados de las actividades programadas y del proceso de montaje de actividades.

Direcciones Regionales

Regional El Valle

- Con la finalidad de que los jóvenes participen en actividades medioambientales y agroalimentarias como: limpieza de costa, jornada de reforestación, visitas a instituciones  agroalimentarias y otros, fueron conformadas 3 Asociación de Mitigación, prevención y respuesta comunitaria en Gestión de Riesgo con  la participación de 90 jóvenes en la Provincia de San Juan.

- Con el propósito de dotar a nuevas familias participantes de los plásticos (tarjetas) para que puedan recibir las transferencias condicionadas, fueron entregadas 345 tarjetas entregadas a hogares participantes de Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con miras a contribuir con la reforestación y al cuidado del medio ambiente en el País, así como también incentivar a la ciudadanía para su integración, se realizó la jornada de Reforestación en el Distrito Municipal de Tábara Abajo de Azua con la participación de 80 jóvenes.

- Con la finalidad de dar seguimiento y respuestas a los casos presentados en las familias participantes, fueron realizadas 288 actualizaciones y reportes a hogares a través de los ATB Provinciales de las Provincias de Azua, San Juan, Elias Piña.

- Con el objetivo de que los niños y niñas de 6 a 59 meses miembros de familias participantes identificados a través de levantamientos previamente realizados para la toma de peso y talla, se realizó 28 jornadas de salud infantil e identificación de 1400 niños(as) de la Provincia San Juan.

- Con el propósito de informar  a los hogares pertenecientes al Proyecto Progresando Unidos  sobre el aumento del Subsidio, fueron impresas y entregadas 256 cartas de aumento de subsidio a hogares PU  de las Provincias: Azua, San Juan y Elias Piña.

Regional Distrito Nacional

- Con la finalidad de que los miembros de familias participantes disfruten de actividades educativas, fue realizado taller de Animación a la Lectura/ Concursos pinto mi familia, enfocado en tema de valores / Actividades recreativas / Derechos de la infancia y orientación sobre  Trabajo infantil a 200 NNA miembros de familias participantes de la comunidad de Villas Agrícolas (D.N).

- Con el objetivo de que los adolescentes reciban orientación sobre Salud Sexual y Reproductiva, fue realizado el taller sobre estos tópicos a 60 adolescentes miembros de familias participantes en taller de Salud Sexual y Reproductiva.

- Con el propósito de que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género reconstruyan su autoestima y puedan empoderarse,  fue realizado el taller de Desarrollo Personal (Empoderamiento, Motivación y Desarrollo de Autoestima), con la participación de 21 mujeres miembros de familias participantes en el CCPP Capotillo.

- Con el objetivo de que los miembros del personal operativos disfruten de las informaciones brindadas y que puedan fungir como multiplicadores, se participó en la Charla titulada: “Por los caminos del emprendimiento” realizada en el Salón Verde del Palacio Nacional.

- Con la finalidad de que los adolescentes conozcan las instalaciones, funciones y la historia de la Cancillería de la Nación, fue realizada una visita a la Cancillería de la Nación con la participación de 20 adolescentes miembros de familias participantes.

- Con el objetivo de que los adolescentes entren en debate sobre el tema de las redes sociales y puedan plantear sus puntos de vista con respecto a las oportunidades y amenazas que estos representan, se realizó eliminatoria de “Debate Sobre Las Redes Sociales (Oportunidades y Amenazas)”en FUNGLODE. con la participación de 40 adolescentes miembros de familias participantes.

Dirección Regional Valdesia

- Con el objetivo de dar seguimiento a la realización de los trabajos de campo, fueron contactados los provinciales vía telefónica para que envíen los trabajos pendientes.

- Con la finalidad de revisar que las fichas lleguen con calidad a la Oficina Regional y lograr un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas, se sostuvo reunión para la recolección de los procesos de campo pendientes con la participación de 390 Supervisores Provinciales, Supervisores de Campo, Supervisores de enlaces y Gestores de las Provincias de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monte Plata.

- Con miras a orientar a los jóvenes sobre las relaciones en parejas, fue impartido el Diplomado en Liderazgo a 473 jóvenes de las comunidades de San Gregorio de Nigua y Villa Altagracia.

- Con el propósito de prevenir a los jóvenes y adolescentes sobre las drogas, fue impartido taller a 173 jóvenes miembros participantes sobre este tópico; para que los mismos puedan fungir como multiplicadores

- Con miras a motivar a los participantes a tomar conciencia y formarse en valores para cambiar la sociedad, fue impartido taller sobre: “Formación en la Estrategia Crecer en Valores para Sensibilizar y Toma de Conciencia en la Provincia de San Cristóbal.

Dirección Regional Enriquillo

- Con la finalidad de evaluar la forma como se imparte las Acciones Formativas, se realizó monitoreo y control de asistencia de los cursos de Peluquero y Piscicultura de en la Provincia Independencia Municipio de Duvergé.

- Con el objetivo de realizar la recogida de trabajo de matriculación, entregar de las visitas, escuelas de familias, se sostuvo reunión en la oficina Regional del Municipio de Duvergé.

- Con el propósito de levantar cualquier eventualidad surgida en los hogares participantes, se realizó reporte de novedades en la Provincia Independencia y todos sus Municipio.

- Con el propósito de informar a las familias para que retiren sus plásticos (tarjetas), se dio Inicio a la entrega de los nuevos plásticos en la oficina provincial de ADESS.

- Con el objetivo de orientar a las familias participantes en temas de “Falcemia”, fueron capacitados sobre este tópico colaboradores de campo y oficina de la regional de Neyba quienes fungirán como multiplicadores.

- Con la finalidad de capacitar a las familias participantes sobre “Educación Financiera”, se capacitó a 1,200 miembros de familias participantes en la Provincia Bahoruco.

Dirección Regional Este II

- Con la finalidad de socializar el calendario de actividades, tratar cualquier tema importante, dar seguimiento a los procesos, entregar y recibir trabajo, se realizaron reuniones con Supervisores de Enlaces en las provincias: La Altagracia, La Romana y El Seibo.

- Con el propósito de dar seguimiento al desarrollo de hogares y mantener actualizados los participantes, fueron levantadas novedades en campo como en oficina en las comunidades de El Seibo, La Romana y La Altagracia.

- Con la intención de dar seguimiento al desarrollo del embarazo y reducir la tasa de mortalidad materna infantil, se realizó el levantamiento de Niños 0 a 5 años de edad y de nuevas embarazadas. miembros de familias participantes de La Romana.

- Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las familias beneficiarias con corresponsabilidad en salud, fue realizada la Verificación de 427 Niños/as de 0 a 2 años, y embarazadas en cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo en las Provincias de El Seibo y La Romana.

- Con miras a dar seguimiento al desarrollo del embarazo y reducir la tasa de mortalidad materna infantil, fue realizado levantamiento de corresponsabilidades de salud en puérperas en El Seibo

- Con el propósito de confirmar que los Niños estén inscritos en los Centros Educativos, para el pago de ILAE y el BEEP, se realizó la confirmación de Matrícula Escolar 2017-2018, en La Romana, La Altagracia y El Seibo.

- Con miras a monitorear las familias y los trabajos realizados por los Enlaces y Supervisores de Enlaces, se realizó Supervisión y Control de Calidad en La Romana.

Dirección Regional Nordeste

- Con la finalidad de coordinar las acciones a seguir, fue realizada reunión ordinaria de coordinación de trabajo con Supervisores, de Campo y Supervisores de Enlace.

- Con el propósito de confirmar los miembros matriculados en los centros educativos, fue realizada la recolección de ficha del proceso de matriculación de 1,980 miembros de familias participantes en edad estudiantil de la comunidad de Duarte.

- Con miras a registrar la inscripción de miembros de familias participantes en centros educativos, se realizó el levantamiento de Matriculación Escolar 2017-2018, de 1,347 miembros de familia participantes en edad escolar en las comunidades de Nagua, Cabrera, El Factor, Y Rio San Juan.

- Con la finalidad de prevenir la violencia de género en las comunidades, fueron impartidas charlas sobre “Agentes de Paz” en la Provincia Hermanas Mirabal con la participación de 108 miembros de familias participantes.

- Con el objetivo de darle seguimiento a la ejecución de las visitas domiciliarias, fue realizado monitoreo de las mismas; con la participación de 323 Supervisores de Enlace y Supervisores de Campo.

- Con la finalidad de orientar a los jóvenes en los procesos de salud sexual, fue impartido taller sobre estos tópicos en la comunidad de Duarte 194 Adolescentes  Y Jóvenes de la Provincia Duarte.

- Con miras a actualizar  la base de datos del programa e incluir niños y embarazadas, se realizó levantamiento en la Provincia Hermanas Mirabal a través de visitas a los puntos solidarios.

- Con el objetivo de dar las informaciones actualizadas: actividades del calendario operativo del mes y recibir formularios de los procesos, se sostuvo reunión con los Supervisores de Campo de las comunidades de Nagua y Rio San Juan.

- Con la finalidad de que las familias participantes acudan al médico al cumplimiento de las corresponsabilidades de salud, fue realizado aviso de suspensión de pago por incumplimiento a través de cartas de incumplimiento de salud a 36 familias participantes de la Provincia Hermanas Mirabal.

- Con miras a orientar a las familias participantes sobre los tema de interés y beneficio de los miembros de sus hogares, fue realizada escuela de familia con el tema de “Prevención de Falcemia” con la participación de 283 miembros participantes de las comunidades de Nagua, y Rio San Juan.

- Con la finalidad de orientar a los NNA sobre los temas de los talleres correspondientes, fueron impartido los temas de “Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil” con la participación de 88 miembros participantes de la comunidad de Nagua y El Factor.

Dirección Regional El Valle

- Con la finalidad de que los jóvenes participen en actividades medioambientales y agroalimentarias como: limpieza de costa, jornada de reforestación, visitas a instituciones  agroalimentarias y otros, fueron conformadas 3 Asociación de Mitigación, prevención y respuesta comunitaria en Gestión de Riesgo con  la participación de 90 jóvenes en la Provincia de San Juan.

- Con el propósito de dotar a nuevas familias participantes de los plásticos (tarjetas) para que puedan recibir las transferencias condicionadas, fueron entregadas 345 tarjetas a hogares participantes de Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con miras a contribuir con la reforestación y el medio ambiente en el País, así como también incentivar a la ciudadanía para su integración, se realizó jornada de Reforestación en el Distrito Municipal de Tábara Abajo de Azua con la participación de 80 jóvenes.

- Con la finalidad de dar seguimiento y respuestas a los casos presentado en las familias participantes, fueron realizadas 288 actualizaciones y reportes a hogares a través de los ATB Provinciales de las Provincias de Azua, San Juan, Elias Piña.

- Con el objetivo de que los niños y niñas de 6 a 59 meses miembros de familias participantes identificados a través de levantamientos previamente realizados para la toma de peso y talla, se realizó 28 jornadas de salud infantil e identificación de 1400 niños(as) de la Provincia San Juan.

- Con el propósito de informar  a los hogares pertenecientes al Proyecto Progresando Unidos  sobre el aumento del Subsidio, fueron impresas y entregadas 256 cartas de aumento de subsidio a hogares PU  de las Provincias: Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con la finalidad de que las familias participantes en edades de 18 a 75 años aprendan a manejar el crédito de una forma efectiva, fueron realizadas 30 Charlas de Acceso a créditos con la participación de 2,643 Miembros participantes de las comunidades de Azua, San Juan y Elías Piña.

- Con el objetivo de que las familias participantes puedan mejorar la calidad de vida a través de la generación de ingresos, fueron capacitados 78 Jefes(as) de hogares participantes de la comunidad de Peralta (Azua) y San Juan de la Maguana en cultivo de Leguminosa y cultivo de Orégano.

- Con la miras a mejorar la calidad de vida de las familias participantes, fue iniciado el proyecto cambio de piso de tierra por cemento donde 525 vivienda serán intervenidas en las Provincias de Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con la finalidad de dar seguimiento y respuestas a los casos presentado en las Familias de PROSOLI de la Regional, fueron realizadas 103 actualizaciones y reportes a hogares a través de los ATB Provinciales de Azua, San Juan y Elias Piña.

- Con el objetivo de que las familias participantes puedan generar ingreso y alimentos para su auto sustento, fueron capacitados 249 miembros sobre el “Cultivo de Hortalizas” en Elias Piña.

NO REPORTARON ACTIVIDADES REALIZADAS

- Dirección Regional Este I

- Regional Cibao Central

- Red de NNA

- Dirección Regional Santo Domingo

- Dirección Regional Norcentral

- Dirección Regional Noroeste

# VIAJES REPORTADOS POR LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

| Funcionario | Fecha de Viaje | Destino | Objetivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Teresa Peralta | 19 – 24 octubre | El Salvador | Participación Taller Avanzado Educación Y Ética. Esta actividad consiste en estrategias puntuales para la educación basada en ética y valores. |

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE

10 FAMILIAS PROSOLI RECIBEN PREMIO EN AGRICULTURA FAMILIAR

Familias de escasos recursos del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) desarrollaron en los últimos tres años 265 mil proyectos de agricultura familiar; diez de los cuales fueron reconocidos este lunes por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, en la tercera edición del Premio Nacional Agricultura Familiar Profesor Juan Bosch.

La premiación forma parte de las acciones dirigidas a reducir la pobreza a través del componente de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos de Prosoli que promueve la integración a la vida productiva de más de 800 mil familias que forman parte de la iniciativa social gubernamental.

Los premios recayeron sobre las familias Díaz de la Cruz, de El Seibo; Pichardo Alcántara, Loma de Cabrera; Quezada Díaz, Constanza; Adames Valerio, Tamboril y Ureña Cortorreal, Nagua. Además, los hogares compuestos por los Dʹ Oleo Berigüete, de Elías Piña; López de la Cruz, Monte Plata; Vásquez Páez, Cevicos; Novas Pérez, Duvergé, y De Jesús Pujols, en Piedra Blanca.

Estas familias fueron dotadas por Prosoli de las herramientas y conocimientos necesarios para hacer hábiles sus terrenos mediante la promoción del autoconsumo y el desarrollo de capacidades en cultivos que contribuyan a una buena nutrición y la generación de ingresos. Además, cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura en los aspectos relacionados con la capacitación, producción de alimentos para subsistencia y venta, dotación de semillas, cepas y árboles para siembra, apoyo técnico.

De su lado, el representante en el país de la FAO, Carmelo Gallardo aseguró que, como país, República Dominicana ha evolucionado en la reducción de la pobreza, que a su entender, se evidencia en la combinación de crecimiento económico y políticas sociales, como resultado de proyectos como el de Agricultura Familiar.

Progresando con Solidaridad incide en bienestar de los

Adultos Mayores

SANTO DOMINGO, 29 de noviembre 2017.- El programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) incide en el bienestar de la población adulta mayor en el país, aportando en la mejoría del estado nutricional de miles de envejecientes, así como en su empoderamiento, pues se les integra a actividades productivas y de capacitación.

Así lo destacó el subdirector de esa iniciativa social, licenciado Héctor Medina, durante su participación en el panel internacional “Políticas de Seguridad Social para el Adulto Mayor, Propuestas para la Creación de Beneficios de la Tercera Edad”, organizado por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Medina detalló que un estudio realizado por Prosoli con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) determinó que los adultos mayores del programa tienen mayor índice de masa corporal que los que no están en el programa (25.7 frente a 24.7), consumen más hierro (9.3 frente a 7.9) y proteínas (34.2 ante 30.8) que los que no están en el programa.

Medina detalló que un estudio realizado por Prosoli con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) determinó que los adultos mayores del programa tienen mayor índice de masa corporal que los que no están en el programa (25.7 frente a 24.7), consumen más hierro (9.3 frente a 7.9) y proteínas (34.2 ante 30.8) que los que no están en el programa.

En su exposición titulada “Oportunidad de Inclusión y Protección para Adultos Mayores”, Medina puntualizó que a través del Componente de Nutrición de Prosoli, que entre sus objetivos busca mejorar el estado nutricional en adultos mayores participantes del programa, 69 mil 858 envejecientes reciben cada mes harina fortificada Progresina, suplementos nutricionales y vigilancia. Sostuvo que la labor de Prosoli incidió también en que el país redujera el hambre por encima de los niveles esperados, pasando de 18.1 por ciento en el 2011 a 12.3 en 2014.

“Progresando con Solidaridad aporta el 40 por ciento del costo calórico de la canasta básica familiar a 803 mil hogares”, puntualizó tras detallar que de los 840 mil 529 hogares que reciben la transferencia monetaria Comer es Primero, unos 347 mil 895 tienen miembros mayores de 65 años.

Destacó la importancia de las políticas públicas en beneficio de los envejecientes, ya que a su juicio, el 6.3 por ciento de la población dominicana es mayor de 65 años y que la Oficina Nacional de Estadística proyecta que para el año 2030 este porcentaje de la población será de casi  10 por ciento. Agregó que 189 mil 627 envejecientes y personas con discapacidad están integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión en Prosoli.

Emprendedora chilena llama a mujeres a empoderarse de sus vidas

SANTO DOMINGO, 15 de noviembre de 2017.- La destacada activista por los derechos de la mujer, Gianina Figueroa Ipinza, valoró este miércoles las acciones y los distintos proyectos desarrollados por la Vicepresidencia de la República y el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) para promover el empoderamiento y la independencia económica de las féminas, al considerar que estos contribuyen significativamente a enfrentar la pobreza.

La oradora internacional, empresaria y emprendedora chilena se expresó así durante la conferencia “Por los caminos del emprendimiento: una analogía de esfuerzo, voluntad y liderazgo”, en la que animó a decenas de mujeres a innovar y empoderarse.

En la ponencia, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, y en la que participaron también decenas de colaboradores y participantes de Prosoli, Figueroa presentó algunas experiencias propias de cómo ella y sus familiares superaron la pobreza gracias al carácter perseverante de su madre.

Indicó que el primer paso para alcanzar esa meta fue salir de la zona de confort, luego empezar a soñar, volverse creativos, tomar acción y alcanzar el éxito en la vida.