Siglas usadas frecuentemente en el informe:

BEEP		Bono Educativo Estudio Progreso

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BM		Banco Mundial

BPB		Bebé Piénsalo Bien

CCPP		Centros de Capacitación y Producción Progresando

CEP		Comer es Primero

CTC		Centros Tecnológicos Comunitarios

CTRIS		Comités Técnicos Regionales Inter Sectoriales

DVI		Dirección de Vinculación Interinstitucional

FMI		Fondo Monetario Internacional

GCPS		Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

ILAE		Incentivo a la Asistencia Escolar

NNA		Niños, niñas y adolescentes

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSOLI	Progresando con Solidaridad

RC		Reportes Comunitarios

SIPS		Sistema de información Progresando con Solidaridad

TI		Tecnologías de la Información

TIC’s		Tecnologías de la Información y la Comunicación

Contenido

1

INTRODUCCIÓN	5

RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES DE PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	6

A.	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)	6

B.	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO	12

VISITAS DOMICILIARIAS	12

ESCUELAS DE FAMILIAS	14

RESULTADOS POR COMPONENTES SEGÚN COMPONENTES DE INTERVENCIÓN	15

1.	SALUD INTEGRAL	15

2.	SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS	16

3.	FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA	17

4.	HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20

5.	ACCESO A LAS TICS	20

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN AGOSTO 2018	21

Dirección de Planificación y Seguimiento	21

Departamento de Recursos Humanos	23

Dirección Financiera	25

Dirección de Vinculación Interinstitucional	26

Jóvenes Líderes	27

Educación y Prevención en Salud	29

Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana (BIJRD)	29

Dirección De Capacitación Y Desarrollo Familiar	30

Departamento de Relaciones Internacionales	31

Proyecto Crecer en Valores/ Casita de la Cultura	33

Proyecto Familias en Paz	33

Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Huérfanos por Feminicidio	34

Género e inclusión financiera	35

Dirección de Operaciones	36

Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar	36

Regional Distrito Nacional	38

Regional Noroeste	38

Dirección Regional Valdesia	39

VIAJES REPORTADOS POR LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	40

NOTICIAS DEL MES DE JULIO	40

Vicepresidencia, Funglode y Children International celebran final torneo de debate	40

Vicepresidencia y Japón comparten experiencias para promover desarrollo rural participativo	41

Clausuran XVIII Debate Juvenil en Santiago	41

Margarita Cedeño entrega centro de capacitación en Neiba para que miles se integren al mercado productivo	43

Agosto 23, 2018	43

Vicepresidencia entrega equipos tecnológicos a personal de campo de Prosoli	44

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante el mes de agosto del 2018, ejecutados por las áreas operativas y de apoyo del Programa Progresando con Solidaridad. Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia los marcos estratégicos y operativos del programa durante el periodo anteriormente citado. Ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS), así como por los informes remitidos por los Directores, Encargados de área y Directores Regionales.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de Progresando con Solidaridad. Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y aumentar el bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencias Monetarias Condicionadas, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES DE PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

## TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

Comer es Primero: La transferencia Comer es Primero está condicionada al componente de Salud, los beneficios consisten en el otorgamiento de RD $825.00 pesos mensuales que los hogares deben utilizar para la compra de alimentos de la canasta básica.

Indicador de Producto:

870,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero (CeP) para la compra de alimentos básicos.

En el mes de agosto del año corriente 823,598 familias participantes recibieron la transferencia Comer es Primero, alcanzando un 95% de la meta programada.

Tabla 1. Familias que recibieron la TMC Comer es Primero en el mes de agosto 2018.

|  | Agosto |  |
| --- | --- | --- |
|  | 823,598 |  |

Las familias que reciben el beneficio de Comer es Primero en el mes de agosto están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 2. Familias que recibieron la TMC Comer es Primero en el mes de agosto por Provincia

| Provincias | Beneficiarios | Monto transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 29,123 | $25, 916,125.00 |
| Bahoruco | 13,347 | $12, 148,250.00 |
| Barahona | 26,717 | $24, 065,925.00 |
| Dajabon | 8,791 | $7, 252,575.00 |
| Distrito Nacional | 64,791 | $57,108,675.00 |
| Duarte | 38,670 | $31, 902,750.00 |
| El Seibo | 11,078 | $9, 798,050.00 |
| Elias Piña | 8,678 | $7, 939,500.00 |
| Espaillat | 23,295 | $19, 218,375.00 |
| Hato Mayor | 12,606 | $10, 399,950.00 |
| Hermanas Mirabal | 10,837 | $8, 940,525.00 |
| Independencia | 6,354 | $5, 718,750.00 |
| La Altagracia | 16,378 | $13, 511,850.00 |
| La Romana | 22,862 | $18, 861,150.00 |
| La Vega | 35,826 | $29, 556,450.00 |
| Maria Trinidad Sanchez | 18,240 | $15, 048,000.00 |
| Monseñor Nouel | 11,999 | $9, 899,175.00 |
| Monte Cristi | 14,506 | $12, 465,675.00 |
| Monte Plata | 27,145 | $24, 376,850.00 |
| Pedernales | 3,880 | $3, 415,550.00 |
| Peravia | 13,187 | $10, 879,275.00 |
| Puerto Plata | 24,178 | $19, 946,850.00 |
| Samaná | 11,857 | $9, 782,025.00 |
| San Cristóbal | 47,848 | $41, 913,575.00 |
| San Jose De Ocoa | 9,223 | $7, 608,975.00 |
| San Juan | 38,641 | $34, 701,050.00 |
| San Pedro De Macorís | 31,732 | $26, 178,900.00 |
| Sanchez Ramirez | 17,554 | $14, 482,050.00 |
| Santiago | 64,994 | $56, 353,375.00 |
| Santiago Rodriguez | 7,835 | $6, 463,875.00 |
| Santo Domingo | 133,619 | $117,097,250.00 |
| Valverde | 17,807 | $14, 90,775.00 |
| Total | 823,598 | $707,642,125.00 |

Fuente: SIPS.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Gas Hogar: Consiste en un subsidio de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna.

Indicador de Producto:

967,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico

Durante el mes de agosto 949,631 familias beneficiarias recibieron el Bonogas Hogar, para una ejecución de 98% de la meta programada en el indicador del producto.

Tabla 3. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonogas Hogar por durante el mes de agosto 2018

|  | agosto |  |
| --- | --- | --- |
|  | 949,631 |  |

Las familias que recibieron el subsidio focalizado Bonogas Hogar en el mes de agosto están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 4. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonogas Hogar durante el mes de agosto por Provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 31,516 | $7,185,648.00 |
| Bahoruco | 14,333 | $3,267,924.00 |
| Barahona | 28,741 | $6,552,948.00 |
| Dajabón | 9,831 | $2,241,468.00 |
| Distrito Nacional | 78,041 | $17,793,348.00 |
| Duarte | 44,164 | $10,069,392.00 |
| El Seibo | 11,979 | $2,731,212.00 |
| Elías Piña | 9,137 | $2,083,236.00 |
| Espaillat | 25,865 | $5,897,220.00 |
| Hato Mayor | 13,905 | $3,170,340.00 |
| Hermanas Mirabal | 12,350 | $2,815,800.00 |
| Independencia | 6,866 | $1,565,448.00 |
| La Altagracia | 18,148 | $4,137,744.00 |
| La Romana | 25,421 | $5,795,988.00 |
| La Vega | 42,021 | $9,580,788.00 |
| Maria Trinidad Sanchez | 20,413 | $4,654,164.00 |
| Monseñor Nouel | 14,205 | $3,238,740.00 |
| Monte Cristi | 16,206 | $3,694,968.00 |
| Monte Plata | 29,585 | $6,745,380.00 |
| Pedernales | 4,198 | $957,144.00 |
| Peravia | 18,578 | $4,235,784.00 |
| Puerto Plata | 27,384 | $6,243,552.00 |
| Samaná | 13,250 | $3,021,000.00 |
| San Cristóbal | 57,832 | $13,185,696.00 |
| San Jose De Ocoa | 10,164 | $2,317,392.00 |
| San Juan | 41,494 | $9,460,632.00 |
| San Pedro De Macorís | 36,647 | $8,355,516.00 |
| Sanchez Ramirez | 19,709 | $4,493,652.00 |
| Santiago | 75,462 | $17,205,336.00 |
| Santiago Rodriguez | 8,693 | $1,982,004.00 |
| Santo Domingo | 163,481 | $37,273,668.00 |
| Valverde | 20,012 | $4,562,736.00 |
| Total | 949,631 | $216,515,868.00 |

Fuente: SIPS.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

Indicador de Producto:

460,000 familias reciben el subsidio a la electricidad Bono-Luz

Durante el mes de agosto 446,456 familias beneficiarias recibieron Subsidio Bono Luz, para auxiliarlas en el pago del servicio eléctrico.

Tabla 5. Cantidad de Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonoluz por durante el mes de agosto 2018.

|  | Julio |  |
| --- | --- | --- |
|  | 446,456 |  |

Las familias que recibieron el subsidio focalizado Bono Luz Hogar en el mes de agosto están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 6. Familias que recibieron el Subsidio Focalizado Bonoluz por en el mes de agosto, por provincia

| Descripción | Beneficiarios | Monto transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,699 | $2,899,661.88 |
| Bahoruco | 6,595 | $2,494,871.52 |
| Barahona | 14,707 | $5,243,653.32 |
| Dajabón | 5,113 | $2,267,632.32 |
| Distrito Nacional | 40,569 | $14,691,928.92 |
| Duarte | 23,276 | $10,110,013.20 |
| El Seibo | 4,361 | $1,793,844.36 |
| Elías Piña | 5,115 | $1,950,407.64 |
| Espaillat | 10,816 | $4,756,101.36 |
| Hato Mayor | 6,546 | $2,721,298.20 |
| Hermanas Mirabal | 4,694 | $2,076,654.60 |
| Independencia | 3,817 | $1,467,508.80 |
| La Altagracia | 8,137 | $2,898,942.60 |
| La Romana | 12,814 | $4,342,897.20 |
| La Vega | 23,629 | $10,231,163.04 |
| Maria Trinidad Sanchez | 9,390 | $4,112,865.24 |
| Monseñor Nouel | 7,390 | $3,239,650.44 |
| Monte Cristi | 8,207 | $3,639,428.04 |
| Monte Plata | 17,257 | $5,556,162.72 |
| Pedernales | 1,198 | $490,282.56 |
| Peravia | 7,365 | $2,713,901.16 |
| Puerto Plata | 12,406 | $5,307,380.64 |
| Samaná | 3,895 | $1,721,321.40 |
| San Cristóbal | 20,737 | $7,544,341.44 |
| San Jose De Ocoa | 2,166 | $903,433.44 |
| San Juan | 25,042 | $9,486,721.56 |
| San Pedro De Macorís | 22,214 | $6,994,105.56 |
| Sanchez Ramirez | 8,963 | $3,950,885.16 |
| Santiago | 27,507 | $11,799,433.20 |
| Santiago Rodriguez | 3,997 | $1,772,785.44 |
| Santo Domingo | 77,697 | $26,993,193.12 |
| Valverde | 12,137 | $5,384,277.00 |
| Total | 446,456 | $171,556,747.08 |

Fuente: SIPS.

Transferencia Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y Bono Escolar Estudiando Progreso: Consiste en una transferencia monetaria bimestral que se entrega a los hogares tomando en cuenta la cantidad de estudiantes miembros de las familias participantes del programa en edad escolar (5-21 años) que se encuentran matriculados en la escuela y del cumplimiento con las corresponsabilidades en educación (asistencia superior a 80%).

Indicador de Producto:

244,000 hogares con estudiantes entre 5 y 21 años reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)

En el mes de agosto 235,981 estudiantes miembros de hogares participantes en el Programa Progresando con Solidaridad cuya matriculación y asistencia fue verificada recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE). Esto se traduce en un 93.5% de cumplimiento de la meta establecida.

Tabla 7. Familias que recibieron  el Incentivo a la Asistencia Escolar ILAE, por provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 8,592 | $5,451,900.00 |
| Bahoruco | 3,530 | $2,223,900.00 |
| Barahona | 9,599 | $6,104,700.00 |
| Dajabón | 2,142 | $1,329,900.00 |
| Distrito Nacional | 19,546 | $12,194,400.00 |
| Duarte | 9,024 | $5,645,400.00 |
| El Seibo | 3,454 | $2,210,700.00 |
| Elías Piña | 2,180 | $1,364,700.00 |
| Espaillat | 5,717 | $3,579,300.00 |
| Hato Mayor | 4,227 | $2,652,900.00 |
| Hermanas Mirabal | 2,684 | $1,678,800.00 |
| Independencia | 2,129 | $1,341,600.00 |
| La Altagracia | 5,508 | $3,455,400.00 |
| La Romana | 6,803 | $4,294,500.00 |
| La Vega | 10,840 | $6,859,800.00 |
| Maria Trinidad Sanchez | 3,322 | $2,080,200.00 |
| Monseñor Nouel | 4,043 | $2,575,800.00 |
| Monte Cristi | 3,394 | $2,098,200.00 |
| Monte Plata | 7,623 | $4,860,300.00 |
| Pedernales | 1,402 | $900,600.00 |
| Peravia | 4,688 | $2,991,000.00 |
| Puerto Plata | 5,173 | $3,238,500.00 |
| Samaná | 3,780 | $2,391,900.00 |
| San Cristóbal | 13,619 | $8,741,100.00 |
| San Jose De Ocoa | 2,533 | $1,582,800.00 |
| San Juan | 9,581 | $6,015,600.00 |
| San Pedro De Macorís | 10,457 | $6,611,700.00 |
| Sanchez Ramirez | 5,488 | $3,487,800.00 |
| Santiago | 14,876 | $9,333,000.00 |
| Santiago Rodriguez | 1,715 | $1,066,800.00 |
| Santo Domingo | 43,085 | $27,146,400.00 |
| Valverde | 5,227 | $3,287,100.00 |
| Totales | 235,981 | $148,796,700.00 |

Indicador de Producto:

135,000 hogares con estudiantes entre 5 y 21 años reciben el Bono Escolar Estudiando para el Progreso (BEEP)

En el mes de agosto 115,774 estudiantes miembros de hogares participantes en el Programa Progresando con Solidaridad cuya matriculación y asistencia fue verificada en educación media  recibieron el Bono Escolar Estudiando para el Progreso (BEEP). Esto se traduce en un 88.4% de cumplimiento de la meta establecida.

Tabla 8. Familias que recibieron el Bono Escolar Estudiando para el Progreso (BEEP), por provincia

| Provincia | Beneficiarios | Monto transferido en RD$ |
| --- | --- | --- |
| Azua | 4,265 | $6,266,000.00 |
| Bahoruco | 1,488 | $2,149,500.00 |
| Barahona | 3,990 | $5,899,500.00 |
| Dajabon | 1,301 | $1,932,000.00 |
| Distrito Nacional | 9,505 | $13,955,000.00 |
| Duarte | 4,790 | $7,191,500.00 |
| El Seibo | 1,473 | $2,246,000.00 |
| Elias Piña | 1,222 | $1,832,500.00 |
| Espaillat | 2,971 | $4,183,000.00 |
| Hato Mayor | 1,910 | $2,646,000.00 |
| Hermanas Mirabal | 1,636 | $2,364,000.00 |
| Independencia | 960 | $1,440,500.00 |
| La Altagracia | 2,205 | $2,982,500.00 |
| La Romana | 3,644 | $5,497,000.00 |
| La Vega | 4,907 | $7,386,500.00 |
| Maria Trinidad Sanchez | 1,651 | $2,335,000.00 |
| Monseñor Nouel | 2,030 | $3,103,500.00 |
| Monte Cristi | 1,802 | $2,602,500.00 |
| Monte Plata | 4,295 | $6,350,500.00 |
| Pedernales | 512 | $811,000.00 |
| Peravia | 1,745 | $2,432,500.00 |
| Puerto Plata | 3,163 | $4,561,500.00 |
| Samana | 1,713 | $2,413,500.00 |
| San Cristobal | 6,231 | $8,902,500.00 |
| San Jose De Ocoa | 1,308 | $2,060,500.00 |
| San Juan | 5,124 | $7,585,000.00 |
| San Pedro De Macoris | 5,104 | $7,214,500.00 |
| Sanchez Ramirez | 3,077 | $4,590,500.00 |
| Santiago | 6,807 | $9,949,000.00 |
| Santiago Rodriguez | 1,138 | $1,691,000.00 |
| Santo Domingo | 21,142 | $30,861,000.00 |
| Valverde | 2,665 | $3,787,500.00 |
| Totales | 115,774 | $169,223,000.00 |

## ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

Indicador de Producto:

784,000 familias reciben intervención socio educativa en las siete líneas de acción a través de Visitas Domiciliarias.

### VISITAS DOMICILIARIAS

Para realizar las visitas domiciliarias y escuelas las familias son divididas en dos grupos, en las siguientes líneas se describen los criterios tomados en cuenta para la división de hogares a ser visitados:

| Grupo “A” Visita Mensual | Grupo “B” Visita Bimestral |
| --- | --- |
|  Hogares ICV 1 todos.  Hogares ICV 2 que no cumplieron corresponsabilidades.  Todos los hogares nuevos 2017 y 2018 a medida que se van incorporando al programa. |  Hogares ICV 2 que cumplieron con las corresponsabilidades y asistencias a las Escuelas de Familias. |

En el ciclo de trabajo agosto- septiembre  663,826 familias  participantes del Programa recibieron visitas en su domicilio como parte de la intervención socio educativa en las siete líneas de acción, con el tema "Reforzando el Cumplimiento de las Corresponsabilidades” para los grupos A  y B  a través de Visitas Domiciliarias en las 13 regionales de cobertura del Prosoli; la siguiente tabla nos presenta los resultados en detalle del ciclo en cuestión.

Tabla 9. Visitas Domiciliarias Programadas Vs. Ejecutada del Grupo A en el mes de agosto (por regionales)

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 34,765 | 32,669 |  | 93.97% |
| Del Valle | 48,574 | 38,433 |  | 79.12% |
| Distrito Nacional | 34,977 | 31,528 |  | 90.14% |
| Enriquillo | 35,894 | 28,836 |  | 80.34% |
| Este I | 34,520 | 31,549 |  | 91.39% |
| Este II | 31,480 | 31,820 |  | 101.08% |
| Norcentral | 57,106 | 53,358 |  | 93.44% |
| Nordeste | 50,294 | 49,152 |  | 97.73% |
| Noroeste | 30,981 | 29,711 |  | 95.90% |
| Santo Domingo Este | 31,740 | 30,502 |  | 96.10% |
| Santo Domingo Norte | 50,340 | 46,462 |  | 92.30% |
| Santo Domingo Oeste | 34,669 | 31,920 |  | 92.07% |
| Valdesia | 42,037 | 42,759 |  | 101.72% |
| Totales | 517,377 | 478,699 |  | 92.52% |

Fuente: SIPS.

Tabla 10. Visitas Domiciliarias Programadas Vs. Ejecutada del Grupo B en el bimestre agosto-septiembre  (por regionales)

| Región | Visitas Programadas | Visitas Ejecutadas | % Visitas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 28,808 | 22,832 |  | 79.26% |
| Del Valle | 24,750 | 17,490 |  | 70.67% |
| Distrito Nacional | 27,502 | 18,947 |  | 68.89% |
| Enriquillo | 11,817 | 8,234 |  | 69.68% |
| Este I | 8,936 | 8,988 |  | 100.58% |
| Este II | 18,535 | 18,735 |  | 101.08% |
| Norcentral | 42,226 | 23,899 |  | 56.60% |
| Nordeste | 25,126 | 21,997 |  | 87.55% |
| Noroeste | 17,820 | 15,662 |  | 87.89% |
| Santo Domingo Este | 11,101 | 7,903 |  | 71.19% |
| Santo Domingo Norte | 8,822 | 3,516 |  | 39.85% |
| Santo Domingo Oeste | 1,994 | 1,284 |  | 64.39% |
| Valdesia | 27,447 | 21,031 |  | 76.62% |
| Totales | 254,884 | 190,518 |  | 74.75% |

Fuente: SIPS.

### ESCUELAS DE FAMILIAS

Las Escuelas De Familias son el mecanismo para dar a los padres y las madres mayores recursos de acción y reivindicación sobre los otros factores que inciden en la educación de la infancia, la adolescencia y el accionar comunitario. Uno de los objetivos de las Escuelas de Familias es fomentar la colaboración y el trabajo conjunto del equipo que forma una familia, en armonía y apoyo mutuo.

Durante el mes de agosto fueron ejecutadas 26,990 Escuelas de Familias a través de las cuales 485,072 miembros de familias se orientaron sobre el tema “Reforzamiento en programa de Capacitación Técnico Laboral” en las 13 regionales de intervención del Prosoli; la siguiente tabla nos presenta los resultados en detalle del mes en cuestión.

Tabla 11. Escuelas de ejecutadas en el grupo A  para el mes de agosto (por regionales)

| Región | Escuelas Programadas | Escuelas Ejecutadas |  | % Escuelas |  | Cantidad Asistió Escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central | 1,375 |  | 1,227 | 89.24% | 20,068 |  |
| Del Valle | 1,803 |  | 1,365 | 75.71% | 29,495 |  |
| Distrito Nacional | 1,241 |  | 963 | 77.60% | 23,063 |  |
| Enriquillo | 981 |  | 701 | 71.46% | 18,924 |  |
| Este I | 1,002 |  | 981 | 97.90% | 17,255 |  |
| Este II | 1,243 |  | 1,268 | 102.01% | 24,900 |  |
| Norcentral | 2,456 |  | 2,198 | 89.50% | 36,191 |  |
| Nordeste | 1,790 |  | 1,989 | 111.12% | 28,553 |  |
| Noroeste | 1,170 |  | 1,188 | 101.54% | 19,715 |  |
| Santo Domingo Este | 1,035 |  | 952 | 91.98% | 24,005 |  |
| Santo Domingo Norte | 1,330 |  | 1,181 | 88.80% | 29,414 |  |
| Santo Domingo Oeste | 978 |  | 850 | 86.91% | 19,288 |  |
| Valdesia | 1,791 |  | 1,944 | 108.54% | 39,280 |  |
| Totales | 18,195 |  | 16,807 | 92.37% | 330,151 |  |

Fuente: SIPS.

Tabla 12. Escuelas de ejecutadas en el grupo  B en el mes de agosto (por regionales)

| Región | Escuelas Programadas |  |  | Escuelas Ejecutadas | % Escuelas |  |  | Cantidad Asistió Escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central |  | 1,192 | 946 |  |  | 79.36% | 17,313 |  |
| Del Valle |  | 1,429 | 906 |  |  | 63.40% | 15,360 |  |
| Distrito Nacional |  | 1,036 | 661 |  |  | 63.80% | 15,964 |  |
| Enriquillo |  | 685 | 410 |  |  | 59.85% | 6,788 |  |
| Este I |  | 747 | 738 |  |  | 98.80% | 7,229 |  |
| Este II |  | 1,011 | 974 |  |  | 96.34% | 15,256 |  |
| Norcentral |  | 2,082 | 1,033 |  |  | 49.62% | 17,002 |  |
| Nordeste |  | 1,751 | 1,427 |  |  | 81.50% | 16,359 |  |
| Noroeste |  | 1,137 | 1,088 |  |  | 95.69% | 14,111 |  |
| Santo Domingo Este |  | 638 | 473 |  |  | 74.14% | 6,537 |  |
| Santo Domingo Norte |  | 648 | 395 |  |  | 60.96% | 5,101 |  |
| Santo Domingo Oeste |  | 230 | 169 |  |  | 73.48% | 1,102 |  |
| Valdesia |  | 1,386 | 1,114 |  |  | 80.38% | 19,869 |  |
| Totales |  | 13,972 | 10,334 |  |  | 73.96% | 157,991 |  |

Fuente: SIPS.

RESULTADOS POR COMPONENTES SEGÚN COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

## SALUD INTEGRAL

Indicador de Producto:

35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 8,750 Miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | 6,336 | 72 |

Los operativos “Mirada y Sonrisa Feliz” fueron realizados en las comunidades de Azua, Bahoruco, Barahona, San Juan y Santiago.

Las jornadas forman parte de la estrategia que ejecuta la Vicepresidencia de la República a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirige la vicepresidenta de la República, Doctora  Margarita Cedeño, para mejorar las condiciones de salud de la población en pobreza y pobreza extrema.

En cada una de esta jornada de Mirada y Sonrisa Feliz contó con el apoyo de  40 médicos del Centro Cristiano de Servicios Médicos, Inc. del Hospital Dr. Elías Santana (de Los Alcarrizos) pertenecientes al Departamento de Prevención de Ceguera y con el apoyo de 20 médicos en Odontológicos de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Indicador de Producto:

15,025 miembros de familias PROSOLI orientados y acompañados en salud preventiva e integral.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 3,100 personas orientadas en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades, Lactancia Materna Exclusiva y Cita Médica). | 1,385 | 45 |

Estos talleres de salud fueron impartidos en 23 provincias a lo largo de todo el territorio nacional.

Indicador de Producto:

31,800 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socioeducativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 7,925 adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva. | 4,129 | 52 |

Estos jóvenes están siendo formados para formar parte de la estrategia Movimiento Nacional Juvenil del Prosoli y residen en las provincias de Azua, Barahona, Distrito nacional, Duarte, Espaillat, La vega, Monte plata, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo.

## SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Indicador de Producto:

200,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 24,500 personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas de los CCPPs. | 14,281 | 58 |
| 23,500 familias capacitadas e integradas a la producción agropecuaria para autoconsumo o comercialización. | 10,488 | 45 |
| 144 emprendedores y emprendedoras PROSOLI vinculados a proyectos de desarrollo económico y de innovación productiva comunitaria. | 128 | 89 |

Los miembros de familias capacitados a través de los 44 CCPP y los Centros de capacitación comunitarios ubicados en las doce regionales del programa Progresando con Solidaridad. El 80.2% de las personas egresadas de las capacitaciones son mujeres. En ese orden, los 42 emprendedores y emprendedoras PROSOLI vinculados a proyectos de desarrollo económico y de innovación productiva comunitaria, en las provincias de El Seibo, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y Santo Domingo.

Indicador de Producto:

88,600 miembros de familias participantes en acciones de fomento a la inserción actividades productivas para generar ingresos.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,500 beneficiarios (as) y/o dependientes que reciben talleres en Educación Financiera a través de entidades aliadas. | 3,898 | 60 |

Los 3,898 beneficiarios (as)  y/o dependientes que reciben talleres en Educación Financiera a través de entidades aliadas están radicados en las siguientes provincias: Azua, Barahona, Distrito Nacional, Duarte, Peravia, San Juan, Santiago, Santo Domingo y Valverde.

## FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

Indicador de Producto:

59,364 familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,248 NNA orientados sobre la ética y los valores a través de talleres educacionales. | 799 | 64 |
| 133 familias que acogen NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar y que reciben acompañamiento para el sano desarrollo familiar. | 166 | 100 |
| 4,100 NNA orientados en estrategias de resolución de conflictos a través de talleres, juegos de roles y dinámicas. | 799 | 19 |
| 3,000 NNA orientados a través de talleres, juego de roles y dinámicas sobre los roles hombre-mujer (nueva masculinidad y nueva feminidad). | 741 | 25 |
| 500 talleres de orientación realizados con jóvenes de nivel secundario de Santo Domingo y Distrito Nacional sobre la Ley 136-03. | 0 | 0 |

Los 354 NNA orientados a través de talleres, juego de roles y dinámicas sobre los roles hombre-mujer (nueva masculinidad y nueva feminidad), se encuentran en las provincias de Barahona, Santiago y Santo Domingo.

Indicador de Producto:

10,000 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos y retirados del trabajo infantil.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 2,700 niños/as pertenecientes a familias participantes identificados, prevenidos del trabajo infantil. | 688 | 25 |

Estos talleres de prevención al trabajo infantil fueron realizados en las provincias de Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago y Valverde.

Indicador de Producto:

20,400 jóvenes reciben orientaciones socioeducativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 14,300 jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socioeducativo a través de la metodología joven a joven, para el desarrollo integral de las nuevas generaciones (actividades de nueva masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, cultura de paz y prevención del uso de drogas). | 2,453 | 17 |

Las orientaciones y acompañamiento socioeducativo a través de la metodología joven a joven, para el desarrollo integral de las nuevas generaciones (actividades de nueva masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, cultura de paz y prevención del uso de drogas), fueron realizadas en  las provincias de en las provincias Azua, Barahona, Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, San Cristóbal, San Juan, Santiago y Santo Domingo.

Indicador de Producto:

64,000 jóvenes integrados en 1,140 grupos juveniles del Movimiento Nacional Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz para que implementen acciones a favor de los jóvenes y familias de sus comunidades.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 21,500 jóvenes integrados a grupos de juveniles del Movimiento Nacional Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. | 2,168 | 10 |

Indicador de Producto:

377,880 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 29,450 niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | 22,371 | 76 |
| 29,745 niños, niñas conforman el movimiento Progresando en Valores, participando en espacios de reflexión, recreación y desarrollo personal, recreativas, deportivas y culturales. | 14,166 | 48 |

Indicador de Producto:

34,900 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar si inclusión social.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 30,300 Jefes de familia envejecientes o con discapacidad participan de las Escuelas de Familia. | 34,512 | 100 |

Este resultado es el reporte de actividades de Escuelas de Familias que involucraron la participación de envejecientes en todo el territorio nacional.

Indicador de Producto:

1,300 Integrantes del personal reciben orientaciones en la Estrategia Crecer en Valores

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1,080 Niños, niñas y adolescentes participando en actividades lúdicas, formativas y recreativas a través de la Casita de la Cultura. | 612 | 57 |
| 80 Estudiantes de Centros Educativos visitan la Casita de la Cultura y participan en actividades formativas, lúdicas y recreativas. | 39 | 49 |
| 60 de padres, madres y tutores de NNA participantes en charlas, y Talleres en la Casita de Cultura. | 22 | 37 |
| 575 asistentes a eventos especiales y celebraciones Culturales y artísticas que contribuyen el enriquecimiento personal y social, en La Casita de la Cultura. | 500 | 87 |

## HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de Producto:

20,000 familias integradas en iniciativas de protección del medio ambiente.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 6,500 jóvenes integrados en iniciativas de protección del medioambiente. | 1,353 | 21 |
| 5,185 Familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | 5,162 | 96 |
| 1,743 hogares con pisos de tierra sustituidos por cemento. | 1,709 | 98 |

## ACCESO A LAS TICS

Indicador de Producto:

93,000 Jóvenes vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

| Meta Tercer Trimestre | RESULTADOS | % |
| --- | --- | --- |
| 228 miembros integrados a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 167 | 73 |

Estos miembros de familias que buscan cerrar su brecha digital pertenecen a las provincias Distrito Nacional, Duarte, El Seibo, La Vega, San Cristóbal, San Pedro De Macorís y Santiago.

# ACTIVIDADES REALIZADAS EN AGOSTO 2018

## Dirección General

- Coordinación y participación en conjunto del lanzamiento Mujeres con Propósito organizado con FUNDES y PEPSICO en el Hotel Crown Plaza, Santo Domingo.

- Cada lunes de agosto se realizó la reunión semanal con Directivos de Prosoli con la finalidad de dar seguimiento al Plan Operativo institucional y preparación para la auditoría internacional de la Norma ISO 9001:2015.

- Inauguración del Centro de Capacitación y Producción Prosoli de Neyba

- Reunión con el equipo técnico de Prosoli y PMA para coordinador  cena Movimiento Hambre Cero a ser realizada en octubre.

- Coordinación conferencia “Lo Mejor de ti, el poder de tu aptitud” con Francina Hungría en San Pedro de Macorís.

- Participación taller teórico-práctico, sobre Seguimiento de Riesgos

- Coordinación distribución ejemplares Hoja de Ruta ODS 2 a instituciones involucradas

- Media Tour de radio y televisión de Altagracia Suriel, Directora de Progresando con Solidaridad. El cual estuvo como propósito informar sobre la metodología de intervención Prosoli y sus principales logros en reducción de pobreza. Como NO es solo una tarjeta de subsidios.

- Reunión mensual con el PMA, seguimiento coordinación de acciones componente de nutrición y otras acciones en conjunto.

- Reunión con el señor Wenceslao Soto, Fundación Rica

- Participación en reunión con el Presidente de la República Lic. Danilo Medina y la Vicepresidenta Dra. Margarita Cedeño para la revisión de metas e indicadores Presidenciales.

- Participación institucional en el  “Foro de Formación de Evaluadores para América Latina y El Caribe en el Hotel Sheraton”.

- Reunión con el Director General del Instituto Nacional de la Uva –INUVA- para evaluar posible alianza en conjunto.

- Coordinación y  exposición Itinerante en el concurso de Pintura Joven por los Valores en Santiago.

- Reunión con el Diácono Miguel Ángel de Jesús, del Plan Cordillera para coordinar acciones en conjunto en la provincia de la Vega.

- Reunión con el equipo de la DIGECOM para seguimiento a proyecto en conjunto para la prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas.

## Dirección de Planificación y Seguimiento

- Capacitación a todo el personal en riesgo. Con el objetivo de fortalecer el control y seguimiento a los riesgos del programa, se capacitaron 65 encargados y técnicos del programa sobre la detección, seguimiento y control de riesgos operativos.

- Evaluación salud (mayo – junio 2018). Con el objetivo de poder determinar la calidad y consistencia de la información suministrada por el personal de campo, en el levantamiento de salud correspondiente al proceso de verificación de corresponsabilidad (mayo – junio 2018). La muestra seleccionada fue de unos 853 miembros con corresponsabilidad en salud a nivel nacional. Los resultados arrojaron un 98.5% de miembros de verificación de los miembros, una consistencia de la información digitada de 97.4%, un llenado de 97.7%, consistencia con el hogar de 98.3%, esto para  un índice de verificación en salud  de 98.1%.

- Asistencia a taller sobre presupuesto de género. El día 15 de agosto se asistió al taller-capacitación sobre la elaboración del presupuesto de género en la Dirección General de Presupuesto.

- Evaluación jornada médica  “Sonrisa y Mirada Feliz” en Santiago (sectores Cien Fuego y La Herradura, a la vez se elaboró el informe correspondiente de la jornada. Durante esta jornada médica denominada Mirada y Sonrisa Feliz, la cual se realizó en la regional Norcentral para las fechas 11 y 12 de agosto 2018, se atendieron un total de 1,871 pacientes los cuales fueron atendidos en los chequeos oftalmológicos y/o dentales. Con el objetivo de poder medir la satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios ofrecidos en la jornada médica “Sonrisa y Mirada Feliz” tales como oftalmológicos y dentales, se tomó una muestra de 95  personas los cuales fueron atendidos durante la jornada dentro de los principales resultados se encuentran que un 94.7% considera que la jornada médica fue buena o muy buena.

- Preparación levantamiento matriculación escolar 2018 - 2018: Con el objetivo de poder evaluar el proceso de matriculación escolar 2018 – 2018 de los miembros beneficiaros se sostuvo una primera reunión con el la Dirección de Operaciones y Tecnología, como resultado de estable el flujo del proceso para el levantamiento por parte del personal de campo, a través del dispositivos móviles. De la misma forma, luego de esta reunión interna, se sostuvo una reunión con Ministerio de Educación con el objetivo de solicitar las informaciones correspondientes a la inscripción de los miembros, y la base de centros educativos.

- Elaboración del Formulario de medición de teatros pedagógicos en calle de la Vicepresidencia: Se realizó el sistema de captura en aplicación ODK Collect, para la medición de los teatros pedagógicos que se realizaron durante los meses de julio y agosto 2018, en las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Juan, Santiago. Informe de presentación de resultados, de los teatros pedagógicos en calle.

- Evaluación al POA segundo trimestre: seguimiento y acompañamiento a la evaluación realizada al POA, en cuanto al módulo de captura, tabulación de los resultados y redacción del informe final.

- Evaluación a cursos de capacitación y talleres de las áreas: seguimiento y acompañamiento a la evaluación realizada a los cursos y talleres.

- Evaluación Aliados: Realización del formulario de captura para la evaluación de los aliados.

- Proyecto Corpovisionarios: Reuniones continúas sobre la evaluación de la metodología aplicada, para el levantamiento de información en campo, sobre actitudes y prácticas de las personas.

- Campamento de Verano 2018: A nivel nacional se realizó una muestra para evaluar el nivel de satisfacción de los participantes en los campamentos de verano 2018, la muestra seleccionada fue de unos 59 campamentos y unos 585 participantes. Los principales resultados se muestran que un 94.7% de los participantes consideran que el campamento fue muy bueno o bueno.

- Auditoría interna ISO: En vista de la auditoria internacional, se realizó una auditoría interna en el Departamento de Recursos Humanos. Entrevistando directamente a la encargada departamental y se midió el grado de cumplimiento con la norma y los procesos documentos.

- Taller Teoría del Cambio: Participación el taller de tres días sobre la teoría del cambio aplicado a las políticas públicas basadas en evidencia.

- Evaluación a Cursos Progresando Unido Mayo - Junio 2018: Seguimiento a proceso de levantamiento y tabulación de los egresados de las acciones formativas de cursos pertenecientes a Progresando Unidos (mayo – junio 2018).

- Remisión de las siguientes informaciones:

- Se remitieron las cantidades de hogares con el subsidio de Bonoluz, desagregados por tipo de ICV y sus respectivas nóminas de Transferencias por montos y años.

- Cantidad de personal de campo de las provincias de Progresando Unidos.

- Meta correspondiente al los indicadores del Taller de Socialización del Diagnóstico de Primera Infancia, para los niños de 0 a 5 años con suplementos nutricionales (Chispita y Progresina)

- Meta Agente Verificador Independiente (AVI), por año.

- Datos sobre beneficiarios de Bánica.

- Informe de Progresando Unido base egresados corte junio-agosto (revisión y sugerencias de cambios)

- Remisión a Comunicación la programación de las actividades de la semana en Excel.

- Seguimiento a las adquisiciones realizadas con el préstamo 2623 del BID. Correos, llamadas, Contacto con suplidores: logomotions, AVIS, Director de Operaciones, Enc. de Transportación, RR.HH. interinstitucional.

- Apoyo a la Subdirección en solicitud transferencia entre cuentas préstamo Banco Mundial.

## Departamento de Recursos Humanos

- Emisión de 25 certificaciones de empleo a nuestros colaboradores, según solicitud.

- Proceso de pago de Nómina. Se reciben las acciones de personal por parte del departamento de RR.HH y luego se procesan en el sistema SASP.

- Solicitud de pago de prestaciones laborales y vacaciones del personal desvinculado. Mediante solicitud de pagos y verificación de los expedientes de los ex colaboradores conjuntamente con el Dpto. de Recursos Humanos.

- Se elaboraron 3 Procesos de registro de maternidad y lactancia en la TSS. Registrar en la TSS el informe de maternidad que envía la colaboradora para luego proceder a enviarle el informe de lactancia, el cual enviarían firmado y sellado por su médico. Por último se registra el formulario de lactancia y luego se espera la aprobación de la TSS.

- Realización de 30 registros en el sistema de vacaciones/ permisos.

- Realización de 24 registros en el sistema de licencias médicas.

- Reclutamiento y selección de personal. Se realizaron 4 entrevistas y la aplicación de pruebas para vacantes de: 1 Auxiliar Provincial de Jóvenes Lideres (Distrito Nacional), 2 Asistente Operativa (Regional Santo Domingo), edificio San Rafael, 1 conserje CCPP Capotillo (Regional Distrito Nacional). 3 Recepcionistas CCPP Bienvenido (Santo Domingo),2 Secretarias CCPP Bienvenido (Santo Domingo), 1 Secretaria CCPP Anamuya (ESTE), 1 Ayudante de Mantenimiento CCPP Anamuya (ESTE), 1 Ayudante de Mantenimiento CCPP Bienvenido (Santo Domingo),1 Ayudante de Mantenimiento Santa Bárbara (DN),1 Recepcionista CCPP LA Casona (Santo Domingo),1 Recepcionista CCPP Boca Chica (Santo Domingo), 1 Recepcionista CCPP Padre Arturo, 1 Encargada CCPP Don Juan, 2 Encargada CCPP Bani 1 Recepcionista CCPP Don Juan (Valdesia).

- Reunión pre-auditoria con el personal de los Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad, en el salón del 6to piso con 12 hombres y 35 mujeres.

- Elaboración de Matrices de Desarrollo Individual, revisión de expediente y envío de las mismas para ser firmadas por los colaboradores a los CCPP Capotillo, Santa Bárbara, San Cristóbal, Bani, Boca Chica La Casona, Los Botados, Villa Central Barahona y Directores Regionales.

- Taller sobre “Desarrollo Humano”, en estos encuentros participaron 22 colaboradores para un total de 19 mujeres y 3 hombres el mismo fue realizado con el propósito de incentivar el crecimiento humano y profesional de los colaboradores de programa en la Regional de Este II.

- Retroalimentación del Sistema de Gestión de Calidad, Ficha de Procesos, Mapa de Procesos, Gestión de Riesgos, para orientar al personal a identificar los riesgos, mitigarlos o eliminarlos, con la participación de: Director Financiero, Administrativo y Directores Regionales.

- Taller sobre “Paternidad Responsable”, para capacitar y orientar a los colaboradores a que sean consiente en este tema.

- Visita a la Regional Cibao Central (Bonao), con la finalidad de notificar sobre actos administrativos relativos a procedimiento disciplinario de una empleada de parte del equipo de RR.HH.-RR.LL.

- Coordinación  para la participación  en el taller  Calidad de vida  en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), En este proceso  participaron 10 colaboradores de ambos sexos pertenecientes al bloque C y D.

- Visita al Ministerio de Ministerio de Administración Pública, a los fines de reunirme con el equipo de Calidad del Premio Nacional y seguimiento a reunión solicitada con Análisis del trabajo.

## Dirección Financiera

- Licitación PPS-CCC-LPN-2018-0001 de Canastillas en cumplimiento de la norma 02-2018.

- Recepción de 150 nuevas solicitudes de pago, con el objetivo de pagar a  Colaboradores y proveedores  de las   oficinas, provinciales y regionales, registrándola en el SIPS y luego flujo interno en URA, contabilidad, Tesorería y UAI.

- Pago a proveedores y beneficiarios, basados en los saldos por antigüedad permitiendo  que los pagos de todas las actividades del Programa se efectúen  oportunamente.

- Elaboración de entradas de diarias en el SIGEF, para solicitar pagos a Proveedores y administrativos, completando la información en  los formularios de previsión, compromiso, devengado y libramiento. A fin de pagar en forma oportuna nóminas, contribuciones sociales, líneas telefónicas, internet, alquileres, seguros, combustible, alimentos y bebidas, servicios técnicos y profesionales, capacitaciones, adquisición de bonos y PNUD.

- Emisiones de certificaciones y solicitudes de pago, completando las informaciones solicitadas por Compras y Contrataciones para que las ordenes de servicios a Proveedores cumplan con lo exigido en el Decreto 15-17, pago servicios básicos e impuestos y las retenciones de impuestos ejecutadas a proveedores.

- Procesar pago Seguridad Social agosto 2018, con el fin de mantener control de todas las retenciones realizadas a nuestros asalariados, descargamos reporte del IR-4 a través de la oficina virtual de la DGII y los anexos correspondientes para el pago.

- Pago de ISR e ITBIS, para mantener al día los pagos de nuestros compromisos fiscales, cargamos las declaraciones de IR-17 e IT-1 de julio 18 en la oficina virtual DGII, generamos la deuda pendiente y procedemos al pago.

- Registro de todas las cuentas por pagar de la institución, con el fin de ser procesadas y pagadas bajo análisis de saldo por antigüedad.

- Registros por cuentas y objetales de los montos pagados a proveedores y beneficiarios, cheques en tránsito, conciliaciones bancarias de enero 14 al 18 y gastos operativos hasta detectar diferencias y realizando los ajustes, con el fin de que todas las transacciones del Programa estén plasmadas en el nuevo sistema.

- Asistencia a la jornada de capacitación y entrenamiento sobre el manual para la elaboración de los Estados Financieros, según las NICSP en las oficinas de DIGECOG.

- Segunda evaluación oferentes de la licitación para la adquisición de equipos informáticos  PPC-LPN-2018-002.

- Pago de alquileres mensuales a los propietarios de los locales de las oficinas de: CCPP Tamboril, Nagua, Regional Distrito Nacional, OPTIC, Sala Tarea, La Puya, Arroyo Hondo, Pantoja, Regional San Francisco de Macorís,  La Vega, San Cristóbal, Maria Trinidad Sanchez, Nagua, Regional Noreste, Regional San Juan de la Maguana, Regional Distrito Nacional, Guarda y Custodia de Documentos, Regional Tamboril, Santo Domingo Norte y Punto GOB de Megacentro y La Vega.

- Auditoría de pagos al personal operativo, enlaces, encuestadores, supervisores de campo de las actividades efectuadas por las diversas áreas del programa, con el fin de cumplir con las normas ISO-9001-2015.

## Dirección de Vinculación Interinstitucional

- Reunión de la Dirección de Vinculación Interinstitucional, consultores proyecto Progresando Unidos y el Director Ejecutivo de GEODATA, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos para la preparación del Brochure Reportes Comunitarios, la misma se llevó a cabo en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

- Reunión con la organización Save The Children en su oficina en el Distrito Nacional para la coordinación de actividades conjunta en las comunidades donde estos intervienen.

- Participación en el Programa Orientación Comunitaria transmitido por radio CTC, en el cual se conversó sobre el abuso sexual y la explotación sexual comercial y como participa la comunidad en erradicar este flagelo.

- Reunión seguimiento consultoría de Oferta de Servicios. Con el objetivo de revisar el plan de trabajo de la consultoría, levantamiento y análisis de la oferta de servicios, llevada a cabo bajo el contrato no. CII-Ci-009-2018 y coordinar los avances en las 14 provincias del Proyecto Progresando Unidos: centros de salud, centros educativos, colmados, Centros de Capacitación Técnico Profesional, Oficialías de la Junta Central Electoral, empresas privadas y otras instituciones que se consideren relevantes.

- Acercamiento a ganadores modelos emprendimiento socio-productivo PDA. Con el propósito de coordinar disponibilidad de alimentos del MERCA como insumos necesarios para elaboración de productos de emprendimiento socio productivo del CN PDA, la misma se llevó a cabo en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

- Participación en el taller Definición de la Estrategia de Comunicación del proyecto Financiamiento Basado en Pronósticos (FBf) en la oficina de Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos.

- Participación en el taller Protección Social Reactiva ante Emergencias. Esta actividad fue realizada en las oficinas del PMA con el objetivo de  generar los insumos faltantes en materia de alerta temprana, monitoreo y gestión del conocimiento para los Planes Operativos Estándar con el fin de acercarnos al objetivo de conseguir una “Protección Social Reactiva ante Emergencias”. Este taller se realizó en  Salón Padilla de la Casa de las Naciones Unidas y participaron 10 personas.

- Participación de representantes de CONAVIHSIDA en el programa Radial Orientación Comunitaria en el marco del Plan de Trabajo del convenio entre.  GCPS- PROSOLI\ CONAVIHSIDA.

- Taller entrenamiento para la realización CIM-OEA sobre Diagnósticos Participativos de Género -DPG-, con la finalidad de fortalecer  los procesos de transversalidad de género en las políticas, estrategias, programas y cultura de las instituciones públicas de la región, caso concreto de República Dominicana. Esta transferencia metodológica se realiza en el contexto del Programa "Fortalecimiento de Capacidades de los Mecanismos Nacionales para el Avance de la Mujer, para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género" el mismo se realizo en el salón Carlos Acuariasti del Ministerio de Economía.

- Encuentros de Presentación de Resultados ciclo 2018 de Reportes Comunitarios, en las provincias de Provincia Santo Domingo y San Cristóbal, con el objetivo de presentar los resultados del ciclo 2017-2018 de Reportes Comunitarios y consensuar estrategias que contribuyan a la mejora de los servicios sociales y validar los cuestionarios que serán utilizados en la implementación del Ciclo de Reportes Comunitarios correspondiente al periodo 2018-2019. Esta actividad fue realizada en Hotel Radisson con la participaron del Personal Operativo del Progresando Con Solidaridad, Representantes de Instituciones aliadas: Ministerio de Educación (MINERD), Servicio Nacional de Salud (SNS), Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Junta Central Electoral (J.C.E.) y Programa Mundial de Alimentos (PMA).

- Participación en la tercera reunión ordinaria de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Hoja de Ruta Nacional CIS-HR. con el objetivo  de dar  cumplimiento de la RESOLUCIÓN 06- 2017, del Directorio Nacional, para la consolidación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de la Hoja de Ruta Nacional 2018-2020, la reunión tendrá como objetivo: Pasar balance del estado de cumplimiento de la Hoja de Ruta, especialmente el trabajo de las mesas técnicas y valoración sobre las actividades en curso, para realizar el reporte ejecutivo sobre el nivel de cumplimiento de la misma. Esta reunión se llevo a cabo en las oficinas de Conani.

## Unidad de Jóvenes Progresando con Solidaridad

- Capacitación de prevención de drogas y mediación de conflictos, a hijos de beneficiarios de la provincia la vega, Bayacanes, también le fue impartido taller de violencia a grupo de medioambiente en la comunidad.

- Identificación de jóvenes perteneciente al Programa Progresando con Solidaridad para grupo focal PREA, donde 25 jóvenes fueron identificados para ser trasladado a Santiago desde Puerto Plata para que participen de este encuentro y puedan dar una opinión en cuanto al embarazo en la adolescencia.

- Taller de Salud Sexual y Reproductiva a Jóvenes pertenecientes a la familia Progresando con Solidaridad, donde participaron con jóvenes en edades de 10 a 18 años, este tuvo lugar en el CJC de la comunidad de Cienfuegos, para que los jóvenes, niños y adolescentes tengan conocimientos sobre este tema y puedan dar repuestas a esta problemáticas.

- Levantamiento de información de madres adolescentes de 10 a 19 años en la comunidad de Santa Cruz, un total de 10 adolescentes. Esta actividad se realizó con el propósito de darles seguimiento a través del Proyecto Oportunidad para Dos.

- Taller de salud sexual integral con adolescentes y jóvenes de 14 a 29 anos, de la comunidad de Camboya del municipio de Santa Cruz. Esta actividad fue realizada con el propósito de capacitar a los jóvenes de la evaluación de impacto en los temas de prevención de embarazo en la adolescencia e ITS.

- Final de debate en el Salón Verde del Palacio Nacional con la participación de jóvenes de diferentes comunidades entre ellas Andrés, Monte Adentro, Caleta, Valiente y Los Minas los cuales fueron llevado para esta actividad.

- Encuentro con jóvenes de liderazgo los cuales tuvieron el tema e proyecto de vida, en CCPP de los Minas en Santo Domingo para capacitarlos en este tema y que puedan realizar su proyecto de vida.

- Jornada de limpieza de la comunidad en la Lila de los Tres Brazos, realizada por los jóvenes líderes de los Minas.

- Consulta regional sobre prevención de embarazo en adolescentes, llevada a cabo en el Hotel Matum de Santiago, con el propósito de entender la percepción de los jóvenes sobre este tema, y a partir de esto crear las estrategias necesarias.

- Taller sobre la realidad del Medio Ambiente en la República Dominicana, realizado en Hato del Yaqué, Santiago a fin de que los participantes crearan conciencia sobre el medio ambiente y formar un grupo en esta comunidad para estos fines.

- Capacitación en valores en el Politécnico Altagracia Lora en Santiago, en los grupos de formación técnica, esta se realizó con la finalidad de fomentar los valores en estos espacios de formación.

- Capacitación en Prevención de Drogas, en el sector Pekín de Santiago, la cual se realizó para concienciar sobre el daño de estas sustancias y formar un grupo que pueda fungir como multiplicadores.

## Educación y Prevención en Salud

- Taller a Madres con niños de 0 a 5 años para Evaluación de Impacto, en las comunidades de Distrito Nacional, Hato del Yaque en Santiago. En esta actividad se capacitaron 57 mujeres en temas de salud preventiva con énfasis en lactancia materna.

- Taller a Adolecentes y Mujeres Embarazadas para Evaluación de Impacto, en las comunidades de Cotuí, Villa Altagracia y San Juan. En esta actividad se capacitaron 34 mujeres en temas de salud.

## Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana (BIJRD)

- Lectura individual. Participaron los jóvenes que visitan la BIJRD. Esta actividad se realizó en la Sala Mi Espacio, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Taller de pintura. Participaron los niños que visitan la BIJRD, total de niñas 15 y niños 8. Esta actividad se realizó en la Sala Biblio de los Niños, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de aprender y desarrollar las diferentes técnicas de pintura, para que los niños desarrollen este arte.

- Lectura en familia. Participaron las familias que visitan la BIJRD. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Taller Aprendizaje con tecnología APPLE. Participaron los niños que visitan la BIJRD, total de niñas 9 y niños 4. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de dotar a los niños de herramientas tecnológicas para el futuro.

- Club de Lectura Ratoncitos de Biblioteca. Participaron los niños y niñas que visitan la BIJRD, total de niñas 7 y niños 5. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Club de Lectura El ave y el Nido. Participaron los niños y niñas que visitan la BIJRD, total de niñas 7 y niños 2. Esta actividad se realizó en la Sala Biblio de los Niños, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Club de lectura Corazón de Tinta. Participaron los jóvenes que visitan la BIJRD, hembras 5, varones 1 y niños 1. Esta actividad se realizó en la Sala Mi Espacio, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Taller de estimulación musical. Se realizó una reunión con los padres, total de mujeres 41 y hombres 8. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de dar a conocer las informaciones generales y establecer las reglas de este taller.

- Taller de inglés. Participaron los niños que visitan la BIJRD, total de niñas 12 y niños 11. Esta actividad se realizó en la Sala Biblio de los Niños, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de alfabetizar a los niños en el idioma inglés.

- Juegos de lectura. Participaron los niños y niñas que visitan la BIJRD. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

- Visita Institución. Nos visitó el campamento del Gabinete de Políticas Sociales. Se realizó en la Sala Biblio de los Niños, BIJRD, en Santo Domingo, esta visita es guiada por las encargadas de salas, con el objetivo de presentar los servicios que ofrecemos.

- Actividad especial. Celebración Día internacional del Zurdo, se realizó una actividad para celebrar ese día, participaron los niños y niñas que visitan la BIJRD. Esta actividad se realizó en la Sala de la Imaginación, BIJRD, en Santo Domingo, y se hizo con el propósito de intercambiar ideas, comprensión y socialización de lo leído.

## Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar

- Levantamiento de curso terminado de Decoración de Bizcocho con 21 participantes código SIPS 18104.

- Levantamiento de curso terminado de Artesano de Bisutería con 23 participantes código SIPS 16987.

- Capacitación sobre la redacción correcta de las Cartas Compromisos en la Regional Enriquillo (Barahona), en la misma fue capacitada la Encargada de Capacitación Regional, esta actividad se llevó a cabo para preparar los cursos a impartirse en las Comunidades y CCPP correspondiente a Evaluación de Impacto.

- Supervisión del CCPP San Pedro de Macorís en el cual se visitaron las acciones formativas en ejecución: panadero doméstico y confeccionista de Colchas y Sabanas.

- Visita a  Oficina Provincial de Elías Piña para revisar los expedientes de las acciones formativas impartidas en esta comunidad de los cuales fueron verificadas: belleza, peluquería, crianza de chivos y ovejas, uñas acrílicas, repostería, panadería, productor de belleza. En este encuentro trabajamos el tema de Archivo de Expedientes de Acciones Formativas.

- Supervisión de manejo de Paquete de Oficina con 20 participantes, código SIPS 16703.

- Supervisión de curso de Cajero Bancario con 23 participantes, código SIPS 16687.

- Supervisión de curso de Repostero Domestico con 20 participantes, código SIPS 16897.

- Levantamiento de curso terminado de Básico Secretarial con 25 participantes Código SIPS 16628.

- Levantamiento de curso terminado de Confección de Flores en Papel con 35 participantes código SIPS 16753.

- Levantamiento de curso terminado de Elaboración de Bocadillos con 43 participantes código SIPS 16239.

- Levantamiento de curso terminado de Sandalias en Macramé con 20 participantes Código SIPS 16273.

- Levantamiento de curso terminado de Repostería Domestica con 18 participantes código SIPS 16369.

## Departamento de Relaciones Internacionales

- Reunión con la Directora General de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), y la Encargada del Depto. Internacional de PROSOLI. Este encuentro se llevó a cabo en las Oficinas de FEDOMU, con el propósito de presentar las funciones de ambas instituciones y explorar áreas de sinergia entre ambas instituciones.

- Reunión con el señor Ángel Paula  Director Sector Social  de DIGECOOM, donde participó la Dra. Altagracia Suriel, Directora General de Prosoli, Miguel Tejada, Director de Planificación de Prosoli; Andrés Mejía, Encargado de la División de Jóvenes Prosoli y Nieves Peguero Encargada Departamento Internacional. Realizada en las oficinas del Edificio San Rafael. Este encuentro se llevó a cabo con la finalidad de dar seguimiento y tratar algunos puntos sobre el Proyecto Matrimonio Infantil y Uniones Temprana en RD, que ambas instituciones llevan en conjunto.

- Asistencia y participación al Lanzamiento del estudio Análisis de Contexto Integrado (ICA), organizado por El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en el marco de colaboración con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), donde se presentaron los resultados claves del  estudio que profundiza en la comprensión del contexto geográfico de República Dominicana. Al evento asistieron diferentes instituciones y organismos gubernamentales nacionales e internacionales.

- Reunión con representantes de la Embajada de Italia, encabezado por el Dr. Davide Vianello y Fortunato Castagna, donde participó Elizabeth Rosario, Encargada Proyectos Especiales, División de Proyectos Especiales del Depto. de Agricultura Familiar y el Depto. Internacional de PROSOLI,  este encuentro se realizó con la finalidad de presentar las funciones de ambas instituciones y encontrar áreas donde ser pueda colaborar en conjunto.

- Acto de Clausura del XII Festival Internacional de Cine Infantil, en conjunto con la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), realizado en el Palacio del Cine de Sambil; donde se premiaron las producciones que participaron en el Segundo Concurso de Cortometrajes de FICI 2018, en las cuales resultaron ganadoras las Embajadas de: Alemania, Colombia, España, México, Suiza. Al evento asistieron organismos e invitados internacionales.

- Reunión de seguimiento Cena Cero Hambre con representantes del PMA, Yanuel Cordero Encargado Operativo y de Seguimiento de la Dirección General y Nieves Peguero Encargada de Relaciones Internacionales de PROSOLI. Este encuentro se realizó con la finalidad de dar seguimiento al proyecto Cena Hambre Cero que reunirá actores clave de diversos sectores de la sociedad para lanzar la iniciativa Cero Hambre de la RD.

- Encuentro de Socialización del Módulo-SIPS Gestión de Convenios impartida por la Dirección de Vinculación Interinstitucional y Tecnología. Dicho encuentro fue realizado en el Salón de Conferencias del Edificio San Rafael, y contó con la participación de representantes de la Dirección de Capacitación, Planificación, Depto. de Jóvenes Líderes, Agricultura Familiar, BIJRD, Operaciones. Con la finalidad de establecer puntos claves acerca de la implementación de Planes de Trabajo de convenios interinstitucionales firmados por el Prosoli-GCPS.

- Reunión seguimiento concierto Las Mejores Voces Cantan contra el Hambre 2018- Santo Domingo, Santiago. Este encuentro conto con la participación de Julian Biuliard Gerente del Banco de Alimentos, Padre Domingo Legua y Ana Pujol de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Richarson Díaz Producción, Darlin Ubiera Protocolo de la Vicepresidencia Carla Collado Depto. de Audiovisuales, Patricia Calderón Analista de Comunicaciones de PROSOLI Monika Soto y Yeidy González de Gabinete Digital y Depto. Internacional. Con la finalidad de tratar la logística del concierto LMVC Santo Domingo, Santiago 2018.

- Visita a los voluntarios del Cuerpo de Paz en los CTC de Hato Mayor. Este encuentro se realizó en los CTC de la Comunidad de Yerba Buena y Guayabo Dulce, donde participaron la señora Jennifer McGowan, Subdirectora del Cuerpo de Paz, Adela Williams, Gerente de Programa “Juventud, Familias y Desarrollo Comunitario” del Cuerpo de Paz.

## Proyecto Crecer en Valores/ Casita de la Cultura

- Conociendo la historia de la Televisión Dominicana, donde participaron los NNA hijos de las familias PROSOLI de 7 a 12 años del sector San Carlos en la Casita de la Cultura, realizada para obtener conocimientos intelectuales y humanos.

- Taller de Ajedrez, donde participaron los NNA hijos de usuarios de 6 a 12 años en la Casita de la Cultura, para desarrollar habilidades, la concentración, atención y la organización mental.

- Diálogo sobre la comunicación cuentos y canciones donde participaron los NNA hijos de las familias Prosoli de 7 a 12 años del sector Villa Duarte en la Casita de la Cultura, para desarrollar la creatividad, imaginación y el intelecto.

- Taller de Flauta, donde participaron los NNA hijos de usuarios de 5 a 12 años en la Casita de la Cultura, realizada para desarrollar habilidades y destrezas.

- Tardes divertidas, recorrido por el parque, juegos, Dinámicas, donde participaron los hijos de las familias de 6 a 12 años, del sector Los Tres Ojos en la Casita de la Cultura, fue realizada para recrear la mente, el cuerpo y desarrollar actitudes mentales.

- Refuerzo escolar, participaron los NNA hijos de usuarios de 6 a 12 años en la Casita de la Cultura, realizada para mejorar el aprendizaje significativo.

- Taller de Teatro, participaron los NNA hijos de usuarios de 6 a 12 años, en la Casita de la Cultura, la misma fué realizada para desarrollar la expresión verbal, corporal y la autoestima.

- Lectura compartida, cuenta cuentos, participaron los NNA hijos de usuarios de 4 a 12 en la Casita de la Cultura, actividades realizada para desarrollar habilidades y destrezas.

- Tarde de lectura, cuentos infantiles, participaron los NNA hijos de usuarios de 4 a 12 años en la Casita de la Cultura, la actividad fue realizada para desarrollar la imaginación, creatividad y el lenguaje verbal.

## Proyecto Familias en Paz

- Taller de Paternidad Responsable al personal administrativo de la SEDE Central: en el Edificio San Rafael.

- Visitas de supervisión a  los Grupos de Hombres Solidarios y los Grupos de Familias en Paz en las comunidades: Los Cacaos y Cambita Garabito San Cristóbal de la Regional Valdesia, La Altagracia, La Romana, Maimón, Monseñor Nouel de la Regional Cibao Central

- Taller impartido al personal de instituciones aliadas en temas de “Prevención de Violencia Contra la Mujer” en las comunidades: Santiago de la Regional Norcentral.

## Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Huérfanos por Feminicidio

- Seguimiento a 10 familias acogedoras de NNA, para conocer el estado de los NNA en salud, educación y en la parte emocional, aprovechando la visita domiciliaria se realizaron terapias psicológicas, los mismos se realizaron en: Bani, Sánchez y Samaná, además un levantamiento de casos nuevo uno en Bani, los mismos se realizaron para conocer todo lo sucedido y saber las condiciones y con quién están los NNA huérfanos.

- Coordinación con la Sub-Dirección para planificar capacitaciones de Enlace.

- Coordinación con técnicos del seguro SENASA, para tratar el tema de los tutores y NNA que no tienen seguro y así gestionar la obtención del mismo

- Reunión con la señora Ana luisa Martin Vela, de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), con el objetivo de coordinar acciones que beneficien a los NNA y su tutores.

- Coordinación con el Ministerio de la Mujer, para tratar caso de feminicidio en  San José de Ocoa.

- Levantamiento de informaciones de caso nuevo de feminicidio en Bani.

- Visita domiciliarias y seguimiento a cuatro familias de NNA, para apoyo emocional, saber si pasaron de curso y motivarlos a la nueva inscripción.

- Seguimiento de apoyo psicológico a tres familias, en Sabana Perdida.

- Levantamiento  de informaciones de un caso nuevo en Juan Dolió.

- Seguimiento y terapia de duelo a NNA y sus tutores en Boca Chica.

- Solicitud de apoyo psicológico a la directora Bernarda de Leon del al centro psicopedagogo Don Bosco, en San Víctor Moca.

- Seguimiento a más de 60 familias  acogedoras  Para saber cómo están los NNA en salud, educación y en la parte emocional. Entrega de mochilas y útiles escolares para los NNA, con el propósito de que tengan lo necesario para iniciar el nuevo año escolar, los mismos se realizaron en Bani, San Cristóbal, Neyba, Tamayo, Vicente Noble, San Juan, Las Matas de Farfán, Juan de Herrera, Bánica, Higüey, La Romana y Bayahibe.

## Género e inclusión financiera

- Charlas de Acceso a Crédito y Educación Financiera a beneficiarios con edades entre 18 y 80 años, de los municipios Los Salados, Gurabo, Bermúdez, Cristo Rey, Monte Rico, Los Jazmines, Cien Fuego, La Canela, Villa Liberación, Hato del Yaque, La Herradura, El Ensueño,  Arroyo Hondo,  San Lorenzo y Cien Fuegos. En estas actividades asistieron 496 personas en total (412 mujeres y 84 hombres). La misma se llevó a cabo con el propósito de educar financieramente a los beneficiarios. Los temas tratados fueron: emprendimiento, ahorro, crédito, presupuesto, orientación laboral.

- Charlas  a participantes sobre acceso a micro-créditos con entidades financieras aliadas (BHD León) en las comunidades: Sabana Perdida, Villa Mella y Los Mina en Santo Domingo. En esta actividad participaron 95 personas 10 hombres y 85 mujeres.

- Charlas  a participantes sobre Acceso a Micro-Créditos con entidades financieras aliadas (ADOPEM) en las comunidades Yamasá y Los Almácigos de Monte Plata, en esta actividad participaron 142 personas (47  hombres y 95 mujeres).

- Charlas  a participantes sobre acceso a micro-créditos con entidades financieras aliadas (ADEMI) El Valle, Sabana de la Mar y Mata Palacio en Hato Mayor donde participaron 242 personas (87 hombres y 155 mujeres).

- Taller de Mujeres con Propósito realizado en el Distrito Nacional, con una participación de 28 mujeres.

- Taller bajo el tema: Mujeres con propósito,  donde se contó con la participación de los representantes de FUNDES y PEPSICO, el objetivo de la misma es empoderar a las mujeres en el área de los negocios, a dicha actividad asistieron 15 mujeres en el municipio de Boca Chica.

- Charlas sobre Educación Financiera Evaluación de Impacto, dirigidas a familias participantes del Prosoli en las comunidades de Pantoja y Los Alcarrizos (Santo Domingo Oeste); participaron 116 personas (95 mujeres y 21 hombres); la misma se realizaron con el fin ofrecer educación financiera con los módulos de Emprendimiento, Planes de negocios,  Ahorro, Gestión Inteligente del Crédito, Orientación Laboral y Bancarizar a los participantes a través del crédito.

## Dirección de Operaciones

- Encuentro con el grupo Red de Fraternidad  de la comunidad de la Nueva Barquita, regional Santo Domingo, donde se supervisaron un total de 10 mujeres. El tema tratado en este encuentro fue el “Espacio”, con el objetivo de que la mujer pueda identificar las violencias negativas que están ligadas a estos espacios, reconozca que espacios de libertad interior y exterior a perdido, empiece a recobrar espacios personales en su entorno más cercanos,   motivar a la participantes a no abandonar las redes y multiplicar lo aprendido con otras mujeres que viven en su entorno.

- Taller metodología para acompañar a grupos de apoyo a mujeres afectadas por la violencia, para supervisoras de enlaces y de campo, de las regionales Este ll, Norcentral, Valdesia, Santo Domingo, donde participaron 36 mujeres, se realizo en Villas Matata, Villa Altagracia con el propósito de formar facilitadoras para multiplicar la metodología, formar grupos de apoyo con mujeres que han vivido o viven violencia, beneficiarias de PROSOLI.

## Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar

- Acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica a los Centros de Aprendizajes, dirigida a miembros de familias participantes de los proyecto en las comunidades de San Juan y Don Juan en Monte Plata; participaron 21 personas (13 mujeres y 8 hombres); esta actividad se realizó con el objetivo de  dinamizar el desarrollo de las actividades productivas del Centro de aprendizaje.

- Capacitación sobre cultivo de abono orgánico, dirigida a miembros de familias participantes de la comunidad de Santiago y La Vega; participaron 62 personas (35 mujeres y 27 hombres); esta actividad se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la producción de cultivos mediante abonos totalmente natural con desechos orgánicos y lombricultura, contribuyendo así con una alimentación saludable.

- Capacitación sobre cultivo de orégano, dirigida a miembros de familias participantes de las comunidades de Santiago; participaron 15 personas (7 mujeres y 8 hombres); esta actividad se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la importancia de la siembra y cultivo de orégano, sus beneficios en la dieta diaria, y generación de ingresos con la venta de los excedentes.

- Capacitación sobre cultivo de musáceas, dirigida a miembros de familias participantes de la comunidad de Santiago y Tamayo en Bahoruco; participaron 65 personas (38 mujeres y 27 hombres); esta actividad se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la importancia de la siembra y cultivo de musáceas, sus beneficios en la dieta diaria, y generación de ingresos con la venta de los excedentes.

- Capacitación sobre cultivo de hortalizas, dirigida a miembros de familias participantes de las comunidades de  Santiago, Tamayo en Bahoruco, Vicente Noble en Barahona, Don Juan en Monte Plata, La Vega  y Santiago, donde participaron 633 personas (335 mujeres y 298 hombres), la misma se realizó para orientar a las familias sobre la importancia del cultivo de hortalizas, características nutricionales y promover la incorporación de las familias a la producción para autoconsumo y venta de los excedentes.

- Capacitación sobre cultivo de frutales, dirigida a miembros de familias participantes de las comunidades de Santiago, Tamayo en Bahoruco, Vicente Noble en Barahona, Don Juan en Monte Plata, La Vega y Santiago, donde participaron 398 personas (162 mujeres y 136 hombres); esta actividad se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la importancia de la siembra y cultivo de las plantas frutales, sus beneficios en la dieta diaria, como autoconsumo y generación de ingresos además fomentar la convivencia familiar, aprovechar los recursos humanos existentes y mejorar la calidad nutricia de la familia.

- Capacitación sobre cultivo de leguminosas, dirigida a miembros de familias participantes de la comunidad de  Santiago; participaron 5 personas (3 mujeres y 2 hombres); La misma se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la importancia de la siembra y cultivo de leguminosas, sus beneficios en la dieta diaria, y generación de ingresos con la venta de los excedentes.

- Capacitación sobre cultivo de maíz, dirigida a miembros de familias participantes de las comunidades de Vicente Noble en Barahona; participaron 19 personas (12 mujeres y 7 hombres), la misma se realizó con el objetivo de que los participantes aprendan sobre la importancia de la siembra y cultivo de maíz, sus beneficios en la dieta diaria, y generación de ingresos con la venta de los excedentes.

- Capacitación y sensibilización sobre alfabetización ecológica, dirigida a miembros de familias participantes de la comunidad de Santiago, Barahona  y La Vega, donde participaron 179 personas (95 mujeres y 84 hombres), esta se realizó con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre la importancia de la protección de los recursos naturales, haciendo énfasis en el ahorro del agua, el reciclaje, la disminución de las quemas y la reforestación como forma de garantizar el recurso agua.

- Sensibilización y entrega de plantas maderables, dirigida a miembros de familias participantes de las comunidades de  Santiago, Tamayo en Bahoruco, Vicente Noble en Barahona, Don Juan en Monte Plata, La Vega y Santiago, donde participaron 812 personas (417 mujeres y 395 hombres), esta se realizó para sensibilizar a las familias sobre los múltiples beneficios de la siembra de árboles, con énfasis en la conservación de los recursos hídricos y en particular de la reforestación.

## Regional Distrito Nacional

- Taller de prevención, atención y sensibilización de las ITS, VIH y SIDA, al personal del Gabinete Social incluido el Programa Progresando con Solidaridad.

- Capacitación al personal operativo sobre los temas de visitas domiciliarias y  escuelas de familias con el objetivo de nutrir de conocimiento al personal para que pueda transmitir estos conocimientos a las familias beneficiarias del programa en las diferentes intervenciones que estos ejecutan, asistiendo 45 miembros.

- Capacitación al personal operativo sobre los temas de visitas domiciliarias y  escuelas de familias con el objetivo de nutrir de conocimiento al personal para que pueda transmitir estos conocimientos a las familias beneficiarias del programa en las diferentes intervenciones que estos ejecutan, asistiendo 52 miembros.

- Visita y Recorrido por el parque de la Casita de la Cultura, asistiendo a esta 20 miembros (10 varones y 10 hembras).

- El personal operativo de la Regional Distrito Nacional participó en la conferencia "Enfoque de Mejoramiento de Vida: Experiencias de Japón con Aplicación a República Dominicana, la cual se realizó en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana.

- Charlas de educación financiera y acceso a crédito a familias beneficiarias (Piloto Evaluación de Impacto Universidad Berkeley).

- Reunión de seguimiento al equipo del sector Villa Francisca con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos que tienen como equipo con el programa y con nuestros beneficiarios en las diferentes intervenciones que se realizan.

- Niños, niñas y adolescentes miembros de familias Prosoli participaron en Charlas de orientación sobre los derechos de la niñez, resolución pacífica de conflictos y un Taller de Promoción y Animación de Lectura en la Casita de la Cultura.

## Regional Noroeste

- Acompañamiento y seguimiento al Campamento Progresando en Valores 2018: "Aprender a vivir en Paz" para la concienciación sobre derechos de la niñez, círculos comunitarios infantiles y deportes). Dirigido a Niños y Niñas que participan en actividades recreativas y educativas, impartido en el municipio de Mao con una participación de 44 miembros de familias participantes.

- Capacitación al personal de campo en temas de visitas domiciliarias, escuelas de familias, Familias en Paz y Crecer en Valores esta actividad fue realizada en el municipio de Mao, Valverde, San Fernando de Montecristi y Dajabón, con una participación de 46 colaboradores.

## Dirección Regional Valdesia

- Limpieza comunitaria con el propósito de que los jóvenes  contribuyan  con sus comunidades a través de la limpieza de calles, cañadas, playa y otros entornos de las comunidades de  Palenque y Haina.

- Jornada de salud preventiva con la finalidad de identificar el estado nutricional de niños y niñas de 6 meses a 5 años, embarazadas y/o lactantes miembros de familias Prosoli, esta actividad fue realizada en la comunidad de  Monte Plata.

- Reunión para el seguimiento de los procesos de campo pendientes, en esta participó el personal de supervisores provinciales, de campo, de enlaces y gestores, con una asistencia de 224 colaboradores de las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monte Plata.

- Taller de formación humana, aceptación, perdón e imagen positiva, con la participación de personas con discapacidad y envejecientes miembros del programa, esta actividad tiene el propósito de orientar sobre sus derechos e integrar a personas con discapacidad y envejecientes de la comunidad de San Jose de Ocoa.

NO REPORTARON ACTIVIDADES REALIZADAS

- Dirección Regional Enriquillo

- Dirección de Tecnología de la Información

- Regional Cibao Central

- Dirección Regional Este

- Regional Nordeste

- Dirección Regional Este II

- Unidad de Inclusión

- Unidad de Comercio Solidario

# VIAJES REPORTADOS POR LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

Agosto 2018

| Funcionarios | Fecha de Viaje | Destino | Objetivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Hector Medina | 15 al 18 de agosto 2018 | México | Participación en el segundo coloquio sobre inclusión financiera y bancarización en el marco del proyecto que se lleva a cabo para estos fines junto a la Fundación Capital. En esta actividad se trataron las experiencias y desafíos en América Latina y el Caribe de proyectos para la inclusión financiera de las personas más vulnerables. |

# NOTICIAS DEL MES DE JULIO

# Vicepresidencia, Funglode y Children International celebran final torneo de debate

1 de agosto. La Vicepresidencia de la República, la Sociedad Dominicana de Debate (Sodode), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode); y la organización Children International República Dominicana celebraron la final del XVII Torneo de Debate Juvenil, cuyo fin es despertar en la juventud el interés por temas nacionales e internacionales, fomentar el análisis crítico y la participación activa de los jóvenes estudiantes en temas puntuales.

La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS), doctora Margarita Cedeño, propició la alianza con Sodode para realizar desde el año 2013 torneos de debate en los que participan jóvenes de sectores vulnerables, con el objetivo de capacitarlos en distintos aspectos relacionados con la discusión de temas puntuales de la agenda nacional.

El equipo ganador está compuesto por las jóvenes Anny Adaliza Romero Medina, Dioslanyi Franchesca González, Yanerys Lisbeth Bonilla y Rocío Calderón Rosario; mientras que como mejor oradora del torneo el jurado escogió a Emilia Bonilla Durán quien junto a los primeros recibirá un premio en metálico.

# Vicepresidencia y Japón comparten experiencias para promover desarrollo rural participativo

14 de agosto. La Vicepresidencia de la República, a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), organizó la conferencia: “Enfoque de Mejoramiento de Vida: Experiencias de Japón con aplicación a República Dominicana”, que busca encontrar soluciones a problemas y necesidades conjuntas para promover el desarrollo rural participativo.

La conferencia fue dictada por Nobuaki Hanawa, asesor de Desarrollo Rural con Enfoque en Mejoramiento de Vida, esta actividad estuvo como objetivo impregnar una actitud positiva ante la vida, que permita multiplicar acciones de bienestar común entre todos los miembros de una determinada localidad.

# Clausuran XVIII Debate Juvenil en Santiago

Agosto 21, 2018

21 de agosto. Con la discusión del tema: ¿Debería penalizarse el bullying?, concluyó este martes aquí el XVIII Torneo de Debate Juvenil, en el que 51 estudiantes de diferentes comunidades de escasos recursos pusieron a prueba sus destrezas en pensamiento crítico, comunicación efectiva, investigación independiente y trabajo en equipo.

La Vicepresidencia de la República, a través de la Unidad de Jóvenes Progresando con Solidaridad (Joprosoli), la Sociedad Dominicana de Debate (Sodode) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y Children International República Dominicana, organizaron la contienda en la que se promovió el intercambio intelectual y académico entre jóvenes tradicionalmente excluidos de dichos círculos.

En tanto que el representante residente de JICA en el país, Akihiko Yamada, sostuvo que de lo que se trata es contribuir con el Gobierno dominicano para alcanzar la Estrategia Nacional de Desarrollo, como parte de la Agenda 2030. Agregó que, para lograrlo, la colaboración se ejecuta partiendo de dos prioridades que son disminuir la desigualdad y el desarrollo económico sostenible.

Vicepresidencia integra servicios de Prosoli a República Digital

22 de agosto. La Vicepresidencia de la República incorporó cuatro categorías de servicios en línea en la ventanilla del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) disponible en República Digital, para que los participantes del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) puedan realizar solicitudes, cambios, reclamaciones y consultas en dicha plataforma en línea.

Los nuevos servicios forman parte de los 61 que fueron agregados recientemente por el Gobierno, para un total 166 con los que dispone el proyecto, los cuales aportan soluciones prácticas y económicas a los ciudadanos.

Con la implementación de estos servicios en línea por disposición de la vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño, se pretende ampliar el alcance de cobertura de Punto Solidario.

Entre los beneficios de usar la plataforma en línea están que los ciudadanos podrán acceder a solicitudes de trámites en aquellas localidades que carecen de facilidades como transporte, además mejorar el congestionamiento de algunas de las oficinas, en las cuales, en ciertas fechas, la asistencia se incrementa en más de 200 personas por día.

# Margarita Cedeño entrega centro de capacitación en Neiba para que miles se integren al mercado productivo

23 de agosto. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño corta la cinta de inauguración del nuevo Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP) de Neiba, junto al alcalde Eliferbo Herazme; Héctor Medina, subdirector de Progresando con Solidaridad (Prosoli); Ernesto Prieto, coordinador de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID); Luis Mateos, ministro consejero y encargado de negocios de la embajada de España; la directora de Prosoli, Altagracia Suriel; Ángel Cuevas, párroco de la iglesia San Bartolomé de Neiba; Ezequiel Volquez, director de Planificación Interinstitucional de la Vicepresidencia; y la pastora Sobeida Ferreras, quien representó a la comunidad.

Los técnicos que se formen en el nuevo CCPP, ubicado en el sector Los Cocos, se sumarán a los 10 mil 400 que han culminado cursos en espacios de capacitación de la regional Enriquillo.

Cada persona capacitada tiene la oportunidad de recibir formación en emprendimiento para tener una educación técnica integral. Junto al Infotep los egresados tienen la facilidad de insertarse en el mercado laboral a través de la base de datos de la entidad, la cual funciona en coordinación con el Ministerio de Trabajo.

# Vicepresidencia entrega equipos tecnológicos a personal de campo de Prosoli

27 de agosto. El programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) entregó dos mil cien (2,100) tabletas electrónicas al personal de campo, entre ellos, directores regionales, supervisores de enlace y encargados operativos, con el objetivo de agilizar, hacer más eficiente la labor y mejorar la calidad del servicio que se ofrece a las familias de escasos recursos participantes de la iniciativa social gubernamental.

Uno de los objetivos de este proyecto es reducir la cantidad de papel (paperless) utilizado diariamente al reportar las actividades; a través de esta tecnología podrán actualizar reportes e informaciones de los hogares, los cuales reducen considerablemente la cantidad de errores en estas actividades, lo que representa un gran ahorro de papel y tiempo, incrementando la calidad de todos los procesos operativos de Prosoli.