## Índice
ÍNDICE
COMPONENTES
Inclusión económica
Supérate Mujer
Inclusión educativa
Acompañamiento SocioFamiliar
Salud, Seguridad Alimentaria y Apoyo en Emergencias
Identifícate
Vivienda
Cuidados
Fortalecimiento Institucional

## Inclusión Económica
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Inclusión Económica
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.1: Contribuir a la autonomía económica de las familias en situación de pobreza extrema o pobreza moderada, mediante el desarrollo de capacidades que faciliten la inserción laboral y el acompañamiento a iniciativas de emprendedurismo.
Resultado 1.1.1: Aumentada la inclusión laboral y productiva de los miembros de los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad.
1.1.1.1 Participantes de Supérate vinculados a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimientos. | [6 empty] | Participantes vinculados
| Diseñar plan que describa la estrategia para vincular a los participantes del programa a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo de emprendimientos. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Dirección de Planificación | Calidad | Documento de plan desarrollado | Plan desarrollado | 1 | bar: T2 Jun
1.1.1.2 Alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos con viabilidad económica. | [6 empty] | Alianzadas realizadas | 40
| Establecer convenios y/o acuerdos interinstitucionales para fortalecer las estrategias del Programa frente a la pobreza. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección General, Consultoria Jurídica y Dirección de Protocolo | Volumen | Borradores, convenios, acuerdos y fotos | Alianzas realizadas | 40 | T1 Mar: 10; T2 Jun: 10; T3 Sep: 10; T4 Dic: 10
1.1.1.3 Producto: Participantes se integran a proyectos de emprendimiento | [6 empty] | Participantes integrados | 1585
| Mantener artesanos en las lineas de produccion de Comercio Solidario |  | Comercio Solidario |  | Calidad | Listado de artesanos, monitoreo de Superate | Artesanos en líneas de producción | 1760 | T1 Mar: 1660; T2 Jun: 1680; T3 Sep: 1720; T4 Dic: 1760
| Integrar nuevos artesanos a las líneas de producción de Comercio Solidario |  | Comercio Solidario | Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Inclusión Laboral / Dirección de Vinculación Interinstitucional | Volumen | Listado de artesanos, monitoreo de Superate | Participantes integrados | 480 |  | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Realizar reforzamientos a través de capacitaciones de producción en diversas líneas artesanales: tejidos, barro, cuerno, jacinto de lila (fibras naturales), jícara de coco, resina, orfebrería, bambú, madera, higüero, textil, reciclaje. |  | Comercio Solidario | Dirección de Capacitación | Calidad | Informe de monitoreo Programa Supérate, Listados de participación, Fotos | Refozamientos realizados | 9 | bar: T2 Abr to T4 Dic
| Participar en Ferias o Eventos Internacionales. |  | Comercio Solidario | Dirección de Comunicaciones / Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Vinculación Interinstitucional | Calidad | Fotos | Participaciones en ferias o eventos internacionales | 4 | T2 Jun: 1; T3 Sep: 2; T4 Dic: 1
| Participar en Ferias o Eventos Nacionales. |  | Comercio Solidario | Dirección de Comunicaciones / Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Vinculación Interinstitucional | Calidad | Fotos | Participaciones en ferias o eventos nacionales | 10 | bar: T1 Feb; T2 Abr to T4 Dic
| Generar demanda de clientes Manos Dominicanas |  | Comercio Solidario | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Calidad | Facturas firmadas y selladas, registros contables, movimiento bancarios | Ventas en RD$ | 9509500 | 465000 | 465000 | 465000 | 890000 | 890000 | 900000 | 886000 | 886000 | 888000 | 924000 | 924800 | 925700
| Generar demanda de clientes Línea Textil Cayena. |  | Comercio Solidario | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Calidad | Facturas firmadas y selladas, registros contables, movimiento bancarios | Ventas en RD$ | 1045000 |  |  | 145000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
| Generar demanda de clientes Red de Comercio Solidario (Repostería y Panadería) |  | Comercio Solidario | Dirección de Vinculación Interinstitucional / Comunicación | Calidad | Facturas firmadas y selladas, registros contables, movimiento bancarios | Ventas en RD$ | 350000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000
| Generar demanda para artesanías elaboradas por participantes del Programa de Inclusión. |  | Comercio Solidario | Dirección de Vinculación Interinstitucional /Comunicación | Calidad | Facturas firmadas y selladas, registros contables, movimiento bancarios | Ventas en RD$ | 275000 |  |  | 40000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000
| Establecer nuevos puntos de venta Manos Dominicanas. |  | Comercio Solidario | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Calidad | Informes, fotos | Puntos de ventas nuevos | 4 | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
| Acompañar a miembros de hogares participantes en la implementación de innovaciones de nuevos emprendimientos |  | Comercio Solidario | Dirección de Capacitación | Calidad | Informes, fotos, notas de prensa | Nuevas innovaciones | 6 | T1 Mar: 1; T2 Jun: 1; T3 Ago: 2; T4 Nov: 1; T4 Dic: 1
| Diseñar producto textil para la comercialización |  | Comercio Solidario |  | Calidad | Informes, fotos | Diseños realizados | 5 | T2 Jun: 2; T3 Sep: 2; T4 Nov: 1
| Vincular diseñador en Comercio Solidario para el diseño de nuevos productos textiles para la comercialización |  | Comercio Solidario |  | Calidad | Informes, fotos | Diseñador vinculado | 1 | bar: T2 Jun
| Vincular a empresas privadas e instituciones públicas a red de clientes |  | Comercio Solidario |  | Calidad | Informes, fotos | Empresas vinculadas | 12 | T1 Mar: 3; T2 Jun: 3; T3 Sep: 3; T4 Dic: 3
| Realizar levantamiento de identificación de artesanos a nivel provincial, regional y municipal. |  | Comercio Solidario |  | Calidad | Informe de resultados | Levantamientos realizados | 1 | bar: T2 May
| Integrar participantes a la producción de abono a través de la lombricultura y/o compost. |  | Agricultura Familiar |  | Volumen | Fotos y listados de participantes | Participantes integrados | 105 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8
| Integrar participantes a la acuacultura para generacion de ingresos familiares. |  | Agricultura Familiar |  | Volumen | Fotos y listados de participantes | Participantes integrados | 40 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Apoyar a los participantes en la producción, comercialización y valor agregado de productos agropecuarios |  | Agricultura Familiar |  | Calidad | Fotos y listados de participantes | Participantes apoyados | 184 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Integrar participantes a la producción orgánica de hortalizas bajo Casa Sombra como alternativa para el cambio climático y la generación de ingresos familiares |  | Agricultura Familiar |  | Volumen | Fotos y listados de participantes | Participantes integrados | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30
| Integrar y apoyar a los participantes en germinación, producción de cultivos y gestión de unidades productivas |  | Agricultura Familiar |  | Volumen | Fotos y listados de participantes | Participantes integrados | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Integrar participantes, en coordinación con FAO, a la producción organica de hortalizas bajo Casa Sombra como alternativa para el cambio climático y la generación de ingresos familiares |  | Agricultura Familiar |  | Volumen | Fotos y listados de participantes | Participantes integrados | 80 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Asistir a proyectos en la gestión para la comercialización de los productos agropecuarios en puntos de ventas |  | Agricultura Familiar |  | Calidad | Fotografias / Lista de contactos / Informes | Proyectos asistidos | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Establecer sistemas agroforestales en las unidades productivas de Agricultura Familiar |  | Agricultura Familiar |  | Calidad | Fotografias / Lista de participantes | Sistemas agroforestales establecidos | 10 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
| Realizar guía operativa para asesoría para el desarrollo de emprendimientos productivos formales |  | Comercio Solidario | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
| Realizar guía operativa sobre el proceso, criterios de captación y demás relacionado al Proyecto Agricultura Familiar. |  | Agricultura Familiar | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
1.1.1.4 Producto: Acompañamiento para la sostenibilidad de emprendimientos. | [6 empty] | Acompañamientos a participantes | 400
| Capacitar a egresados de acciones formativas técnicos vocacionales y a emprendedores empíricos con el programa emprende sin límites |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo / Direcciones Regionales |  | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Participantes capacitados | 960 | T1 Mar: 160; T2 Jun: 320; T3 Sep: 320; T4 Dic: 160
| Captar e integrar mujeres participantes de Supérate en el proyecto SUPEREmprendedoras. |  | Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Informe, base de datos de la poblaciòn SuperEmprendedora | Mujeres participantes | 1000 | T1 Mar: 1000; T2 Jun: 0; T3 Sep: 0; T4 Dic: 0
| Impartir talleres de integración a Mujeres SUPEREmprendedoras. |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Talleres realizados | 4 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Impartir talleres de reforzamiento para microempresas. |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Mujeres participantes | 500 | T1 Mar: 100; T2 Jun: 133; T3 Sep: 133; T4 Dic: 133
| Realizar visitas de seguimiento a las participantes del proyecto SUPEREmprendedoras. |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Mujeres acompañadas | 400 | T1 Mar: 50; T2 Jun: 150; T3 Sep: 100; T4 Dic: 100
| Realizar graduación de Mujeres Con Propósito. (FUNDES Y PEPSICO) |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Mujeres graduadas | 130 | T1 Mar: 130; T2 Jun: 0; T3 Sep: 0; T4 Dic: 0
| Realizar premiación Mujer Supérate. |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Premiaciones realizadas | 1 | T1 Mar: 1; T2 Jun: 0; T3 Sep: 0; T4 Dic: 0
| Certificar a las participantes del Proyecto SUPEREmprendedoras con el reforzamiento del programa Mujeres con Proposito (FUNDES y PEPSICO) |  | Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Mujeres certificadas | 200 | T2 Jun: 100; T3 Sep: 100
| Impartir talleres a mujeres emprendedoras sobre el acceso a compras y priorización en la contratación de empresas propiedad de mujeres en alineación con las recomendaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones, así como la normativa nacional. |  | Educación e Inclusión Financiera |  | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Talleres | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar Guía Operativa relacionado a las intervenciones de Superación Social del programa. |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T4 Oct
1.1.1.5 Producto: Servicios de pasantías para la inserción laboral. | [6 empty] | Pasantes
| Otorgar becas a participantes del Centro Capacitación Gastronómico Supérate en las áreas de Bartender y Camarería con la finalidad de que se inserten al sector laboral a través de pansatías DIAGEO/Fundación Casabe |  | Centro de Capacitación Gastronómico | DIAGEO/ Programa Supérate | Calidad | Listados de Asistencia, Fotos e Informes / Encuestas a las empresas. | Becas otorgadas | 25 | T2 May: 25
1.1.1.6 Producto: Participantes en situación de pobreza reciben formación técnica profesional. | [6 empty] | Participantes egresados | 101098
| Realizar Guía Operativa sobre el mecanismo de intermediación laboral a los participantes egresados de capacitaciones, así como todo el proceso de formación técnico profesional y económica. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
| Capacitar participantes en gastronomía, servicio de sala, manipulación de alimentos y nutrición |  | Centro de Capacitación Gastronómico |  | Volumen | Listados de asistencia de participantes, Listados de Asistencia de Facilitador, Fotos de actividad | Participantes egresados | 1098 | 126 | 72 | 72 | 144 | 54 | 72 | 144 | 72 | 72 | 126 | 90 | 54
Participantes egresados
Participantes egresados
| Capacitar participantes en producción de hortalizas |  | Agricultura Familiar | Dirección de Capacitación | Volumen | Fotografias / Lista de participantes | Participantes egresados | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Capacitar participantes en acuacultura |  | Agricultura Familiar | Dirección de Capacitación | Volumen | Fotografias / Lista de participantes | Participantes egresados | 40 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Capacitar participantes en gestión ambiental |  | Agricultura Familiar | Dirección de Capacitación | Volumen | Fotografias / Lista de participantes | Participantes egresados | 210 |  | 18 | 18 | 28 | 18 | 18 | 28 | 18 | 18 | 28 | 18
| Capacitar participantes para la producción de frutales. |  | Agricultura Familiar | Dirección de Capacitación | Volumen | Fotografias / Lista de participantes | Participantes egresados | 175 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14
| Capacitar a participantes en capacidades blandas (talleres de negocio, comercialización) |  | Agricultura Familiar | Dirección de Capacitación | Volumen | Fotografias / Lista de participantes | Participantes egresados | 216 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Diseñar oferta académica para los centros de capacitación alineadas a las necesidades del mercado laboral |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo / Direcciones Regionales |  | Calidad | Listado de cursos por municipios, investigaciones de mercado | Oferta académica diseñada | 1 | bar: T1 Ene
| Capacitar participantes en cursos técnico-vocacional alineadas a las necesidades del mercado laboral Capacitar participantes en cursos técnico-profesionales alineadas a las necesidades del mercado laboral |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direcciones Regionales / Direccion de superacion | Volumen | Expedientes de curso y listado de participantes | Participantes egresados | 57780 | T2 Jun: 17334; T3 Sep: 26001; T4 Dic: 14445
| Capacitar participantes en formaciones generales(artesania, talleres, charlas, emprendimiento, habilidades blandas). |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direccion de Superacion / Direcciones Regionales / Sub-Direccion de Procesos Estrategicos | Volumen | Expedientes de curso y listado de participantes | Participantes egresados | 42220 | T2 Jun: 12666; T3 Sep: 18999; T4 Dic: 10555
| Realizar ceremonias de reconocimiento para CCPS con el mejor desempeño en personas capacitadas. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direcciones Regionales | Calidad | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | Ceremonias realizadas | 3 | T4 Dic: 3
| Realizar ceremonias de reconocimiento para facilitadores con mayor calificación en evaluaciones de curso. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direcciones Regionales | Calidad | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | Ceremonias realizadas | 3 | T4 Dic: 3
| Capacitar participantes en cursos de artesanías de acuerdo a las ofertas formativas de los CCPS. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Comercio Solidario / Direcciones Regionales | Volumen | Expedientes de curso y listado de participantes | Participantes egresados | 576 | T2 Jun: 288; T3 Sep: 288
| Realizar operativos de entrega de dispositivos móviles y firma de carta compromiso de las mujeres priorizadas del proyecto Conectar a los No Conectados (Canasta Digital). |  | Dirección de Género | Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Cartas compromisos, Informe, fotos | Operativos realizados | 18 | T2 Abr: 17; T2 May: 1
| Formar equipo de facilitadores para la formación de las mujeres priorizadas del proyecto Conectar a los No Conectados (Canasta Digital). |  | Dirección de Género | Dirección de Capacitación | Calidad | Listado de participantes | Facilitadores | 80 | T2 Jun: 80
| Diseñar plan de capacitación que contemple el desarrollo de las capacidades de las mujeres participantes en el proyecto Conectar a los No Conectados (Canasta Digital). |  | Dirección de Capacitación | Dirección de Género | Calidad | Plan de capacitación | Plan desarrollado | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Fomentar la capacitación técnico profesional a las mujeres participantes del proyecto Conectar a los No Conectados (Canasta Digital) |  | Dirección de Capacitación | Dirección de Género/ Dirección de Planificación | Calidad | Base de datos/ invitaciones / Fotografías | Participantes del proyecto vinculadas a acciones formativas | 150
| Capacitar a mujeres priorizadas del proyecto Conectar a los No Conectados (Canasta Digital) en temas relacionados a la inclusión tecnológica, económica y otros. |  | Dirección de Capacitación | Dirección de Género | Calidad | Listado de participantes | Mujeres capacitadas | 2000 | T3 Jul: 500; T3 Ago: 500; T3 Sep: 500; T4 Oct: 500
| Realizar guía operativa sobre el mecanismo de acceso de los participantes del programa, a tecnologías de la información y la comunicación. |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago to T4 Dic
| 1.1.1.7 Levantamiento de necesidades para acciones formativas | [5 empty] | Levantamientos realizados | 8
| Realizar levantamientos de necesidades a través mesas de trabajo con las diferentes Direcciones y/o Departamentos que imparten acciones formativas |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direcciones Regionales, Cultura Ciudadana, Jovenes Superate, Agricultura Familiar, CCGS, Educacion y Prevencion en Salud, Crecer en Valores, Comercio Solidario, Inclusion Financiera, Participacion Ciudadana, Familia en Paz, Red de Fraternidad | Volumen | Minutas, listados de participantes | Levantamientos realizados | 8 | bar: T1 Ene to T4 Dic
Resultado 1.1.2: Aumentada la autonomía económica de los hogares pobres y en situación de vulnerabilidad.
1.1.2.1 Producto: Participantes reciben capacitación en educación financiera. | [6 empty] | Participantes capacitados | 29372
| Sensibilizar a participantes del programa SUPERATE en charlas de educación financiera |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listado de asistencia e informes. | Participantes capacitados | 15142 | T1 Mar: 3785; T2 Jun: 3785; T3 Sep: 3786; T4 Nov: 3786
| Sensibilizar participantes sobre la cultura del ahorro |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listado de asistencia e informes. | Participantes capacitados | 4000 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
| Sensibilizar participantes sobre acceso a microcréditos con entidades financieras aliadas en las comunidades Supérate |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listado de asistencia e informes. | Participantes capacitados | 5000 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500
| Capacitar a participantes de lo grupos de ahorro en Educación Financiera y Emprendimiento |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listado de asistencia e informes. | Participantes capacitados | 5000 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500
| Impartir capacitación Filosófica y Doctrinaria a cooperativas en formación |  | Unidad de Fomento Cooperativo | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listado de asistencia e informes. | Participantes capacitados | 130 | T1 Mar: 30; T2 May: 30; T3 Ago: 40; T4 Nov: 30
| Mujeres participantes del programa Supérate reciben reforzamiento en Educación Financiera, Emprendimiento y Desarrollo personal a travès de la plataforma (VISA-ENKO) |  | Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | Mujeres participantes | 100 | T2 Jun: 50; T3 Sep: 50
1.1.2.2 Producto: Acuerdos con entidades financieras públicas y privadas para facilitar el acceso al crédito a emprendedores/as de hogares participantes del Programa. | [6 empty] | Acuerdos
1.1.2.3 Producto: Participantes vinculados a un producto financiero | [6 empty] | Participantes vinculados
| Participantes en grupos de ahorro conformados y referidos a Fomento cooperativo |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Correos enviados y Plantillas. | Participantes vinculados a Cooperativas. | 15 | T2 Jun: 10; T3 Sep: 5
| Formar grupos de ahorro integrados por familias Supérate |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Formulario de conformación de grupo. | Grupos conformados | 700 | T1 Mar: 50; T2 Jun: 150; T3 Ago: 200; T4 Oct: 300
| Referir grupos de participantes Supérate para conformación de cooperativas a través del IDECOOP. |  | Unidad de Fomento Cooperativo | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Acta constitutiva | Cooperativas constituidas | 13 | T1 Feb: 2; T2 May: 5; T3 Ago: 3; T4 Nov: 3
| Realizar guía operativa sobre el mecanismo de acceso de los participantes del programa, a productos financieros y servicios financieros |  | Unidad de Educación e Inclusión Financiera | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
| 1.1.2.4 Producto: Participantes se le verifica y cumplen su corresponsabilidad de capacidad técnica-profesional | [5 empty] | Corresponsabilidades validadas | 312684
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Contribuir al [fortalecimiento] Sistema Nacional para el Cuidado de Niños y Niñas Preescolares, personas con discapacidad y adultos mayores en todo el territorio nacional [para facilitar promover su inclusion y la equidad en el acceso al trabajo remunerado y no remunerado]
Resultado 2.1.3: Reducida la brecha de cobertura del Programa a hogares con personas con discapacidad u otras condiciones de vulnerabilidad
2.1.3.1 Producto: CCPP con infraestructura inclusiva
| 2.1.3.1 Producto: CCPP con infraestructura inclusiva | [5 empty] | CCPP con infraestructura inclusiva
| 2.1.3.2 Producto: Capacitaciones ofrecidas inclusivas | [5 empty] | Participantes capacitados | 500
| Impartir educación o formación técnica a niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades a través de las aulas inclusivas. |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo | Direcciones Regionales | Volumen | Listados de Asistencia de participantes, Listados de Asistencia de Facilitador, Fotos de actividad, Formulario de capacitaciones | Participantes capacitados | 500 | T3 Jul: 80; T3 Ago: 90; T3 Sep: 80; T4 Oct: 80; T4 Nov: 90; T4 Dic: 80
| Habilitar Facilitadores en la formacion profesional y colectivo vulnerable del infotep |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo |  | Calidad | Listado de Participantes, Foto de actividad | Facilitadoores habilitados | 125 | T1 Mar: 32; T2 Jun: 32; T3 Sep: 32; T4 Dic: 32

## Supérate Mujer
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Supérate Mujer
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Inclusión y desarrollo social de las familias participantes a través del acompañamiento psicosocial.
Resultado 1.2.3: Episodios de violencia reducidos en hogares participantes.
| 1.2.3.1 Producto: Hogares orientados en temas de resolución pacífica de conflictos y cultura de paz | [5 empty] | Hogares orientados | 10
| Realizar apoyo y seguimiento psicológico a las familias y a los NNA para que puedan afrontar el proceso emocional. |  | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Ficha de seguimiento psicológico | Hogares apoyados | 112 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Encuentros de integración con los tutores o familias acogedoras de los NNA. |  | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Lista de Participantes, Fotos, | Encuentros realizados | 1 | bar: T4 Dic
| Entrega de mochilas y útiles escolares a familias acogedoras para los NNA. | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Constancia de entrega y fotos | Hogares apoyados | 275 | T2 Jun: 92; T3 Jul: 92; T3 Ago: 91
| Impartir charlas educativas vía Zoom ( 1-Prevención del abuso Infantil y 2- Crianza Positiva) | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Listado de participantes y capturas de pantalla | Charlas impartidas | 2 | bar: T2 Abr; T3 Ago
| Realizar terapias psicológicas a las familias y a los NNA para la superación de duelo | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Lista de Participantes, Fotos, | Hogares apoyados | 10 | bar: T1 Feb to T4 Nov
| Vincular a las familias de los NNA a instituciones prestadoras de servicio de apoyo socio-emocional y psicológico. |  | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Constancia de visitas a las Instituciones | Hogares de NNA vinculados | 15 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Dar acompañamiento personalizado a las familias y a los NNA para que tengan un desarrollo integral saludable. |  | Atención a NNA huérfanos por feminicidio |  | Calidad | Ficha de visita de seguimiento/ llamada telefofica | Hogares acompañados | 232 | 39 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17
| Realizar un estudio sobre la situación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en los hogares que impacta Supérate |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo y Dirección de Planificación | Calidad | TDR/Informes Realizados/Correos | Estudio realizado | 1 | bar: T3 Jul
| Realizar Guía Operativa que indique el mecanismo de acompañamiento y articulación de acciones parapara hogares que acogen huérfanos y huérfanas por feminicidio. |  | Atención a NNA huérfanos por feminicidio | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Sep
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Contribuir al [fortalecimiento] Sistema Nacional para el Cuidado de Niños y Niñas Preescolares, personas con discapacidad y adultos mayores en todo el territorio nacional [para facilitar promover su inclusion y la equidad en el acceso al trabajo remunerado y no remunerado]
Resultado 2.1.1: Mujeres empoderadas cambian su entorno familiar y se incorporan activamente al mundo laboral
2.1.1.1 Producto: Mujeres acceden a programas de formación técnico-profesional alineadas con las necesidades del mercado laboral | [6 empty] | Mujeres formadas | 68000
| Capacitar a mujeres participantes en capacitaciones técnicos-vocacionales alineadas con la demanda del mercado |  | Dirección de Capacitación y Desarrollo / Direcciones Regionales | Dirección de Planificación / Dirección de Capacitación / Dirección de Vinculación Interinstitucional | Volumen | Expedientes de curso y listado de participantes | Participantes egresados | 68000
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000)
2.1.1.2 Producto: Mujeres participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento.
| 2.1.1.3 Producto: Mujeres víctimas que reciben acompañamiento con la nueva metodología | [5 empty] | Mujeres acompañadas
| Actualización y adecuación de la Guía Metodológica para acompañar a Grupos de Mujeres. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Informes de procesos | Guía Actualizada | 1 | bar: T3 Jul
| Formar Agentes Multiplicadoras en la metodología para acompañar Grupos de Apoyo de Mujeres (GAM) afectadas por la violencia de manera presencial y virtual. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones | Calidad | Foto, Listados, Certificados | Agentes formadas | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Realizar jornada de sensibilización a mujeres con discapacidad |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género | Calidad | Fotos, Listados, Certificados | Mujeres formadas | 50 | T2 Abr: 25; T2 May: 25
| Impartir ciclos de talleres de formación para las facilitadoras en el uso de la metodología de Grupos de Apoyo de Mujeres (GAM), derechos humanos, sensibilización en género, políticas públicas, entre otras. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género y Dirección de Recursos Humanos | Calidad | Foto, Listados | Talleres impartidos | 10 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
| Impartir talleres de formación para participantes de Supérate en el uso de la metodología de Grupos de Apoyo de Mujeres (GAM), derechos humanos, sensibilización en género, políticas públicas, entre otras. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género y Dirección de Recursos Humanos | Calidad | Foto, Listados | Participantes sensibilizados | 500 | T1 Mar: 125; T2 Jun: 125; T3 Sep: 125; T4 Dic: 125
| Realizar charlas para mayor posicioniamiento del Departamento Red Fraternidad de Mujeres a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales, sociedad civil, entre otros actores locales e internacionales. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Igualdad de Género y Dirección de Vinculación | Calidad | Listas, informes y fotos | Charlas realizadas | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
| Implementar incubadoras jurídicas en los ayuntamientos de República Dominicana |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Vinculación/Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones | Calidad | Listas, informes y fotos | Incubadoras creadas y funcionando | 1 | bar: T4 Nov
| Realizar campañas de Prevención y Lucha Contra la Violencia hacía las Mujeres y las Niñas. |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Género / Comunicación | Calidad | Listados de asistencia/fotos/ medios audiovisuales | Campañas realizadas | 2 | bar: T1 Mar; T4 Nov
| Realizar Guía Operativa que indique el mecanismo de acompañamiento y articulación de acciones para mujeres víctimas de violencia |  | Departamento Red Fraternidad de Mujeres Supérate | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Sep
| 2.1.1.4 Producto: Mujeres reciben la TM Supérate Mujer | [5 empty] | Mujeres participantes | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| Ejecutar la planificación de nómina concerniente a la transferencia Supérate Mujer en los meses correspondiente. |  | Dirección de Operaciones |  | Volumen | Reportes de operaciones | Mujeres participantes | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600

## Inclusión Educativa
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Inclusión educativa
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.3: Reducir la pobreza y las desigualdades de las familias categorizadas con ICV I y II a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
Resultado 1.3.2: Miembros en edad escolar de los hogares sumaron años de escolaridad.
1.3.2.1 Producto: Transferencia monetaria Aprende | [6 empty] | Hogares participantes | 89702 |  | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702
| Ejecutar la planificación de nómina TMC APRENDE en el plazo establecido. |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación / Dirección Financiera | Volumen | Base de datos levantamiento hogares participantes | Hogares participantes | 89702 | T1 Feb: 89702; T2 Abr: 89702; T2 Jun: 89702; T3 Ago: 89702; T4 Oct: 89702
| 1.3.2.4 Producto: Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades de educación (Aprende) | [5 empty] | Corresponsabilidades validadas | 89702 |  | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702 | 0 | 89702
| Verificar la asistencia regular (>80%) de los miembros Aprende a los centros educativos con la información cruzada con el MINERD. |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Coordinación Regional/ Dirección de Planificación | Volumen | Base de datos levantamiento hogares participantes | Corresponsabilidades validadas | 89702 | T1 Feb: 89702; T2 Abr: 89702; T2 Jun: 89702; T3 Ago: 89702; T4 Oct: 89702
| Realizar Guía Operativa del mecanismo de verificación de corresponsabilidades que se realiza durante las visitas domiciliarias de aquellos estudiantes para los que el sector educativo no reporto la inscripción o asistencia escolar. (Aprende) |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
1.3.2.3 Producto: Transferencia monetaria Avanza | [6 empty] | Hogares participantes | 155360 |  | 155360 | 0 | 155360 | 0 | 155360 | 0 | 155360 | 0 | 155360
| Ejecutar la planificación de nómina de TMC AVANZA en el plazo establecido. |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación / Dirección Financiera | Volumen | Base de datos levantamiento hogares participantes | Hogares participantes | 155360 | T1 Feb: 155360; T2 Abr: 155360; T2 Jun: 155360; T3 Ago: 155360; T4 Oct: 155360
Guía Operativa del mecanismo de verificación de corresponsabilidades que se realiza durante las visitas domiciliarias de aquellos estudiantes para los que el sector educativo no reporto la inscripción o asistencia escolar. (Aprende) | Realizar Guía Operativa del mecanismo de verificación de corresponsabilidades que se realiza durante las visitas domiciliarias de aquellos estudiantes para los que el sector educativo no reporto la inscripción o asistencia escolar. (Avanza) |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
1.3.2.4 Producto: Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades de educación (Avanza). | [6 empty] | Corresponsabilidades validadas | 155360 | T1 Feb: 155360; T2 Abr: 155360; T3 Ago: 155360; T4 Oct: 155360
| Verificar la matriculación de los miembros AVANZA a los centros educativos con la información cruzada con el MINERD. |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Coordinación Regional/ Dirección de Planificación | Volumen | Data administrativa del MIRNERD, Informes de monitoreo, Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | Corresponsabilidades validadas | 155360 | T1 Feb: 155360; T2 Abr: 155360; T2 Jun: 155360; T3 Ago: 155360; T4 Oct: 155360

## Acompañamiento Sociofamiliar
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Acompañamiento Socio Familiar
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.1: Contribuir a la autonomía económica de las familias en situación de pobreza extrema o pobreza moderada, mediante el desarrollo de capacidades que faciliten la inserción laboral y el acompañamiento a iniciativas de emprendedurismo.
Resultado 1.1.3: Desarrollado un mecanismo de referencia o gestión de servicios de apoyo para acompañar a hogares salientes del Programa, producto de los procesos de refocalización, recategorización y superación de los criterios de pobreza.
| Producto 1.1.3.1: Fortalecimiento del personal de campo/estructura operativa mediante capacitaciones y monitoreo | [5 empty] | Enlaces certificados en acompañamiento socioeducativo
| Producto 1.1.3.1: Evaluación de participantes para recategorización o graduación del programa Supérate. | [5 empty] | Participantes evaluados
| Producto 1.1.3.2: Servicios de acompañamiento y referencia a hogares salientes del Programa. | [5 empty] | Hogares graduados del programa
| Realizar Guía Operativa que indique el mecanismo de temporalidad y criterios de salida del Programa de los participantes. |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | bar: Meta; T4 Oct
| Producto 1.1.3.3: Actualización del manual operativo que detalle los criterios de salida del programa | [5 empty] | Manuales actualizados | bar: Meta; T2 May
| Captar y documentar necesidades y expectativas de grupos interesados sobre la actualización del manual operativo |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Informes | Matriz de interesados | bar: Meta; T1 Mar
| Actualizar manual operativo del Programa |  | Dirección de Planificación | Direccion General | Volumen | Informes | Manuales actualizados | bar: Meta; T2 May
Objetivo 1.2: Inclusión y desarrollo social de las familias participantes a través del acompañamiento psicosocial.
Resultado 1.2.2: Aumentando el número de participantes que cambian sus actitudes y comportamientos de forma positiva
1.2.2.1 Producto: Cantidad de jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad que reciben orientaciones socieducativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven | 1.2.2.1 Producto: Jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad reciben orientaciones socieducativas a través de la metodología de joven a joven | [5 empty] | Jóvenes orientados | 9800 | 640 | 862 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 854 | 850 | 854 | 850 | 640
| Orientar a jóvenes sobre la prevención del consumo de drogas. |  | Proyecto Vuelvo a Empezar | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1500 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Orientar a jóvenes sobre la Ley 136-03 y sistema penitenciario juvenil a través de talleres. |  | Proyecto Vuelvo a Empezar | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Encuentro de padres de los jóvenes del nivel secundario que recibieron taller sobre ley 136-03 |  | Proyecto Vuelvo a Empezar | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Padres participantes | 200 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Realizar conversatorio “Sigue Mi Ejemplo” con personalidades. |  | Proyecto Vuelvo a Empezar | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Conversatorios organizados | Meta: 6; T1 Feb: 1; T2 Abr: 1; T2 Jun: 1; T3 Ago: 1; T4 Oct: 1; T4 Dic: 1
| Impartir tratamiento psicológico y psiquiátrico a jóvenes a través del sistema de reherimiento y contra referencia del centro Ciudad del Niño y el Instituto Preparatorio de Niñas. |  | Proyecto Vuelvo a Empezar | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Calidad | Informe. | Sesiones programadas | 60 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Integrar a jóvenes en conferencias en el marco del proyecto Jóvenes que Progresan en temas de interés para la juventud. | Encargada de la División de Jóvenes | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 2000 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 170 | 166 | 170 | 166 | 166
| Conversatorios dirigidos a adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años sobre Juventud y Derechos Humano | Encargada de la División de Jóvenes | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1400 | 116 | 124 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| Impartir conversatorios sobre Igualdad y Violencia Intrafamiliar dirigido a jóvenes Supérate con edades entre los 15 a 29 años. | Encargada de la División de Jóvenes | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1300 | 108 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| Impartir conversatorios para adolescentes y jóvenes de 17 a 29 años en el tema "Uso Indebido de Drogas" | Encargada de la División de Jóvenes | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Impartir conversatorios de oratoria, dominio escénico y creación de discursos |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Conformar grupos de jóvenes voluntarios en el Movimiento Nacional de Jóvenes Supérate |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes voluntarios | 1300 | 108 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| Impartir cursos talleres para la capacitación de jóvenes y adolescentes dominicanos de 16 a 30 años locales y en el extranjero. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes capacitados | 2800 | 233 | 233 | 237 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| Grabación de Programa de radio Jóvenes que Progresan a través de la plataforma Radio CTC. (El Podcasts) | Encargada de la División de Jóvenes | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Calidad | Fotografías e informe. | Grabaciones elaboradas | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 1.2.2.2 Producto: Hogares que son orientadas en temas socioeducativos a través de Visitas Dominiciliarias | [5 empty] | Hogares orientados | Meta: 803000
Resultado 1.2.3: Episodios de violencia reducidos en hogares participantes.
| 1.2.3.1 Producto: Hogares orientados en temas de resolución pacífica de conflictos y cultura de paz | [5 empty] | Hogares orientados | 38720 | 694 | 694 | 694 | 1159 | 2058 | 2968 | 3858 | 4748 | 5396 | 5507 | 5507 | 5437
| Realizar conferencias con autoridades municipales, médicos, juntas de Vecinos, sociedad de padres, amigos y Jóvenes. |  | Proyecto Crecer en Valores | Alcadía, junta vecinos, sociedades de padres y juntas médicas | Calidad | Listado de participantes, Informes y fotos | Conferencias autoridades municipales, médicos, juntas de Vecinos, sociedad de padres, amigos y Jóvenes | 32 |  | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4
| Impartir conferencias sobre valores e impulsar la cultura tradicional para supervisores y gestores de Supérate |  | Proyecto Crecer en Valores | Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listado de participantes, Informes y fotos | Conferencias a suopervisores y gestores de Supérate | 14 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Implementar los "Talleres El Real Cariño” (versión adultos y adolescentes) a nivel nacional, incluyendo los que se desprenden del mismo: “Entrenamiento en prevención de violencia en Centros Educativos (con entrega de manual)”, “Herramientas para manejar la ansiedad” y “El hombre que quiero ser”. |  | Cultura Ciudadana |  | Volumen | Listado de participantes, Informes y fotos | Hogares orientados | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Proporcionar orientación psicológica (llamadas de asistencia y seguimiento psicológico) a través de la Línea de Atención de Cultura Ciudadana. |  | Cultura Ciudadana |  | Volumen | Listados, Informes y expedientes | Hogares orientados | 1320 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Implementar acciones formativas de "Terapia Narrativa o Cuentacuentos" a nivel nacional. |  | Cultura Ciudadana |  | Volumen | Listado de participantes, Informes y fotos | Hogares orientados | 1000 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
| Impartir "Talleres Generadores de Bienestar" con aliados que sean multiplicadores del Programa |  | Cultura Ciudadana |  | Calidad | Listado de participantes, Informes y fotos | Talleres realizados | Meta: 3; T1 Feb: 1; T2 May: 1; T3 Ago: 1
| Impartir foro multidisciplinario |  | Cultura Ciudadana | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Listado de participantes, Informes y fotos | Talleres realizados | Meta: 2; T1 Ene: 1; T3 Jul: 1
| Realizar Concurso Anual de Cultura Ciudadana |  | Cultura Ciudadana | Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana y Dirección Jurídica | Calidad | Listado de participantes, Informes y fotos | Concursos | bar: Meta; T1 Feb
| Implementar campaña comunicacional Alimenta de verdad (Iniciativa) |  | Cultura Ciudadana | Dirección de Comunicaciones, Dirección de Agricultura Familiar y Subdirección de proyectos | Calidad | Informe y fotos | Campaña | bar: Meta; T1 Mar
| Producir cortometraje/ miniserie - producto virtual sobre Cultura Ciudadana |  | Cultura Ciudadana |  | Calidad | Audiovisual | Audiovisual | bar: Meta; T2 May
| Talleres de capacitación al personal operativo (Provincial, Supervisor de campo, supervisor de enlace, responsable del grupo y el coordinado del grupo) sobre resolución pacífica de conflictos, cultura de paz, convicencia sana, control de las emociones y comunicación afectiva y efectiva. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones | Calidad | Listados, Informes y fotos | Personal Capacitado | 80 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5
| Formación de redes de promotores de cultura de paz y mediación de conflictos voluntarios. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones | Calidad | Listados, Informes y fotos | Promotores/as formados | Meta: 50; T1 Mar: 5; T2 Abr: 10; T2 May: 10; T2 Jun: 10; T3 Jul: 10; T3 Ago: 5
| Charlas educativas sobre resolución pacífica de conflictos y cultura de paz. A traves del personal operativo de las Regionales y las redes de promotores voluntarias. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados, Informes y fotos | Charlas impartidas | 200 |  |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35
| Charlas educativas sobre convicencia sana y control de las emociones. A traves del personal operativo de las Regionales y las redes de promotores voluntarias. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados, Informes y fotos | Charlas impartidas | 200 |  |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35
| Charlas educativas sobre comunicación afectiva y efectiva. A traves del personal operativo de las Regionales y las redes de promotores voluntarias. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados, Informes y fotos | Charlas impartidas | 200 |  |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35
| Encuentros de coordinación y planificación entre Regionales y Equipo técnico de Familias en Paz sobre metodologia de capacitación a las familias. | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados, Informes y fotos | Encuentro realizados | Meta: 10; T1 Ene: 2; T1 Feb: 4; T1 Mar: 4
| Creaciòn de redes de familia | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar y Subdireccion Comunitaria | Calidad | Listados, Informes y fotos | Redes de familias creadas | Meta: 50; T2 Abr: 5; T2 May: 10; T2 Jun: 10; T3 Jul: 10; T3 Ago: 10; T3 Sep: 5
| Creaciòn de espacios culturales para la promociòn de la cultura de paz | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar y Subdireccion Comunitaria | Calidad | Listados, Informes y fotos | Espacios culturales creados | Meta: 10; T2 Jun: 3; T3 Sep: 4; T4 Nov: 3
| Creación de obsevatorio de organizaciones comunitarias para seguimiento a los temas del proyecto | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar y Subdireccion Comunitaria | calidad | Listados, Informes y fotos | Organizaciones comunitarias vinculadas | Meta: 10; T2 Abr: 3; T2 May: 3; T2 Jun: 4
| Impresión de materiales educativos del proyecto | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Capacitación y Comunicación | Calidad | Documentos y materiales impresos | Tipo de material impreso | Meta: 2; T2 Abr: 2
| Visitas de campo de seguimiento al proyecto | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Planificación, y Comunicación | Calidad | Listados, Informes y fotos | Visitas realizadas | Meta: 20; T1 Mar: 5; T2 Jun: 5; T3 Sep: 5; T4 Nov: 5
| Encuentros de planificación con el equipo técnico y actores claves | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Planificación, y Comunicación | Calidad | Listados, Informes y fotos | Encuentros realizados | Meta: 4; T1 Ene: 1; T2 Abr: 1; T3 Jul: 1; T4 Oct: 1
| Sistematización de resultados del proyecto | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Planificación, y Comunicación | Calidad | Documento de sistematización | Evento realizado | Meta: 4; T1 Mar: 1; T2 Jun: 1; T3 Sep: 1; T4 Nov: 1
| Encuentro de presentación de resultados | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Planificación, y Comunicación | Calidad | Listados, Informes y fotos | Encuentro realizado | Meta: 2; T2 Jun: 1; T4 Dic: 1
| Visitas domiciliarias para la identificación, inclusion y seguimiento de las familias participantes | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Proyectos Especiales y Capacitación | Volumen | Listados, Informes y fotos | Familias visitadas | 30000 |  |  |  | 445 | 1335 | 2225 | 3115 | 4005 | 4643 | 4744 | 4744 | 4744
| Talleres de autocuidado para el equipo técnico | Encargado de Familias en Paz | Familias en Paz | Direccion de Operaciones, Acompañamiento Sociofamiliar, Capacitación y RRHH | Calidad | Listados, Informes y fotos | Taller realizado | Meta: 2; T2 Abr: 1; T3 Ago: 1; T4 Dic: 1
Resultado 1.2.4: Aumentado el número de participantes que se integran a actividades culturales y lúdicas.
| 1.2.4.1 Producto: Miembros que participan en las actividades culturales y de lectura organizadas por Supérate | [5 empty] | Participantes vinculados | 14120 | 1000 | 1550 | 1800 | 1390 | 1580 | 1200 | 440 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 540
| Participación de niños, niñas, adolescentes y adultos en acciones formativas de manera virtual o semipresencial de Crecer en Valores a nivel nacional (Flauta, Guitarra, Manualidades y reciclaje, Cultura, Teatro, Pintura, Mangulina, Percusión, Coro, Francés y Defensa personal) |  | Proyecto Crecer en Valores |  | Volumen | Lista de participantes y fotos | Participantes vinculados | 4300 | 200 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500
| Integrar a los niños, niñas y adolescentes en actividades de promoción de la lectura (Clubes de Lecturas, encuentro con escritores, concursos literarios...) |  | Proyecto Crecer en Valores |  | Volumen | Lista de participantes y fotos | Participantes vinculados | 1000 |  | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100
| Incluir a los niños, niñas y adolescentes como facilitadores y multiplicadores de los valores en diferentes actividades |  | Proyecto Crecer en Valores |  | Calidad | Lista de participantes y fotos | Niños, niñas y adolescentes multiplicadores de valores | Meta: 60; T1 Mar: 0; T2 Jun: 20; T3 Sep: 20; T4 Dic: 20
| Fomentar el interés de efemérides culturales en los niños, niñas, adolecentes y adultos a través de actividades en las Casitas de Cultura (La Patria, días patrios, literatura Infantil, día del Poeta, día de la Biblioteca, Diversidad Cultural, la Paz, los Derechos del Niño, el Medioambiente, la Navidad, concursos, entre otros.) |  | Proyecto Crecer en Valores |  | Volumen | Lista de participantes y fotos | Participantes vinculados | 1020 | 100 | 250 | 150 | 40 | 80 |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40
| Celebrar graduación de los niños, niñas, adolescentes y adultos de las acciones formativas de crecer en valores (flauta, guitarra, manualidades, pintura, percusión, frances, coro, cultura, teatro y defensa personal) |  | Proyecto Crecer en Valores |  | Calidad | Lista de participantes y fotos | Graduación | bar: Meta to T4 Dic
| Integrar estudiantes de escuelas y colegios en actividades virtuales y presenciales de BIJRD. |  | BIJRD | Dirección de operaciones | Volumen | Lista de participantes, informes y fotos | Participantes vinculados | 1700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 100
| Impartir talleres educativos, culturales, tecnológicos y artísticos (Virtual y presencial) |  | BIJRD |  | Volumen | Lista de participantes, informes y fotos | Participantes vinculados | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400
| Participar en ferias del libro nacionales e internacionales. |  | BIJRD |  | Calidad | Lista de participantes, informes y fotos | Participaciones en ferias | Meta: 3; T2 Abr: 1; T2 May: 1; T4 Oct: 1
| Realizar operativos culturales a hogares de niños con Sindrome de Down, niños y jóvenes con autismo, no videntes, discapacitados, sordo mudos, orfanatos, asilos. (Un día lleno de amor) |  | BIJRD |  | Calidad | Informes y fotos | Operativos realizados | Meta: 6; T1 Mar: 1; T2 Abr: 1; T2 May: 1; T3 Sep: 1; T4 Oct: 1; T4 Dic: 1
| Realizar conversatorio por la semana de la juventud (virtuales y/o presenciales). |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 50; T1 Ene: 50
| Realizar actividades del mes de la patria, concurso y obra de teatro (virtuales y/o presenciales). |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 150; T1 Ene: 50; T1 Feb: 100
| (Semana del Teatro) Celebrar Festival de Teatro Infantil y Juvenil con presentaciones teatrales, charlas, talleres y conversatorios (Virtuales y/o presenciales) |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 500; T1 Mar: 500
| Integrar participantes en la celebraciones de efemérides del mes de abril (Día del libro, Mes de la prevención del abuso infantil, Día de la Tierra. (virtuales y/o presenciales). |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 400; T2 Abr: 400
| Celebrar Aniversario de la BIJRD y mes de las madres. |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 300; T2 May: 300
| Realizar encuentros con escritores virtual y/o presencial. |  | BIJRD |  | Calidad | Listas, informes y fotos | Encuentros realizados | Meta: 5; T1 Mar: 1; T2 Jun: 1; T3 Jul: 1; T3 Sep: 1; T4 Nov: 1
| Realizar Campamento de Verano BIJRD virtual/presencial. |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 500; T3 Ago: 500
| Realizar Fiesta del Cómic |  | BIJRD |  | Volumen | Listas, informes y fotos | Participantes vinculados | Meta: 200; T3 Sep: 200
| Celebrar encuentro de las razas, el día internacional de la no violencia contra la mujer y el mes de la familia. |  | BIJRD |  | Calidad | Listas, informes y fotos | Celebraciones realizadas | Meta: 3; T4 Oct: 1; T4 Nov: 2
| Realizar actividades de fin de año (concierto musico-teatral) |  | BIJRD |  | Calidad | Listas, informes y fotos | Actividades realizadas | Meta: 2; T4 Dic: 2
| 1.2.4.2 Producto: Hogares se integran a las Escuelas de Familia donde se abordan temas culturales | [5 empty] | Hogares integrados
| 1.2.4.3 Producto: Acuerdo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura e instituciones afines para facilitar el acceso de los participantes a los distintios museos nacionales y centros culturales. | [5 empty] | Acuerdos logrados | bar: Meta
Resultado 1.2.5: Aumentado el porcentaje de participantes orientados en salud sexual, reproductiva y hábitos de vida saludable.
| 1.2.5.1. Producto: Participantes reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva, y prevención de VIH e ITS/SIDA. | [5 empty] | Participantes orientados | 11400 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
| Impartir charlas sobre enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) y enfermedades de transmisión sexual (ETS) y Salud Bucal |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección de Jóvenes Supérate/ Dirección Regionales | Volumen | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes orientados | 1800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Proyecto VIH (Charlas, entregas de paquetes mínimos y pruebas serológicas) |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Unidad de Educación y Prevención en Salud / CONAVIHSIDA / Dirección de Regionales | Volumen | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes orientados | 9600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Contribuir al [fortalecimiento] Sistema Nacional para el Cuidado de Niños y Niñas Preescolares, personas con discapacidad y adultos mayores en todo el territorio nacional [para facilitar promover su inclusion y la equidad en el acceso al trabajo remunerado y no remunerado]
Resultado 2.1.2: Reducido embarazo en las adolescente participantes en edades comprendidas entre 12 a 18 años
| 2.1.2.1 Producto:Jóvenes que promueven la salud sexual integral a través de la formación de la red de jóvenes | [5 empty] | Jóvenes participantes | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Conformar la red de jóvenes en educación de salud sexual integral |  | Dirección de Jóvenes Supérate |  | Volumen | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Jóvenes participantes | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 2.1.2.2 Producto: Programa diseñado en conjunto con las entidades del sector salud y educación u otros vinculados para la prevención del embarazo adolescente en los hogares participantes. | [5 empty] | Programas diseñados | bar: Meta
| 2.1.2.3 Producto: Jóvenes participantes orientados en temas de salud sexual, reproductiva integral y prevención de uniones tempranas. | [5 empty] | Jóvenes orientados | 9000 | 550 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 550
| Orientar a adolescentes y jóvenes en temas de prevención de embarazo en adolescentes (KOICA) |  | Proyecto Koica | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Capacitar adolescentes y jóvenes en cursos técnico-vocacional y acceso a las TICs a través de los CTC y CCPP, para que inviertan su tiempo libre en actividades productivas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional (KOICA) |  | Proyecto Koica | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes capacitados | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Integrar a Jóvenes y adolescente en la creación de grupos juveniles para realizar acciones de prevención de embarazo en adolescentes en las comunidades (KOICA) |  | Proyecto Koica | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Calidad | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes integrados | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Movilizar adolescentes y jóvenes a través de caminatas, foros, rally, festivales deportivos, campamentos, paradas públicas en torno al tema de prevención de embarazos en adolescentes (KOICA) |  | Proyecto Koica | Dirección de Innovación y Cooperación Internacional /Proyecto Volver a Empezar | Volumen | Listados de participación, fotografías e informe. | Jóvenes orientados | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Capacitar adolescentes 12 a 17 años sobre prevención de embarazo, habilidades para la vida, temas de salud e ITS a través del proyecto Bebé Piénsalo Bien. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Jóvenes orientados | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Orientar padres, madres o tutores de adolescentes en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas en el marco del proyecto Bebé piénsalo. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Calidad | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Padres y madres orientados | 2100 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
| Movilizar adolescentes y jóvenes a través de caminatas, foros, rally, festivales deportivos, campamentos, paradas públicas en torno al tema de prevención de embarazos en adolescentes través del proyecto Yo Decido Esperar. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Jóvenes integrados | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Orientar adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años en prevención de embarazo en la adolescencia a través de voluntariado e intervenciones de Bebé piénsalo bien con otros proyectos de prevención de embarazos. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Operaciones / Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Volumen | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Jóvenes orientados | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Integrar adolescentes y jóvenes que en intervenciones psicosociales en salud mental |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud | Calidad | Informe de monitoreo, Listados de participación, Fotos | Jóvenes integrados | 2100 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
Resultado 2.1.3: Reducida la brecha de cobertura del Programa a hogares con personas con discapacidad u otras condiciones de vulnerabilidad
| 2.1.3.1 Producto: Diseño de programa para identificar e incluir personas con discapacidad y otras vulnerabilidades a Supérate. | [5 empty] | Programa diseñado | bar: Meta
| 2.1.3.4 Producto: Sensibilización a los colaboradores de Supérate sobre los grupos vulnerables y la importancia de la diversidad. | [5 empty] | Colaboradores sensibilizados | Meta: 77750
Objetivo 2.2: Mejorar la calidad de vida y garantizar la habitabilidad de los grupos vulnerables a través de la coordinación del sector público-privado y la sociedad civil.
Resultado 2.2.1: Aumentado el acceso de los hogares participantes en situación de pobreza y vulnerabilidad a viviendas dignas.
| 2.2.1.3 Producto:Acompañamiento en la intervención psicosocial de las hogares beneficiados por el Plan Nacional de Viviendas Familias Feliz. | [5 empty] | Hogares acompañados | 34000 | 1090 | 1153 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1757
| Sensibilizar a familias sobre cambios de paradigmas, transición y convivencia saludables a las familias y territorios seleccionados. |  | Familia Feliz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados, Informes y fotos | Personas sensibilizadas | 8000 | 150 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 150
| Acompañar a las familias preseleccionadas en la ruta del proceso. |  | Familia Feliz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Listados, Informes y fotos | Hogares acompañados | 34000 | 1090 | 1153 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1757
| Acompañar a familias priorizadas por la Dirección de Planificación para mejorar su educacion financiera y hábitos de ahorro |  | Familia Feliz | Direccion de Planificación | Calidad | Listados, Informes y fotos | Talleres impartidos | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Salud, seguridad alimentaria..
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Salud, seguridad alimentaria y apoyo en emergencias
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Inclusión y desarrollo social de las familias participantes a través del acompañamiento
Resultado 1.2.5:Aumentado el porcentaje de participantes orientados en salud sexual, reproductiva y hábitos de vida saludable.
1.2.5.2 Producto: Participantes reciben orientación en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades, Hábitos de vida saludable, Lactancia Materna Exclusiva y Cita Médica) | [6 empty] | Participantes orientados | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000) | Realizar Talleres de Sensibilización a Mujeres Embarazadas en tema de Salud Preventiva 1ra. etapa (Visitas prenatales, Hábitos saludables), 2da. etapa (Cuidado en el puerperio, Cuidado del Recien nacido, Lactancia Materna) y Salud Bucal de la embarazada |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección Regionales | Volumen | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes orientados | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Entrega de canastillas para bebé ''Mi Primer Regalo'' |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección Regionales | Calidad | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Canastillas entregadas | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Realizar Operativos/ Jornadas Médicas y formulación de capsulas en radio CTC sobre salud preventiva y Salud Bucal |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección de Jóvenes Progresando con Solidaridad / Dirección Regionales | Calidad | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes atendidos | 3000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Realizar charlas sobre el uso y abuso de sustancias y salud bucal |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección de Jóvenes Supérate / Dirección Regionales | Volumen | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes orientados | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Realizar Guía Operativa sobre el mecanismo de inscripción a las unidades de salud y la prestación de los servicios de salud, incluyendo la descripción del paquete de acciones a las que tienen acceso los beneficiarios |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T3 Ago
Objetivo 1.3: Reducir la pobreza y las desigualdades de las familias categorizadas con ICV I y II a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados. | Objetivo 1.3: Reducir la pobreza y las desigualdades de las familias categorizadas con ICV I y II a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
Resultado 1.3.1: Ampliada la cobertura de los hogares categorizados ICVI e ICVII
| Producto 1.3.1.1: Hogares reciben transferencia monetaria Aliméntate | [5 empty] | Hogares participantes | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000
| Ejecutar planificación de la TMC Aliméntate en el plazo establecido. |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación / Dirección Financiera /Dirección General | Volumen | Reportes de nómina | Hogares participantes | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000
Resultado 1.3.3: Mejorado el estado de salud de los miembros de hogares Supérate menores de 5 años, embarazadas y puérperas.
1.3.3.1. Producto: Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades de salud a embarazadas y puérperas pertenecientes a hogares Supérate. | [6 empty] | Mujeres embarazadas y puérperas con corresponsabilidades verificadas | 8500 | - | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500
| Realizar verificación de corresponsabilidades en salud a embarazadas y puérperas pertenecientes a hogares Supérate. |  | Dirección de Operaciones | Regionales / Dirección de Coordinación Regional/ Dirección de Planificación | Volumen | Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | Mujeres embarazadas y puérperas con corresponsabilidades verificadas | 8500 | T1 Feb: 8500; T2 Abr: 8500; T2 Jun: 8500; T3 Ago: 8500; T4 Oct: 8500
| Realizar Guía Operativa del mecanismo de verificación corresponsabilidad durante las visitas domiciliarias |  | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T3 Sep
1.3.3.2. Producto: Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades de salud a hogares Supérate con niños/as de 0 a 5 años. | [6 empty] | Hogares con corresponsabilidades verificadas | 55200 | - | 55200 | 0 | 55200 | 0 | 55200 | 0 | 55200 | 0 | 55200
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000) | Realizar verificación de corresponsabilidades en salud a hogares Supérate con niños/as de 0 a 5 años. |  | Dirección de Operaciones | Regionales / Dirección de Coordinación Regional/Dirección de Planificación | Volumen | Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | Hogares con corresponsabilidades verificadas | 55200 | T1 Feb: 55200; T2 Abr: 55200; T2 Jun: 55200; T3 Ago: 55200; T4 Oct: 55200
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Contribuir al [fortalecimiento] Sistema Nacional para el Cuidado de Niños y Niñas Preescolares, personas con discapacidad y adultos mayores en todo el territorio nacional [para facilitar promover su inclusion y la equidad en el acceso al trabajo remunerado y no remunerado]
Resultado 2.1.4 Mejorado el estado nutricional de niños, niñas, embarazadas y envejecientes pertenecientes a hogares participantes
| 2.1.2.5 Producto: Embarazadas, niños, niñas entre 6 y 59 meses, y envejecientes recibieron micronutrientes en polvo. | [5 empty] | Participantes
| Suministrar micronutrientes en polvo (Chispitas Solidarias) a niños y niñas de 6 a 59 meses del Programa Supérate |  | Dirección de Operaciones | PMA / Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Informes | Participantes | 1400 | T3 Sep: 700; T4 Dic: 700
| Suministrar alimentos Complementario Fortificado (Progresina) para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia del Programa Supérate |  | Dirección de Operaciones | PMA / Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Informes | Participantes | 6000 | T3 Sep: 3000; T4 Dic: 3000
| Suministrar de Alimentos Complementario Fortificado (Progresina) para niños entre 6 a 59 meses con desnutrición aguda, y de hogares participantes del Programa Superate. |  | Dirección de Operaciones | PMA / Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Informes | Participantes | 6000 | T3 Sep: 3000; T4 Dic: 3000
| Suministrar de Alimentos Complementario Fortificado (Progresina) para adultos mayores de hogares participantes del Programa Supérate. |  | Dirección de Operaciones | PMA / Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Volumen | Informes | Participantes | 38000 | T3 Sep: 19000; T4 Dic: 19000
| 2.1.4.1 Producto: Embarazadas, niños, niñas entre 6 y 59 meses, y envejecientes recibieron micronutrientes en polvo | [5 empty] | Participantes | 105334
| 2.1.4.2 Producto: Participantes con Tuberculosis con factores de baja adherencia acceden a soportes nutricionales a través de kits de alimentación | [5 empty] | Pacientes TB beneficiados | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Proporcionar kits de alimentación a Participantes con Tuberculosis con factores de baja adherencia para soportes nutricionales |  | Unidad de Educación y Prevención en Salud |  | Volumen | Informes | Pacientes TB beneficiados | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 2.1.4.3 Producto:Participantes recibieron orientación sobre nutrición y seguridad alimentaria | [5 empty] | Participantes orientados | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Orientar a participantes de Supérate sobre nutrición consciente |  | Dirección de Jóvenes Supérate |  | Volumen | Informes | Participantes orientados | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Realizar charlas de hábito saludables; inocuidad alimentaria/ Cocina fría y Lonchera saludables (temas de recetas y combinación saludables) | Impartir charlas sobre inocuidad alimentaria, | Unidad de Educación y Prevención en Salud | Dirección de Capacitación / Unidad de Educación y Prevención en Salud / Dirección de Jóvenes Supérate / Dirección Regionales | Volumen | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | Participantes orientados | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Diseñar, implementar y divulgar campaña estratégica para educar a la población en temas de nutrición a través de TV, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Redes Sociales |  | Dirección de Comunicación | Unidad de Prevención y Salud / Agricultura Familiar | Calidad | Informe | Campaña ejecutada | 3 | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
| Producir Notas de Prensa y Reportajes para educar a la población en temas de nutrición y salud alimentaria. |  | Dirección de Comunicación | Unidad de Prevención y Salud / Agricultura Familiar | Calidad | Informe | Notas de prensa y reportajes | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Diseñar, implementar y divulgar campaña estratégica para educar al personal de Supérate en temas de nutrición en los canales internos. |  | Dirección de Comunicación | Unidad de Prevención y Salud / Agricultura Familiar | Calidad | Informe | Campaña ejecutada | 3 | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
| Diseñar, implementar y divulgar campaña estratégica para educar al personal de Supérate sobre Ciudado y prevención de salud emocional en los canales internos. |  | Dirección de Comunicación | Unidad de Prevención y Salud / Agricultura Familiar | Calidad | Informe | Campaña ejecutada | 4 | bar: T1 Feb; T2 Abr; T3 Jul; T4 Nov
| Realizar mesas técnicas de trabajo con el PMA para el diseño del bono de emergencia y todos los procesos de respuesta asociados a este. |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Listado de participantes / informes de avances | Mesas de trabajo sostenidas | 10 | T1 Mar: 2; T2 Abr: 4; T2 May: 3; T2 Jun: 1
| Reaizar Guía Operativa para emergencias relacionadas con crisis económicas, emergencias sanitarias y contingencias sociales, y otros desastres, que no se identifiquen a través de la FIBE. |  | Dirección de Planificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T4 Oct

## Identifícate
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Identifícate
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Inclusión y desarrollo social de las familias participantes a través del acompañamiento psicosocial.
Resultado 1.2.1: Aumentado el número de participantes de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que poseen sus documentos de identidad.
1.2.1.1 Producto: Participantes reciben acompañamiento en la gestión de documentos de identidad. | [6 empty] | Participantes acompañados para gestión de documentos | 1680
| Realizar Operativos de Información y Captación de Participantes miembros de Hogares Supérate, Progresando Unidos y Familias Vulnerables. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Operaciones | Calidad | Fotografías y Listados de Asistencia. | Participantes captados para recibir acompañamiento en los procesos de documentación. | 577 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| Acompañar a miembros de Hogares Supérate, Progresando Unidos. Y Familias Vulnerables en el proceso de gestión de documentos. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Operaciones | Volumen | Fotografías. | Participantes acompañados para gestión de documentos | 1680 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| Brindar seguimiento a los casos en ejecución, de participantes miembros de Hogares Supérate, Progresando Unidos. Y Familias Vulnerables. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Operaciones | Calidad | Fotografías. | Visitas de Seguimiento a los casos en ejecución para la gestión de documentos de los participantes. | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Depositar expedientes de declaraciones tardías de miembros participantes de Hogares Supérate, Progresando Unidos y Familias Vulnerables, ante Oficialías del Estado Civil. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Operaciones | Calidad | Fotografías y Copia del Expediente Depositado (o la constancia de depósito). | Expedientes depositados ante las Oficialías del Estado Civil, dependencias de la Junta Central Electoral y Tribunales. | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Concluir el Proceso de Declaración Tardía de participantes miembros de Hogares Supérate, Progresando Unidos y Familias Vulnerables. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Operaciones | Calidad | Fotografías y copia del acta entregada | Participantes documentados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Realizar talleres de reforzamiento y capacitación a los gestores de documentación. |  | Proyecto de Identificación | Dirección de Capacitación | Calidad | Fotografías y Listados de Asistencia. | Talleres realizados | 3 | bar: T1 Mar; T3 Jul; T4 Dic
| Realizar guía operativa sobre el mecanismo de identificación y acompañamiento de los participantes del programa no documentados |  | Proyecto de Identificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T1 Ene to T4 Nov
| 1.2.1.2 Acuerdos interinstitucionales para el acceso a servicios de declaración de nacimiento y obtención de cédulas de identidad. | [5 empty] | Acuerdos realizados | x
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000)

## Vivienda
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Vivienda
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 1: Desarrollo de capacidades, inserción productiva y empoderamiento económico
Objetivo 1.3: Reducir la pobreza y las desigualdades de las familias categorizadas con ICV I y II a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
Resultado 1.3.4: Mejorada la cultura de pago y ahorro de servicios energéticos de los hogares participantes.
| 1.3.4.1 Producto: Hogares reciben subsidio a la electricidad BonoLuz | [5 empty] | Hogares participantes | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991
| Ejecutar la planificación de nómina correspondiente al subsidio a la electricidad BonoLuz en el plazo establecido. |  | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera / Dirección General /Dirección de Planificación | Volumen | Reportes monitoreo Supérate | Hogares participantes | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991
| Realizar guía operativa sobre el mecanismo de focalización y ajustes de Bonoluz |  | Dirección de Planificación | Dirección de Operaciones/ Dirección de Tecnología | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativa realizada | 1 | bar: T3 Ago
| 1.3.4.2 Producto: Sensibilización sobre el ahorro de energía y cultura de pago. | [5 empty] | Participantes sensibilizados
Resultado 1.3.5: Reducido el uso del carbón o leña como combustible para cocinar en los hogares participantes.
| 1.3.5.1 Producto: Hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) BonoGas para uso doméstico | [5 empty] | Hogares participantes | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
| Ejecutar la planificación de nómina correspondiente al subsido al Gas Licuado de Petróleo (GLP) BonoGas en el plazo establecido. |  | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera / Dirección General /Dirección de Planificación | Volumen | Base de datos levantamiento hogares participantes | Hogares participantes | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
| Realizar guía operativa sobre el mecanismo de focalización y ajustes de Bono Gas |  | Dirección de Planificación | Dirección de Operaciones/ Dirección de Tecnología | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T3 Ago
1.3.5.2 Producto: Sensibilización sobre la protección del medio ambiente | [6 empty] | Participantes sensibilizados | 6720 | 558 | 558 | 570 | 564 | 558 | 559 | 559 | 559 | 560 | 559 | 558 | 558
| Integrar adolescentes y jóvenes en aciones de sensibilización y cuidado al medio ambiente a través de conversatorios virtuales y/o presenciales |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Departamento de Responsabilidad Social | Volumen | Listados de participantes | Participantes sensibilizados | 2200 | 183 | 183 | 183 | 187 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 183 | 183
| Integrar a adolescentes y jóvenes en jornadas de reforestación. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Departamento de Responsabilidad Social | Volumen | Listados de participantes | Participantes sensibilizados | 1600 | 133 | 133 | 137 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133
| Integrar a los adolescentes y jóvenes en jornadas de limpiezas comunitarias. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Departamento de Responsabilidad Social | Volumen | Listados de participantes | Participantes sensibilizados | 1400 | 116 | 116 | 116 | 118 | 116 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| Realizar EcoVisitas con adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerables. |  | Dirección de Jóvenes Supérate | Departamento de Responsabilidad Social | Volumen | Listados de participantes | Participantes sensibilizados | 1520 | 126 | 126 | 134 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.2: Mejorar la calidad de vida y garantizar la habitabilidad de los grupos vulnerables a través de la coordinación del sector público-privado y la sociedad civil
Resultado 2.2.1: Aumentado el acceso de los hogares participantes en situación de pobreza y vulnerabilidad a viviendas dignas.
2.2.1.1 Producto: Hogares vinculados al programa Dominicana se Reconstruye | [6 empty] | Hogares vinculados
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000) | Acuerdo con el Ministerio de Vivienda para priorizar familias Supérate en el programa Dominicana se Reconstruye |  | Regionales / Dirección de Coordinación Regional |  | Calidad | Acuerdo | Acuerdos establecidos
2.2.1.2 Producto: Hogares priorizados y seleccionados en el programa Vivienda Feliz | 2.2.1.2 Producto: Hogares priorizados y seleccionados en el programa Vivienda Feliz | [5 empty] | Hogares seleccionados | 21250
| Evaluar y preseleccionar según los criterios de priorización definidos a los hogares participantes del programa Vivienda Feliz |  | Dirección de Planificación |  | Volumen | Informes | Hogares preseleccionados | 21250 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333 | 1770.8333
| Capacitacitar a los equipos operativo del proyecto sobre metodología y estrategias del PNVFF. |  | Familia Feliz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Informes, nueva metodología | Talleres impartidos | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Socializar el Plan y acompañamiento al postulante para el llenado de los formularios a traves de jornadas informativas. |  | Familia Feliz | Regionales / Dirección de Coordinación Regional, Minpre | Calidad | Programas, reportes y fotografías | Socializaciones realizadas | 200 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 5

## Cuidados
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [8 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [8 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [8 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Cuidados
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 3: Sistema de Cuidados
Objetivo 3.1 : Mejorar la calidad de vida de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad a través de oferta de servicios de cuidado para la primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.
Resultado 3.1.1: Aumentado el acceso oportuno de los miembros de hogares en situación de pobreza y dependencia (primera infancia, personas adultas mayores y con discapacidad) a servicios de cuidado de calidad
| 3.1.1.1 Producto: Piloto de Cuidados en territorios priorizados implementado | [5 empty] | Territorios priorizados | 3 | T1 Ene: 3
| Realizar lanzamiento del Proyecto Piloto de Cuidados con autoridades gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y oficinas locales de las instituciones afiliadas al proyecto (11) en los territorios de Bánica, Azua y Santo Domingo Este. |  | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales/ Protocolo / Comunicaciones | Calidad | Notas de prensa/fotos/listados de asistenta/invitación | Lanzamiento realizado | 3 | T1 Ene: 3
| Identificar encargados/as locales para implementar el Piloto en los territorios priorizados. |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Recursos Humanos / Consultoría Jurídica | Calidad | Contrato y/o Carta Compromiso | Personas contratadas | 3 | T1 Ene: 3
| Identificar técnicas/os locales para implementar el Piloto en los territorios priorizados. |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Recursos Humanos / Consultoría Jurídica | Calidad | Contrato y/o Carta Compromiso | Personas contratadas | 3 | T1 Ene: 3
| 3.1.1.2 Producto: Formulación de planes locales en municipios priorizados | [5 empty] | Planes locales formulados | 3 | T2 May: 3
| Elaborar planes locales de los tres municipios priorizados como parte del plan de trabajo del equipo técnico. |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Recursos Humanos / Consultoría Jurídica | Volumen | Planes locales | Planes locales formulados | 1 | bar: T1 Feb
| Lanzamiento de los planes locales en los tres municipios priorizados |  | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales/ Protocolo / Comunicaciones | Calidad | Notas de prensa/fotos/listados de asistenta/invitación | Lanzamientos realizados | 3 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: -; T2 Abr: -; T2 May: 3
| 3.1.1.3 Producto: Servicios de cuidados domiciliarios | [5 empty] | Hogares Supérate atendidos | 4018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 1608 | 2412 | 3216 | 4018
| Identificar a hogares con demanda de cuidados en los territorios priorizados |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Investigación | Calidad | Base de datos elaboradas por el SIUBEN ICV I y II | Hogares identificados | 4018 | T1 Mar: 804; T2 Abr: 804; T2 May: 804; T2 Jun: 804; T3 Jul: 802
| Brindar servicios de cuidados domiciliario a hogares con demanda de cuidados en los territorios priorizados |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Investigación/SIUBEN | Volumen | Reporte de implementación y Monittoreo | Hogares Supérate atendidos | 4018 | T3 Ago: 804; T3 Sep: 1608; T4 Oct: 2412; T4 Nov: 3216; T4 Dic: 4018
| 3.1.1.4 Producto: Diseño del sistema de referencia y contra referencia para cuidado | [5 empty] | Módulos diseñados e implementados | 2 | T2 May: 2
| Desarrollar el sistema de referencia y contra referencia para cuidados |  | Dirección de Cuidados/SIUBEN, con asesoría del MEPYD | Entidades de la Mesa a nivel central y local | Volumen | Informe | Módulos diseñados e implementados | 2 | T2 May: 2
| 3.1.1.5 Producto:Conformación de mesas instersectoriales de cuidados | [5 empty] | Mesas intersectoriales conformadas | 3 | T1 Feb: 3
| Conformar mesa intersectorial para seguimiento y monitoreo de Piloto de Cuidados en territorios priorizados |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Planificación | Volumen | Documento de manual del Componente de Cuidados del Programa Supérate /Reportes de avance mensuales para retroalimentar la Mesas locales. | Mesas intersectoriales conformadas | 3 | T1 Feb: 3
| Realizar encuentros para seguimiento y monitoreo de Piloto de Cuidados en territorios priorizados |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Planificación | Calidad | Reuniones/Minutas/Listados de las Instituciones Participantes/Fotos/Correos de convocatoria | Reuniones realizadas | 33 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 3.1.1.6 Producto: Acuerdos interinstitucionales con entidades encargadas de servicios de cuidado para la ampliación de la cobertura de hogares pobres y vulnerables. | [5 empty] | Acuerdos logrados | 1 | bar: T2 May
| Firma de convenio Supérate / MEPYD |  | Dirección de Cuidados | MEPYD, INAIPI y CONAPE | Volumen | Convenio publicado, fotos | Convenio firmado | 1 | bar: T2 May
Resultado 3.1.2: Los cuidados son reconocidos por la sociedad por su importancia al resto de la economía
| 3.1.2.1 Producto: Acuerdos con la sociedad civil para sensibilizar a la comunidad en los cuidados (junta de vecinos, grupo de mujeres, grupo de madres, etc.) | [5 empty] | Acuerdos logrados | 8 | T1 Feb: 1; T1 Mar: 1; T2 Abr: 2; T2 May: 2; T2 Jun: 1; T3 Jul: 1
| Establecer acuerdos con grupos de sociedad civil para sensibilizar a la comunidad en los cuidados |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Vinculación Interinstitucional / Dirección de Juridíca / Sociedad Civil/ Ministerio de la Mujer y demás entidades de la mesa intersectorial. | Volumen | Acuerdos/Fotos | Acuerdos firmados | 8 | T1 Feb: 1; T1 Mar: 1; T2 Abr: 2; T2 May: 2; T2 Jun: 1; T3 Jul: 1
3.1.2.2 Producto: Evaluación de impactos y resultados económicos y sociales de la Política de Cuidados. | [6 empty] | Evaluación de impacto realizada | 1 | bar: T4 Dic
| Realizar evaluación de impacto de la política de cuidados implementada por Supérate en municipios priorizados (Consultoría) |  | Dirección de Cuidados | Dirección de Recursos Humanos / Consultoría Jurídica | Volumen | Informe de resultados | Evaluación de impacto realizada | 1 | bar: T4 Dic
| 3.1.2.3 Producto: Estrategia de comunicación, divulgación y sensibilización sobre cuidados. | [5 empty] | Estrategia implementada | 4
| Producir Spots de Radio y TV para Campaña Estratégica sobre Cuidados. |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo / Dirección de Cuidados | Calidad | Informe | Spots de radio y tv | 2 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Producir Notas de Prensa y Reportajes para educar a la población en temas de Cuidados |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo / Dirección de Cuidados | Calidad | Informe | Notas de prensa y reportajes | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Difundir comunicaciones internas para educar al personal de Supérate sobre Cuidados |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo / Dirección de Cuidados | Volumen | Correos electronicos | Comunicaciones remitidas | 13 | T2 Jun: 2; T3 Jul: 2; T3 Ago: 2; T3 Sep: 2; T4 Oct: 2; T4 Nov: 2; T4 Dic: 1
Resultado 3.1.3: Impulsada una red articulada de cuidadores/as calificados a nivel comunitario con énfasis en la inserción laboral de mujeres en situación de pobreza.
2.2.1.1 Producto: Hogares vinculados al programa Dominicana se Reconstruye | [6 empty] | Hogares vinculados
# participantes vinculadas a los servicios de intermediación de empleos y desarrollo del emprendimiento. (Meta sugerida 5,000) | Acuerdo con el Ministerio de Vivienda para priorizar familias Supérate en el programa Dominicana se Reconstruye |  | Regionales / Dirección de Coordinación Regional |  | Calidad | Acuerdo | Acuerdos establecidos
3.1.3.1 Producto: Certificación de cuidadores/as en coordinación con instancias rectoras. | [6 empty] | Cuidadores/as certificados/as | 1466 | T2 Abr: 489; T3 Ago: 977
| Formar participantes de los tres municipios priorizados en servicios de cuidados |  | Dirección de Cuidados | Infotep/ Dirección de Capacitación | Volumen | Certificados | Participantes certificados/as | 1466 | T1 Ene: -; T2 Abr: 489; T3 Jul: -; T3 Ago: 977
| 3.1.3.2 Producto: Diseño de normativa sobre servicios de cuidados. | [5 empty] | Normativa diseñada | 1 | bar: T4 Dic
| Elaborar propuesta de normas regulatorias de servicios de cuidados |  | Dirección de Cuidados |  | Volumen | Borrador de propuesta de normativa | Normativa diseñada | 1 | bar: T4 Dic
| 3.1.3.3 Producto: Diseño de protocolos sobre servicios de cuidados. | [5 empty] | Protocolo diseñado | 1 | bar: T2 Abr
| Diseñar protocolo que instruya acerca de la operatividad de cada una de las instituciones involucradas en el Piloto de Cuidados |  | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales | Volumen | Documento compilado | Protocolo diseñado | 1 | bar: T2 Abr
| 3.1.3.4 Producto: Diseño del programa de certificación de cuidadores/as. | [5 empty] | Programas diseñados | 0 | T2 Abr: 3
| Diseñar manuales de certificación en cuidados (Consultoría) |  | Dirección de Cuidados | Direccion de Capacitaciones Supérate / INFOTEP | Calidad | Manuales | Manuales diseñados | 3 | T2 Abr: 3
3.1.3.5 Producto: Red de cuidadores/as certificados | [6 empty] | Cuidadores/as registrados/as | 1005 | T2 Abr: 1005
| Formar red de cuidadores/as en apoyo de consultoría. |  | SÚPERATE/MEPYD | BID, IDECOOP; Ministerio de Trabajo; socios no gubernamentales | Calidad | Documento con propuesta de modelo de organización y gestión para la Red de Cuidadoras/es aprobado | Red de cuidadores/as conformada | 1 | bar: T2 May
| Realizar registro de los/as cuidadores/as en la base de datos de multiservicios. |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Min. Trabajo/ Dirección de Tecnología Supérate | Calidad | Base de datos | Cuidadores/as registrados/as | 1005 | T1 Ene: -; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T2 Abr: 1005
| 3.1.3.6 Producto: Acuerdo con el CNSS y el Ministerio de Trabajo para impulsar el cumplimiento de normativas (convenio 189 OIT), para dignificación del trabajo doméstico remunerado. | [5 empty] | Acuerdos logrados | 1

## Fortalecimiento Institucional
*
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [7 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [7 empty] | Versión: 04
| Año: 2022 | [7 empty] | Fecha de Emisión: Julio del 2021
Componente: | Fortalecimiento Institucional
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Código Presupuestario | Responsable | Involucrados | Tipo | Medio de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
EJE 4: Innovación y desarrollo para la eficiencia institucional | Eje estratégico: Innovación y desarrollo para la eficiencia institucional
Objetivo 4.1: Utilización de la innovación, tecnología y desarrollo de capacidades humanas para la eficiencia y eficacia en la gestión. | Objetivo estratégico: Utilización de la innovación, tecnología y desarrollo de capacidades humanas para la eficiencia y eficacia en la gestión.
Resultado 4.1.1: Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución.
4.1.1.1 Producto: Implementación de sistema de gestión de procesos institucionales eficiente y eficaz. | 4.1.1.1 Producto: Implementación de sistema de gestión de procesos institucionales eficiente y eficaz. | [5 empty] | Procesos institucionales completados | x
| Implementar los requisitos del índice DIGEIG |  | Oficina de Acceso a la Información |  | Calidad | Reportes Trimestral | Índice de transparencia del DIGEIG. | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
| Responder a las solicitudes de información institucional requerida por los interesados (físicas, por correo OAI o a través del Sistema SAIP, Sistema 311) |  | Oficina de Acceso a la Información |  | Calidad | Informe trimestral | Porcentaje de Solicitudes respondidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar auditorías selectivas de procesos contables y de saldos pendientes en la Unidad de Control y Cumplimiento |  | Dirección Financiera | Und. Control y Cumplimiento | Calidad | Informes, listado participantes y fotos | Auditorías realizadas | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Implementar reporteria de indicadores financieros para seguimiento |  | Dirección Financiera | Und. Análisis Financiero | Calidad | Reporte de indicadores | Reportes de indicadores | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Adecuar el catálogo de cuentas para seguimiento de la inversión por Regionales, Provinciales y componentes. |  | Dirección Financiera | Dpto. Contabilidad | Calidad | Catálogo de cuenta por objetales | Habilitaciones realizadas | 2 | bar: T2 Jun; T4 Dic
| Obtener certificacion NOBACI |  | Direccion Financiera/Direccción de Planificación | Und. Control y Cumplimiento | Calidad | Certificación NOBACI | Revisión Normas Basicas de Cumplimiento | 1 | bar: T2 May
| Proveer personal de Seguridad para la protección a las instalaciones de SUPÉRATE |  | Seguridad | Supervisores de Seguridad | Calidad | Informes de personal, (Formulario 49/ inclusiones, exclusiones.) | Instalaciones provista de seguridad | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| Proveer dispositivos de seguridad para la protección de personal de SUPÉRATE |  | Seguridad | Supervisores de Seguridad | Calidad | Informes de personal, (Formulario 49/ inclusiones, exclusiones.) | Personal provistos de dispositivos de seguridad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Manejar y /o tramitar fraudes |  | Seguridad | Encargado de Inteligencia | Calidad | Informes | Casos identificados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Instalar cámaras biométricas en las instalaciones de Supérate. |  | Seguridad | Encargado de CCTV | Calidad | Reportes Trimestral | Cámaras instaladas | 40 | T1 Marz: 5; T2 Jun: 15; T3 Sep: 10; T4 Dic: 10
| Implementar los requisitos del índice SISMAP |  | Direccción de Recursos Humanos | Sistema de Gestión Integrada / Dirección de Planificación | Calidad | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | Porcentaje | 85 | T1 Marz: 85; T2 Jun: 85; T3 Sep: 85; T4 Dic: 85
| Colaborar con las Auditorías Internas de procesos encaminadas al cumplimiento del SGI, (ISO 9001, Igualdad de género, Responsabilidad social y buenas prácticas de medio ambiente). |  | Direccción de Recursos Humanos | Sistema de Gestión Integrada / Dirección de Planificación | Calidad | Informe de Auditoría Interna | Auditorías | 4 | bar: T1 Marz; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
| Sensibilizar al personal de nuevo ingreso en el SGI |  | Direccción de Recursos Humanos | Sistema de Gestión Integrada / Dirección de Planificación | Calidad | Lista de asistencia | Charlas impartidas | 6 | bar: T3 Jul to T4 Dic
| Elaborar plan de comunicación interna |  | Direccción de Recursos Humanos | Sistema de Gestión Integrada / Dirección de Planificación | Calidad | Propuesta plan comunicación interna | Plan elaborado | 1 | bar: T3 Jul
| Realizar investigaciones legales demandadas por los programas de la insitucion para su buen funcionamiento. |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | Informes | Investigaciones legales | 10 | bar: T1 Ene to T3 Sep; T4 Nov
| Elaborar contratos, adendas de contratos, cartas compromisos |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | Informes | Elaboración de contratos / Carta compomisos | 5000 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 424
| Elaborar Actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | informe de actas elaboradas | Actas elaboradas | 49 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3
| Elaborar resoluciones administrativas |  | Dirección Jurídica | Dirección General | Calidad | Resoluciones | Resoluciones elaboradas | 8 | T1 Ene: 1; T1 Marz: 1; T2 May: 1; T3 Jul: 1; T3 Ago: 1; T4 Oct: 1; T4 Nov: 2
| Legalizar documentos (Contratos, Carta compromiso) |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | Informes | Legalizaciones de documentos | 5087 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 434 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423
| Procesar demandas de Litigios ante el Tribunal Administrativo |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | Informes | Demandas procesadas | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3
| Elaborar Convenios Gubernamentales, No Gubernamentales e Internacionales |  | Dirección Jurídica | Dirección de Vinculación | Calidad | Informe de Convenios | Convenios elaborados | 35 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2
| Registrar Contratos/Certificacions en el Sistema Tre de Contraloría |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | informe de Certificaciones | Certificaciones | 250 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20
| Registrar Nombres Comerciales, Marcas, asistencias a cooperativas |  | Dirección Jurídica |  | Calidad | Informes | Registros | 5 | T1 Feb: 1; T2 May: 2; T3 Jul: 1; T3 Sep: 1
# de personal de CCPP capacitados para vinculacion de intemediacion financiera | 4.1.1.2 Producto: Implementación de un modelo de presupuesto por resultados. | [5 empty] | Modelo implementado | x
| Diseñar modelo de presupuesto por resultado para mejorar la priorización de la asignación del gasto de la institución. |  | Dirección Financiera | Dpto. Contabilidad | Volumen | Reportes del sistema de contabilidad SCG | Modelo implementado | 1 | bar: T2 Jun; T4 Dic
| Readecuar las cuentas del presupuesto asignado a gènero |  | Dirección Financiera |  | Calidad | Informe | Cuentas readecuadas | 1
| 4.1.1.3 Producto: Automatización de procesos en el SIPS. | [5 empty] | Procesos automatizados | 2
| Poner en marcha plan pitolo del sistema de gestión de nómina administrativa, dando respuesta a las necesidades de RRHH |  | Dirección de Tecnología | Dirección de RRHH | Volumen | Informe | Procesos automatizados | 1 | bar: T2 Abr
| Crear dashboard de nóminas Supérate de forma que refleje el presupuesto destinado a las transferencias monetarias y subsidios (desagregación demográfica y geográfica). |  | Dirección de Tecnología | Direcciòn de Igualdad de Gèneo y Desarrollo | Volumen | Informe | Dashboard creado | 1
| Implementar servidor de interoperabilidad para el intercambio de datos (nómina de Participantes) entre tecnología Supérate y tecnología ADESS de forma segura. |  | Dirección de Tecnología |  | Volumen | Informe | Procesos automatizados | 1 | bar: T2 Abr
| Creación de canales externos a los participantes/beneficiarios de Supérate para denunciar de forma directa irregularidades con los subsidios y a traves de correos/ portales. |  | Dirección de Tecnología |  | Calidad | Correo institucional, fotos pagina creda | Canales creados para denuncias | 2 | T2 Abr: 2
| Actualizar/crear documentos (política, reglamentos internos y procedimientos) sobre el SIPS |  | Direccion de Tecnología |  | Calidad | Informe | Documento actualizado | 1 | bar: T2 Jun
| 4.1.1.4 Producto: Implementación de sistema digital de requerimientos y solicitudes. | [5 empty] | Sistema implementado
| Dar respuesta oportuna a requirimientos gestionados por el sistema digital de requerimientos para las solicitudes de Soporte Técnico |  | Dirección de Tecnología |  | Calidad | Informe | Solicitudes oportunamente respondidas | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
Resultado 4.1.2: Aumentada y fortalecida la capacitación, desempeño y clima laboral de los recursos humanos
| 4.1.2.1 Producto: Colaboradores que reciben al menos una capacitación al año en habilidades relacionadas a su función | [5 empty] | Empleados capacitados | 1500
| Impartir capacitaciones en habilidades relacionadas a su función a los colaboradores Superate y su nueva mirada estratégica. |  | Dirección de Recursos Humanos | Capacitacion | Volumen | Listado de participantes de capacitaciones | Empleados capacitados | 1500 | T3 Jul: 150; T4 Nov: 1500
| Desarrollar y ejecutar el plan de capacitación en base a la detección de necesidades de capacitación. |  | Dirección de Recursos Humanos | Capacitacion | Calidad | Foto, informe trimestral | planes desarollados | 6 | T4 Nov: 6
| Capacitar a los colaboradores en formaciones nacionales e internacionales |  | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Capacitación y Desarrollo | calidad | Listados de asistencia / Fotos de la activida / informe | Capacitaciones realizadas | 4 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| 4.1.2.2 Producto:Fortalecimiento del personal de campo/estructura operativa mediante capacitaciones y monitoreo | [5 empty] | Enlaces certificados | 9000
| Guía Operativa de las actividades y responsabilidades del Supervisor Familiar que absorbe las actividades de enlaces familiares |  | Direccion de Operaciones | Dirección de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T4 Nov
| 4.1.2.3 Producto: Empleados participan en actividades de integración | [5 empty] | Empleados participantes en actividades | 95%
| Guía Operativa sobre el mecanismo de intervención de las solicitudes, actualizaciones, quejas y reclamos. |  | Dirección de planificación | Unidad de Calidad | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T1 Ene to T3 Ago
| Ejecutar actividades de integración para el fortalecimiento del ambiente laboral a nivel regional. |  | Dirección de Recursos Humanos |  | Volumen | Foto, informe trimestral | Actividades de integracion | 10 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2
| Aplicar encuesta de clima organizacional y levantamiento de necesidades de cuidados al personal de la institución |  | Dirección de Recursos Humanos | Capacitacion | Calidad | Informe trimestral | Encuesta aplicada | 1 | bar: T4 Oct
| Reconocer trimestralmente a colaboradores y colaboradoras de alto desempeño y que modelen los valores institucionales. |  | Direccción de Recursos Humanos |  | Calidad | Foto, informe trimestral | Ceremonias de reconocimiento | 1 | bar: T2 Jun
| Impartir talleres sobre resolución de conflictos |  | Direccción de Recursos Humanos |  | Calidad | Informes | Talleres impartidos | 5 | bar: T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
| Impartir talleres sobre la prevención de acoso sexual. |  | Direccción de Recursos Humanos | Direccion de Género | Calidad | Informes, Correos, Fotos | Talleres impartidos | 6 | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
| Impartir talleres sobre el Manual de Conducta y el Sistema de Consecuencias. |  | Direccción de Recursos Humanos |  | Calidad | Informes, Fotos, Listado de Asistencia | Talleres impartidos | 6 | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
| Gestionar los procesos de Mentoría para los empleados de nuevo ingreso y/o con nuevas funciones |  | Direccción de Recursos Humanos |  | Calidad | Informe trimestral | Mentorías organizadas | 4 | bar: T1 Marz; T3 Jul; T3 Sep; T4 Dic
| Gestionar, revisar y orientar a los directivos de cada área, en la elaboración de los acuerdos de desempeño de sus supervisados. |  | Direccción de Recursos Humanos |  | Calidad | Informes | Talleres impartidos | 2 | bar: T1 Feb; T4 Nov
Resultado 4.1.3: Fortalecida las decisiones sustendas en las evidencias aportadas por las técnicas de minería de datos e investigaciones científicas.
| 4.1.3.1 Producto: Informes de línea media y final de evaluación de impactos realizados | [5 empty] | Evaluaciones de impactos realizadas | 1
| 4.1.3.2 Producto: Investigaciones y estudios de las políticas de protección social publicados | [5 empty] | Estudios realizados | 2
| 4.1.3.3 Producto: Acciones coordinadas y ejecutadas en los mecanismos de coordinación interinstitucional | [5 empty] | Acciones implementadas | 56
| Implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos y metas de Supérate en el marco de los mecanismos de coordinación interinstitucional. (Comités Técnicos Regionales Intersectoriales -CTRIS-). |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección General, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Coordinación Regional, Dirección de Operaciones y Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar | Volumen | Informes de actividades de vinculación interinstitucional | Acciones implementadas | 56 | T1 Marz: 12; T2 Jun: 16; T3 Sep: 16; T4 Dic: 12
| Vincular miembros de organizaciones comunitarias a la Red Social de Apoyo y Veeduría del Supérate en iniciativas de desarrollo comunitario relacionadas con los procesos operativos del Programa. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Listados de Participantes, Fotos | Miembros de organizaciones vinculados | 1200 | T1 Marz: 250; T2 Jun: 350; T3 Sep: 350; T4 Dic: 250
| Realización de reportes de veeduría de las Organizaciones Comunitarias a los Procesos Operativos del Programa. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Ficha de veeduría | Reportes de Veeduría | 200 | T1 Marz: 40; T2 Jun: 60; T3 Sep: 60; T4 Dic: 40
| Elaborar informes de Veeduría Social y socializar con las areas Operativas del Supérate. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones y otras. | Calidad | Informes | Informes elaborados | 4 | bar: T1 Marz; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
| Vincular a organizaciones comunitarias y colaboradores regionales de supérate a los CPMR (Comité de prevención mitigación y respuesta ante choque climáticos) para la Protección Social en Coordinación con Instituciones Aliadas. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Regional / Dirección de Operaciones y otras. | Calidad | Informes | Informes elaborados | 120 | T1 Marz: 30; T2 Jun: 30; T3 Sep: 30; T4 Dic: 30
| Conformación, Restructuración y Seguimiento de los Comites de Apoyo al Programa Supérate (CAPS). |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Regional | Calidad | Acta, Listado de Participantes y fotos. | Comité de Apoyo al Programa Supérate | 120 | T1 Marz: 20; T2 Jun: 40; T3 Sep: 40; T4 Dic: 20
| Elaborar y publicar Boletín Informativo de la DVI, en colaboración con la Dirección de Comunicaciones. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Comunicaciones | Calidad | Boletin | Boletin elaborado | 1 | bar: T4 Dic
| Participación en Mecanismos Interisntitucionales. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Igualdad de Genero y Desarrollo | Calidad | Informes y fotos | Informes elaborados | 12 | T1 Marz: 3; T2 Jun: 3; T3 Sep: 3; T4 Dic: 3
| Preparar y grabar programas radiales de "Orientación Comunitaria" en emisoras CTC. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección de Comunicaciones | Calidad | Informes y fotos | Programas elaborados | 33 | T1 Marz: 6; T2 Jun: 9; T3 Sep: 9; T4 Dic: 9
| Guía Operativa que incluya la coordinación entre los distintos niveles gestión de los comités/mesas/comisiones interinstitucionales |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Direccion de Planificación | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T3 Ago
| 4.1.3.4 Producto: Encuestas de monitoreo a la gestión operativa y a los resultados del programa aplicadas | [5 empty] | Encuestas aplicadas | 3
| Realizar auditoria para evaluar el proceso de la cobertura de las nóminas Aprende y Avanza hacia los hogares vulnerables. (MINERD-SIUBEN) |  | Dirección de Planificación / Unidad de Analisis Estadistico |  | Calidad | Informe de evaluación | Auditoria realizada | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar auditorias de calidad a procesos de verificación de corresponsabilidades, visitas domiciliarias y escuelas de familias | Dirección de Planificación / Unidad de Analisis Estadistico | Dirección de Planificación / Unidad de Analisis Estadistico |  | Calidad | Informes de auditoría / encuestas levantadas | Auditorías realizadas | 17 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| Realizar informes semanales de seguimiento a las actividades de todas las áreas del Programa | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento |  | Calidad | Informes de auditoría | Informes realizados | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Realizar informes de seguimiento a indicadores mensual | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento |  | Calidad | Informes de auditoría | Informes realizados | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar informes de resultados trimestrales con indicadores basados en gènero, edad y condiciones de discapacidad u otro tipo de condición de exclusión alineados a los objetivos estratégicos de la institución | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento |  | Calidad | Informes de auditoría | Informes realizados | 4 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar encuestas de satisfacción a ciudadanos, a participantes en CCPS y Puntos solidario | Dirección de Planificación / Unidad de Seguimiento | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Volumen | Informes de resultados / encuestas levantadas | Encuestas aplicadas | 3 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar encuestas a aliados del Programa Supérate |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Volumen | Informes de resultados / encuestas levantadas | Encuestas aplicadas | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar auditorías de Visitas Domiciliarias y Escuelas de Familia. |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Calidad | Informes de auditoría | Auditorías realizadas | 6 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar auditorías de la verificación de corresponsabilidades de educación y salud |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Calidad | Informes de auditoría | Auditorías realizadas | 10 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar auditoría a medios de verificación del POA 2022 para validar los resultados reportados |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Calidad | Informes de auditoría | Auditorías realizadas | 4 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Aplicar evaluación a los enlaces familiares de Supérate |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Calidad | Informes de auditoría | Evaluación aplicada | 2 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Realizar estudio por muestreo para monitorear el desarrollo y el impacto del Programa Supérate en las comunidades de intervención. (Monitoreo de seguimiento y de resultados) |  | Dirección de Planificación / Unidad de Análisis Estadísticos |  | Calidad | Informes de resultados | Monitoreos realizados | 2 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Guía Operativa sobre los procesos de Seguimiento, monitoreo y evaluación del programa |  | Dirección de planificación |  | Calidad | Documento guía realizada/ listado de participantes en mesa técnica/ fotos | Guía operativo realizada | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| 4.1.3.5 Producto: Mejora de la infraestructura tecnológica (Data‐center, motores de bases de datos, conectividad entre áreas y seguridad informática, sistemas operativos). | [5 empty] | Infraestructura tecnológica mejorada | x
| Mantenimientos correctivos y preventivos con desplazamiento a Oficinas Regionales, Provinciales y CCPP. |  | Dirección de Tecnología | Dirección Administrativa/división de compras y contrataciones/Dirección finanzas | Calidad | Informe | Mantenimientos realizados | 15 | T2 Jun: 5; T3 Sep: 2; T4 Nov: 8
| Mantenimiento correctivo y preventivo al Datacenter |  | Dirección de Tecnología | Dirección Administrativa Supérate y GPS/ Dirección de Operaciones | Calidad | Informe | Mantenimientos realizados | 3 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| 4.1.3.6 Producto: Diseño de plan de utilización de técnicas de minería de datos y otras tecnologías | [5 empty] | Plan diseñado | x
| Diseñar plan de utilización de técnicas de minería de datos |  | Dirección de Planificación | Dirección de Tecnología | Volumen | Infome | Plan diseñado | x | bar: T3 Sep
| 4.1.3.7 Producto: Diseño e implementación de tablero de monitoreo estadístico. | [5 empty] | Tablero estadístico diseñado e implementado | x
Objetivo 4.2: Ejecutar estrategia institucional de posicionamiento interno y externo.
Resultados: 4.2.1: Aumentado el reconocimiento positivo de Supérate en la población.
| 4.2.1.1 Producto: Diseño e implementación de estrategia de comunicación | [5 empty] | Estrategias diseñadas y ejecutadas | 10
| Diseñar, implementar y divulgar campaña estratégica mejorar la percepción de la institución que poseen los ciudadanos a través de TV, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Redes Sociales |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Planificación / Dirección General | Volumen | Informes | Estrategias diseñadas y ejecutadas | 2 | bar: T2 Abr; T3 Sep
| Producir spots de radio y tv para campaña estratégica para mejorar la percepción de la institución que poseen los ciudadanos. |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Planificación / Dirección General | Calidad | Informes | Spots de radio y tv | 2 | bar: T2 Abr; T3 Sep
| Producir y difundir notas de prensa y reportajes para educar a la población de sobre la filosofía institucional y las buenas prácticas de Supérate |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Planificación / Dirección General/Dirección de Recursos Humanos | Calidad | Informes | Notas de prensa y reportajes | 4 | bar: T2 Abr; T3 Jul to T3 Ago; T4 Nov
| Diseñar, implementar y divulgar campaña estratégica para educar al personal de Supérate sobre filosofía institucional en los canales internos. |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Informes | Estrategias diseñadas y ejecutadas | 4 | bar: T1 Feb; T2 May; T3 Ago; T4 Nov
| Diseñar, implementar y ejecutar estrategia para celebrar las competencias profesionales de los colaboradores |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Informes | Estrategias diseñadas y ejecutadas | 4 | bar: T1 Marz; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
| Elaborar mensajes institucionales sobre Igualdad de Género y No Discriminación |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Comunicación | Calidad | Medios audiovisuales/Notas de Prensa | Mensajes elaborados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Elaborar y difundir comunicaciones internas (comunicándonos) y comunicaciones externas (Instagram, Facebook, Twitter, Página Oficial) que refleje el compromiso asumido por Supérate a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y sobre las acciones concretas que respaldan dicho compromiso (Transferencia Supérate Mujer, SuperEmprendedoras, Sistema de Cuidados, estadísticas de género, entre otros). |  | Direcciòn de Comunicaciones | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Correos e informes | Publicaciones realizadas | 12 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| 4.2.1.2 Producto: Informes de línea media y final de evaluación de impactos realizados | [5 empty] | Evaluaciones de impactos realizadas | 1
| 4.2.1.3 Producto: Publicaciones en las diferentes redes sociales mostrando la visión y trabajo de la institución | [5 empty] | Publicaciones en redes sociales realizadas | 1500
| Crear el contenido semanal que muestre la visión y trabajo de la institución en las distintas redes sociales (Instagram, Facebook, Portal Supérate) |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Tecnología | Calidad | Resultados de encuestas | Contenido diseñado | 1 | bar: T3 Jul to T4 Dic
| Publicar el contenido generado para las distintas redes sociales |  | Dirección de Comunicación | Dirección de Tecnología | Volumen | Informes | Publicaciones en redes | 1500 | T3 Jul: 125; T3 Ago: 125; T3 Sep: 125; T4 Oct: 125; T4 Nov: 125; T4 Dic: 125
Resultados 4.2.2: Fortalecida la sinergia institucional e intersectorial de Supérate.
| 4.2.2.1 Producto: Actualización de plan de vinculación interinstucional que tome en cuenta las nuevas necesidades identificadas | [5 empty] | Plan actualizado | 1
| Actualizar Plan de Vinculacion Interinstucional |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección General y Dirección de Planificación y Desarrollo. | Volumen | Planes de Trabajo de Convenio | Plan actualizado | 1 | bar: T1 Marz
| Realizar diagnóstico de necesidades para desarrollo de nuevos acuerdos y/o convenios a favor del Programa |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional |  | Calidad | Reporte de diagnóstico | Diagnósticos realizados | 1 | bar: T3 Sep
| Realizar diagnóstico de necesidades para desarrollo de nuevos acuerdos y/o convenios a favor del Programa |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional |  | Calidad | Reporte de diagnóstico | Diagnósticos realizados | 1 | bar: T3 Sep
| 4.2.2.2 Producto: Protocolo de convenios que instruya el diseño de metas, propósitos y responsables de forma clara | [5 empty] | Protocolo actualizado | 1
| Crear protocolo que dirija el diseño de las metas, propósitos y responsables de convenios y/o acuerdos interinstitucionales para fortalecer las estrategias del Programa frente a la pobreza. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Sistema de Gestion Integrado / Direccion de Planificación y Desarrollo | Volumen | Informe de seguimiento de las metas del convenio | Protocolo actualizado | 1 | bar: T1 Marz
Resultados 4.2.3: Fortalecida cooperación internacional
| 4.2.3.1 Producto: Proyectos y cooperaciones puestas en marcha con la comunidad internacional | [5 empty] | Proyectos y cooperaciones iniciados
| Vincular el programa con instituciones u organismos internacionales. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección General y Dirección de Protocolo. | Calidad | Minutas | Vinculaciones realizadas | 6 | T2 Jun: 3; T4 Dic: 3
| Participar en foros y actividades nacionales e internacionales. |  | Dirección de Vinculación Interinstitucional | Dirección General, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Innovación, Dirección de Operaciones y Dirección de Operacones. | Calidad | Listado de participantes, fotos | Foros y actividades organizadas | 10 | T1 Marz: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 3; T4 Dic: 3
Resultados 4.2.4: Mejorada la calidad de los servicios.
| 4.2.4.1 Producto: Zonas de Servicios Supérate en buen funcionamiento | [5 empty] | Zonas de servicios disponibles | 268
| Realizar mantenimientos preventivos de las zonas de servicios superate para constribuir a su buen funcionamiento |  | Direccion administrativa | Servicios Generales | volumen | Informe, fotos | Zonas de servicios disponibles | 268 | T1 Marz: 68; T2 Jun: 66; T3 Sep: 68; T4 Dic: 66
| Presupuestar, elaborar y remitir requerimientos, ademas de supervisarr las habilitaiones de nuevos locales |  | Direccion administrativa | Servicios Generales | Calidad | Informe, fotos | Zonas de servicios disponibles | 23 | T2 Jun: 10; T3 Sep: 9; T4 Dic: 9
| 4.2.4.2 Producto: Infraestructura física y tecnológica de Supérate mejorada | [5 empty] | Infraestructuras físicas y tecnológicas mejoradas | 40
| Realizar remozamiento a infraestructura física de las oficinas administrativas Supérate |  | Dirección Adminitrativa | Servicios Generales / Dirección de Infraestructura | Volumen | Informe, fotos, listados | Infraestructuras física y tecnológica mejoradas | 30 | T2 Jun: 10; T3 Sep: 10; T4 Dic: 10
| Realizar levantamientos de espacios físicos y terrenos para nuevos proyectos |  | Dirección de Infraestructura | Dirección Vinculacion / Dirección Jurídica | Calidad | Informe, fotos, listados | Levantamientos realizados | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Diseñar planos y realizar presupuestos de CCPS. |  | Dirección de Infraestructura | N/A | Calidad | Informe, fotos, listados | Planos diseñados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Realizar informes trimestrales sobre avances de proyectos a los cooperantes internacionales |  | Dirección de Infraestructura | Dirección Vinculación / Dirección Planificación | Calidad | Informe, fotos, listados | Informes realizados | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Construir y supervisar nuevos Centros de Capacitación y Producción Supérate (CCPS) |  | Dirección de Infraestructura | Dirección Vinculación / Dirección Planificación | Calidad | Informe, fotos, listados | Nuevos CCPS construidos | 6 | bar: T1 Feb; T3 Ago to T4 Dic
| Habilitar nuevos Centros de Capacitación Gastronómicos Supérate (CCGS) |  | Dirección de Infraestructura | Dirección Vinculación / Dirección Planificación | Calidad | Informes,fotos, listados | Nuevos CCGS habilitados | 2 | bar: T1 Marz to T2 Abr
Resultados 4.2.5: Garantizada y fortalecida la igualdad de género y responsabilidad social en la institución.
| 4.2.5.1 Producto: Conformación de equipo referente de género | [5 empty] | Equipos conformados
| Dar seguimiento y monitoreo a través del Comité y Equipo Técnico de Igualdad de Género de Supérate a la implementación de la Norma INTEC G-38 en todo el quehacer institucional. |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Minutas de reunión/Correos/Medios audiovisuales/informes | Reuniones realizadas | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
| 4.2.5.2 Producto: Actualización de la política de género | [5 empty] | Norma actualizada
| Colaborar con el área SGI, para asegurar el mantenimiento de la certificación Internacional de la norma G-38. |  | Dirección de Recursos Humanos | Sistema de Gestión Integrada / Dirección de Planificación /Dirección General / Dirección de género. | Calidad | Certificado | Certificado | 1
| Actualización de la política de género de Supérate, alineada y vinculada a la Planificación Estratégica Institucional (PEI) y la Norma INTEC G-38. |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Planificación | Volumen | Informes | Norma actualizada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.5.3 Producto: Servidores públicos/colaboradores sensibilizados en género y derecho humanos | [6 empty] | Servidores públicos/ colaboradores sensibilizados | 1050
| Capacitar el personal técnico y administrativo en Políticas Públicas de Género y Derechos Humanos |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección General y Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Listado de asistencia/Certificados | Servidores públicos/ colaboradores sensibilizados | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0
| Impartir talleres al Staff y personal de Regionales en Políticas Públicas de Género y Derechos Humanos |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección General y Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Listado de asistencia/Medios Audiovisuales | Servidores públicos/ colaboradores sensibilizados | 150 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
| Realizar talleres de formación sobre INTEC G-38 , diversos temas en Género, políticas del cuidado, violencia, derechos humanos, crecimiento persona, acoso sexual y masculinidad, entre otros temas, a colaboradores/as de Supérate y público externo |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección General y Dirección de Recursos Humanos | Volumen | Convocatoria/Lista de asistencia de talleres/Informes de procesos trimestrales/Medios audiovisuales | Servidores/as públicos/as / colaboradores/as sensibilizados/as | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0
| Impartir talleres al personal de compras sobre la priorización en la contratación de empresas propiedad de mujeres y acceso a compras. |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Compras | Calidad | Listado de participantes segregado por sexo y posición, Fotos del evento | Talleres realizados | 1
| Publicar comunicaciones internas que informen a todo el personal de Supérate sobre el manual para la integración de la perspectiva de género en las políticas, programas y servicios. |  | Direcciòn de Comunicaciones | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Correos internos | Publicaciones internas realizadas | 2
| Impartir capacitaciones de presupuesto sensible a género al personal pertinente en coodinaciòn con el MINMUJER y la Dirección General de Presupuesto. |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo |  | Calidad | Lista de asistencia desagregada por sexo y puestos / TDRs | Capacitaciones realizadas | 1 | bar: T2 Jun
| Levantar encuesta de competencias y percepción de género a los directores y personal pertinente del Programa Supérate. |  | Dirección de RRHH | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Informe de resultados | Encuesta realizada | 1
Resultados 4.2.6: Transversalización del enfoque de género en Supérate
| 4.2.6.1 Producto: Diseño e implementación de la estrategia de género de la institución | [5 empty] | Estrategias diseñadas/ implementadas | x
| Implementar a estrategia de política de género de Supérate, alineada y vinculada a la Planificación Estratégica Institucional (PEI) y la Norma INTEC G-38 y a la Identificación de las Necesidades de la Mujeres de Supératey de los Proyectos: Agricultura Familiar, Comercio Solidario y Red de Fraternidad |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Planificación | Volumen | Informes | Estrategia implementada | x
| Revisar las descripciones de puesto a los fines de verificar que tengan un enfoque de Género |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Recursos Humanos | Calidad | Descripciones de Puesto | Descripciones de puesto actualizadas | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Elaborar un manual que contengan el conjunto de procedimientos y acciones que garanticen el análisis y la perspectiva de género en las políticas, programas y servicios en Supérate. (Consultoría) |  | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Dirección de Planificación | Calidad | Documento con guía, protocolos y procedimientos para garantizar el análisis de género y la incorporación integral del enfoque de género. | Manual realizado | 1 | bar: T3 Sep
| Diseñar documento que desglose partida presupuestaria enfocada en género. |  | Direcciòn Financiera |  | Calidad | Documento | Documento diseñado | 1
| Elaborar y difundir publicidad interna y externa que aborden el tema "priorización en la contratación de empresas propiedad de mujeres y el acceso a compras" |  | Direcciòn de Comunicaciones | Direcciòn de Compras | Calidad | Correos intenos, informes | Publicaciones realizadas | 2
| Incluir en los TDRs nota aclaratoria acerca del porcentaje (5% del total para mipymes que es 20%) destinado a MiPyMEs mujer plasmado en la ley 488-08 en el art. 26. |  | Direcciòn de Compras |  | Calidad | TDR | Actualizaciòn realizada | 1
| Elaborar y difundir comunicaciones internas sobre la existencia de soporte por parte de la Dirección de Género para la integración de la perspectiva de género en el accionar de Supérate. |  | Direcciòn de Comunicaciones | Dirección de Igualdad de Género y Desarrollo | Calidad | Correos intenos, informes | Publicaciones realizadas | 3
| Actualizar la Política para la Comunicación Incluyente y No Sexista. |  | Dirección de Género |  | Calidad | Informe | Política actualizada | 1
Resultados 4.2.7: Fortalecida la responsabilidad social de la institución
| 3.2.7.1 Producto: Implementado el Departemento de Responsabilidad Social | [5 empty] | Departamento integrado
| Capacitar al personal técnico de la Unidad de Responsabilidad Social sobre la RS | Direccion de Planificacion | Dirección de Recursos Humanos/INTECO | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Calidad | Listados de participantes | Empleados de RS capacitados | 5 | T1 Feb: 5
| Orientar y motivar a los directores de áreas sobre la RS. | Dirección de Planificacion | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Capacitación de RRHH | Calidad | Listados de participantes | Talleres realizados | 1 | bar: T1 Feb
| Conformar la red de técnicos de RS (Seleccionar el responsable de RS junto con los coordinadores de áreas) | Dirección de Planificacion | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Dirección de Recursos Humanos./Personal de las areas operativas seleccionados para la RS | Calidad | Carta Compromiso firmada | Redes conformadas | 1 | bar: T1 Marz
| Capacitar a los técnicos pertenecientes a la red sobre Responsabilidad Social | Dirección de Planificación | Departamento de Responsabilidad Social / Departamento de Recursos Humanos/Direccion de planificacion | Personal de las areas operativas seleccionados para la RS | Calidad | Listados de participantes | Talleres realizados | 1 | bar: T2 Abr
| Realizar jornada de reforestación de árboles en Santo Domingo | Dirección de Planificación | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Dirección de Jóvenes Superate/Dirección Administrativa /Dirección de Coordinación Regional/Dirección de Comunicaciones/Alcaldia/ Unidad de Proyectos Especiales | Calidad | Correo Electrónico Masivo (Comunicándonos) y Fotos | Jornadas ambientales realizadas | 2 | bar: T2 Jun; T4 Nov
| Participar en la Jornada de Asistencia al anciano | Dirección de Planificación | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Direccion de Vinculacion Interinstitucional / Direccion de Recursos Humanos/ Unidad de Proyectos Especiales | Calidad | Fotos del evento | Jornadas asistidas | 1 | bar: T4 Oct
| Realizar jornada de limpieza de bosque en la Vega |  | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Área de Compras /Juventud Superate/direccion de operaciones/transportacion/Regional de la Vega/Comunicaciones | Calidad | Listado de participantes Fotos del evento | Jornada realizada | 1 | bar: T2 Abr
| Realizar jornadas de limpieza del río en Santo Domingo Sabio |  | Departamento de Responsabilidad Social/Dirección de Planificación | Área de Compras / Dirección de Recursos Humanos/Juventud Superate/direccion de operaciones/transportacion/Regionales/Comunicaciones | Calidad | Lisrado de participantes Fotos del evento | Jornadas realizadas | 1 | bar: T1 Marz
| Recaudar alimentos para ser donados a instituciones que atienden a personas con inseguridad alimentaria para la celebración del día mundial de la alimentación | Dirección de Planificación | Departamento de Responsabilidad Social /Dirección de planificacion | Dirección de Recursos Humanos/Areas del programa/ Unidad de Proyectos Especiales | Calidad | Correo Electrónico Masivo (Comunicándonos) y Fotos | Recaudaciones realizadas | 1 | bar: T3 Sep
| Participar en encuentro de distribución de cena dirigidas a indigentes de la calle por el día de la asistencia humanitaria |  | Departamento de RS | Dirección de Comunicaciones/ Áreas Supérate | Calidad | Fotos de eventos, correos | Encuentros realizados | 1 | bar: T3 Ago
| Dar seguimiento a las actividades realizadas por las áreas sobre Responsabilidad Social |  | Departamento de RS/ Dirección de Planificación | Áreas de Supérate | Calidad | Bitácora de correos | Monitoreos realizados | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.2.7.2 Producto: Recertificación en norma de Responsabilidad Social | [5 empty] | Institución recertificada | x
Total

## tipo (hidden)
Volumen
Calidad

## Hoja1 (hidden)
M
S