## Programa 12 T3
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión | Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión | Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 12 - Protección social
Descripción: | Este programa tiene la finalidad de crear mecanismos para la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en el territorio nacional.
Beneficiarios: | Familias categorizadas en pobreza extrema y moderada.
Resultado Asociado: | Incrementar el nivel de asistencia a la población de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad mediante las transferencias monetarias de los esquemas de asistencias social y atención; con la misión de asistir a las necesidades primarias de alimentación, salud, formación académica, techo y servicios básicos; medido a través de la cantidad de familias beneficiadas de 1,611,689 en 2022 a 1,934,027 para el 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
52193386733 |  | 52194289610 |  |  | 26587791987.31 |  |  | 50.94%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación trimestral |  | Ejecución trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6930- Hogares en situación de pobreza reciben apoyos para la promoción de salud y erradicación de la desnutrición | Cantidad de hogares únicos que reciben apoyos económicos o en especies | 1483150 | 33846970800 | 1483150 | 7341592700 | 1416657 | 6796823243.47 | 95.52% | 92.58%
6932 - Hogares elegibles reciben subsidios focalizados para servicios domiciliarios | Número de hogares únicos que reciben subsidios focalizados | 1315715 | 12148812796 | 1315715 | 3016315644 | 1242455 | 2696867663.69 | 94.43% | 89.41%
6934 - Hogares en situación de pobreza reciben servicios de cuidados | Número de hogares identificados elegibles para la provisión de cuidados especializados | 4650 | 112471764 | 1600 | 37115682.12 | 1913 | 13115238.93 | 119.6% | 35.34%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | [Mencionar el código y el nombre del producto]
Descripción del producto: | [Describir en qué consiste el producto y cómo opera el producto]
Logros alcanzados: | [Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos; 1. Describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. Describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.]
Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Raymundo Rodríguez Javier |  |  |  |  | Cornelia Rondón Faña
Director de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Directora de Finanzas

## Programa 41 T3
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión | Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión | Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis
Descripción: | Contempla la prevención y atención de la tuberculosis a través de intervenciones e iniciativas asociadas fortalecer el sistema de vigilancia, la disminución de los factores de riesgos, la distribución de nutrientes y el cuidado especial en la salud mental de la población priorizada. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, el Programa Supérate y el Servicio Nacional de Salud, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.
Beneficiarios: | Población general.
Resultado Asociado: | Disminuir la incidencia de la tuberculosis de 37.4 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2019 a 35.0 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
81102960 |  | 81102960 |  |  | 1500000 |  |  | 1.85%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación trimestral |  | Ejecución trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7389 - Pacientes TB con factores de baja adherencia acceden a soporte nutricional | Número de paquetes nutricionales entregados a pacientes de tuberculosis con factores de baja adherencia al tratamiento | 16200 | 81102960 | 5200 | 26034320 | 2887 | 2267881.51 | 55.52% | 8.711%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | [Mencionar el código y el nombre del producto]
Descripción del producto: | [Describir en qué consiste el producto y cómo opera el producto]
Logros alcanzados: | [Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos; 1. Describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. Describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.]
Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Raymundo Rodríguez Javier |  |  |  |  | Cornelia Rondón Faña
Director de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Directora de Finanzas

## Programa 45 T3
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión | Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión | Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 45 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
Descripción: | Prevé la reducción de embarazos en adolescentes a través de intervenciones e iniciativas asociadas a la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Programa Supérate y el Ministerio de la Mujer, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza
Beneficiarios: | Niños, niñas y adolescentes
Resultado Asociado: | Reducir el embarazo en adolescentes de 20.0% en 2022 a 19.0% en 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
40000000 |  | 40000000 |  |  | 10624305.91 |  |  | 26.56%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7388 - Jóvenes de hogares participantes reciben orientación en temas de salud sexual reproductiva integral y prevención de uniones tempranas para la reducción de embarazos en adolescentes | Número de jóvenes orientados en temas de salud sexual y reproductiva | 12015 | 40000000 | 3000 | 11011375 | 3183 | 8281517.63 | 106.1% | 75.21%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | [Mencionar el código y el nombre del producto]
Descripción del producto: | [Describir en qué consiste el producto y cómo opera el producto]
Logros alcanzados: | [Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos; 1. Describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. Describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.]
Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Raymundo Rodríguez Javier |  |  |  |  | Cornelia Rondón Faña
Director de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Directora de Finanzas

## Programa 45 S2 (2) (hidden)
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión | Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión | Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 45 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
Descripción: | Prevé la reducción de embarazos en adolescentes a través de intervenciones e iniciativas asociadas a la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Programa Supérate y el Ministerio de la Mujer, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza
Beneficiarios: | Niños, niñas y adolescentes
Resultado Asociado: | Reducir la tasa de embarazos en adolescentes de 19.1% en el 2018 a 17.0% en el 2023
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
30000000 |  | 30000000 | [5 empty] | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7389 - Pacientes TB con factores de baja adherencia acceden a soporte nutricional | Número de pacientes TB reciben soporte nutricional |  |  | 11300 | 30000000 |  |  | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | [Mencionar el código y el nombre del producto]
Descripción del producto: | [Describir en qué consiste el producto y cómo opera el producto]
Logros alcanzados: | [Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos; 1. Describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. Describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.]
Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Raymundo Rodríguez Javier
Director de Planificación