## Eje 1
|  | MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [21 empty] | Código: | FO-PLAN-01
[24 empty] | Versión: | 6
|  | Año: 2026 | [21 empty] | Fecha de actualización | Octubre del 2025
Eje 1: Consolidación de la continuidad educativa y la protección de las familias
Objetivo Estratégico: (1.1) Fortalecer la articulación entre la formación académica y las demandas del mercado laboral. (1.2) Reducir la deserción escolar mediante programas de apoyo integral. (1.3) Impulsar la protección y fortalecimiento del entorno familiar para disminuir la violencia.
Componente de intervención | Resultado esperado | Producto Estratégico | Código de Producto POA | Producto POA | Indicador de producto | Meta del indicador | Medio de Verificación | Actividades | Peso (%) | Tipo de actividad | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | Niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables orientados en temas de prevención de embarazo adolescente y uniones tempranas. | DASF-001 | Niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables egresados del programa lúdico educativo para la prevención de embarazo adolescente y uniones tempranas. | # de niños, niñas y adolescentes vulnerables que culminaron el programa. | 4674 | Listados de asistencias del personal en talleres, Reporte de levantamiento, Reporte de actividad con información desagregada anexado registros de asistencia de clubes/juntes y fotografías, firmado y sellado, Base de datos clubes de chicas, Comunicaciones (correos u otros), Documento de prueba pre-post test | 1. Identificar y priorizar niñas y adolescentes de hogares vulnerables de acuerdo a los lineamientos del proyecto | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo), Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al Programa 45, por un monto de RD$40,000,000.00, complementado con recursos provenientes de fondos de cooperación internacional. | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Capacitar al personal técnico y mentores en la metodología del programa educativo de los clubes de chicas | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo), Dirección de Recursos Humanos | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 3. Realizar reuniones trimestrales con las Direcciones Regionales involucradas para sensibilizar al equipo gerencial y territorial | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo), Dirección de Recursos Humanos | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Conformar clubes de chicas y/o juntes en los municipios SDO, SDE, SDN, Alcarrizos, Santiago, Distrito Nacional, Higüey, Barahona y San Cristóbal | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo) | T-I Mar.: 14; T-II Jun.: 60; T-III Sep.: 60; T-IV Dic.: 18
[8 empty] | 5. Integrar a niñas y adolescentes a clubes de chicas para apoyar la reducción de las Uniones Tempranas y el embarazo en adolescente | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo) | T-I Mar.: 350; T-II Jun.: 1500; T-III Sep.: 1500; T-IV Dic.: 450
[8 empty] | 6. Realizar encuentros con las niñas y adolescentes para implementación curricular del programa | 25% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo), Dirección Administrativa | T-I Mar.: 60; T-II Jun.: 615; T-III Sep.: 240; T-IV Dic.: 72
[8 empty] | 7. Realizar graduación de clubes de chicas en los municipios: SDO, SDE, SDN, Alcarrizos, Santiago, Higuey, Barahona y San Cristóbal | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo), Dirección de Comuncaciones y Protocolo | T-III Jul.: 3; T-III Sep.: 1
[8 empty] | 8. Realizar registro de niñas y adolescentes a clubes de chicas que culminan programa lúdico educativo para la prevención de la UTEA | 10% | Final |  | Direcciones Regionales ( Enriquillo, Valdesia, Ozama, Cibao Norte, Higuamo) | T-I Mar.: 369; T-II Jun.: 2550; T-III Sep.: 1350; T-IV Dic.: 405
[8 empty] | 9. Realizar informe final de resultados aplicación de Pre-Post Test | 5% | N/A | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | Niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables orientados en temas de prevención de embarazo adolescente y uniones tempranas. | DASF-002 | Niñas, niños y adolescentes de hogares vulnerables concientizados de las implicaciones de un embarazo temprano, a través de la iniciativa “Bebé, Piénsalo bien” | # de niños, niñas y adolescentes de hogares Supérate concientizados de las implicaciones de un embarazo temprano a través de la iniciativa "Bebé Piensalo Bien" | 1200 | Correos y/o Comunicaciones, Registro de asistencia firmado y sellado por el centro, Fotos, Reporte de experiencia del simulador, Documento final informe de simulador | 1. Identificar centros educativos, clubes, iglesias u otros espacios comunitarios | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al Programa 45, por un monto de RD$40,000,000.00, complementado con recursos provenientes de fondos de cooperación internacional. | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar coordinación logística para intervenciones, configuración y traslado de los simuladores de Bebés | 5% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 3. Impartir charla sobre prevención de embarazos en adolescentes (entrega de manual instructivo y simuladores de bebé) | 40% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 300; T-II Jun.: 300; T-III Sep.: 300; T-IV Dic.: 300
[8 empty] | 4. Realizar charla de retroalimentación, ITS, trio salud y levantamiento de los reportes de experiencias vividas con el simulador | 30% | Final |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 300; T-II Jun.: 300; T-III Sep.: 300; T-IV Dic.: 300
[8 empty] | 5. Realizar informe general de experiencia de simulador | 5% | N/A | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | PENDIENTE: Sugerimos diseñar un producto del PEI orientado a este nuevo enfoque de trabajo con la Juventud (observar que dentro del PEI no hay un componente especifico para ellos, solo NNA) | SUGERIDO: Adolescentes y jóvenes de hogares vulnerables orientados en temas de empoderamiento y desarrollo integral. | DASF-003 | Adolescentes y jóvenes de hogares vulnerables orientados en temas de empoderamiento y desarrollo integral, a través del proyecto Punto Joven | # de adolescentes y jóvenes de hogares Supérate orientados en empoderamiento y desarrollo integral a través de Punto Joven | 1100 | Informe de actividad con datos desagregados, anexado listado de asistencia firmado y sellado. | 1. Identificar comunidades con adolescentes y jóvenes de hogares vulnerables a intervenir con la estrategia "Punto Joven" | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales, Dirección de Operaciones | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Conformar grupos de adolescentes y jóvenes en la estructura de "Punto Joven" | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 300; T-II May.: 400; T-III Ago.: 400
[8 empty] | 3. Integrar adolescentes y jóvenes a los grupos de "Punto Joven" | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 12; T-II May.: 16; T-III Ago.: 16
[8 empty] | 4. Realizar encuentros con adolescentes y jóvenes para implementación curricular de la estrategia "Punto Joven" | 35% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 48; T-II May.: 64; T-III Ago.: 64
[8 empty] | 5. Realizar registro de adolescentes y jóvenes de "Punto Joven" que culminan el programa de empoderamiento juvenil. | 10% | Final |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 255; T-II May.: 340; T-III Ago.: 340
[8 empty] | 6. Realizar informe con los resultados de las pruebas pre-post aplicadas | 10% | N/A | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | Padres, madres y tutores reciben orientación sobre prevención de embarazo y uniones tempranas | DASF-004 | Padres, madres y tutores orientados sobre prevención de embarazo y uniones tempranas. | # Padres, madres y tutores reciben orientación sobre prevención de embarazo y uniones tempranas | 4000 | Reporte de actividad anexado listados de asistencia y fotografías, firmado y sellado, Comunicaciones (correos u otros), Documento con resultados prueba Pre-Post test | 1. Realizar levantamiento para identificar a los padres, madres o tutores en los municipios priorizados en la PPA | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al Programa 45, por un monto de RD$40,000,000.00, complementado con recursos provenientes de fondos de cooperación internacional. | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria a las familias para su participación en los talleres de sensibilización en municipios priorizados | 30% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 3. Sensibilizar a través de talleres a padres, madres y/o tutores de las niñas y adolescentes en las repercusiones de la UTEA | 40% | Final |  |  | T-I Mar.: 1000; T-II Jun.: 1335; T-III Sep.: 1335; T-IV Dic.: 330
[8 empty] | 4. Realizar informe con los resultados de las pruebas pre-post aplicadas | 10% | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | Liderazgos comunitarios reciben orientación sobre prevención de embarazo y uniones tempranas | DASF-005 | Liderazgos comunitarios y actores claves orientados y empoderados sobre prevención de embarazo y uniones tempranas. | # de liderazgos comunitarios y actores claves orientados y empoderados sobre prevención de embarazo y uniones tempranas | 2000 | Reporte de actividad anexado listados de asistencia y fotografías, firmado y sellado | 1. Realizar levantamiento para identificar a liderazgos comunitarios y actores claves en municipios priorizados por la PPA | 30% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz) | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al Programa 45, por un monto de RD$40,000,000.00, complementado con recursos provenientes de fondos de cooperación internacional. | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria a liderazgos comunitarios y actores claves para participación en los talleres de sensibilización en municipios priorizados por la PPA | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz) | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 3. Sensibilizar a través de talleres a liderazgos comunitarios y representantes de las instituciones sobre la prevención de la UTEA (territorios priorizados) | 50% | Final |  | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz) | T-I Mar.: 250; T-II Jun.: 750; T-III Sep.: 750; T-IV Dic.: 250
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares reciben orientación para la prevención y erradicación del trabajo infantil | DASF-006 | Padres, madres y/o tutores orientados sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil | # de padres, madres y tutores de hogares orientados sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil | 15000 | Reporte de actividad anexado listados de asistencia y fotografías, firmado y sellado | 1. Coordinar con Direcciones Regionales, el Ministerio de Trabajo y CONANI la estrategia, logística y el calendario general para la aplicación de la metodología DAR-CE. | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Ministerio de Trabajo, CONANI, Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria y encuentros de formación sobre la prevención del trabajo infantil en la metodología DAR-CE, dirigidos al liderazgo comunitarios y actores claves. | 10% | Intermedia |  | Ministerio de Trabajo, CONANI, Direcciones Regionales | T-I Mar.: 500; T-II Jun.: 500; T-III Sep.: 500; T-IV Dic.: 500
[8 empty] | 3. Gestionar la convocatoria de las personas participantes de hogares vulnerables a los talleres de sensibilización. | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 4. Realizar sensibilizaciones a través de talleres de replica en formación de método DAR-CE dirigidos a padres, madres y/o tutores de hogares en situación de vulnerabilidad. | 55% | Final |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | T-I Mar.: 3750; T-II Jun.: 3750; T-III Sep.: 3750; T-IV Dic.: 3750
[8 empty] | 5. Aplicar y elaborar el informe de resultados de prueba de conocimiento a los participantes de las sensibilizaciones. | 10% | N/A |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuida la deserción escolar en los hogares vulnerables en nivel secundario, de 4,9% en 2024 a 4% en 2028, en todo el territorio nacional | [6 empty] | 6. Realizar actividad en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. | 5% | N/A |  | Direcciones Regionales, Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz) | bar: T-II Jun.
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares reciben orientación sobre buenas prácticas para la convivencia familiar y en comunidad | DASF-007 | Hogares orientados en buenas prácticas para la convivencia familiar y en comunidad | # de hogares orientados sobre buenas prácticas para la convivencia familiar y en comunidad | 2500 | Reporte con listados de asistencia firmado y sellado, Comunicaciones, Correos | 1. Realizar informe diágnostico para identificar los territorios de mayor incidencia de violencia | 30% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz) | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Gestionar convocatoria a familias en los territorios seleccionados a través del OPER-11 | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Realizar charlas educativas sobre convivencia sana y cultura de paz dirigidas a familias del programa | 50% | Final |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 300; T-II May.: 1000; T-III Ago.: 1000; T-IV Nov.: 200
[8 empty] | 4. Informe de resultados de prueba de conocimiento aplicados a los participantes de las charlas educativas | 10% | N/A | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
Acompañamiento Socio Familiar | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares reciben orientación sobre buenas prácticas para la convivencia familiar y en comunidad |  | Hogares reciben orientación sobre prevención de violencia de género e intrafamiliar | # de hogares que reciben orientación en prevención de violencia de género e intrafamiliar | 370 | Listado de participantes, informes y medios audiovisuales | 1. Realizar levantamiento de centros educativos y/o familias que tienen niñas y adolescentes | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Direcciones Regionales, Departamento Niñez, Adolescencia y Juventud | bar: T-II Abr.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria de participación en la actividad | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-III Sep.
[8 empty] | 3. Elaborar campaña de comunicación y visibilizacion a través de medios digitales | 15% | Intermedia |  | Dirección de Comunicaciones y Protocolo | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 4. Realizar acto de conmemoración al Mes de la Prevención del Abuso Infantil | 30% | Final |  | Dirección de Comunicaciones y Protocolo | T-II Abr.: 100
[8 empty] | 5. Realizar acto de conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | 30% | Final |  | Dirección de Comunicaciones y Protocolo | T-IV Nov.: 270
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares vulnerables que acogen NNA afectados(as) por violencia intrafamiliar reciben acompañamiento. | DASF-008 | Hogares vulnerables que acogen NNA afectados(as) por violencia intrafamiliar acompañados para superar situaciones de violencia y crear entornos seguros | # de hogares vulnerables que acogen NNA afectados(as) por violencia intrafamiliar acompañados | 381 | Documento Plan de Ruta, Bitácora de acompañamiento firmado y sellado, Correos, Informe final de resultados de | 1.Realizar talleres al personal en estrategia de intervención de NNA y familias víctimas de violencia intrafamiliar (dependencias regionales Supérate) | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar plan de intervención a hogares que acogen NNA afectados por violencia según necesidad | 10% | Intermedia | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Gestionar convocatoria de los hogares a charlas de sensibilización | 5% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Realizar charlas virtuales de sensibilización sobre resilencia y duelo a las familias acogederas de NNA afectados por feminicidios | 25% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Realizar seguimiento apoyo psicológico y/o social a familias acogedoras de NNA afectados por Feminicidio | 30% | Final |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | T-I Mar.: 131; T-II Jun.: 75; T-III Sep.: 125; T-IV Nov.: 50
[8 empty] | 6. Elaboración de informe de evaluación final de los hogares | 10% | N/A | bar: T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Realizar encuentro navideño de integración y entrega de juguetes a familias acogedoras de NNA | 5% | N/A |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Realizar entrega de mochilas y útiles escolares a familias acogedoras para los NNA. | 5% | N/A |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-III Ago.
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | Mujeres afectadas por violencia reciben acompañamiento | DASF-009 | Mujeres vulnerables acompañadas para enfrentar y superar situaciones de violencia | # mujeres vulnerables acompañadas para enfrentar y superar situaciones de violencia | 120 | Registro de casos, codificados, firmado y sellado, Listado de sesiones y servicios brindados (con códigos alfanumérico) | 1. Solicitar y depurar base de datos de Supérate Mujer | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Direcciones Regionales, Ministerio de la Mujer | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Registrar en matriz control casos de mujeres afectadas por violencia basada en género e intrafamiliar a acompañar | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Ministerio de la Mujer | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Identificar y realizar un plan de intervención a mujeres identificadas acorde a la necesidad | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Ministerio de la Mujer | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 4. Gestionar sesiones de apoyo psicológico y orientación legal (a través de visitas, llamadas o encuentros) | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Ministerio de la Mujer | T-I Mar.: 30; T-II Jun.: 30; T-III Sep.: 30; T-IV Dic.: 30
[8 empty] | 5. Realizar registro y balance final del acompañamiento brindado ( Mujeres acompañadas ) | 40% | Final |  |  | T-IV Dic.: 120
[8 empty] | 6. Elaboración de informe de evaluación final de los hogares (Lecciones aprendidas y resultados de la intervención) | 10% | N/A | bar: T-IV Dic.
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | N/A | DASF-010 | Mujeres vulnerables capacitadas y concientizadas sobre prevención de violencia, derechos y creación de redes de apoyo a través de grupos GAM | # de mujeres vulnerables capacitadas y concientizadas sobre prevención de violencia, derechos y creación de redes de apoyo | 720 | Reporte de actividad anexado listados de asistencia y fotografías, firmado y sellado, Documento de informe de resultados prueba de conocimiento, Registro digital de asistencia de mujeres, Reporte de supervisión | 1. Formar Agentes Multiplicadoras en la metodología para acompañar Grupos de Apoyo de Mujeres (GAM) | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 25; T-II May.: 75; T-III Ago.: 50 | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa
[8 empty] | 2. Identificar mujeres de hogares vulnerables para integrar en grupos GAM | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 144; T-II Jun.: 216; T-III Sep.: 216; T-IV Nov.: 144
[8 empty] | 3. Conformar Grupos de Apoyo de Mujeres (GAM) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-II Abr.: 10; T-III Jul.: 10; T-IV Oct.: 15
[8 empty] | 4. Realizar encuentros con mujeres vulnerables para implementación curricular del programa (réplicas) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 7; T-II Jun.: 11; T-III Sep.: 11; T-IV Nov.: 7
[8 empty] | 5. Realizar visitas de supervisión y monitoreo a grupos de apoyos de mujeres (GAM) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 5; T-II Jun.: 10; T-III Sep.: 5
[8 empty] | 6. Realizar graduación de mujeres en grupos GAM que culminan ciclo de talleres (réplicas) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-IV Nov.
[8 empty] | 7. Realizar graduación de Agentes Multiplicadoras en la guía metodológica GAM | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Comunicaciones/Dirección Administrativa | T-IV Nov.: 4
[8 empty] | 8. Realizar registro de mujeres en grupos GAM que culminan ciclo de talleres (réplicas) | 25% | Final |  |  | T-IV Dic.: 720
[8 empty] | 9. Informe de resultados de prueba de conocimiento aplicados a las participantes GAM | 5% | N/A | bar: T-IV Dic.
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | N/A | DASF-011 | Hombres concientizados y capacitados en masculinidades constructivas, prevención de la violencia y fortalecimiento personal. | # de hombres concientizados y capacitados en masculinidades constructivas, prevención de la violencia y fortalecimiento personal | 720 | Reporte de actividad anexado listados de asistencia y fotografías, firmado y sellado, Documento de informe de resultados prueba de conocimiento, Registro digital de asistencia de hombres, Reporte de supervisión | 1. Formar Agentes Multiplicadores por medio de la Guía metodológica de Masculinidad Constructiva, Hombres nuevos, Hombres libres en la prevención de la violencia social, de género e intrafamiliar. | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 25; T-II May.: 75; T-III Ago.: 50 | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa
[8 empty] | 2. Identificar hombres de hogares vulnerables para integrar en grupos GAH | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 144; T-II Jun.: 216; T-III Sep.: 216; T-IV Nov.: 144
[8 empty] | 3. Conformar Grupos de hombres en la Guía metodológica Hombres nuevos, Hombres libres, para acompañar a Grupos de Apoyo a Hombres (GAH) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 10; T-II Jun.: 10; T-III Sep.: 15
[8 empty] | 4. Realizar encuentros con hombres vulnerables para implementación curricular del programa (réplicas) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 7; T-II Jun.: 11; T-III Sep.: 11; T-IV Nov.: 7
[8 empty] | 5. Realizar visitas de supervisión y monitoreo a grupos de apoyos de mujeres (GAH) | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 5; T-II Jun.: 10; T-III Sep.: 5
[8 empty] | 6. Realizar Graduación de Agentes Multiplicadores en la Metodologia de Masculinidades Constructivas Hombres nuevos, Hombres libres. | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Realizar graduación de Agentes Multiplicadores en la guía metodológica GAH | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Comunicaciones/Dirección Administrativa | T-IV Nov.: 4
[8 empty] | 8. Realizar registro de hombres en grupos GAH que culminan ciclo de talleres (réplicas) | 25% | Final |  |  | T-IV Dic.: 720
[8 empty] | 9. Informe de resultados de prueba de conocimiento aplicados a las participantes GAH | 5% | N/A | bar: T-IV Dic.
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | N/A | DASF-012 | Incubadoras interdisciplinaria en contra la violencia hacia la mujer y NNA en las fiscalías habilitadas | # de incubadoras habilitadas y puestas en marcha | 3 | Documento de Informe diagnóstico, Minutas de reuniones, Correos, Fotografías | 1. Realizar diagnóstico e identificar los territorios con mayores índices de violencia (Focalizacion) | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar (Departamento de Atención, Prevención y Repararación de Violencia) | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Articulación en conjunto con Ministerio Público (protocolo y acuerdo) | 15% | Intermedia |  | Departamento de Articulación | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 3. Habilitación y equipamiento de los espacios | 20% | Intermedia |  | Dirección Administrativa | T-III Sep.: 3
[8 empty] | 4. Inauguración de las incubadoras interdisciplinarias | 50% | Final |  | Dirección de Comunicaciones | T-IV Oct.: 3
Supérate Mujer | Disminuido el porcentaje de hogares con episodios de violencia intrafamiliar, de 7% en 2026 a 12% en 2028, en todo el territorio nacional | Mujeres y hogares acogedores de NNA afectados por violencia intrafamiliar reciben el apoyo económico Supérate Mujer | DOP-001 | Apoyo económico entregado a mujeres y hogares acogedores de NNA afectados por violencia intrafamiliar | # de mujeres y hogares acogedores de NNA afectados por violencia intrafamiliar reciben el apoyo económico Supérate Mujer | 1419 | Oficio de Nómina Firmado y Sellado, Correos | 1. Solicitar la aplicación de novedades y ajustes a la nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0036 sobre Gestión del apoyo económico Supérate Mujer (RD$111,600,000.00) | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Solicitar la generación del oficio de nómina | 15% | Intermedia |  | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Verificar que los datos del oficio de nómina sean correctos y completos | 20% | Intermedia | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar las validaciones formales necesarias (firmas y sellos) para autorizar el oficio de nómina | 10% | Intermedia |  | Dirección de Planificación, Dirección de Transformación Digital, Dirección Administrativa, Dirección General | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir el oficio de nómina según la planificación de hogares para el proceso de pago | 15% | Intermedia | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Monitorear la acreditación de los subsidios a los beneficiarios remitidos según planificación | 25% | Final |  |  | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419

## Eje 2
| MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [22 empty] | Código: | FO-PLAN-01
[24 empty] | Versión: | 6
| Año: 2026 | [22 empty] | Fecha de actualización | Octubre del 2025
Eje 2: Mejorado el acceso a servicios esenciales
Objetivo Estratégico: (2.1) Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud integral. (2.2) Garantizar el acceso equitativo a servicios básicos, con énfasis en la reducción de pérdidas energéticas.
Componente de intervención | Resultado esperado | Producto Estratégico | Código de Producto POA | Producto POA | Indicador de producto | Meta del indicador | Medio de Verificación | Actividades | Peso (%) | Tipo de actividad | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Apoyo Hogar | Incrementado el porcentaje de hogares participantes con el pago al día de su servicio energético, de 91,8% en 2024 a 98% en 2028, en todo el territorio nacional. | Hogares vulnerables reciben apoyo económico para el pago de la factura eléctrica | DOP-002 | Apoyo económico recibido por los hogares vulnerables para el pago de la factura eléctrica | # de hogares apoyados económicamente para el pago de la factura eléctrica | 548233 | Oficio de Nómina firmado y sellado, Correos | 1. Solicitar la aplicación de novedades y ajustes a la nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado en el programa 12, producto 25 , actividad 0001, por un monto de RD$4,646,316,051.00 | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Solicitar la generación del oficio de nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Verificar que los datos del oficio de nómina sean correctos y completos | 20% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar las validaciones formales necesarias (firmas y sellos) para autorizar el oficio de nómina | 10% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Administrativa, Dirección General | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir el oficio de nómina según la planificación de hogares para el proceso de pago | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Monitorear y asegurar la acreditación de los subsidios a los beneficiarios remitidos según planificación | 25% | Final | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233 | 548233
Acompañamiento SocioFamiliar | Incrementado el número de hogares Supérate sensibilizados en prácticas de eficiencia energética en el uso del servicio eléctrico, de 5,000 en 2025 a 50,000 al cierre de 2028, en todo el territorio nacional. | Hogares vulnerables orientados sobre prácticas éticas, eficiencia energética y cultura de pago | DASF-013 | Hogares vulnerables orientados sobre prácticas éticas, eficiencia energética y cultura de pago. | # de hogares orientados sobre prácticas éticas, eficiencia energética y cultura de pago | 15000 | Documento informe diagnóstico Bono Luz, Minutas de Reuniones o listados de asistencia firmado y sellado, Listado de participantes en talles, Formulario OPER-11 remitido | 1. Solicitar información de consumo y factura al día de los hogares beneficiarios de Bono Luz | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Transformación Digital, Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar informe diagnóstico sobre los patrones de pago y consumo de los hogares que reciben Bono Luz para fines de focalizar intervención | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Transformación Digital, Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Realizar reuniones de coordinación y formalización de acuerdos con las EDES | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Departamento de Articulación | bar: T-I Ene.; T-II Abr.
[8 empty] | 4. Realizar taller dirigido al equipo desde las Direcciones Regionales, para la formación de Gestores Energéticos | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Recursos Humanos | T-I Feb.: 4; T-II May.: 6; T-III Ago.: 4
[8 empty] | 5. Gestionar convocatoria de participantes priorizados a través del OPER-11 | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 6. Realizar charlas educativas sobre prácticas, éticas, eficiencia energética y cultura de pago a hogares Supérate | 30% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 2000; T-II May.: 5750; T-III Ago.: 5750; T-IV Nov.: 1500
[8 empty] | 7. Realizar evaluación final post intervención de los hogares orientados sobre consumo energético y la cultura de pago (Pre vs. Post Intervención). | 10% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar/ Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Transformación Digital, Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el porcentaje de hogares vulnerables sin capacidad económica suficiente que acceden a servicios de salud, de 23,05% en 2024 a 97,79% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas de hogares vulnerables reciben atención médica mediante jornadas y operativos de salud | DASF-014 | Personas de hogares vulnerables atendidas en citas médicas y operativos de salud | # de personas de hogares vulnerables atendidas en citas médicas mediante jornadas y operativos de salud | 10000 | Registros de atención médica firmado y sellado por especialista competente. Levantamiento de Diagnostica | 1. Articular y planificar operativamente con aliados del sector salud para definir roles, recursos y alcance de las jornadas y operativos. | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Levantar información diagnóstica para identificar necesidades de salud y puntos estratégicos de intervención. | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Realizar plan de jornadas basado en la información diagnóstica y las articulaciones con aliados (definir temas, insumos, localidades, tiempo de monitoreo, etc) | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales
[8 empty] | 4. Gestionar convocatoria de operativos y jornadas médicas en la comunidad | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 5. Realizar captura y registro de las informaciones sobre las personas atendidas en los operativos | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Oct.
[8 empty] | 6. Realizar atención y/o orientación médica a personas de hogares vulnerables mediante operativos y jornadas médicas en la comunidad | 20% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 2222; T-II May.: 3333; T-III Ago.: 3333; T-IV Oct.: 1112
[8 empty] | 7. Realizar seguimiento a las personas atendidas post-jornada según los tiempos definidos en el plan, para levantamiento y registro del resultado de la intervención | 15% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el porcentaje de hogares vulnerables sin capacidad económica suficiente que acceden a servicios de salud, de 23,05% en 2024 a 97,79% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas adultas y adultas mayores de hogares vulnerables se integran a espacios para fortalecer su bienestar mental y emocional | DASF-015 | Personas adultas y adultas mayores de hogares vulnerables integrados a espacios para fortalecer su bienestar mental y emocional | # de personas adultas y adultas mayores de hogares vulnerables integrados en espacios para fortalecer su bienestar mental y emocional | 700 | Reporte de actividad anexado listado de asistencia y fotografías firmado y sellado. Informe de evaluacion | 1. Depurar base de datos de personas adultas y adultas mayores de hogares participantes para priorización y focalización | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Gestionar convocatoria de participantes priorizados a los encuentros de interacción cognitiva | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Realizar encuentros grupales de interacción cognitiva, lúdica, artística y desarrollo de memoria, dirigidos a adultos y adultas mayores previamente priorizados y diagnosticados. | 50% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 100; T-II May.: 300; T-III Ago.: 300
[8 empty] | 4. Elaboración de informe de evaluación final de los partcipantes sobre su bienestar mental y emocional | 20% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Disminuido el porcentaje de la población que carece de condiciones de salud, pertenecientes a hogares vulnerables, de70 % en 2026 a 85% en 2028, en todo el territorio nacional | Niños, niñas y adolescentes con discapacidad reciben apoyo económico para acceder a servicios de salud | DOP-003 | Apoyo económico recibido por los hogares vulnerables por concepto de discapacidad. | #Niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben apoyo económico para acceder a servicios de salud | 11.812 | Oficio de Nómina firmado y sellado, Correos | 1. Solicitar la aplicación de novedades y ajustes a la nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 26 (RD$762,464,000.00) | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Solicitar la generación del oficio de nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Verificar que los datos del oficio de nómina sean correctos y completos | 20% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar las validaciones formales necesarias (firmas y sellos) para autorizar el oficio de nómina | 10% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Administrativa, Dirección General | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir el oficio de nómina según la planificación de hogares para el proceso de pago | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Monitorear y asegurar la acreditación de los subsidios a los beneficiarios remitidos según planificación | 25% | Final | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812 | 11812
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el porcentaje de hogares vulnerables sin capacidad económica suficiente que acceden a servicios de salud, de 23,05% en 2024 a 97,79% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas vulnerables con tuberculosis y baja adherencia al tratamiento reciben paquetes nutricionales. | DASF-016 | Paquetes nutricionales entregados a personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis | # de personas vulnerables con tuberculosis y baja adherencia al tratamiento reciben paquetes nutricionales | 4170 | Base de datos(nombre, sexo, edad, region, etc.), Informe de los conduces de entrega, Reporte de retroalimentación MSP, Informe de Resultados MSP | 1. Gestionar con el Ministerio de Salud Pública de la base de datos de los participantes que recibirán los kits. | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Ministerio de Salud Pública | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 41 (PoR), producto 04 (RD$81,102,960.00) | bar: T-II Abr.; T-III Jul.
[8 empty] | 2. Entregar los paquetes nutricionales para personas con tuberculosis a las regionales de salud | 40% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa | T-I Mar.: 4170; T-II Jun.: 4170; T-III Sep.: 4170
[8 empty] | 3. Gestionar acuse de entrega de paquetes nutricionales a personas priorizadas y realizar las validaciones pertinentes | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 4. Realizar registro en matriz control de las personas impactadas con la entrega de los kits de alimentación (personas impactadas) | 20% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | T-IV Dic.: 4170
[8 empty] | 5. Gestionar informe de resultados de los paquetes nutrionales en personas con tuberculosis | 10% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el porcentaje de miembros de hogares Supérate que cuenta con SFS, de 97% en 2024, a 99% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas de hogares vulnerables acceden al Seguro de Salud Familiar (SFS) | DASF-017 | Personas de hogares Supérate afiliadas al Seguro de Salud Familiar (SFS) | # de personas de hogares Supérate acompañados para acceder al seguro de salud familiar (SFS) | 1650 | Protoloco aprobado, Base de datos (identificación inicial), Correos, Listado de participación, Reporte de afiliación al SFS firmado y sellado | 1. Definir y formalizar el protocolo interinstitucional para la inclusión de familias Supérate al Seguro de Salud Familiar. | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Departamento de Articulación, SENASA | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Identificar y depurar base de datos de hogares vulnerables a priorizar para la inclusión al Seguro de Salud Familiar. | 20% | Intermedia |  | Departamento de Articulación, SENASA, Direccion de Operaciones | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Gestionar convocatoria de participantes priorizados a charlas educativas y jornadas de inclusión social. | 15% | Intermedia |  | Depto. de Articulación, SENASA | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Realizar charlas educativas para que las familias Supérate conozcan los beneficios que obtienen al acceder Seguro de Salud Familiar | 10% | Intermedia |  | SENASA / Direcciones Regionales | T-I Feb.: 300; T-II May.: 450; T-III Ago.: 450; T-IV Nov.: 450
[8 empty] | 5. Integrar a personas de hogares Supérate en jornadas de inclusión para su afiliación al Seguro de Salud Familiar. | 35% | Final |  | SENASA/ Direcciones Regionales | T-I Mar.: 300; T-II Jun.: 450; T-III Sep.: 450; T-IV Dic.: 450
[8 empty] | 6. Monitorear y registrar la tasa de afiliación al Seguro de Salud Familiar de las familias acompañadas | 10% | N/A |  | SENASA/ Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el porcentaje de participantes que cuenta con SFS, de 97% en 2024, a 99% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas de hogares vulnerables reciben servicios de acompañamiento para la gestión de documentos de identidad. | DASF-018 | Personas de hogares vulnerables acompañadas en la gestión de documentos de identidad. | # Personas de hogares vulnerables reciben servicios de acompañamiento para la gestión de documentos de identidad | 2520 | Informe de Diagnóstico firmado y sellado, Base de datos de acompañamientos, Correos, Plan de Acompañamiento, Reporte de entrega de documentos de identidad validado por la JCE firmado y sellado | 1. Realizar un diagnóstico para identificar las comunidades donde haya personas que presentan falta de su documentación de identidad | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | SIUBEN / Dirección de Operaciones / JCE | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar talleres de reforzamiento y capacitación a los gestores y abogados de documentación | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Gestionar convocatoria de las personas detectadas como resultado del cruce administrativo | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Realizar jornadas de captación de información de personas de hogares vulnerables sin documentación | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 20; T-II May.: 20; T-III Ago.: 20; T-IV Nov.: 20
[8 empty] | 5. Realizar plan de acompañamiento según los casos levantados | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 6. Brindar asesoramiento y acompañar a personas vulnerables en su proceso de obtención de documentos de identidad | 25% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 630; T-II Jun.: 795; T-III Sep.: 795; T-IV Dic.: 300
[8 empty] | 7. Realizar campaña de sensibilización por el Día Internacional de la Identidad. | 5% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Dirección de Comunicaciones | bar: T-III Ago.
[8 empty] | 8. Monitorear y registrar la cantidad personas acompañadas que obtienen el documento | 10% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar / Departamento de Gestión de Documentos | Direcciones Regionales | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el número de participantes con conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva de 70%% en 2025 a 85% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas de hogares Supérate reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva | DASF-019 | Personas de hogares Supérate orientadas sobre salud sexual y reproductiva. | # de personas de hogares Supérate reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva | 5000 | Documento informe diagnóstico, Reporte de actividad anexado listado de asistencia y fotografías firmado y sellado, OPER- completado, Reporte de resultados prueba de conocimiento | 1. Realizar diagnóstico para identificar zonas con mayor incidencia para la intervención | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar reuniones de coordinación inter-área para planificar conjuntamente la estrategia, contenidos, logística y recursos de las jornadas educativas | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Gestionar convocatoria de participantes priorizados a charlas a través del OPER-11 | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 4. Impartir las charlas educativas a los hogares focalizados | 50% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 1000; T-II May.: 1500; T-III Ago.: 1500; T-IV Nov.: 1000
[8 empty] | 5. Aplicar prueba de conocimiento a los participantes y generar un informe de los resultados para medir la asimilación de los temas de salud. | 10% | N/A | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
Cuidados | Aumentado el acceso a servicios de cuidado de las personas de hogares en situación de pobreza y dependencia, de 24% en 2025 a 35% 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables en situación de dependencia reciben servicios de cuidados | DCUI-001 | Personas de hogares vulnerables en situación de dependencia canalizadas para recibir servicios de cuidados | # personas de hogares vulnerables en situación de dependencia canalizados para recibir servicios de cuidados | 1300 | Base de datos(nombre, sexo, edad, region, etc.), Correos, Informes de monitoreo a servicios brindados y referimientos realizados firmado y sellado | 1. Gestionar base de datos de hogares elegibles con SIUBEN | 5% | Intermedia | Dirección de Cuidados | SIUBEN | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 24 (RD$108,720,247.00) | bar: T-I Ene.; T-III Jul.
[8 empty] | 2. Realizar identificación de hogares elegibles (priorización a participantes del programa en territorios de intervención) | 10% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Dirección de Transformación Digital | T-I Mar.: 500; T-II Jun.: 500; T-III Sep.: 500; T-IV Nov.: 500
[8 empty] | 3. Gestionar comunicación a hogares para visitas a campo | 5% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Realizar jornadas en campo para aplicación de la ficha técnica de cuidados a hogares elegibles a fines de levantar demanda de cuidados, disposición de recibir el servicio y actualización de datos | 25% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales / Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir hogares de participantes (expedientes) a recibir el servicio de cuidados a CONAPE en base de datos | 35% | Final | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | T-I Mar.: 100; T-II Jun.: 400; T-III Sep.: 500; T-IV Dic.: 300
[8 empty] | 6. Dar seguimiento a través de CONAPE a los hogares que reciben el servicio domiciliario de cuidados (luego de 6 meses de levantamiento) | 10% | N/A | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Canalizar los referimientos de casos identificados a otras instituciones (Sistema de referencia y contrareferencia) | 10% | N/A | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Cuidados | Aumentado el acceso a servicios de cuidado de las personas de hogares en situación de pobreza y dependencia, de 24% en 2025 a 35% 2028, en todo el territorio nacional | N/A | DCUI-002 | Comunidades sensibilizadas sobre cuidados como actividad económica y responsabilidad compartida en coordinación con actores de la sociedad civil | # de comunidades alcanzadas con sensibilizaciones sobre cuidados | 11 | Evidencia del envío de la Convocatoria, Listados de Asistencia, Actas o Minutas de Reunión firmadas detallando acuerdos y compromisos, Informe de Ejecución Final con resultados y cronograma, Materiales de Comunicación y Difusión utilizados, y Registro Fotográfico o Audiovisual. | 1. Gestionar convocatoria a encuentros con la mesa local (Gobernanza) | 10% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 24 (RD$108,720,247.00) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar encuentros con mesal local para aunar esfuerzos de cara al cumplimiento del piloto | 30% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | T-I Mar.: 2; T-II Jun.: 2; T-III Sep.: 2; T-IV Dic.: 2
[8 empty] | 3. Gestionar convocatoria de organizaciones de sociedad civil en comunidades priorizadas para encuentros de sensibilización | 10% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados
[8 empty] | 4. Realizar encuentros de sensibilización sobre cuidados con las comunidades priorizadas | 45% | Final | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | T-I Mar.: 2; T-II Jun.: 3; T-III Sep.: 3; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 5. Realizar la semana de Cuidados | 10% | N/A | Dirección de Cuidados | Mesa intersectorial de Cuidados | bar: T-IV Nov.
Acompañamiento SocioFamiliar | Aumentado el número de participantes orientados en prevención de enfermedades y hábitos saludables, de 70% en 2025 a 85% en 2028, en todo el territorio nacional. | Personas de hogares Supérate reciben orientación en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades y Hábitos de vida saludable) | DASF-020 | Participantes orientados en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades, Hábitos de vida y alimentación saludable, Lactancia Materna Exclusiva y Cita Médica) | # de participantes orientados en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades, Hábitos de vida saludable, Lactancia Materna Exclusiva y Cita Médica) | 10200 | Informe de actividades realizado (con listado de participación, fotos, conduce) firmado y sellado, Correos y/o Captura OPER-11 | 1. Gestionar base de datos para la identificación de los participantes en la ruta de superación de la pobreza. | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria para los talleres de acompañamiento integral a embarazadas. | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Realizar taller de acompañamiento integral a mujeres embarazadas : "Más allá de tu embarazo"; aplicación de prueba final de validación de conocimiento (Hábitos Saludables) | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección Administrativa / Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | T-I Feb.: 4; T-II May.: 6; T-III Ago.: 6; T-IV Oct.: 4
[8 empty] | 4. Realizar convocatorias sobre talleres de manejo del estrés, pausas activas e higiene postural con sus implicaciones(Hábitos Saludables). | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 5. Impartir charlas y talleres sobre manejo del estrés, pausas activas e higienes postural con sus implicaciones para adultos y adultos mayores; aplicación de prueba final de validación de conocimiento (Hábitos saludables). | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección Administrativa / Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | T-I Feb.: 25; T-II May.: 27; T-III Ago.: 27; T-IV Oct.: 25
[8 empty] | 6. Gestionar convocatoria de hogares a charlas sobre alimentacion saludable | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales/ Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 7. Impartir charlas sobre alimentación saludable y aplicación de prueba final de validación de conocimiento | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección Administrativa / Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | T-I Feb.: 12; T-II May.: 24; T-III Ago.: 24; T-IV Oct.: 20
[8 empty] | 8. Elaborar informe de sistematización y cierre, cuantificando el número total de participantes orientados en los distintos temas de salud preventiva y resultados de pruebas finales de conocimiento aplicadas | 30% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales / Dirección Administrativa / Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | T-I Mar.: 2050; T-II Jun.: 2850; T-III Sep.: 2850; T-IV Nov.: 2450
Apoyo Hogar | Disminuida la subalimentación en hogares vulnerables, de 4,6% en 2026 a 2,5% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares vulnerables reciben apoyo económico para la compra de alimentos de la canasta básica familiar. | DOP-004 | Apoyo economico recibido por los hogares vulnerables para la compra de alimentos de la canasta básica familiar | # de hogares vulnerables que reciben apoyo económico para la compra de alimentos de la canasta básica familiar | 1422543 | Oficio de Nómina firmado y sellado, Correos | 1. Solicitar la aplicación de novedades y ajustes a la nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado en el programa 12, producto 23, actividad 0001, por un monto de RD$28,166,370,800.00) | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Solicitar la generación del oficio de nómina | 15% | Intermedia |  | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Verificar que los datos del oficio de nómina sean correctos y completos | 20% | Intermedia |  | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar las validaciones formales necesarias (firmas y sellos) para autorizar el oficio de nómina | 10% | Intermedia |  | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Financiera, Dirección General, Dirección Administrativa | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir el oficio de nómina según la planificación de hogares para el proceso de pago | 15% | Intermedia |  | Dirección Financiera | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Monitorear y asegurar la acreditación de los subsidios a los beneficiarios remitidos según planificación | 25% | Final |  | Dirección Financiera | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543 | 1422543
Acompañamiento SocioFamiliar | Disminuida la subalimentación en personas de hogares vulnerables, de 4,6% en 2024 a 2,5% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares vulnerables que se benefician de la articulación interinstitucional para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica familiar | DASF-021 | Hogares vulnerables beneficiados con alimentos de la canasta básica familiar a través del trabajo coordinado entre instituciones del sector. | # de hogares vulnerables acceden a alimentos de la canasta básica familiar a través del trabajo coordinado entre instituciones del sector | 20000 | Acuerdos firmado y sellado, Listado de hogares remitidos, Reportes, Campañas de comunicación | 1. Realizar reuniones de coordinación y formalización con SETESSAN y otros aliados, para definir la logística, el cruce de la data del Bono Aliméntate y el calendario de operativos de abasto y distribución. | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento Socio Familiar | Departamento de Articulación / Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Planificar y ejecutar operativos SETESSAN en las comunidades, alineados al momento del pago del subsidio Aliméntate, para facilitar el acceso a alimentos a precios reducidos. | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento Socio Familiar | Direcciones Regionales | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Donar y distribuir kits de alimentación en comunidades de alta vulnerabilidad en articulación con Comedores Económicos, Plan Social y gobiernos locales. | 50% | Final | Dirección de Acompañamiento Socio Familiar | Direcciones Regionales | T-II May.: 8500; T-III Ago.: 8500; T-IV Nov.: 8500
[8 empty] | 4. Elaborar Informe Final de Monitoreo y Resultado, cuantificando la entrega y distribución de kits de alimentación a los hogares vulnerables | 25% | N/A | Dirección de Acompañamiento Socio Familiar | Direcciones Regionales | bar: T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
Apoyo Alimentario | Disminuido el porcentaje de la población que carece de condiciones de salud, pertenecientes a hogares vulnerables, de70 % en 2026 a 85% en 2028, en todo el territorio nacional | Hogares vulnerables reciben apoyo económico para garantizar acceso al gas licuado de petróleo destinado a uso doméstico | DOP-005 | Apoyo economico recibido por los hogares vulnerables para acceder a gas licuadro de petróleo destinado a uso doméstico | # de hogares vulnerables que reciben apoyo económico para acceder a gas licuadro de petróleo destinado a uso doméstico | 1315715.03 | Oficio de Nómina firmado y sellado, Correos | 1. Solicitar la aplicación de novedades y ajustes a la nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado en el programa 12, producto 25, actividad 0002, por un monto de RD$7,420,632,745.00) | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Solicitar la generación del oficio de nómina | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Verificar que los datos del oficio de nómina sean correctos y completos | 20% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar las validaciones formales necesarias (firmas y sellos) para autorizar el oficio de nómina | 10% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Financiera, Dirección General, Dirección Administrativa | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir el oficio de nómina según la planificación de hogares para el proceso de pago | 15% | Intermedia | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Monitorear y asegurar la acreditación de los subsidios a los beneficiarios remitidos según planificación | 25% | Final | Dirección de Operaciones | Dirección Financiera | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257 | 1315715.0257

## Eje 3
|  | MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [21 empty] | Código: | FO-PLAN-01
[24 empty] | Versión: | 6
|  | Año: 2026 | [21 empty] | Fecha de actualización: | Octubre del 2025
Eje Estratégico: Eje 3. Ampliación del acceso a oportunidades de desarrollo y financiamiento
Objetivo Estratégico: (3.1) Promover mecanismos inclusivos de crédito y financiamiento para vivienda y desarrollo económico. (3.2) Impulsar programas de apoyo económico y emprendimiento para superar limitaciones socioeconómicas. (3.3) Desarrollar capacidades y competencias del talento humano en sectores productivos clave.
Componente de intervención | Resultado esperado | Producto Estratégico | Código de Producto POA | Producto POA | Indicador de producto | Meta del indicador | Medio de Verificación | Actividades | Peso (%) | Tipo de actividad | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentado el número de hogares vulnerables con acceso al crédito y financiamiento para la vivienda, de 1,372 en 2024 a 48,000 en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares Supérate reciben formación técnica vocacional | DSE-001 | Personas de hogares en condición de vulnerabilidad egresadas en capacitación técnica vocacional para el desarrollo de habilidades gastronómicas, con enfoque en empleo y emprendimiento (Boca Chica) | # de personas egresadas de capacitaciones en gastronomía | 460 | Listados de asistencia de participantes, Listados de Asistencia de Facilitador, Fotos de actividad, Informe de gestión de colocación de participantes | 1. Solicitar levantamiento de demandas elaborado por el INFOTEP. | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Capacitación y Desarrollo / División de Educación Gastronomía y Turismo | INFOTEP | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Aplicar encuesta a empresas aledañas a Boca Chica para identificar demanda de perfiles requeridos para el sector Turismo. | 10% | Intermedia |  | Dirección Regional Ozama | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Elaborar plan de capacitación basado en las demandas de perfiles requeridos para el sector turismo. | 10% | Intermedia |  | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 4. Gestionar la convocatoria y difusión de la oferta formativa | 15% | Intermedia |  | Dirección Regional Ozama | T-I Ene.: 4; T-I Feb.: 5; T-I Mar.: 5; T-II Abr.: 10; T-III Jul.: 10; T-IV Oct.: 10
[8 empty] | 5. Capacitar participantes en gastronomía, servicio de sala, manipulación de alimentos y nutrición (talleres) | 10% | Intermedia |  | Dirección Regional Ozama | T-I Ene.: 64; T-I Feb.: 80; T-I Mar.: 80; T-II Abr.: 16; T-III Jul.: 16; T-IV Oct.: 112; T-IV Nov.: 112
[8 empty] | 6. Capacitar participantes en gastronomía, servicio de sala, manipulación de alimentos y nutrición (técnico vocacional). | 30% | Final |  | Dirección Regional Ozama | T-II Jun.: 230; T-III Sep.: 230
[8 empty] | 7. Realizar graduaciones de cierre de cursos | 10% | N/A |  | Dirección Regional Ozama, Dirección de Comunicaciones, Dirección Administrativa | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 8. Remitir perfiles de egresados a la Departamento de Empleabilidad para gestionar colocación de participantes | 5% | N/A |  | División de Empleabilidad | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentado el número de hogares vulnerables con acceso al crédito y financiamiento para la vivienda, de 1,372 en 2024 a 48,000 en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares Supérate reciben formación técnica vocacional | DSE-002 | Personas de hogares en situación de vulnerabilidad egresadas en formación técnica vocacional | # Participantes egresados de capacitación ténico vocacional | 80000 | Base de datos de egresados, Listados de Asistencia de Facilitador, Fotos de actividad, Correos, Informe de cierre de acciones formativas | 1. Solicitar a INFOTEP la disponibilidad anual de acciones formativas | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Capacitación y Desarrollo | INFOTEP | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Organizar ferias para promoción y convocatoria a las acciones formativas acercando oferta a potenciales participantes | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Ene.: 4; T-II Abr.: 4; T-III Jul.: 4; T-IV Oct.: 4
[8 empty] | 3. Difundir y sensibilizar a los participantes a través de campañas informativas sobre las oportunidades de formación | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 4. Gestionar solicitud de aprobación y apertura de acciones formativas. | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Comunicaciones | T-I Feb.: 400; T-II May.: 1000; T-III Ago.: 1600; T-IV Nov.: 1000
[8 empty] | 5. Realizar el cierre del proceso formativo y el registro de los egresados de las acciones formativas en zonas rurales | 15% | Final |  | Direcciones Regionales | T-II Jun.: 2940; T-IV Dic.: 5460
[8 empty] | 6. Realizar el cierre del proceso formativo y el registro de los egresados de las acciones formativas alineadas al sector industrial | 15% | Final |  | Direcciones Regionales | T-II Jun.: 7000; T-IV Dic.: 13000
[8 empty] | 7. Realizar el cierre del proceso formativo y el registro de los egresados de las acciones formativas ordinarias | 20% | Final |  | Direcciones Regionales | T-II Jun.: 18060; T-IV Dic.: 33540
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentado el número de participantes egresados de la formación técnico-vocaional en ocupaciones demandadas por el mercado laboral, de 36,000 egresados en 2024 a 320,000 en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares en situación de vulnerabilidad reciben formación técnica vocacional | DASF-022 | Adolescentes y jóvenes egresadas de clubes de chicas reciben formación técnico vocacional alineadas al mercado laboral | # Adolescentes y jóvenes egresadas en formación técnico-vocacional alineadas a la demanda del mercado laboral | 3000 | Actas o Minutas de Reuniones firmadas, Listados de Asistencia de participantes a jornadas de orientación y ferias, Registro Fotográfico de las jornadas, ferias y la graduación, Convenios o Acuerdos de Colaboración vigentes con INFOTEP y otros aliados, Base de Datos o Matriz de Referencia de los adolescentes y jóvenes canalizados a cursos técnicos, y la Lista Oficial de Egresados/as o Certificados de Graduación de los jóvenes. | 1. Coodinar reuniones de coordinación con las Direcciones Regionales involucradas y Dirección de Superación Económica | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento Sociofamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | Direcciones Regionales, Dirección de Superación Económica / Departamento de Capacitación | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar Jornada de orientacion vocacional | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 9; T-II Jun.: 9; T-III Sep.: 9
[8 empty] | 3. Realizar feria para la oferta de acciones formativas ofrecidas a través de INFOTEP y otros aliados | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Superación Económica / Departamento de Capacitación, Dirección de Transportación, Dirección de Comunicaciones | T-I Mar.: 3
[8 empty] | 4. Referir a adolescentes y jovenes que finalizan programa de empoderamiento juvenil a cursos técnicos vocacionales | 30% | Final |  | Direccion de Superación Económica / Departamento de Capacitación | T-I Mar.: 1000; T-II Jun.: 1090; T-III Sep.: 910
[8 empty] | 5. Realizar graduación de jovenes egresados/as de cursos técnicos-vocacionales | 20% | N/A |  | Direcciones Regionales, Dirección de Superación Económica, Dirección de Transportación, Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Ene.; T-IV Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la inclusión laboral y productiva de las personas de los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, de 22% en 2025 a 35% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables se integran a pasantías para la inserción laboral | DASF-023 | Adolescentes y jóvenes egresadas de EFTV insertadas en pasantías para aumentar su probabilidad de conseguir un empleo | # de adolescentes y jóvenes colocadas en pasantías | 160 | Convenios Interinstitucionales o Cartas de Acuerdo firmadas, Matriz o Base de Datos de las pasantías gestionadas, Listado de Egresados/as elegibles para pasantías, y las Cartas de Vinculación o Contratos de Pasantía firmados por el/la adolescente/joven, la empresa y la institución. | 1. Realizar acuerdos con organizaciones con base local, instituciones gubernamentales y empresas del sector privado | 20% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento Sociofamiliar / Niñez, Adolescencia y Juventud | División de Empleabilidad, Departamento de Articulación, Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Identificar adolescentes y jóvenes egresadas de clubes y EFTV elegibles para pasantías | 30% | Intermedia |  | División de Empleabilidad, Departamento de Articulación, Dirección de Recursos Humanos | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Referir a adolescentes de 15-17 años egresadas de los cursos tecnicos-vocacionales a pasantias | 50% | Final |  | División de Empleabilidad, Departamento de Articulación, Dirección de Recursos Humanos | T-I Mar.: 50; T-II Jun.: 50; T-III Sep.: 50; T-IV Dic.: 10
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-003 | Artesanos/as de hogares vulnerables integrados en proyectos productivos (a nivel nacional) | # de artesanos/as identificados e integrados en proyectos productivos | 50 | Base de datos de artesanos/as especificando fechas de ingreso, Carta compromiso, Listado de participación | 1. Realizar analisis de la demanda de producción | 15% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Comercio Social | [13 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar un levantamiento para identificar personas de hogares en situación de vulnerabilidad con habilidades artesanales, mediante visitas de campo y el cruce de información con la data administrativa de capacitaciones | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 4. Convocar a participantes con los perfiles requeridos para presentar el proyecto. | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 5. Realizar inducción explicando las características, objetivos, beneficios y oportunidades del programa, así como el impacto potencial en el fortalecimiento de sus proyectos productivos. | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 6. Formalizar la integración de las personas artesanas mediante la firma de acuerdos y compromisos, asegurando su participación activa y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el proyecto. | 30% | Final |  | Dirección Jurídica | T-I Mar.: 15; T-II Jun.: 15; T-III Sep.: 10; T-IV Dic.: 10
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-004 | Artesanos/as de hogares vulnerables en proyectos productivos acompañados (a nivel nacional) | # de personas artesanas de proyectos productivos acompañados en sus procesos de comercialización | 1625 | Informe diagnóstico, Plan de acompañamiento, Reporte de visitas de seguimiento y actividades de reforzamiento firmado y sellado, Listado de participación, Comunicaciones u otros recursos de promoción, Base de datos de artesanos actualizado | 1. Realizar diagnóstico de capacidades productivas y necesidades de apoyo técnico y comercial a las personas artesanas vinculadas en el programa | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Comercio Social | Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Diseñar plan de acompañamiento técnico y de comercialización | 10% | Intermedia |  | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Realizar visitas de reforzamiento a los/as artesanos/as del programa para brindar apoyo en sus procesos productivos | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa (Transportación) | T-I Mar.: 9; T-II Jun.: 9; T-III Sep.: 9; T-IV Dic.: 9
[8 empty] | 4. Establecer acuerdos y organizar la participación de los artesanos locales en la feria, asegurando la disponibilidad de las piezas y la logística. | 5% | Intermedia | bar: T-I Feb. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Gestionar la preparación de todos los materiales necesarios (muestras, catálogos, decoración del stand) para exhibición de piezas de manera efectiva en la feria. | 5% | Intermedia | bar: T-I Feb. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Realizar promoción de las ferias y convocar a partes interesadas | 5% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Feb. to T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Ejecutar la participación en la feria, presentando las piezas de los artesanos, interactuando con los visitantes y generando oportunidades de ventas y promoción.) | 20% | Intermedia | bar: T-I Feb. to T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Realizar registro y sistematización del acompañamiento y participación comercial | 10% | Final |  |  | T-I Mar.: 1585; T-II Jun.: 1600; T-III Sep.: 1615; T-IV Dic.: 1625
[8 empty] | 9. Realizar evaluación para validar la mejora de habilidades técnicas y de comercialización de los artesanos/as. | 15% | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-005 | Nuevos productos artesanales desarrollados e introducidos en puntos de ventas | # de nuevos productos textiles introducidos en puntos de ventas | 3 | Reporte descriptivo de nuevos diseños textiles, Acuerdos con nuevos aliados comerciales firmado y sellado, Minutas de reuniones, Fotos, Comunicaciones en redes sociales, Informe de evaluación de habilidades | 1. Gestionar coordinación con diseñadores/as para la conceptualización de nuevos productos textiles | 15% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Comercio Social | [13 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 2. Gestionar la confección de muestras físicas del producto para mostrar el diseño final y apoyar la toma de decisiones antes de su producción | 15% | Intermedia | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 3. Realizar acercamientos con entidades o negocios potenciales para evaluar su interés en colaborar como punto de venta | 15% | Intermedia |  | Departamento de Articulación | bar: T-II May.
[8 empty] | 4. Conformar un espacio de trabajo conjunto con aliados comerciales para coordinar acciones, definir compromisos y organizar la operatividad de nuevos punto de venta | 15% | Intermedia |  | Deprtamento de Articulación, Dirección Jurídica | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 5. Puesta en marcha del nuevo punto de venta. | 20% | Intermedia |  | Dirección Administrativa | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
[8 empty] | 6. Gestionar la promoción y distribución de los productos textiles en los canales definidos (nuevos puntos de ventas y espacios de comercialización ya existentes) | 20% | Final |  | Dirección de Comunicaciones | bar: T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-006 | Personas agricultoras integradas a la iniciativa Agricultura Familiar | # de personas agricultoras integradas a la iniciativa Agricultura Familiar | 40 | Minuta de Reunión, Base de datos, Informe de levantamiento realizado, Cartas compromisos firmados | 1. Coordinar con aliados (FAO y MA) la captación de nuevos perfiles para las demandas de producción agrícola en los territorios. | 20% | Intermedia | Dirección de Superación Económica | Dirección Administrativa, Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-III Jul.
[8 empty] | 2. Realizar un levantamiento de información para identificar a los agricultores de hogares vulnerables en territorios priorizados. | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Gestionar con las Regionales las convocatorias de agricultores identificados para encuentro de captación | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 4. Desarrollar charlas de sensibilización dirigidas a los agricultores convocados, presentando las características, objetivos, beneficios y oportunidades del programa, así como el impacto potencial en el fortalecimiento de sus actividades productivas. | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 2; T-II May.: 2; T-III Ago.: 2; T-IV Nov.: 2
[8 empty] | 5. Formalizar la integración de los agricultores al programa, mediante la firma de una carta compromiso | 30% | Final |  | Dirección Jurídica | T-I Mar.: 10; T-II Jun.: 10; T-III Sep.: 10; T-IV Dic.: 10
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-007 | Personas agricultoras con capacidades productivas y económicas fortalecidas a través del acompañamiento técnico de la iniciativa Agricultura Familiar | # de personas agricultoras acompañadas | 390 | Informe diagnóstico, Reporte de visitas de supervisión, Correos, Informe de resultado levantamientos, Fotografías, Comunicaciones, Base de datos Agricultores, Informe de encuesta post-capacitaciones | 1. Realizar un diagnóstico sobre las habilidades y capacidades productivas de los agricultores/as. | 5% | Intermedia | Dirección de Superación Económica | Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-III Jul.
[8 empty] | 2. Elaborar plan de capacitación basado en las demadas de habilidades y capacidades productivas de los agricultores/as. | 5% | Intermedia | bar: T-I Ene.; T-III Jul.
[8 empty] | 3. Realizar visitas de supervisión y reforzamiento de habilidades a unidades productivas. | 15% | Intermedia |  | Direcciónes Regionales, Dirección Asdministrativa (Transportación) |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 | 5
[8 empty] | 4. Articular con la División de Educación e Inclusión Financiera la realización de encuentros formativos para el desarrollo de capacidades financieras en los participantes. | 5% | Intermedia | bar: T-I Feb. to T-I Mar.; T-II May. to T-II Jun.; T-III Ago. to T-IV Nov.
[8 empty] | 5. Celebrar eventos gastronómicos con restaurantes que promuevan los productos locales. | 10% | Intermedia |  | Dirección de Comunicaciones, Dirección Administrativa | bar: T-I Feb. to T-IV Oct.
[8 empty] | 6. Gestionar intermediaciones comerciales directas con compradores, empresas y canales de distribución, con el fin de facilitar a los participantes la colocación de sus productos agrícolas en el mercado y fortalecer sus oportunidades de venta. | 10% | Intermedia |  | Departamento de Articulación | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 7. Realizar eventos de comercializacion y-o promoción de los productos agricolas de los participantes. | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar. to T-II May.; T-III Ago. to T-IV Oct.; T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Implementar una encuesta para validar la mejora y adquisición de habilidades productivas y de comercialización en los agricultores/as. | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
[8 empty] | 9. Registrar y sistematizar los acompañamientos brindados. | 5% | Final |  |  | T-I Mar.: 360; T-II Jun.: 370; T-III Sep.: 380; T-IV Dic.: 390
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la autonomía económica en las familias vulnerables de, 36% en 2026 a 39% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables que se integran a proyectos de encadenamiento productivo | DSE-008 | Mujeres reciben acompañamiento para el fortalecimiento y consolidación de emprendimientos | # de mujeres acompañadas en el proceso de fortalecimiento y consolidación de sus de emprendimientos (Super Emprendedoras) | 1000 | Base de datos de mujeres identificadas, Correos, Reporte de visitas firmados y sellados, Base de datos de acompañamientos brindados, Informe de monitoreo de formalización de emprendimientos, Informe de graduaciones y premiaciones, Fotos | 1. Levantar información para identificar mujeres de hogares en situación de vulnerabilidad que actualmente desarrollan emprendimientos informales o que tienen la intención de emprender, verificando su interés y condiciones básicas para integrarse al proyecto. | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Emprendimiento de Negocios | Dirección de Transformación Digital | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Convocar e impartir taller de integración a mujeres interesadas en el proyecto. | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Impartir programa formativo (13 bloques temáticos) de reforzamiento para microempresas del proyecto Mujeres Superemprendedoras | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 78; T-II Jun.: 78; T-III Sep.: 78; T-IV Dic.: 78
[8 empty] | 4. Realizar visitas de seguimiento a emprendimientos productivos | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | 80 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
[8 empty] | 5. Gestionar participación de emprendimientos en ferias comerciales | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 4; T-II Jun.: 4; T-III Sep.: 4; T-IV Dic.: 4
[8 empty] | 6. Realizar registro y sistematización del acompañamiento a mujeres activas | 10% | Final |  | Direcciones Regionales | T-I Mar.: 1000; T-II Jun.: 1000; T-III Sep.: 1000; T-IV Dic.: 1000
[8 empty] | 7. Remitir base datos de emprendimientos acompañados en con interes en formalización a ONAPI. | 5% | N/A |  | ONAPI | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Elaborar informe de monitoreo al asesoramiento brindado a los participantes de certificación y registro de emprendimientos. | 5% | N/A |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Validación por parte de ONAPI sobre los emprendimiento que culminaron el proceso de formalización (%) | 5% | N/A |  | ONAPI | T-IV Dic.: 30
[8 empty] | 9. Realizar Premiación Mujer Súperate respecto al desempeño de emprendedoras en el 2025 | 5% | N/A |  | Dirección Administrativa, Dirección de Comunicaciones | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 10. Realizar graduación de cierre del programa Super Emprendedoras | 5% | N/A |  | Dirección Administrativa, Dirección de Comunicaciones | bar: T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la inclusión laboral y productiva de las personas de los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, de 22% en 2025 a 35% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares Supérate se integran a pasantías para la inserción laboral | DSE-009 | Participantes entre 18-26 años de hogares vulnerables colocados en programas de pasantías a nivel nacional | # de participantes (18-26 años) colocados en pasantías con el sector público y/o privado | 1665 | Documentacion pasantia, Base de datos, Minitas de reunión, acuerdos, correos Informe de Resultados de la Encuesta a Instituciones Aliadas | 1. Gestionar oportunidades de colocación en pasantías en coordinación con empresas del sector público y privado | 30% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Empleabilidad | Departamento de Articulación | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Identificar participantes egresados de acciones formativas que cumplen con los perfiles requeridos para las pasantías. | 10% | Intermedia |  | Dirección de Operaciones, Dirección de Capacitación | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Convocar a las/os participantes para completar la documentación requerida para la gestión y formalización de la solicitud de pasantía | 10% | Intermedia |  | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Remitir a las instituciones aliadas los perfiles de las/os candidatos que cumplen con los requisitos para las pasantías disponibles | 10% | Intermedia | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 5. Efectuar/Completar el ingreso de los participantes, garantizando su integración en los espacios de pasantía asignados | 30% | Final |  |  |  | 90 | 90 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 175 | 165 | 45
[8 empty] | 6. Remitir a las instituciones aliadas la encuesta de evaluación del desempeño de las/os pasantes. | 10% | N/A | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
Cuidados | Aumentada la inclusión laboral y productiva de las personas de los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, de 22% en 2025 a 35% en 2028, en todo el territorio nacional | Cuidadores certificados acceden a oportunidades laborales en servicios de cuidados domiciliarios a través del acompañamiento del programa | DCUI-003 | Cuidadores certificados integrados en servicios de cuidados domiciliarios a través del acompañamiento brindado | # de personas cuidadoras integradas en oportunidades de empleo | 100 | Convenios y Acuerdos Estratégicos, Matriz de Referimiento y Oficios de Remisión de perfiles, Actas de Coordinación, Listados de Asistencia y Certificados de módulos, Informes de Resultados, la Certificación Oficial de Pasantías y el Registro Fotográfico/Audiovisual de los eventos. | 1. Realizar inducciones en el territorio sobre el Piloto de Cuidados gestionando el referimiento de los participantes priorizados hacia INFOTEP para el inicio del proceso formativo y solicitar la base de datos de los egresados de sus capacitaciones | 15% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Direcciones Regionales, Departamento de Capacitación | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 24 (RD$108,720,247.00) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar identificación, gestionar firma de cartas compromisos y remitir a institución receptora perfiles aptos para pasantia | 25% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Dirección de Juridica | T-II Jun.: 100; T-III Sep.: 100
[8 empty] | 3. Coordinar y gestionar la formación teórica complementaria y de módulos especializados | 10% | Intermedia | Dirección de Cuidados | Dirección de Superación Economica / Departamento de Capacitación | T-II Jun.: 6; T-IV Nov.: 6; T-IV Dic.: 1
[8 empty] | 4. Gestionar el proceso de la certificación/habilitación oficial del cumplimiento de la pasantía con la entidad rectora y organización del evento de graduación. | 35% | Final | Dirección de Cuidados | Dirección de Comunicaciones, Dirección Administrativa | T-IV Nov.: 100
[8 empty] | 5. Promoción de Empleabilidad y Mecanismos de Intermediación Organización de ferias de empleo específicas para el sector y establecimiento de mecanismos de intermediación (bolsa de trabajo) entre los graduados y entidades prestadoras. | 10% | N/A | Dirección de Cuidados | Dirección de Superación Económica | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 6. Gestionar acuerdos estratégicos con INFOTEP ( un convenio macro o acuerdo de flujo constante con INFOTEP para garantizar el suministro periódico de egresados, evitando la necesidad de solicitudes de bases de datos puntuales) | 5% | N/A | Dirección de Cuidados | Departamento de Articulación / Departamento de Capacitación | bar: T-I Mar.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentada la inclusión laboral y productiva de las personas de los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, de 22% en 2025 a 35% en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables reciben servicios de intermediación de empleos | DSE-010 | Personas de hogares vulnerables vinculadas servicios de intermediación de empleos | # de personas de hogares vulnerables que reciben servicios de intermediación de empleos | 20000 | Informe de indentificación, acuerdos formalizados con aliados, Minutas de reunión, Base de datos de talleres y/o mentorías, Informes de jornadas, Correos, Informe de gestión de colocación | 1. Realizar identificación de instituciones o empresas del sector privado, público, ONG y/o academias técnicas para la fidelización con Súperate. | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Empleabilidad | Departamento de Articulación | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[8 empty] | 2. Realizar visitas, encuentros y/o actividades con las empresas identificadas para coordinar y levantar la demanda de perfiles requeridos. | 5% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa (Transportación) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Identificar participantes egresados de acciones formativas que cumplen con los perfiles requeridos para la pasantías. | 5% | Intermedia |  | Departamento de Capacitación | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 4. Contactar a las/os participantes identificados para validar su interés y coordinar su integración en los talleres de empleabilidad y espacios de intermediación laboral. | 5% | Intermedia | bar: T-I Ene. to T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Realizar talleres de técnica de búsqueda de empleo de forma grupal dirigido a personas en situación de vulnerabilidad | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa (Transportación) | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900
[8 empty] | 5. Brindar orientación y/o mentorías personalizadas, enfocadas en potenciar sus fortalezas e intereses laborales. | 20% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa (Transportación) | 100 | 100 | 100 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 90
[8 empty] | 6. Realizar jornadas y ferias de empleo, en coordinación con aliados, para facilitar la vinculación laboral de las/os participantes. | 15% | Intermedia |  | Direcciones Regionales, Dirección Administrativa (Transportación) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 7. Gestionar el envío y seguimiento de la documentación de los participantes con el propósito de fortalecer sus posibilidades de incorporación al mercado laboral | 15% | Final |  |  |  | 900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 800
[8 empty] | 8. Elaborar informe de las/os participantes colocados en empleos formales | 10% | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentado el número de hogares vulnerables capacitados en educación financiera, de 9,238 en 2024 a 52,000 en 2028, en todo el territorio nacional | Personas de hogares vulnerables reciben formación en educación financiera | DSE-011 | Participantes orientados en educación financiera para potenciar su inclusión financiera | # Personas de hogares vulnerables capacitados en educación financiera | 12000 | Correos de convocatorias regionales realizadas, Correos de coordinación con entidades financieras realizadas | 1. Gestionar convocatoria inicial para primer encuentro de captura | 5% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar encuentro de captura de participantes (18 a 65 años y emprendedores acompañados) con necesidades de acceso productos, servicios, programas de acompañamiento financiero e interés en asociaciones cooperativistas | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Remitir a aliados estrategicos la base de datos de participantes interesados en productos financieros. | 10% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Gestionar la convocatoria de participantes identificados para segundo encuentro | 5% | Intermedia | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Realizar talleres de reforzamiento a participantes activos y/o con interes en integrarse a asociaciones cooperativistas | 15% | Final | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera |  | T-I Mar.: 75; T-II Jun.: 75; T-III Sep.: 75; T-IV Dic.: 75
[8 empty] | 6. Realizar talleres de reforzamiento en educación financiera, ahorro y crédito a participantes identificados en colaboración con entidades financieras | 15% | Final | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | 875 | 875 | 800 | 875 | 875 | 800 | 875 | 875 | 800 | 875 | 875 | 800
[8 empty] | 7. Realizar talleres de reforzamiento en educación financiera y desarrollo personal dirigidos a emprendedores/as en colaboración con entidades financieras | 20% | Final | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
[8 empty] | 8. Realizar visitas de seguimiento a asociaciones cooperativistas activas | 10% | N/A | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 9. Monitorear en coordinación con los aliados el estado de los participantes que solicitan algún producto financiero. | 10% | N/A | Dirección de Superación Económica/ Departamento de Inclusión Económica/ División de Educación e Inclusión Financiera | Superintendencia de Bancos, Banreservas, La Nacional, Promipyme | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Acompañamiento Sociofamiliar | Aumentado el porcentaje de hogares supérate que mejoran su calidad de vida, de 10% en 2025 a 40% en 2028, en todo el territorio nacional. | Hogares Supérate reciben un conjunto de servicios diferenciados a través de la ruta de la superación de la pobreza | DASF-024 | Acceso a un conjunto de servicios diferenciados ofrecidos a los hogares Supérate a través de la ruta de la superación de la pobreza. | # de hogares vulnerables que reciben servicios diferenciados conforme al plan de ruta | 30000 | Documento Informe Diagnótico, Documento Plan de Ruta, Reportes de Monitoreo, Correos, Listado de participación | 1. Realizar análisis diagnóstico para definición de provincias y hogares a priorizar para la intervención | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales, Dirección de Operaciones | [12 empty] | Nota: La ejecución de este producto se realiza con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01, actividad 0001 sobre gestión del programa | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar encuentros de capacitación para facilitadores de la ruta de superación | 5% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Realizar convocatoria a hogares priorizados a encuentros de inducción en las provincias seleccionadas | 10% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.
[8 empty] | 4. Realizar encuentro de inducción a hogares priorizados a en las provincias seleccionadas | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | T-I Feb.: 8000; T-II May.: 11000; T-III Ago.: 11000
[8 empty] | 5. Realizar visitas a hogares para aplicación ficha de caracterización a los hogares | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.
[8 empty] | 6. Elaborar plan de la ruta basado en los resultados de la ficha de caracterización | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-II Abr.; T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 7. Coordinar con las áreas distintas áreas involucradas la implementación del plan | 15% | Intermedia | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar | Direcciones Regionales | bar: T-II Abr.; T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 8.Realizar registro de avances del plan de la ruta | 10% | Final | Dirección de Acompañamiento SocioFamiliar |  | T-IV Dic.: 30000
[13 empty] | T-IV Dic.: Total RD$: | 0

## Listado de validación (POA) (hidden)
Componente | Resultado Esperado | Producto Estratégico | Tipo de actividad | Responsable
Apoyo alimentario |  |  | Intermedia
Apoyo en emergencias |  |  | Final
Apoyo hogar
Supérate Mujer
Cuidados
Acompañamiento SocioFamiliar
Fortalecimiento Institucional
Mecanismo de seguimiento a solicitudes para la ciudadanía diseñado
Aplicación operativa para la autogestión de información sobre subsidios en funcionamiento
Estrategia de articulación territorial implementada
Infrastructura física de zonas de servicios mejoradas
Automatización de procesos en el SIPS
Instituciones aliadas vinculadas en sistema de interoperabilidad
Diseño e implementación de tablero de monitoreo estadístico.
Plan de respuesta a incidentes de seguridad desarrollado
Evaluación integral de seguridad cibernética realizada
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) con entidades financieras monitoreados
Sistema de análisis y optimización de subsidios implementado
Evaluación de nuevos comercios adheribles realizada
Comercios adheridos a la RAS supervisados

## Eje 4
|  | MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [21 empty] | Código: | FO-PLAN-01
[24 empty] | Versión: | 05
|  | Año: 2026 | [21 empty] | Fecha de actualización | Marzo del 2025
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: (4.1) Fortalecer las capacidades institucionales de Supérate para garantizar eficiencia y transparencia. (4.2) Consolidar los sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. (4.3) Mejorar la gestión de recursos humanos y tecnológicos para apoyar la implementación de programas sociales.
Componente de intervención | Resultado esperado | Producto Estratégico | Código de Producto POA | Producto POA | Indicador de producto | Meta del indicador | Medio de Verificación | Actividades | Peso (%) | Tipo de actividad | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la conformidad de las salidas de los procesos del Sistema de Gestión Integrado | Auditorías internas y externas aplicadas a los procesos institucionales | DJ-001 | Auditoría interna de conformidad legal realizada | # de auditorías legales realizadas | 1 | Matriz de requisitos legales actualizada, Programa de Auditoría firmado y sellado, Informe de auditoría firmado y sellado, Listado de Reunión de Auditoría firmado y sellado, correos de observaciones encontradas. | 1. Revisar, actualizar y priorizar por riesgo la Matriz de Requisitos Legales. | 30% | Intermedia | Dirección Jurídica | Todas las áreas organizacionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de los productos correspondientes al eje de fortalecimiento institucional, se realizan con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01 sobre acciones comunes. | bar: T-I Mar.; T-III Sep.
[8 empty] | 2. Definir el programa de auditoría, asignando recursos, alcance y criterios de evidencia objetiva. | 20% | Intermedia | Dirección Jurídica | Todas las áreas organizacionales | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 3. Realizar reunión de apertura, entrevistas y la recolección y análisis de evidencia para determinar el nivel de cumplimiento actual. | 30% | Intermedia | Dirección Jurídica | Todas las áreas organizacionales | bar: T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Elaborar informe de auditoría para socialización y difusión con las partes sustantivas para el posterior desarrollo e implementación de acciones correctivas y preventivas | 20% | Final | Dirección Jurídica | Dirección de Planificación / Departamento de Calidad | bar: T-IV Nov.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la conformidad de las salidas de los procesos del Sistema de Gestión Integrado | Auditorías internas y externas aplicadas a los procesos institucionales | DPD-001 | Institución recertificada en Norma ISO 900:2015 e INTE G-35 | # de recertificaciones obtenidas | 2 | Plan de Auditoría firmado y sellado, Programa de Auditoría firmado y sellado, Informe de auditoría firmado y sellado, Listado de Reunión de Auditoría firmado y sellado, Recertificaciones | 1. Realizar logística del proceso de auditoría interna (cronograma, ruta de visitas, solicitud de viáticos y transporte) | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Recursos Humano | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Realizar reunión de apertura e inicio de entrevistas | 30% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Recursos Humano | bar: T-I Mar.; T-III Sep.
[8 empty] | 3. Elaborar informe de auditoría para socialización y difusión con las partes sustantivas para el posterior desarrollo de planes de acción. | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-III Sep.
[8 empty] | 4. Revisar la documentación y realizar ajustes según los requisitos de las normas y hallazgos detectados en la auditoría | 30% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II Abr.; T-IV Oct.
[8 empty] | 5. Dirigir y ejecutar el proceso logístico y la verificación final de requisitos para la obtención exitosa de las recertificaciones internacionales (Auditoría Externa) | 20% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II Abr.; T-IV Oct.
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la planificación y control del gasto para un uso eficiente de los recursos. | N/A | DF-001 | Anteproyecto de presupuesto institucional 2027 elaborado y cargado oportunamente | # de anteproyectos de presupuestos elaborado y cargado oportunamente | 1 | Estructura Programática firmada y enviada a DIGEPRES, Documento de Anteproyecto aprobado, Reporte/imagen presupuesto cargado | 1.Revisar y actualizar la estructura programática presupuestaria 2027. | 20% | Intermedia | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-II May.
[8 empty] | 2. Solicitar y gestionar la asignación de techo presupuestario 2027 a DIGEPRES | 10% | Intermedia | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 3. Levantar y analizar las informaciones necesarias para la formulación, en coordinación con las áreas sustantivas. | 30% | Intermedia | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Comunicaciones | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2027 | 20% | Intermedia | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 5. Remitir el anteproyecto a la MAE para aprobación | 10% | Intermedia | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | Dirección General | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 6. Cargar en el sistema de gestión financiera (SIGEF) el presupuesto 2027 aprobado. | 10% | Final | Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto | DIGEPRES | bar: T-III Jul.
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | N/A | DPD-002 | Brechas de género institucionales cerradas | % de brechas de género detectadas cerradas según planificación | X% PENDIENTE DEFINIR | Ficha metodológica, Informes de resultados,correos | 1. Diseñar plan de levantamiento de brechas de género, definiendo marco metodológico e instrumentos (encuesta, lista de verificación, entre otros) | 15% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Levantar información mediante los instrumentos definidos en el plan | 15% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 3. Realizar informe con los resultados del análisis de la información levantada y determinar brechas de género. | 10% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 4. Diseñar el plan de acción para cerrar las brechas. | 20% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 5. Validar y aprobar el plan con las áreas responsables. | 10% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 6. Monitorear y dar seguimiento a los avances del plan. | 10% | Intermedia | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Documentar y formalizar el cierre de brechas de género a través de un informe final. | 20% | Final | División de Género / Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | Colaboradores/as que reciben capacitaciones en habilidades relacionadas y requeridas a su función | RRHH-001 | Colaboradores/as capacitados/as en formaciones requeridas para su función | # de colaboradores/as capacitados/as en formaciones requeridas para su función | 600 | Reporte de levantamiento de necesidades, Plan de capacitación anual firmado y sellado, Correos, Listado de participación, Certificados | 1. Coordinar con facilitadores internos y/o externos la impartición de las capacitaciones para la puesta en marcha del Plan de Capacitaciones 2026 | 10% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Realizar convocatoria a los colaboradores/as según grupo de interés y enfoque de cierre de brechas | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Direcciòn de Comunicaciones | T-I Ene.: 3; T-I Feb.: 4; T-II Abr.: 2; T-II Jun.: 3; T-III Jul.: 1; T-III Ago.: 2; T-IV Oct.: 2
[8 empty] | 3.Impartir capacitaciones a los colaboradores según necesidades detectadas | 70% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | T-I Ene.: 75; T-I Feb.: 125; T-II Abr.: 100; T-II Jun.: 150; T-III Jul.: 50; T-III Ago.: 50; T-IV Oct.: 50
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | N/A | DPD-003 | Personal interno sensibilizado en género, derechos humanos, prevención de violencia basada en género y no discriminación. | # de personas colaboradoras sensibilizadas | 1295 | Reporte de talleres con listados de asistencia, Fotos, Correos | 1. Realizar coordinación con el Ministerio de la Mujer para facilitar cursos especializados. | 5% | Intermedia | División de Género | Dirección de Recursos Humanos | bar: T-I Mar.; T-II May.; T-III Jul. to T-III Ago.; T-IV Oct.
[8 empty] | 2. Gestionar convocatoria del personal a talleres y/o capacitaciones | 5% | Intermedia | División de Género | Dirección de Recursos Humanos | bar: T-II Abr. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Ejecución de talleres de sensibilización sobre género, derechos humanos y prevención de VBG. | 30% | Final | División de Género | Dirección de Recursos Humanos |  | 35 | 35 | 80 | 100 | 100 | 100 | 60 | 130 | 100 | 80 | 60
[8 empty] | 4.Gestionar participación de colaboradores(as) en el Curso MOOC sobre corresponsabilidad del cuidado para la sostenibilidad de la vida | 30% | Final | División de Género | Dirección de Recursos Humanos | T-II May.: 25; T-III Jul.: 50; T-III Ago.: 50; T-IV Oct.: 75
[8 empty] | 5. Realizar desarrollo de materiales y coordinación logística para actividades conmemorativas | 10% | Intermedia | División de Género | Dirección de Recursos Humanos | bar: T-II May.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 6. Realizar actividades conmemorativas alusivas a derechos de las mujeres y las niñas | 20% | Final | División de Género | Dirección de Recursos Humanos | T-II May.: 50; T-III Sep.: 65; T-IV Nov.: 100
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | N/A | RRHH-002 | Desempeño del personal evaluado | % de empleados/as evaluados/as | 100% | Informe técnico sobre el proceso de Evaluación de Desempeño, Registro personal evaluado, Registro monitoreo trimestral, Correos, Certificación emitida por DPYD | 1. Sensibilizar y reforzar al personal sobre la metodología de evaluación y elaboración de los acuerdos de desempeño. | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Todas las áreas organizacionales | [12 empty] | Nota: La ejecución de los productos correspondientes al eje de fortalecimiento institucional, se realizan con el presupuesto asignado al programa 12, producto 01 sobre acciones comunes. | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 2. Dar seguimiento y acompañamiento a las áreas durante el proceso de elaboración de los acuerdos de desempeño | 10% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 3. Gestionar la certificación de acuerdos alineados con la visión estratégica de la institución | 15% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 4. Realizar monitoreo trimestral de los acuerdos de desempeño | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 5. Dar seguimiento y acompañamiento a las áreas durante el proceso de evaluación final de los acuerdos de desempeño | 10% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Todas las áreas organizacionales | bar: T-IV Nov.
[8 empty] | 6. Realizar registro y documentación del personal evaluado | 25% | Final | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Todas las áreas organizacionales | T-IV Dic.: 100%
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | Colaboradores participan en actividades de integración | RRHH-003 | Actividades para la integración del personal desarrolladas | # de actividades de integración realizadas | 7 | Reporte de empleados que participan en las actividades, Fotos | 1. Elaborar programa de la actividad | 10% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE | 6% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Dirección General, Dirección Financiera | bar: T-I Mar.; T-II May.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Realizar actividad de conmemoración para el día de las secretarias | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 4. Realizar actividad de celebración del día de las Madres | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-II May.
[8 empty] | 5. Realizar actividad de celebración del día los Padres | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 6. Realizar actividad de celebración Inicio de La Navidad | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Realizar actividad de conmemoración para el día La Mujer | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 8.Realizar actividad de celebración para el día de San Valentin | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 9. Realizar actividad de conmemoración del Mes del Cáncer de Mama | 12% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa | bar: T-IV Oct.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | RRHH-004 | Plan de Recursos Humanos 2027 elaborado y alineado con los lineamientos estratégicos institucionales | Plan de Recursos Humanos elaborado | 1 | Correos con las distintas áreas, matrices, Informe sobre coordinanción con áreas de apoyo, Plan Elaborado firmado y sellado. PRH cargado al SISMAP. | 1.Realizar levantamiento de situación actual | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 2.Realizar análisis de detección de necesidades de las áreas según carga operativa | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II May.
[8 empty] | 3. Realizar encuentro de coordinación con áreas de apoyo para validación de alineación estratégica y presupuestaria del PRH 2027. | 25% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Financiera | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 4. Elaborar la Planificación de Recursos Humanos 2027 | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Financiera/Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-III Ago.
[8 empty] | 5. Publicar Planificación de Recursos Humanos 2027 aprobada por la MAE en el SISMAP. | 15% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección General | bar: T-III Ago.
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | N/A | RRHH-005 | Programa de reconocimiento al buen desempeño implementado | # de reconocimientos entregados | 4 | Correos, Certificados entregados | 1. Coordinar la votación de las departamentos para la selección de los colaboradores destacados en cada trimestre basado en criterios preestablecidos | 30% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Seleccionar a los colaboradores reconocidos por su buen desempeño laboral en cada trimestre | 30% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Realizar entrega de certificados | 40% | Final | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa, Dirección de Comunicaciones | T-I Mar.: 24; T-II Jun.: 24; T-III Sep.: 24; T-IV Dic.: 24
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | N/A | RRHH-007 | Talleres para la convivencia laboral realizados | # de colaboradores/as orientados/as en talleres para la convivencia laboral | 472 | Reporte de talleres con listados de asistencia, Fotos, Correos | 1. Realizar convocatoria al personal para participación en talleres | 20% | Intermedia | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Dirección Administrativa, Dirección de Comunicaciones | T-I Ene.: 2; T-I Feb.: 1; T-I Mar.: 1; T-II May.: 1; T-III Jul.: 1; T-IV Oct.: 1
[8 empty] | 2. Impartir taller a al personal en temas como: acoso sexual, resolución de conflictos, manual de conducta y sistema de consecuencias, reforzando los mecanimos de apoyo institucional | 80% | Final | Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación |  | T-I Ene.: 138; T-I Feb.: 78; T-I Mar.: 46; T-II May.: 100; T-III Jul.: 60; T-IV Oct.: 50
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la sinergia institucional e intersectorial de la institución | Plan de seguimiento a los acuerdos institucionales implementado | DART-001 | Acuerdos institucionales monitoreados | # de reportes de monitoreos a los acuerdos realizados | 4 | Informe diagnóstico firmado y sellado, Minutas de Reuniones, Plan de acuerdos firmado y sellado, Documento de boletines firmado y sellado, Correos | 1. Identificar brechas y oportunidades para alianzas interinstitucionales | 15% | Intermedia | Departamento de Articulación | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Coordinar y realizar encuentros con instituciones potencialmente aliadas para explorar acuerdos de colaboración | 10% | Intermedia | Departamento de Articulación | Direcciones de Comunicaciones | T-I Mar.: 2; T-II Jun.: 3; T-III Sep.: 3; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 3. Establecer convenios y/o acuerdos para fortalecer las estrategias de la DDSS frente a la pobreza. | 15% | Intermedia | Departamento de Articulación | Dirección General, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Planificación y Desarrollo | T-I Mar.: 2; T-II Jun.: 5; T-III Sep.: 5; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 4. Crear plan que defina roles, compromisos, cronograma y mecanismos de coordinación entre las partes aliadas. | 10% | Intermedia | Departamento de Articulación | Dirección Planificación y Desarrolo | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 5. Realizar seguimiento a las áreas responsables de la ejecución de los compromisos del convenio/acuerdo a favor de la institución. | 15% | Intermedia | Departamento de Articulación | Dirección Planificación y Desarrolo | bar: T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Elaborar boletines periódicos que informen avances y logros de las alianzas | 25% | Final | Departamento de Articulación | Direccion de Comunicaciones | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Generar un informe consolidado con el estado de ejecución de los convenios | 10% | N/A | Departamento de Articulación | Direccion de Comunicaciones | bar: T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la percepción de confianza y satisfacción de la población mediante estrategias de comunicación efectiva y acercamiento territorial | Diseño e implementación de estrategia de comunicación | DC-001 | Plan de comunicación 2027 elaborado y alineado al PEI 2025-2028 | # de planes de comunicaciones alineado al PEI 2025-2028 realizados | 1 | Listados de asistencia, Documento de plan firmado y sellado, Difusión del Plan | 1. Realizar mesa de trabajo para evaluación del plan anterior y acciones de mejora a incorporar según visión estratégica | 30% | Intermedia | Dirección de Comunicaciones | Todas las áreas organizaciones | bar: T-III Jul. to T-III Ago.
[8 empty] | 2. Elaborar documento del plan de comunicaciones | 50% | Final | Dirección de Comunicaciones | N/A | bar: T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Difundir internamente la actualización del plan | 20% | N/A | Dirección de Comunicaciones | N/A | bar: T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el reconocimiento positivo de la institución en la población | Protocolo de gestión de riesgos comunicacionales | DC-002 | Protocolo de gestión de riesgos comunicacionales | # de protocolo de gestión de riesgos comunicacionales realizados | 1 | Documento de protocolo aprobado | 1.Reconocer los posibles riesgos en la comunicación | 15% | Intermedia | Dirección de Comunicaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.; T-III Ago.
[8 empty] | 2-Analizar y valorar dichos riesgos | 15% | Intermedia | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 3-Definir metas, objetivos y plantear estrategias comunicacionales | 15% | Intermedia | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 4. Elaborar un plan de acción detallado | 20% | Intermedia | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 5. Realizar el plan y hacer un seguimiento continuo | 35% | Final | bar: T-III Ago.
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas en tiempo y forma. | N/A | OAI-001 | Requerimientos de información pública atendidos oportunamente | % de requerimientos de información respondidos antes de los 15 días establecidos en la ley 200-04 | 100% | Correos electrónicos, Reporte generado desde el sistema, Balance de Gestión OAI e informe con matriz de solicitudes de información trimestral | 1. Tramitar las solicitudes recibidas a las áreas competentes | 20% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información | Todas las áreas organizacionales | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 2. Dar seguimiento a las solicitudes activas | 30% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información |  | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 3. Recopilar y entregar las informaciones solicitadas a los usuarios | 40% | Final | Oficina de Acceso a la Información | Dirección de Comunicaciones | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 4. Elaborar Balance de Gestión OAI e informe con matriz de solicitudes de información trimestral para su publicación oportuna (SAIP) | 10% | N/A | Oficina de Acceso a la Información | Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas en tiempo y forma. | N/A | OAI-002 | Portal de Transparencia Gubernamental actualizado oportunamente | % de cumplimiento Índice de Transparencia | 100% | Matriz de responsabilidades, Correos, Reportes de Evaluación del Sub Portal de Transparencia Gubernamental | 1.Elaborar y difundir matriz que defina las responsabilidades, dirección responsable y periodicidad de entrega de los requerimientos en el portal de transparencia institucional | 20% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información | Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Recopilar las informaciones con las áreas competentes | 40% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información | Dirección Jurídica, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planificación, Dirección Financiera, Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Actualizar el portal de transparencia con las informaciones recabadas | 40% | Final | Oficina de Acceso a la Información | Dirección de Comunicaciones | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas en tiempo y forma. | N/A | OAI-003 | Respuesta oportuna a las quejas, reclamaciones y denuncias canalizadas a través del SNAC-311 | % de respuestas a las quejas, reclamaciones y denuncias del sistema 311 | 100% | Correos, Link de publicación del informe | 1. Tramitar las novedades recibidas a las áreas competentes | 20% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información | Todas las áreas organizacionales | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 2. Dar seguimiento a las áreas con novedades activas | 30% | Intermedia | Oficina de Acceso a la Información | Todas las áreas organizacionales | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 3. Dar respuesta oportuna a las novedades recibidas | 40% | Final | Oficina de Acceso a la Información | Todas las áreas organizacionales | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 4. Elaborar y publicar oportunamente informe estadístico trimestral del sistema 3-1-1 | 10% | N/A | Oficina de Acceso a la Información | Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Mejoradas las condiciones de accesibilidad en los espacios de atención al público | Infraestructura física de zonas de servicios mejoradas | DA-001 | Zonas de servicios en funcionamiento | # de mantenimientos preventivos y remozamientos realizados | 199 | Formularios FO-FIN-06, FO-ADMI-04, FO-SEGE-07, FO-SEGE-8, Bitacora FO-SEGE-01 Y FO-SEGE-06, Informes y formulario FO-SEGE-12 | 1. Realizar levantamiento de condiciones de infraestructura a centros y oficinas de la institución | 20% | Intermedia | Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Generales | Departamento de Compras | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar plan de manteniemiento y remozamientos en zonas de servicios del programa | 20% | Intermedia | Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Generales | Departamento de Compras | T-I Ene.: 2
[8 empty] | 3. Implementar plan de remozamiento programado. | 20% | Final | Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Generales | Departamento de Compras | T-I Mar.: 9; T-II Jun.: 11; T-III Sep.: 4; T-IV Dic.: 4
[8 empty] | 4. Implementar plan de mantenimiento programado. | 40% | Final | Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Generales | Departamento de Compras | T-I Mar.: 33; T-II Jun.: 47; T-III Sep.: 36; T-IV Dic.: 55
Fortalecimiento Institucional | Mejoradas las condiciones de accesibilidad en los espacios de atención al público | N/A | DA-002 | Unidades vehiculares en funcionamiento | # de mantenimientos preventivos realizados | 700 | Informe del plan y seguimiento, Levantamientos físicos firmados y sellados | 1. Realizar Levantamiento fisicos a unidades vehiculares. | 20% | Intermedia | Dirección Administrativa / Departamento de Transportación | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar plan de mantenimientos preventivos y correctivos. | 20% | Intermedia | Dirección Administrativa / Departamento de Transportación | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[8 empty] | 3. Implementar plan de mantenimientos a unidades vehiculares programado. | 60% | Final | Dirección Administrativa / Departamento de Transportación |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad de gestión institucional | Automatización de procesos en el SIPS | DTD-001 | Procesos institucionales automatizados | % de procesos automatizados según planificación | 90% | Documento final de resultados de levantamiento, Capturas, Correos, Resultados encuesta de satisfacción o constacia de recibido conforme | 1. Realizar levantamiento de detección de necesidades de automatización en todas las áreas del programa. | 20% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar un plan de automatización institucional basado en las necesidades levantadas | 20% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Financiera | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 3. Desarrollar el diseño de la solución a los procesos por automatizar, considerando las prioridades de la institución. | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4.Realizar validación de solución en acompañamiento con las áreas solicitantes. | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 5. Elaborar informe de progreso y documentación de los procesos automatizados. | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 6.Entrega de solución y documentación de proceso automatizado. | 20% | Final | Dirección de Transformación Digital | N/A | T-IV Dic.: 90%
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad de gestión institucional | N/A | DTD-002 | Infraestructura Tecnológica en funcionamiento | # de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestrucutura tecnológica realizados | 19 | Plan de mantenimiento TIC firmado y sellado, Reporte de mantenimiento firmado y sellado, Calendario de mantenimientos al centro de datos firmado y sellado, capturas del sistema, Reporte de mantenimiento centro de datos firmado y sellado | 1. Elaborar un plan de acción detallado con cronograma y prioridades (por sede y tipo de mantenimiento). | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Gestionar adquisición o actualización de insumos/equipos requeridos | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.; T-II Jun.
[8 empty] | 3. Realizar mantenimiento programado al centro de datos | 15% | Final | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4. Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo antivirus en los equipos de la institución. | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 5.Configuración Firewall (VPN site-site/política de seguridad) en las delegaciones / oficinas provinciales | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 6.Elaborar un calendario de los mantenimientos al centro de datos | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 7. Realizar mantenimiento preventivos y correctivos a la infraestrucutura | 20% | Final | Dirección de Transformación Digital |  | T-I Mar.: 4; T-II Jun.: 4; T-III Sep.: 4; T-IV Nov.: 4
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad de gestión institucional | N/A | DTD-003 | Institución recertificada en normativas del ciclo de madurez OGTIC | # de re-certificaciones OGTIC logradas | 4 | Informe diagnóstico, Informe de auditoría, Certificaciones, Correos | 1. Solicitar a OGTIC el inicio del proceso de acompañamiento técnico para las 4 normas | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | T-I Mar.: 2; T-II Jun.: 2
[8 empty] | 2. Revisar el estado actual de cumplimiento para cada norma: A2, E1, A3, A4 (autoanálisis y brechas). | 25% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | T-II May.: 2; T-III Ago.: 2
[8 empty] | 3. Recolectar y organizar las evidencias requeridas (políticas, capturas, publicaciones, etc.). | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 4. Realizar ajustes técnicos o documentales en caso de brechas detectadas. | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | bar: T-II Jun.; T-III Sep.
[8 empty] | 5. Entregar oportunamente las evidencias completas a OGTIC para cada norma. | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 6. - Obtener y publicar formalmente las recertificaciones emitidas (NORTIC A2 de portales, NORTIC E1 de redes sociales, NORTIC A3 De datos abiertos, NORTIC A4 de interoperabilidad) | 30% | Final | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | T-IV Oct.: 4
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la seguridad informática y capacidad tecnológica de la institución | N/A | DTD-004 | Mecanismos de seguimiento a solicitudes internas implementados | # Sistema de ticket implementado | 4 | Informe de levantamiento, correo de validación de instalación | 1. Levantamiento de necesidades de cada área | 30% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Direcciòn Administrativa, Dirección Jurídica, Departamento de Calidad, Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Identificar los campos obligatorios, plantillas o requisitos del sistema | 10% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Direcciòn Administrativa, Dirección Jurídica, Departamento de Calidad, Dirección de Comunicaciones | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 3. Instalación y configuración para Dirección Administrativa, Dirección de comunicación, Dirección Juridica y Departamento de Calidad | 60% | Final | Dirección de Transformación Digital | Direcciòn Administrativa, Dirección Jurídica, Departamento de Calidad, Dirección de Comunicaciones | T-II May.: 2; T-III Jul.: 2
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad de gestión institucional | N/A | DTD-005 | Sistemas y Servicios TIC en funcionamiento | # de Sistemas y Servicios TIC renovados | 11 | Informe diagnóstico, Reporte de implementacion, Certificaciones, Correos | 1. Preparación y validación de requerimientos técnicos de los servicios TIC. | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital |  | T-I Ene.: 2; T-II Abr.: 1; T-II May.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Ago.: 1; T-IV Oct.: 5
[8 empty] | 2. Solicitar y obtener aprobación de la OGTIC para certificación de servicos TIC. | 15% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Administrativa | T-I Feb.: 2; T-II May.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Ago.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Nov.: 5
[8 empty] | 3. Actualización o implementación de sistemas de trabajo remoto, monitoreo, ciberseguridad y servicios TIC (DeskTime, UptimeRobot, SSL/TLS, monitoreo y alertas, FortiMail). | 20% | Final | Dirección de Transformación Digital | Dirección Administrativa | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Oct.: 1; T-IV Dic.: 2
[8 empty] | 4. Implementación o actualización de soluciones de respaldo y recuperación (Veeam Backup – Google Cloud). | 20% | Final | Dirección de Transformación Digital | Dirección Administrativa | T-IV Dic.: 2
[8 empty] | 5. Implementación de herramientas de seguridad y gestión técnica (Vuln247 para vulnerabilidades y Vicarius para gestión de parches). | 30% | Final | Dirección de Transformación Digital | Dirección Administrativa | bar: T-I Mar.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Incrementada la capacidad de defensa proactiva ante posibles ataques cibernéticos | Evaluación integral de seguridad cibernética realizada | DTD-006 | Seguridad cibernética evaluada | # de pruebas de seguridad realizadas | 2 | Contrato, Captura de sistemas, Informe final de evaluación firmado y sellado | 1. Contratar o coordinar con proveedor especializado para la ejecución del pentesting | 25% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | Direcciòn Administrativa | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 2. Ejecutar la prueba de pentesting | 45% | Intermedia | Dirección de Transformación Digital | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Realizar informe final de hallazgos y recomendaciones | 30% | Final | Dirección de Transformación Digital | bar: T-III Jul.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-004 | Autoevaluación Modelo (CAF) aprobada | # de sub-indicadores de la autoevaluación CAF debidamente completados | 5 | Autodiagnóstico CAF, Plan de Mejora e Memoria de CAF, 1 er Informe de Avance al Plan de Mejora y 2do Informe de Plan de Mejora 2026. | 1. Solicitar las informaciones a las áreas evaluadas en el CAF | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Comunicaciones, Oficina de Acceso a la Información, Dirección Jurídica, Departamento de Articulación, Dirección General | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 2. Elaborar y remitir autodiagnóstico CAF | 15% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección de Transformación Digital | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 3. Elaborar y remitir informe CAF-2026 | 15% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección de Comunicación | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 4. Elaborar Plan de Mejora CAF 2026 y remitir al MAP para carga | 20% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | Dirección de Comunicación | bar: T-III Ago.
[8 empty] | 5. Elaborar 1er Informe de Avance del Plan CAF 2026 | 20% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 6. Elaborar 2do Informe de Plan de Mejora CAF 2026 | 20% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad | bar: T-III Sep.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-005 | Gestión Institucional Monitoreada y Evaluada | # de informes de seguimiento y evaluación elaborados y publicados | 7 | Documento de informe firmado y sellado, Reporte de revisión evidencias, Documento de memoria elaborado, Captura de SAMI de carga de documento | 1. Revisar las evidencias de logros cargadas al SIPS por todas las áreas | 30% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Enviar a las áreas la retroalimentación sobre la revisión de evidencias | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Elaborar y remitir informes de monitoreo a la planificación para toma de decisiones (trimestral, semestral y anual) | 30% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo |  | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 4. Solicitar a las áreas sustantivas información complementaria correspondiente para la elaboración de la memoria institucional | 10% | N/A | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Comunicaciones, Oficina de Acceso a la Información, Dirección Jurídica, Departamento de Articulación, Dirección Administrativa, Dirección Financiera | bar: T-IV Nov.
[8 empty] | 5. Realizar y cargar informe de la memoria anual | 20% | N/A | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-006 | Gestión Institucional Monitoreada y Evaluada | # de informes de ejecución física y financiera elaborados y publicados | 7 | Documento de informe firmado y sellado, Reporte de revisión evidencias, Documento de memoria elaborado, Captura de SAMI de carga de documento | 1. Revisar las evidencias de ejecucion cargadas al SIPS por todas las áreas | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas organizacionales | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Elaborar informes de ejecucion fisica financiera (trimestral, semestral y anual) | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo |  | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 3. Cargar informes y evidencias a la plataforma SIGEF | 40% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Comunicaciones, Oficina de Acceso a la Información, Dirección Jurídica, Departamento de Articulación, Dirección Administrativa, Dirección Financiera | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Dic.: 3
[8 empty] | 4. Remitir informes a la OAI | 20% | N/A | Dirección de Planificación y Desarrollo |  | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Jul.: 1; T-III Sep.: 1; T-IV Dic.: 3
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-007 | Boletín Estadístico elaborado y publicado | # boletines estadísticos publicados | 4 | Documento de boletín firmado y sellado, base de datos Correo de Remisión OAI | 1. Recopilar las informaciones estadísticas pertinentes de las áreas responsables | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Validar y depurar los datos recopilados para asegurar su calidad y consistencia | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Analizar los datos y elaborar los gráficos, tablas y resúmenes necesarios | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Redactar y remitir a OAI boletín estadístico aprobado | 50% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Comunicación | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-008 | Plan Operativo Anual 2027 aprobado | # Planes operativos aprobados | 1 | Listado de participación de Inducción, Fotos, Correos de convocatoria a Inducción, Matriz FO-PLAN-01 firmada y sellada | 1. Realizar inducción dirigidas a las áreas sobre los lineamentos de la formulación, metodología y cronograma | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 2. Brindar apoyo técnico a las áreas durante el proceso de formulación | 15% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 3. Consolidar y realizar validación interna de la propuesta de planes por las áreas (versión preliminar) | 15% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II May.
[8 empty] | 4. Realizar ajustes a la planificación operativa 2027 basado en el presupuesto aprobado | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 5. Socializar con la MAE POA 2027 a fines de aprobación y publicación | 40% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección General | bar: T-IV Nov.
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la productividad, eficiencia y eficacia de la institución | N/A | DPD-009 | Plan Anual de Compras y Contrataciones 2027 aprobados | # de planes de compras aprobados | 1 | Matriz FO-PLAN-12 sobre presupuesto, Listado de asistencias, Correos, Plan Anual de Compras y Contrataciones firmado y sellado | 1. Realizar consolidación de las informaciones recabadas en el formulario FO-PLAN-12 sobre presupuesto | 15% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Todas las áreas organizacionales | bar: T-II May.
[8 empty] | 2. Realizar mesa de trabajo con áreas sustantivas para análisis de viabilidad del presupuesto detectada requerido | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera, Dirección Administrativa | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 3. Remitir a Dirección Financiera presupuesto operativo preliminar 2027 a fines de la formulación del presupuesto institucional | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 4. Realizar ajustes a la planificación de las compras 2027 basado en el presupuesto aprobado | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera, Dirección Administrativa | bar: T-IV Nov.
[8 empty] | 5. Registrar correctamente en matriz del PACC determinada por la DGCP para fines de aprobación y publicación | 35% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera, Dirección Administrativa | bar: T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Mejorado el desempeño de los recursos humanos y la institución | Plan de implementación de evaluación de desempeño institucional elaborado | DPD-010 | Plan de Evaluación de Desempeño Institucional implementado | % de avance en la implementación del Plan de Evaluación de Desempeño institucional | 80% | Plan EDI documentado y firmado, Reporte de Resultados, Correos | 1. Coordinar con áreas sustantivas a fines de definir plan de acción de cada sistema e indicadores que conforman la EDI | 15% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Departamento de Género, Oficina de Acceso a la Información, Dirección de Transformación Digital, Dirección de Recursos Humanos | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 2. Documentar plan EDI a fines de aprobación y difusión | 15% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP | bar: T-I Feb.
[8 empty] | 3. Monitorear cumplimiento del plan definido a fines de medir sus avances e identificar desvíos | 60% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Monitoreo y Evaluación |  | T-IV Oct.: 80%
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas en tiempo y forma. | N/A | DPD-011 | Informes del Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones realizado y publicado | # de informes de buzón realizado | 12 | Documento de informe firmado, sellado y difundido, Matriz de QSF actualizada, Correos | 1. Actualizar semanalmente la matriz de control de QSF (FO-SGI-24 ) | 30% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Direcciones Regionales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[8 empty] | 2. Notificar a las partes involucradas las quejas o sugerencias detectadas a fines de su gestión | 30% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística |  | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
[8 empty] | 3. Realizar y publicar informe del buzón QSF con las informaciones levantadas en el mes | 40% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Aumentado el porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas en tiempo y forma. | N/A | DPD-012 | Encuestas de monitoreo a la gestión operativa y a los resultados del programa aplicadas | # de informes de resultados de encuestas aplicadas | 1 | Ficha metodológica, Informes de resultados, correos | 1. Realizar ficha técnica de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 2. Aplicar encuesta, procesar los datos y realizar informe de resultados encuesta de satisfacción a ciudadanía | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-II May.
[8 empty] | 3. Realizar ficha técnica de la encuesta de satisfacción a aliados | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Departamento de Articulación | bar: T-IV Oct.
[8 empty] | 4. Aplicar encuesta, procesar los datos y realizar informe de resultados de encuestas a aliados | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-IV Oct.
[8 empty] | 5. Solicitar evaluaciones de cierre de curso en los CSCS | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Direcciones Regionales | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Procesar los datos y realizar informe de resultados de encuesta de satisfacción a CSCS | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Realizar ficha técnica de la encuesta de línea base PEI aplicada a hogares del programa | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 8. Aplicar encuesta, procesar los datos y realizar informe de resultados de encuestas de línea base PEI | 10% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 9. Realizar ficha técnica de la encuesta de percepción de la fusión entre ADESS y Supérate en la ciudadanía | 10% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Dirección de Comunicación | bar: T-II Abr.
[8 empty] | 10. Aplicar encuesta, procesar los datos y realizar informe de resultados de encuestas de percepción | 10% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Dirección de Comunicación | bar: T-II May.
Fortalecimiento Institucional | Garantizada la gestión adecuada y buenas prácticas de los comercios adscritos a la RAS | N/A | DRAS-001 | Comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) comprometidos con el régimen ético | % comercios adheridos a la RAS comprometidos con el régimen ético | 100% | Base de datos de levantamiento a Comercios, Listado de Asistencia a Capacitaciones, Informe de Encuesta de Satisfacción firmado y sellado, Correos de convocatorias solitadas, Reporte de CRM, Plan de capacitaciones a comercios | 1- Realizar levantamiento de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) a capacitar | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 2- Gestionar la programación y logística de las capacitaciones a implementar. | 5% | Intermedia | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 3- Gestionar la difusión para la convocatoria de las capacitaciones a realizar | 5% | Intermedia | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 4- Impartir talleres de inducción y buenas prácticas según reglamento RAS a los comercios adheridos planificados | 30% | Intermedia |  |  | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Nov.: 100%
[8 empty] | 5. Gestionar la firma del acuerdo de compromiso ético. | 30% | Final |  |  | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Nov.: 100%
[8 empty] | 6. Aplicar encuesta de satisfacción a los comercios capacitados y actualizar los resultados obtenidos en el CRM | 10% | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[8 empty] | 7. Elaborar informe de resultados de la Encuesta de Capacitación a Comercios Adheridos | 15% | N/A | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
Fortalecimiento Institucional | Garantizada la gestión adecuada y buenas prácticas de los comercios adscritos a la RAS | N/A | DRAS-002 | Comercios Adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) | % de cobertura de comercios adheridos en la RAS según criterios | PENDIENTE DEFINIR COBERTURA | Base de datos de levantamiento a Comercios, Listado de Asistencia a Capacitaciones, Informe de Encuesta de Satisfacción firmado y sellado, Correos de convocatorias solitadas, Reporte de CRM | 1. Realizar mapeo de comercios y oferta disponible en el territorio, considerando la distribución geográfica de los hogares beneficiarios según el Reglamento de la RAS. | 15% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Realizar difusiones en territorios con necesidad de adhesión de comercios. | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 3. Gestionar las solicitudes de adhesión de los comercios a la Red de Abastecimiento Social (RAS), basado en las necesidades detectadas. | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Completar la "Matriz Requerimiento de Supervisión de Comercios (DC-RAS-01)". | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Elaborar el cronograma operativo de verificación a comercios en zonas con brechas de cobertura | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Ejecutar operativo de verificación a comercios zonas con brechas de cobertura | 15% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Elaborar el informe de resultados obtenidos en los operativos de verificación. | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Realizar el análisis de factibilidad y ponderación de los comercios preseleccionados. | 10% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 9. Suministrar base de datos de comercios aprobados a las EIF para ejecutar adhesión. | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 10. Actualizar el estatus de los comercios en el CRM. | 10% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 11. Dar seguimiento a las Entidades Financieras sobre las adhesiones solicitadas. | 5% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 12. Adherir comercios a la RAS. | 10% | Final | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS)
[8 empty] | 13. Reporte de cobertura de comercios adheridos | 5% | Final | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS)
Fortalecimiento Institucional | Aumentada la eficiencia en la gestión de subsidios sociales | Comercios Adheridos a la RAS Supervisados | DRAS-003 | Comercios Supervisados que cumplen con el reglamento de la RAS | # Comercios Supervisados | 2,000 | Plan de Supervisión Anual 2026 firmado y sellado, Informes de hallazgos firmado y sellado. | 1.Elaborar Plan Anual de Supervisión de comercios | 20% | Intermedia | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Ejecutar Plan Anual de Supervisión de comercios | 50% | Final | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) |  | T-I Mar.: 400; T-II Jun.: 700; T-III Sep.: 500; T-IV Dic.: 400
[8 empty] | 3. Elaborar Informe de Hallazgos de comercios supervisados. | 30% | N/A | Dirección de Red de Abastecimiento Social (RAS) |  | T-I Mar.: 5; T-II Jun.: 6; T-III Sep.: 5; T-IV Dic.: 4
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la planificación y control del gasto para un uso eficiente de los recursos. | N/A | DF-002 | Acredictaciòn de los fondos de los programas de subsidios sociales a los beneficiarios. | % de nóminas pagadas | 100% | Nominas tramitadas de pagos a subsidios | 1. Remitir relación de los BTH a ser incluidos o excluidos en la Nómina. | 5% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | Programa/SBTH | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Verificar inclusión y exclusión de los BTH de acuerdo a los criterios establecidos en la Política de Operación 6.3 | 4% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | Programa/SBTH | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Autorizar y firma informe | 3% | Intermedia | Dirección Operaciones / Departamento Servicio al beneficiario | Dirección de Transmisión Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Recibir informe autorizado por el Director(a) de Operaciones y todos los soportes de la nómina definidos en la política 6.7 | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Remitir dicho informe al Analista de Control de Subsidios para fines de unificación | 4% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Remitir a tecnología las fechas de pago. | 4% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transmisión Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Unificar, generar y cuadrar los reportes resultantes de la unificación de la nómina | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transmisión Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 9. Remision de tramites y reporte consolidado de nomina | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 10. Aprueba tramite de NUSS | 4% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 11. Subir al DATASYNC archivos de nominas por entidad financiera y por subsidio, para fines de validacion y pago. | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 12. Enviar correo y resumen de nóminas por subsidio y entidad financiera para validacion de archivos. | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 13. Elaborar comunicación formal y la remite a DIGECOG junto a NUSS, solicitando la erogación de los fondos asignados a cada Programa Social | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transmisión Digital | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 14. Generar Libramientos de los Subsidios | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | DIGECOG | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 15. Carga al Sugep (Contraloria) Libramientos recibidos de DIGECOG y aprueba | 5% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 16. Ordena Libramientos para transferencia al banco. | 5% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 17. Remitir a la Direccion General cartas formales dirigidas a las Entidades Financieras para la acreditacion de los subsidios. | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 18. Gestionar firma de cartas formales dirigidas a las Entidades Financieras para la acreditacion de los subsidios. | 3% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 19. Remitir documentos contentivos de la NUSS junto a la carta de autorización de la Dirección General a las diferentes EF para el desembolso de los fondos a las subcuentas o cuentas de los BTH | 5% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[8 empty] | 20. Acreditan los fondos a las cuentas de cada BTH | 10% | Intermedia | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 21. Confirmar y validar la relación de los depósitos provenientes de las EF a través de los archivos de transacciones diarias y las confirmaciones de depósitos | 20% | Final | Dirección Financiera/ Departamento de Control de Subsidio |  | T-I Mar.: 100%; T-II Jun.: 100%; T-III Sep.: 100%; T-IV Dic.: 100%
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la planificación y control del gasto para un uso eficiente de los recursos. | N/A | DF-003 | Gestión eficiente de reintegros de subsidios sociales | # Reintegros de los Subsidios Sociales Realizados | 4 | Calendario de reintegrios firmado y sellado, Relación de subcuentas, Documento de autorización de reintegro, Correos de la gestión de reintegros, Documento de resultado de reintegros, Correos de remisión de resultados | 1. Elaborar el calendario de Reintegro | 5% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Colocar los archivos de transacciones diarias por entidad financiera en carpeta compratida con tecnologia | 5% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Generar la relación preliminar de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes. | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 4. Revisar y autorizar el resultado del preliminar de reintegro generado, para su remisión a los Programas Sociales correspondientes | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 5. Generar la relación definitiva de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes. | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 6. Remitir la información a la Analista de Transferencias y Pago para que la misma remita a las EF | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 7. Gestionar la aplicación de reintegro de los beneficiarios | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Entidades Financieras | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 8. Recibir Resultado de Reintegro y verifica | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 9. Enviar Resultado a la DAF | 5% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 10. Retornar a la Tesorería Nacional Fondo Reintegrados | 10% | Intermedia | Departamento de Control de Subsidio | Dirección Financiera | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[8 empty] | 11. Se le envia a los programas un archivo con el resultado de reintrego por subsidios. | 15% | Final | Departamento de Control de Subsidio | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la cohesión territorial | Estrategia de articulación territorial implementada | DASF-025 | Estrategia de desarrollo territorial diseñada | # Estrategia de desarrollo territorial diseñada | 1 | Informe diagnóstico, Minutas de reuniones, Correos, Documento oficial de la estratégica territorial validado y difundido. | 1. Identificar brechas y oportunidades de articulación entre programas y servicios en el territorio según planes de desarrollo municipal (fase diagnóstica) | 25% | Intermedia | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Acompañamiento Socio Familiar, Dirección de Superación Económica, Departamento de Articulación | bar: T-II Jun.
[8 empty] | 2. Realizar encuentros participativos con actores clave (gobierno local, instituciones, comunidad). | 25% | Intermedia | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Acompañamiento Socio Familiar, Dirección de Superación Económica, Departamento de Articulación | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 3. Sistematizar aportes y recomendaciones de los actores territoriales. | 15% | Intermedia | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | bar: T-III Jul.
[8 empty] | 4. Definir objetivos alineados a la visión estratégica del programa y mecanismos de articulación a implementar | 20% | Intermedia | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Acompañamiento Socio Familiar, Dirección de Superación Económica, Departamento de Articulación | bar: T-III Ago.
[8 empty] | 5. Someter la estrategia a revisión por parte de actores claves | 5% | Intermedia | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Acompañamiento Socio Familiar, Dirección de Superación Económica, Departamento de Articulación | bar: T-III Sep.
[8 empty] | 6. Ajustar el documento y entrega final con las partes interesadas | 10% | Final | Departamento de Gestión Comunitaria y Cultura de Paz | Dirección General | bar: T-IV Oct.
Fortalecimiento Institucional | Monitoreado oportunamente el uso de los subsidios sociales | Sistema de análisis y optimización de subsidios implementado | DPD-013 | Informe técnico de optimización de subsidios para la toma de decisiones elaborados y difundidos | # de informes de análisis de subsidios elaborados y difundidos | 3 |  | 1. Solicitar información de reintegro de fondos de los subsidios y uso de subsidios | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Dirección Financiera, Dirección Operaciones | bar: T-II Abr.; T-III Ago.; T-IV Dic.
[8 empty] | 2. Realizar análisis de los fondos reintegrados en los diferentes subsidios y patrones de uso por parte de los hogares | 40% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Dirección Financiera, Dirección Operaciones | bar: T-II Abr.; T-III Ago.; T-IV Dic.
[8 empty] | 3. Elaborar y difundir reporte de análisis identificando brechas para soporte en la toma de decisiones | 40% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo / División de Estadística | Dirección Financiera, Dirección Operaciones | bar: T-II Abr.; T-III Ago.; T-IV Dic.
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la planificación y control del gasto para un uso eficiente de los recursos | Tablero interactivo de monitoreo y control del presupuesto institucional implementado | DPD-014 | Tablero interactivo de monitoreo presupuestario, cumplimiento operativo y estadísticas institucionales implementado | Tablero en funcionamiento | 1 | Documento explicativo diseño y alcance de tablero, Captura de pantalla tablero en funcionamiento, Correos | 1. Definir el alcance funcional y la estructura del tablero interactivo, estableciendo las secciones, niveles de desagregación, indicadores clave y periodicidad de actualización. | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 2. Identificar, validar y estandarizar las fuentes de información institucional. | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital, SIUBEN | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 3. Modelar la estructura de datos e indicadores de seguimiento. | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 4. Diseñar la arquitectura visual y funcional del tablero interactivo. | 20% | Intermedia | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Transformación Digital | bar: T-I Mar.
[8 empty] | 5.Documentar, publicar y poner en operación el tablero interactivo. | 20% | Final | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.