## Programa 12 T12026
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2026 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE
Misión | Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.
Visión | Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 12 - Protección social
Descripción: | Este programa tiene la finalidad de crear mecanismos para la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en el territorio nacional.
Beneficiarios: | Familias categorizadas en pobreza extrema y moderada.
Resultado Asociado: | Incrementar el nivel de asistencia a la población de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad mediante las transferencias monetarias de los esquemas de asistencias social y atención; con la misión de asistir a las necesidades primarias de alimentación, salud, formación académica, techo y servicios básicos; medido a través de la cantidad de familias beneficiadas de 1,611,689 en 2022 a 2,889,075 para el 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
53193060951 |  | 53242653475 |  |  | 11241106262.9 |  |  | 21.11%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación trimestral |  | Ejecución trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
8075- Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos | Cantidad de hogares que reciben apoyos económicos para la compra de alimentos | 1443658 | 32166370800 | 1443658 | 7146107100 | 1443658 | 7064438518 | 100% | 98.86%
8076 -Personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para recibir servicios de cuidados. | Cantidad de personas en situación de dependencia de hohares vulnerables habilitadas para la provición de servicios de cuidados | 1300 | 112471764 | 100 | 17154253.99 | 100 | 11297268.65 | 100% | 65.86%
8077 - Hogares en situación de vulnerabilidad reciben subsidios focalizados para garantizar el acceso a servicios básicos de uso domiciliario. | Cantidad de hogares que reciben apoyo económico para el acceso a servicios básicos domiciliarios | 1239855 | 11875399495.3 | 1239855 | 2925187898.3 | 1241496 | 2891023230.97 | 100.1% | 98.83%
8078 - Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, con discapacidad y pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad, reciben apoyo económico a través del fondo de discapacidad. | Cantidad de NNA en situación de discapacidad que reciben apoyo económico | 11125 | 762464000 | 11125 | 200250000 | 11125 | 201900000 | 100% | 100.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8075- Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos
Descripción del producto: | Apoyo económico a hogares en situación de pobreza con el objetivo de fortalecer su seguridad alimentaria. Este subsidio facilita el acceso a alimentos básicos, contribuyendo mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Abarca tanto la TMC Aliméntate como el Bono Navideño
Logros alcanzados: | Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera fue de 98.86%, logrando una ejecución de 7,064,438,518.00 con relación a la meta programada de 7,146,107,100.00.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8076 -Personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para recibir servicios de cuidados.
Descripción del producto: | Personas adultas mayores con dependencia alta, pertenecientes a hogares vulnerables, que han sido habilitados para recibir servicios de cuidados, a partir del trabajo realizado en territorio. Este producto incluye la realización de jornadas de campo para la aplicación de la ficha técnica de cuidado, el levantamiento de información sobre la demanda, la disposición de las familias a recibir el servicio y la actualización de datos. Con esta información se elaboran expedientes completos, dejando los hogares listos para recibir la atención correspondiente, de forma que, en coordinación con CONAPE pueda ser provisto el servicio.
Logros alcanzados: | En relación con el producto de Cuidados (Piloto de Comunidades de Cuidado), la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.
Causas y justificación del desvío: | A nivel financiero, el producto 8076 evidenció una desviación negativa del 34 %. Esta situación se originó principalmente por la optimización en el uso de los recursos y la implementación de estrategias de eficiencia en la ejecución, incluyendo la reducción de costos operativos, ajustes en la planificación de adquisiciones y la reprogramación de algunos compromisos de pago. Estas medidas permitieron cumplir con los objetivos físicos establecidos sin requerir la totalidad del presupuesto inicialmente previsto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8077 - Hogares en situación de vulnerabilidad reciben subsidios focalizados para garantizar el acceso a servicios básicos de uso domiciliario.
Descripción del producto: | Apoyo económico mensual a hogares vulnerables para complementar sus ingresos para cubrir servicios básicos del ámbito domiciliario. Esto incluye aportes para gas licuado de petróleo y pago del servicio de la energía eléctrica.
Logros alcanzados: | En relación con el producto 8077 subsidios de servicios básicos en el hogar, la ejecución física alcanzó el 99 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, ejecutando 1,228,422, de 1,239,855 previstas. El nivel financiero del producto, no evidenció una desviación, logrando ejecutar un 98.84%, ejecutando 2,891,023,230.97 respecto a los 2,925,187,898.30 programados.
Causas y justificación del desvío: | n/a
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8078 - Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, con discapacidad y pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad, reciben apoyo económico a través del fondo de discapacidad.
Descripción del producto: | Apoyo económico dirigido hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad severa y edades comprendidas entre 0 a 17 años, con el fin de garantizar el acceso a servicios y apoyos para la atención de sus necesidades básicas.
Logros alcanzados: | En relación con el producto 8078 subsidio a niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad de hogares vulnerables, la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, ejecutando las 11,125 previstas.
Causas y justificación del desvío: | n/a
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Darislady Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo

## Programa 41 T12026
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2026 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE
Misión | Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.
Visión | Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis
Descripción: | Contempla la prevención y atención de la tuberculosis a través de intervenciones e iniciativas asociadas fortalecer el sistema de vigilancia, la disminución de los factores de riesgos, la distribución de nutrientes y el cuidado especial en la salud mental de la población priorizada. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, el Programa Supérate y el Servicio Nacional de Salud, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.
Beneficiarios: | Población general.
Resultado Asociado: | Alcazar 44.0 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
81102960 |  | 81102960 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación trimestral |  | Ejecución trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
8079 - Personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis acceden a paquetes nutricionales. | Cantidad de paquetes nutricionales entregados | 14239 | 82102960 | 2458 | 1400000 | 3050 | 0 | 124.1% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8079 - Personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis acceden a paquetes nutricionales.
Descripción del producto: | Apoyo en especie a personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis, mediante la provisión de paquetes alimenticios nutricionales, los cuales contienen micronutrientes necesarios bajo los parámetros de la guía de la Organización Mundial dela Salud (OMS)
Logros alcanzados: | 3,050 kits entregados
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física alcanzó el 124%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,050 entregas de kits; los cuáles corresponden a los remanentes de la licitación realizada en el año 2025, y meta no alcanzada del T4 del 2025. A nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados el alquiler de vehículos, mas sin embargo, dadas eficiencias y reorientaciones de recursos bienes muebles internamente, se ha logrado la distribución con vehículos propios.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Darislady Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo
Note on B21: Jorge Alejandro Matuk Salcedo: Pendeinte de actualizar

## Programa 45 T12026
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2026 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE
Misión | Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.
Visión | Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 45 - Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes y las Uniones Tempranas
Descripción: | Prevé la reducción de embarazos en adolescentes a través de intervenciones e iniciativas asociadas a la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Programa Supérate y el Ministerio de la Mujer, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza
Beneficiarios: | Niños, niñas y adolescentes
Resultado Asociado: | Reducir el embarazo en adolescentes de 20.0% en 2022 a 18.0% en 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
40000000 |  | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
8080 - Niños, Niñas y adolescentes participan de programas de formación y sensibilización en educación sexual integral | Número de jóvenes orientados en temas de salud sexual y reproductiva | 6375 | 36153500 | 1000 | 5000000 | 3090 | 0 | 309% | 0%
8081 - Padres, madres, tutores, lideres comunitarios y actores clave reciben sensibilización. | Número de padres, madres, tutores, líderes comunitarios y actores claves que son sensibilizados, capacitados y acompañados | 6000 | 3846500 | 1000 | 500000 | 3783 | 0 | 378.3% | 0%
8082 - Personas adolescentes de 12 a 17 años reciben apoyo económico para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes | Número de adolescentes que reciben apoyo económico para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8080 - Niños, Niñas y adolescentes participan de programas de formación y sensibilización en educación sexual integral (ESI)
Descripción del producto: | Programa lúdico educativo para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes (UTEA) orientado a educación sexual integral, desarrollo de habilidades y competencias que permitan aprender a construir un proyecto de vida para alcanzar objetivos académicos y profesionales. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad que habitan en comunidades priorizadas.
Logros alcanzados: | 3,090 NNA sensibilizados en ESI
Causas y justificación del desvío: | En relación con el producto 8080, la ejecución física alcanzó el 309%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,090; esto debido a la definición de nuevos mecanismos de acceso mediante encuentros masivos en territorios priorizados, producto del cambio de directivos en las áreas. En otro orden, el nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados servicios de alquiler de transporte, que fueron cubiertos con vehículos institucionales, luego de reorientación interna.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 8081 - Padres, madres, tutores, lideres comunitarios y actores clave reciben sensibilización.
Descripción del producto: | Procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento dirigido a padres, madres, tutores y liderazgo comunitarios de comunidades priorizadas. Estas acciones están orientadas a fortalecer sus habilidades de crianza positiva, el desarrollo de competencias parentales, la prevención de riesgos y la creación de entornos seguros y protectores para los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Logros alcanzados: | 3783 padres, madres, tutores y liderazgo comunitarios sensibilizados, capacitados y acompañados
Causas y justificación del desvío: | En relación con el producto 8081, la ejecución física alcanzó el 378.3%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,783; esto debido a la definición de nuevos mecanismos de acceso mediante encuentros masivos en territorios priorizados, producto del cambio de directivos en las áreas. En otro orden, el nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados servicios de catering, que fueron cubiertos con ordenes de compra del año 2025.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Darislady Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo

## Programa 45 S2 (2) (hidden)
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | [5 empty] | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión | Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión | Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
III. Información del Programa
Nombre: | 45 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
Descripción: | Prevé la reducción de embarazos en adolescentes a través de intervenciones e iniciativas asociadas a la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Programa Supérate y el Ministerio de la Mujer, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza
Beneficiarios: | Niños, niñas y adolescentes
Resultado Asociado: | Reducir la tasa de embarazos en adolescentes de 19.1% en el 2018 a 17.0% en el 2023
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
30000000 |  | 30000000 | [5 empty] | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7389 - Pacientes TB con factores de baja adherencia acceden a soporte nutricional | Número de pacientes TB reciben soporte nutricional |  |  | 11300 | 30000000 |  |  | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | [Mencionar el código y el nombre del producto]
Descripción del producto: | [Describir en qué consiste el producto y cómo opera el producto]
Logros alcanzados: | [Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos; 1. Describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. Describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.]
Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Raymundo Rodríguez Javier
Director de Planificación