## Identificación
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Identificación
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.
1.2.5. Producto: 450 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.
# de gestores provinciales capacitados en temas sobre procedimiento para una declaración tardía. | Realizar talleres de reforzamiento y capacitación a los gestores de documentación de las 14 provincias de Progresando Unidos. | Encargada del Proyecto de Identificación | M | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | 1 | [12 empty] | 14550 | bar: T1 Mar
# de miembros indocumentados de familias Prosoli pertenecientes a las 14 provincias Progresando Unidos que reciben acompañamiento para obtener sus documentos de identidad. | Acompañar miembros participantes de las 14 provincias de Progresando Unidos en el proceso de gestión de documentos para procesos de declaración tardía. | Encargada del Proyecto de Identificación | M | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | 200 | T1 Mar: 200 | 133000
# de miembros indocumentados de familias Prosoli pertenecientes a las 14 provincias de Progresado Unidos que concluyen el proceso de documentación. | Entregar documentos de identidad a miembros de familias participantes Progresando Unidos que culminaron el proceso de documentación. | Encargada del Proyecto de Identificación | S | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | 125 | T1 Mar: 125 | 83125
# de miembros indocumentados de familias Prosoli que reciben acompañamiento para obtener sus documentos de identidad. | Acompañar miembros participantes en el proceso de gestión de documentos para procesos de declaración tardía | Encargada del Proyecto de Identificación | M | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | 100 | T1 Mar: 100 | 66500
# de miembros indocumentados de familias Prosoli que concluyen el proceso de documentación. | Entregar documentos de identidad a miembros de familias participantes que culminaron el proceso de documentación | Encargada del Proyecto de Identificación | S | Fotos, copia de documentos de las personas documentadas | 50 | T1 Mar: 50 | 33250
[6 empty] | T4 Dic: Total | 330425

## Educación
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Educación
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
1.1.6. Producto: 365,955 miembros ILAE Básica e ILAE Media cumplen con las corresponsabilidades en educación.
# de miembros ILAE Media cuya asistencia regular (>80%) a sus Centros Educativos ha sido verificada mediante el Sistema Automatizado de Gestión Integrada de Procesos (SAGIP). | Verificar la asistencia regular (>80%) de los miembros ILAE Media a los centros educativos con la información cruzada con el MINERD. | Directores Regionales | S | Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | 0 | [12 empty] | 0
# de miembros ILAE Media cuya inscripción en centros educativos ha sido verificada mediante el Sistema Automatizado de Gestión Integrada de Procesos (SAGIP). | Capacitar al personal en el manejo de las herramientas de verificación a través del SAGIP. | Directores Regionales | M | Listados de participación | 0
| Verificar la inscripción de los miembros ILAE Media en los centros educativos. | Directores Regionales | S | Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | 0
# de miembros ILAE Básica cuya inscripción en centros educativos ha sido verificada mediante el Sistema Automatizado de Gestión Integrada de Procesos (SAGIP). | Capacitar al personal en el manejo de las herramientas de verificación a través del SAGIP. | Directores Regionales | M | Listados de participación | 0
| Verificar la inscripción de los miembros ILAE Básica en los centros educativos. | Directores Regionales | S | Fichas levantas y firmadas por el hogar / SIPS | 0
[6 empty] | T4 Dic: Total | 0

## Salud Integral
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Salud Integral
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.
1.2.9. Producto: 8,000 miembros de familias PROSOLI orientados y acompañados en salud preventiva e integral.
# de mujeres embarazadas miembros de familias participantes orientadas en temas de salud preventiva. | Realizar jornada de Sensibilización a Mujeres Embarazadas en tema de Salud Preventiva (visitas pre-natales, lactancia materna, alimentación saludable, vacunas, periodo post-natal y cuidados de recien nacido). | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | M | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 600 | T1 Ene: 300; T1 Feb: 300 | 530100
| Entregar arroz fortificado y mantequilla de maní a mujeres embarazadas para suplementar su estado nutricional | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | M | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 600 | T1 Ene: 300; T1 Feb: 300
| Entrega ''Mi Primer Regalo'' canastillas para bebé | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | M | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 600 | T1 Ene: 300; T1 Feb: 300 | 720000
# de jóvenes que reciben orientación a través de talleres para fortelecer habitos saludables y la función cognitiva | Impartir talleres a adolescentes en grupos de 10 a 15 años y de 16 a 20 años para fortelecer habitos saludables y la función cognitiva | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | S | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 300 | T1 Ene: 150; T1 Feb: 150 | 85440
# de miembros que reciben orientación a través de charlas sobre prevención de depresión, demencia y Cancer de prostatas | Impartir charlas de orientación a miembros de familias sobre prevención de depresión y demencia | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | S | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0 | 0
| Impartir charlas de orientación a grupos de hombres (Nueva masculinidad) sobre Prevención de Cancer de próstata | Encargada de la Unidad de Educación y Prevención en Salud | M | Listado de Asistencia y Fotos Actividades | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0 | 0
Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
1.1.5. Producto: 90,000 niños/as de 0 a 5 y embarazadas pertenecientes a familias PROSOLI cumplen con las corresponsabilidades en salud.
# niños/as de 0 a 5 años de edad verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. | Verificar corresponsabilidad de controles de salud y vacunación de la población de niños de 0 a 5 años. | Directores Regionales | S | Link de descarga | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de niños/as de 0 a 5 años capturados en el Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS). | Actualizar la composición de los hogares Prosoli con los nuevos miembros de 0 a 5. | Directores Regionales | M | SIPS | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0
# embarazadas verificadas en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. | Verificar corresponsabilidades de controles de salud y vacunación de la población de mujeres embarazadas y puérperas. | Directores Regionales | S | Link de descarga | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de embarazadas y puérperas capturadas en el Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS). | Actualizar la composición de los hogares Prosoli con las nuevas embarazadas. | Directores Regionales | M | SIPS | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.
2.1.4. Producto: 20,400 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socioeducativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.
# de adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva | Capacitar adolescentes 12 a 17 años sobre prevención de embarazo, habilidades para la vida, temas de salud e ITS a través del proyecto Bebé Piénsalo Bien. | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 300 | T1 Feb: 125; T1 Mar: 175 | 123600
| Orientar padres, madres o tutores de adolescentes en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas en el marco del proyecto Bebé piénsalo. | Encargado de la División de Jóvenes | M | Listados de participantes | 180 | T1 Feb: 85; T1 Mar: 95 | 27000
# de Conversatorios/Cursos a adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva | Conversatorio para adolescentes y jóvenes en prevención de embarazo en las provincias con el mayor índice de adolescentes embarazadas, a través del proyecto Yo Decido Esperar. | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 4 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 56160
| Curso Taller Sobre Prevención de Embarazos en Adolescentes | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 2 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Conversatorio Sobre Derechos Humanos y VIH | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb
| Conversatorio con Adolescentes y Jóvenes sobre Cáncer de Mamas. | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb
# de jóvenes orientados en temas de prevención de embarazo a través del Proyecto Koica. | Capacitar jóvenes en liderazgo a través del curso Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz, para que trabajen en el proyecto. | Encargada del Proyecto Koica | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 0 | T1 Ene: 0 | 0
| Crear grupos juveniles para realizar acciones de prevención de embarazo en adolecentes en las comunidades. | Encargada del Proyecto Koica | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 270 | T1 Feb: 270 | 0
| Capacitar adolescentes y jóvenes en temas de prevención de embarazo en adolescentes. | Encargada del Proyecto Koica | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 270 | T1 Feb: 270 | 0
| Capacitar adolescentes y jóvenes en cursos técnico-vocacional y acceso a las TICs a través de los CTC y CCPP, para que inviertan su tiempo libre en actividades productivas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional | Encargada del Proyecto Koica | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 30 | T1 Feb: 30 | 0
| Movilizar adolescentes y jóvenes a través de caminatas, foros, rally, festivales deportivos, campamentos, paradas públicas en torno al tema de prevención de embarazos en adolescentes. | Encargada del Proyecto Koica | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 150 | T1 Feb: 150 | 0
# Sensibilizaciones a NNA en los riesgos del matrimonio infantil y las uniones tempranas. | Sensibilizaciones a NNA con estrategias de cambio de comportamiento, actitudes y prácticas sobre la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas | Coordinadora Operativa del MIUT | S | Listados de participantes, informes y fotos | 41 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 41 | 216000
# Sensibilizaciones a jefes y jefas de hogar en matrimonio infantil y uniones tempranas | Sensibilizaciones a jefes y jefas de hogar en las repercusiones del matrimonio infantil y uniones tempranas en los NNA | Coordinadora Operativa del MIUT | S | Listados de participantes, informes y fotos | 41 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 41 | 108000
# encuentros de lideres comunitarios, instituciones gubernamentales y ONGs involucrados en la reducción del matrimonio infantil y las uniones tempranas. | Realizar talleres para sensibilizar lideres comunitarios y representante de las instituciones sobre la prevención del matrimonio infantil y uniones tempranas | Coordinadora Operativa del MIUT | M | Listados de participantes, informes y fotos | 3 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 3 | 0
# Clubes formados de adolescentes integradas en clubes de chicas para apoyar la redución del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas | Integrar adolescentes en clubes de chicas para apoyar la reducción de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas | Coordinadora Operativa del MIUT | S | Listados de participantes, informes y fotos | 41 | T1 Mar: 41 | 0
Producto: 26,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz"
# de miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | Ofrecer chequeos odontológicos a miembros Prosoli en jornadas médicas. | Director de Operaciones | S | Fotos/Listados de participantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ofrecer chequeos oftalmológicos a miembros Prosoli en jornadas médicas. | Director de Operaciones | S | Fotos/Listados de participantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | T4 Dic: Total | 206760

## Formacion Humana
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Formación Humana
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.
1.2.1. Producto: 87,900 familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.
#De Captación e identificación de adolescentes y jóvenes para la formación de redes de voluntarios | Captar e identificar adolescentes y jóvenes para la formación de redes de voluntarios | Encargado de Familias en Paz | S | Listados, Informes y fotos | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 429118
# de Programa de Familias en Paz producido para la orientacion de miembros de familias beneficiarias sobre los temas de : Masculinidades Positivas. | Elaborar guion y Grabar programas sobre Masculinidades positiva y compartirlo para su difucion, via radio CTC, con el personal operativo para orientar a miembros de familias beneficiarias. (Colocar los 8 Temas) | Encargado de Familias en Paz | M | Guion, Captura de los participantes en la grabacion | 0 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 0; T4 Oct: -; T4 Nov: - | 0
| Elaborar guion Grabar programas sobre: Temas para una sana convivencia (Crianza con Ternura Basada en Valores, Paternidad y Maternidad responsable, Comunicacion Constructiva, Masculinidad y Auto Estima y Relacion de Parejas con Equidad de Genero) y compartirlo para su difucion, via radio CTC, con el personal operativo para orienta a miembros de familias beneficiarias. | Encargado de Familias en Paz | M | Guion, Captura de los participantes en la grabacion | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: -; T1 Mar: 0; T4 Oct: 0; T4 Nov: - | 0
# de capacitaciones al equipo técnico y de campo de Prosoli en temas relacionados con Familias en Paz | Capacitacion a personal técnico y de campo de regionales sobre los temas del Proyecto Familias en Paz | Encargado de Familias en Paz | M | Captura de los participantes del taller e Informes | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 100; T1 Mar: 0 | 1340900
# de mujeres en prevención de violencia a través de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectadas por la violencia, resolución pacifica de conflicto. | Impartir talleres facilitadoras a mujeres talleres de la primera y segunda fase de la metodología para acompañar Grupos de Apoyo a mujeres afectadas por la violencia, a traves de vidos llamadas, Zoom | Encargada del Proyecto Red de Fraternidad | M | Foto, Listados, Informe | 30 | T1 Ene: 30; T1 Mar: 0 | 140010
| Orientar, dar seguimiento a traves de llamadas telefonica, medios audio visuales sobre los temas de la guia para acompañar a grupos de Grupos de Apoyo a mujeres afectaas por la violencia Prosoli, en tiempo de Covid 19 | Encargada del Proyecto Red de Fraternidad | M | Foto, Listados, Informe | 520 | T1 Ene: 260; T1 Feb: 260; T1 Mar: 0 | 93240
| Impartir taller motivacional para las mentoras sobre la metodología para acompañar Grupos de Apoyo a mujeres afectadas por la violencia, a traves de videos llamadas. | Encargada del Proyecto Red de Fraternidad | M | foto Listados, Informe | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
| Reuniones diarias con el equipo de la Red de Fraternidad para coordinar acciones y situaciones relevantes con mujeres de los grupos de apoyo y facilitadoras, reportar informes de las tareas realizadas. | Encargada del Proyecto Red de Fraternidad | M | Formulario Minuta | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de familias que acogen NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar y que reciben acompañamiento para el sano desarrollo familiar. | Realizar apoyo y seguimiento psicológico a las familias y NNA huérfanos por feminicidios (Via telefonico) | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | M | Ficha de seguimiento Psicológico | 36 | T1 Ene: 12; T1 Feb: 12; T1 Mar: 12; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 70992
| Realizar encuentros de retroalimentación, formación y seguimiento con las familias acogedoras. | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | M | Lista de Participantes, Fotos, | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
| Entregar mochilas y útiles escolares a familias acogedoras para los NNA. | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | M | Ficha de seguimiento y fotos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
| Brindar apoyo psicológico familiar para la superación de duelo. | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | M | Lista de Participantes, Fotos, | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
| Proporcionar acompañamiento con familias acogedoras para el desarrollo sano de los NNA huérfanos. | Encargada de la unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | S | Ficha de seguimiento | 86 | T1 Ene: 29; T1 Feb: 29; T1 Mar: 29; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 370144
Producto: 500 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socioeducativas y cursos técnicos vocacionales para promover su reinserción en la sociedad.
# de Jóvenes de los centros que reciben la orientación sobre la ley 136-03 y realizan visita guiada a uno de los centros correccionales para luego multiplicar lo aprendido a sus pares en sus respectivos centros educativos. | Realizar talleres de orientación con jóvenes universitarios sobre la Ley 136-03 y sistema penitenciario juvenil. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 20 | T1 Feb: 20; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Realizar talleres de orientación con jóvenes de nivel secundario de Santo Domingo y Distrito Nacional sobre la Ley 136-03 | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 50 | T1 Feb: 50; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Encuentro de padres de los jóvenes del nivel secundario que recibieron taller sobre ley 136-03 | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 10 | T1 Feb: 10; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
# de jóvenes en conflicto con ley reciben orientación y acompañamiento. | Realizar conversatorio “Sigue Mi Ejemplo” con personalidades. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 0 | T1 Feb: 0; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Implementar cursos técnicos profesionales. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb; T2 Abr to T2 Jun
| Orientar a jóvenes sobre la prevención del consumo de drogas ,de mano de la Sra. Thania Fernández. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 50 | T1 Feb: 50; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Realizar visitas de supervisión ejecución Manual de Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad del Niño. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 6 | T1 Feb: 6; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Realizar visitas de supervisión ejecución Manual de Diagnóstico y Tratamiento en el Instituto Preparatorio de Niñas de Villa Consuelo. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 6 | T1 Feb: 6; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Impartir tratamiento psicológico y psiquiátrico a jóvenes a través del sistema de reherimiento y contra referencia del centro Ciudad del Niño, El Reformatorio de la Vega y el Instituto Preparatorio de Niñas. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 4 | T1 Feb: 4; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Realizar talleres de formación humana y salud integral. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb; T2 Abr to T2 Jun
| Realizar encuentro anual de egresados y cena de Navidad. | Encargada del Proyecto Vuelvo a Empezar | M | Listados de participación, fotografías e informe. | 0 | T1 Feb: 0; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.
2.1.1. Producto: Niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos y retirados del trabajo infantil.
# de niños/as pertenecientes a familias participantes identificados, prevenidos y retirados del trabajo infantil. (Meta sugerida 10,000)
# de encuentros de coordinación interinstitucional de intervenciones dirigidas a la prevención y retiro de niños/as del trabajo infantil realizados | Realizar encuentros de coordinación interinstitucional de intervenciones dirigidas a la prevencion y retiro de niños/as del trabajo infantil, en el marco del Protocolo de Actuación Contra el Trabajo Infantil y sus Peores Formas | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0 | 2895
| Realizar encuentros regionales con Instituciones Aliadas para Socialización de Avances y Planes de Acción en ejecución según lo establece el Protocolo de Actuación de Lucha Contra el Trabajo Infantil. | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
2.1.2. Producto: 10,950 jóvenes reciben orientaciones socioeducativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.
# de jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socioeducativo a través de la metodología joven a joven, para el desarrollo integral de las nuevas generaciones (actividades de nueva masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, cultura de paz y prevención del uso de drogas) | Impartir Diplomados de Liderazgo Juvenil y Emprendimiento | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 5 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 3 | 21750
| Realizar acto de graduación de los Diplomados de Liderazgo Juvenil y Emprendimiento | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Conferencia Jóvenes que Progresan | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 10 | T1 Feb: 5; T1 Mar: 5 | 45000
| Cursos Talleres para Capacitación de Jóvenes | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 4 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 18000
| Mentoria para Emprendedores | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 1 | [12 empty] | 4500 | bar: T1 Feb
| Curso -Taller Plan de Desarrollo Individual | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 13500
| Impartir Cursos - Talleres para la Capacitación y Desarrollo de Jóvenes 17 a 30 Años | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 13500
| Conversatorios dirigidos a adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años sobre Juventud y Derechos Humano | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 13500
| Conversatorios sobre Igualdad y Violencia Intrafamiliar dirigido a jóvenes PROSOLI con edades entre los 15 a 29 años. | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 13500
| Conversatorios para adolescentes y jóvenes de 17 a 29 años en el tema "Uso Indebido de Drogas" | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 4 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 18000
| Curso - Taller Sobre Prevención y Manejo de Adicciones | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Curso - Taller sobre Igualdad y Violencia Intrafamiliar dirigido a jóvenes PROSOLI con edades entre los 15 a 29 años. | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Curso -Taller sobre Prevención y Violencia de Género | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Curso Taller Sobre Prevención y Manejo de Conflictos con Inteligencia Emocional | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Curso Taller Sobre Prevencion de Ludopatía (Adicciones a Juegos) | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Curso Taller Aprendiendo a Debatir | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Semi Finales de Debates Juveniles | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 2 | [12 empty] | 9000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Torneo Debates Juveniles | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 1 | [12 empty] | 4500 | bar: T1 Mar
| Charlas Sobre Liderazgo Comunitarios y Desafios de la Juventud en el Siglo XXI | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 5 | T1 Feb: 3; T1 Mar: 2 | 22500
| Impartir Talleres de oratoria, dominio escenico y creación de discursos | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listados de participación, fotografías e informe. | 1 | [12 empty] | 4500 | bar: T1 Feb
# de jóvenes integrados a grupos de juveniles del Movimiento Nacional Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz | Conformar grupos de jóvenes voluntarios en el Movimiento Nacional de Jóvenes PROSOLI | Encargado de la División de Jóvenes | S | Listas, informes y fotos | 4 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 18000
2.1.6. Producto: 350,154 niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.
# de niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | Integrar a los seguidores de las redes de la BIJRD a las actividades virtuales. | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 4200 | T1 Ene: 1000; T1 Feb: 1600; T1 Mar: 1600 | 0
| Realizar Encuentro Internacional de Booktubers, Blogger, Bookstagrammer y Youtubers. | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 400 | T1 Feb: 400 | 9750000
| Realizar actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Poesía, Día Nacional del Poeta, Día Internacional del Libro Infantil, Celebración aniversario BIJRD | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 50 | T1 Mar: 50 | 33450
| Realizar «Encuentro con el escritor» y «En Voz Alta» en formato presencial y virtual | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 100 | T1 Ene: 50; T1 Feb: 50 | 40000
| Integrar los Bibliovoluntarios a promover la BIJRD en centros educativos. | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 185800
| Impartir talleres educativos, culturales, tecnológicos y artísticos (Pintura infantil y juvenil, Ajedrez básico y avanzado, Arte Dramático Infantil y Juvenil, Rondalla Infantil Guitarritas, Danza Clásica y Contemporánea, Origami, Coro Juvenil e Interinstitucional, Creación de Historietas, Flauta, Excel Avanzado, Ofimática Básica, Fundamentos de Soporte Técnico, Inglés y Danza Folklore Dominicano | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 200 | T1 Ene: 200; T1 Feb: - | 1101400
| Realizar exposiciones temáticas. | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 1 | [12 empty] | 336250 | bar: T1 Ene to T1 Feb
| Celebrar Festival de Teatro Infantil y Juvenil, con presentaciones teatrales, charlas y talleres | Directora de la BIJRD | S | Listas, informes y fotos | 1000 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 1000 | 794000
2.1.8. Producto: Producto: 35,500 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar si inclusión social.
# de jefes de familia envejecientes o con discapacidad participan de las Escuelas de Familia | Integrar jefes de familias envejecientes o con alguna discapacidad a las Escuelas de Familia | Directores Regionales | S | Listados de Participantes |  | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de miembros envejecientes o con algún impedimento físico que asisten y se integran a actividades fuera de sus hogares para incentivar su inclusión. | Realizar talleres de reciclaje, cuidado personal, orientaciones sobre sus derechos, alimentación sana, Concursos Décimas, elaboración suapes, huertos caseros, entre otros. | Encargada de la Unidad de Inclusión | S | Listados/y fotos | 150 | T1 Ene: 50; T1 Feb: 50; T1 Mar: 50 | 33300
# de niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades reciben educación en aulas inclusivas | Impartir educación o formación técnica a niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades a través de las aulas inclusivas. | Encargada de la Unidad de Inclusión | S | Listados/y fotos | 45 | T1 Ene: 45 | 154260
| Capacitar maestros para nuevas aulas inclusivas a través de la realización de talleres y Curso lengua señas | Encargada de la Unidad de Inclusión | M | Listados/y fotos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# talleres de sensibilización en temas de discapacidad para multiplicadores del Programa via Zoom | Realizar talleres en las diferentes Direcciones Regionales y con los encargados de capacitación para orientarlos sobre el trabajo con personas con discapacidad y envejecientes. | Encargada de la Unidad de Inclusión | M | Listados/y fotos | 4 | T1 Ene: 4 | 20000
Producto: 2,630 Integrantes del personal reciben orientaciones en la Estrategia Crecer en Valores y la Casita de la Cultura
#Charlas, talleres y orientaciones sobre los Valores según las Guías del Proyecto Crecer en Valores para Supervisores y Gestores de PROSOLI, Autoridades y Padres, Madres o Tutores y Jóvenes. | Impartir Talleres sobre Valores e impulsar la cultura tradicional a través de Supervisores y Gestores de PROSOLI | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | M | Lista de participantes y fotos | 3 | [12 empty] | 1200 | bar: T1 Ene to T1 Mar
| Realizar charlas con autoridades municipales, médicos, juntas de Vecinos, sociedad de padres y amigos y Jóvenes. | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | M | Lista de participantes y fotos | 6 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 4 | 14350
| Formar como multiplicadores de la guía Crecer en Valores a supervisores y gestores de PROSOLI | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | M | Lista de participantes y fotos | 3 | [12 empty] | 32145 | bar: T1 Ene to T1 Mar
# de eventos y celebraciones culturales y artísticas, y efemérides de Crecer en Valores de manera virtual y semi-presencial, para contribuir al enriquecimiento personal, cultural y social. | Celebrar el día de la Independencia y depositar arreglo floral al Panteón Duarte | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | M | Lista de participantes y fotos | 2 | [12 empty] | 15000 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Integrar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a celebraciones y eventos especiales (la patria, el amor, las madres, los padres, la paz, diversidad cultural, la familia, Navidad, otras efemérides y concursos) | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | M | Lista de participantes y fotos | 4 | T1 Ene: 1; T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 42860
#Niños, niñas y adolescentes particulares y de centros educativos, fundaciones, salas de tarea y campamentos participando en actividades formativas, creativas, recreativas, artísticas de manera virtual o semipresencial en las Casitas de la Cultura. | Participación de niños, niñas y adolescentes en acciones formativas de manera virtual o semipresencial de Crcer en Valores a nivel nacional (Flauta, Guitarra, Manualidades, Artesanía, Cultura, Teatro y Cultura Física) | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | S | Lista de participantes y fotos | 219 | T1 Ene: 219; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 52400
| Incluir a los niños niñas y adolescentes como facilitadores y motivadores de los valores en diferentes actividades | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | S | Lista de participantes y fotos | 15 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 15 | 207900
| Formar el amor e importancia al uso del reciclado, mediante actividades y creación de objetos con el uso del reciclaje | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | S | Lista de participantes y fotos | 219 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 219 | 284481
| Integrar a los niños, niñas y adolescentes en actividades de promoción de la lectura (Clubes de Lecturas, encuentro con escritores, concursos literarios) | Encargada del Proyecto Crecer en Valores - Casita de la Cultura | S | Lista de participantes y fotos | 64 | T1 Ene: 64; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 38330
#de personas participantes en los talleres para el bienestar ciudadano | Implementar los "Talleres El Real Cariño" a nivel nacional. | Cultura Ciudadana | M | Fotos y listas de asistencias | 350 | T1 Mar: 350 | 0
| Proporcionar orientación psicológica a través de la "Línea de la Felicidad" de Cultura Ciudadana. | Cultura Ciudadana | M | Reporte de registro de llamadas. | 300 | T1 Mar: 300 | 0
| Implementar las acciones formativas de "Terrapia Narrativa o Cuentacuentos" a nivel nacional. | Cultura Ciudadana | M | Fotos y listas de asistencias | 204 | T1 Mar: 204 | 0
| Implementar los "Talleres de Pioneros Regionales" a nivel nacional. | Cultura Ciudadana | M | Registro digital de participantes. | 28 | T1 Mar: 28 | 0
| Implementar los "Talleres Generadores de Bienestar" con aliados que sean multiplicadores del Programa, a nivel de las 14 provincias de Progresando Unidos. | Cultura Ciudadana | M | Fotos y listas de asistencias | 22 | T1 Mar: 22 | 0
| Implementar los "Talleres El Real Cariño para el personal de Asistencia a Víctimas" | Cultura Ciudadana | M | Fotos y listas de asistencias | 10 | T1 Mar: 10 | 0
| Implementar las "Estrategias de Lectura Psicoemocional". | Cultura Ciudadana | M | Fotos y listas de asistencias | 300 | T1 Mar: 300 | 0
Producto: Estrategias para inculcar el cambio de comportamiento que promuevan una mejor convivencia Ciudadana implementadas.
# de talleres implementados para la mejor convivencia ciudadana | Implementar los "Talleres El Real Cariño" a nivel nacional. | Cultura Ciudadana | M | Informe de Colocación | 3 | T1 Mar: 3 | 0
| Proporcionar orientación psicológica a través de la "Línea de la atencion de Cultura Ciudadana. | Cultura Ciudadana | M | Listado de participantes, copias de certificados de ganadores. | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Mar
| Implementar las acciones formativas de "Terrapia Narrativa o Cuentacuentos" a nivel nacional. | Cultura Ciudadana | M | Informes de personas beneficiarias de la línea Telefonica, fotos, registro de llamadas | 5 | T1 Mar: 5 | 0

## Seguridad Alimentaria, Nut y Ge
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.3: Lograr el empoderamiento y desarrollo económico de manera sostenible de las familias participantes a través del incremento de capacidades productivas.
1.3.1. Producto: 150,787 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.
# de CCPP construidos y equipados en coordinación con Koica | Construir y Equipar Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP). | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | M | CCPP construidos / Fotos | 0 | T1 Mar: 0 | 0
# de reconocimientos a los CCPP con el mejor desempeño en personas capacitadas | Realizar ceremonias de reconocimiento para CCPP con el mejor desempeño en personas capacitadas. | Directora de Capacitación y Desarrollo / Directores Regionales | M | Acto de reconocimiento | 0 | T1 Mar: 0 | 0
#de CCPP en funcionamientos post covid | #de CCPP en funcionamientos post covid | Directora de Capacitación y Desarrollo / Directores Regionales | M | Informes | 40 | T1 Mar: 40 | 0
# de reconocimientos a los facilitadores con mayor calificación en la evaluación de curso | Realizar ceremonias de reconocimiento para facilitadores con mayor calificación en evaluaciones de curso. | Directora de Capacitación y Desarrollo / Directores Regionales | M | Acto de reconocimiento | 0 | T1 Mar: 0 | 0
# de personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas de los CCPPs (por lo menos 68% de mujeres). | Capacitar miembros de familias participantes en cursos técnico-vocacionales de acuerdo a las ofertas formativas de los CCPP. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 10323 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 10323 | 2002662
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos de emprendimiento de acuerdo a las ofertas formativas de los CCPP. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos de Discapacidad y autismo. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos del Centro Gastronomico integral | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos de reparación de celulares Smartphone. | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 180 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 180 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos de técnicas de reciclaje de acuerdo a las ofertas formativas de los CCPP. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 325 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 325 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos de artesanías de acuerdo a las ofertas formativas de los CCPP. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
| Capacitar miembros de familias participantes en cursos técnico-vocacionales de acuerdo a las ofertas formativas de las escuelas vocacionales. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 200 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 200 | 0
| Identificar CCPP como centros de mentoría con aliados para desarrollar habilidades esenciales para comenzar y consolidar sus propios negocios con la ayuda y guía de un mentor. | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Informes | 5 | T1 Mar: 5 | 0
| Realizar campaña de posicionamiento de los CCPP como espacios de inserción laboral y fomento al emprendimiento "Yo también puedo progresar" (Haciendo uso de material audiovisual de figuras de éxito a raíz de las capacitaciones técnico-vocacionales). (Berkeley) | Departamento de Comunicaciones Prosoli / Directora de Capacitacion y Desarrollo | S | Informes / Publicaciones | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Mar
| Capacitar en gastronomía y servicio de sala, etiqueta y protocolo y talleres y/o clases magistrales. | Regionales / Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Listados de asistencia de participantes Documentación audiovisual Demostraciones culinarias y de servicio | 105 | T1 Mar: 105 | 0
# de personas jóvenes en pobreza extrema capacitadas en formación técnica y "Habilidades para la vida". | Capacitar jóvenes en pobreza extrema en formación técnica y "Habilidades para la vida". (Familia y sociedad, Desarrollo de habilidades personales y de autorrealización, Desarrollo de habilidades sociales para el éxito en la vida en sociedad, Desarrollo de habilidades para el éxito en el trabajo, Lenguaje y comunicación en el mundo del trabajo, Alfabetización digital, Cálculo matemático y Técnicas de estudio e investigación) | Regionales / Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes |  | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de capacitaciones a jóvenes sobre educación financiera, emprendimiento y producción agropecuaria | Impartir curso -Taller sobre educación financiera | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listado de participantes | 5 | T1 Feb: 3; T1 Mar: 2 | 57150
| Foro Juventud y Emprendimiento | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listado de participantes | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb
# cursos educativos para los ODS en coordinación con "Tú primeo" implementados. | Implementar concursos educativos para los ODS en los CCPP con la coordinación de "Tu Primero" | Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar | M | Listado de participantes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de personas capacitadas en educación financiera y competencias transversales | Capacitar miembros de familias participantes en educación financiera y competencias transversales | Regionales / Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar | S | Expedientes de curso y listado de participantes | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 100 | 78000
# de talleres de orientación para el empleo | Capacitar miembros de familias egresados de CCPP y participantes PU con herramientas para busqueda de empleo. | Dirección de Capacitación y Desarrollo Familiar / Insercion Laboral | S | Listado de participantes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
1.3.3. Producto: 24,165 miembros de familias participantes en acciones de fomento a la inserción actividades productivas para generar ingresos.
# de emprendedores y emprendedoras PROSOLI vinculados a los proyectos de desarrollo económico y de innovación productiva comunitaria | Integrar familias participantes a la producción de Hortalizas bajo Casa Sombra como alternativa para el cambio climático. | Encargado de Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar | S | Listado de participantes | 20 | T1 Ene: 10; T1 Feb: 10; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 758560
| Integrar familias participantes a la producción de Hortalizas bajo Casa Sombra como alternativa para el cambio climatico en coordinacion con FAO | Encargado de Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar | S | Listado de participantes | 45 | T1 Ene: 15; T1 Feb: 15; T1 Mar: 15; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
# de empresas con las cuales se han establecido acciones de inserción laboral | [5 empty] | T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
# de beneficiarios egresados de los CCPP que son vinculados a puestos de trabajo a través de acciones de inserción laboral (Meta sugerida 10,000) | [5 empty] | T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
# miembros egresados de acciones técnico-vocacional que comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas, Línea Cayena y Delicias Manos Dominicanas. | Reforzar producción en diversas líneas artesanales tejidos, barro, cuerno, jacinto de lila (fibras naturales), jícara de coco, resina, orfebrería, bambú, madera, higuero, textil, reciclaje. | Encargada de Comercio Solidario | M | Listados de participantes | 3 | T1 Mar: 3 | 500382
| Integrar familias participantes a la Red de Comercio Solidario a través del reforzamiento en producción. | Encargada de Comercio Solidario | S | Listados de participantes, informes | 30 | T1 Mar: 30 | 0
| Vincular familias beneficiarias a través de las demandas generadas por Comercio Solidario. | Encargada de Comercio Solidario | S | Registros contables | 80 | T1 Mar: 80 | 0
| Participación en Ferias o Eventos Internacionales. | Encargada de Comercio Solidario | S | Informes, fotos | 1 | [12 empty] | 42500 | bar: T1 Feb
| Participación en Ferias o Eventos Nacionales. | Encargada de Comercio Solidario | M | Informes, fotos | 3 | T1 Feb: 1; T1 Mar: 2 | 154764
Volumen de ventas de las líneas de comercialización de Comercio Solidario | Generar demanda de clientes Manos Dominicanas | Encargada de Comercio Solidario | M | Facturas, registros contables | 900000 | T1 Ene: 300000; T1 Feb: 300000; T1 Mar: 300000 | 243000
| Generar demanda de clientes Línea Textil Cayena. | Encargada de Comercio Solidario | M | Facturas, registros contables | 50000 | T1 Mar: 50000 | 11000
| Generar demanda de clientes Red de Comercio Solidario (Repostería y Panadería) | Encargada de Comercio Solidario | M | Facturas, registros contables | 60000 | T1 Ene: 20000; T1 Feb: 20000; T1 Mar: 20000 | 0.55*60000
| Generar demanda para artesanías elaboradas por participantes del Programa de Inclusión. | Encargada de Comercio Solidario | M | Facturas, registros contables | 40000 | T1 Ene: 10000; T1 Feb: 10000; T1 Mar: 20000 | 40000
# de beneficiarios egresados de las acciones formativas técnico-vocacional vinculados a micro-créditos para emprendimientos. (Meta de indicador 6,000) | bar: T1 Ene to T2 Jun
# de nuevos puntos de venta Manos Dominicanas | Nuevos puntos de venta Manos Dominicanas. | Encargada de Comercio Solidario | S | Puntos de venta, informes, fotos | 1 | [12 empty] | 1200000 | bar: T1 Mar to T2 Jun
# de beneficiarios egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas | Formar nuevas cooperativas de producción y trabajo, agropecuarias, y de ahorro y crédito. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Acta de constitución / Estatutos de cooperativas | 2 | T1 Mar: 2 | 400000
| Integrar egresados de cursos técnicos vocacionales a cooperativas. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listado de participantes | 300 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 300 | 600000
# de personas instruidas en manejo de costo y presupuesto en cooperativas | Capacitar personas integradas a cooperativas en importancia del ahorro cooperativo y presupuesto. (Virtual) | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Listado de participantes | 45 | T1 Mar: 45 | 5850
# de manuales operativos elaborados a cooperativas | Elaborar manuales operativos de las nuevas cooperativas | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Manuales | 3 | T1 Mar: 3 | 0
# de grupos de ahorros conformados para sensibilizar sus miembros en cultura de ahorro | Integrar grupos de ahorros con miembros de familias para sensibilizar sus miembros en cultura de ahorro. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Fotos, videos e informes | 170 | T1 Ene: 60; T1 Feb: 60; T1 Mar: 50 | 128860
# de beneficiarios (as) y/o dependientes que reciben talleres en Educación Financiera a través de entidades aliadas. | Capacitar miembros de familias en talleres de educación financiera con ALNAP. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 1680 | T1 Ene: 690; T1 Feb: 690; T1 Mar: 300 | 206640
| Sensibilizar familias beneficiarias en cultura de ahorro con ALNAP y ADOPEM. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 560 | T1 Ene: 230; T1 Feb: 230; T1 Mar: 100 | 129920
| Sensibilizar beneficiarios/as sobre acceso a microcréditos con entidades financieras aliadas en las comunidades PROSOLI. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 2300 | T1 Ene: 900; T1 Feb: 900; T1 Mar: 500 | 170200
| Realizar visitas de seguimiento a Mujeres SUPEREmprendedoras a través de personal voluntario. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 56 | T1 Ene: 23; T1 Feb: 23; T1 Mar: 10 | 44240
| Realizar talleres de Integración Mensual con las SUPEREmprendedoras. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 56 | T1 Ene: 23; T1 Feb: 23; T1 Mar: 10 | 292488
| Realizar encuentros con mujeres exitosas para motivar a las integrantes del proyecto SUPERemprendedoras. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0 | 123337
| Realizar ferias provinciales de comercialización de productos manufacturados por las beneficiarias. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | M | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
| Certificar microempresarias a través del programa Mujeres con Propósito (FUNDES y PEPSICO). | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 0 | T1 Feb: 0 | .
# personas capacitadas en la iniciativa LISTA (plataforma tecnológica para lograr inclusión financiera con tecnología y ahorro). (PROGRESANDO UNIDOS). | Incluir con tecnología a familias beneficiarias a la educación financiera a través del Proyecto LISTA. | Encargada de Género e Inclusión Financiera | S | Listados de Asistencia, Fotos e Informes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | .
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.
2.1.9. Producto: 140,348 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños de un año a 5 beneficiados con soporte nutricional.
# de mujeres embarazadas, envejecientes y niños (de 6 a 59 meses) beneficiados con soporte nutricional. | Suministrar micronutrientes en polvo (Chispitas Solidarias) a niños y niñas de 6 a 59 meses del Programa Progresando con Solidaridad. | Director de Operaciones | S | Informes de seguimiento | 39441 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 39441 | 24981944
| Suministro de Alimento Complementario Fortificado (Progresina) para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia del Programa Progresando con Solidaridad. | Director de Operaciones | S | Informes de seguimiento | 6000 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 6000
| Suministro de Alimento Complementario Fortificado (Progresina) para niños entre 6 a 59 meses con desnutrición aguda, y de hogares beneficiarios del Programa Progresando con Solidaridad. | Director de Operaciones | S | Informes de seguimiento | 4733 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 4733
| Suministro de Alimento Complementario Fortificado (Progresina) para adultos mayores de hogares beneficiarios del Programa Progresando con Solidaridad. | Director de Operaciones | S | Informes de seguimiento | 20000 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 20000
# de actividades de seguimiento a la ejecución del Sub Componente de Nutrición Prosoli -PMA | Realizar acciones de coordinación, planificación, seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Subcomponente de Nutrición, en coordinación con PMA, SNS, Dirección de Operaciones, Planificación y Direcciones Regionales del Prosoli. | DVI | M | Ayudas Memoria, Listados de Participantes, Fotos | 6 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 6 | 49050
Producto: Miembros de familias participantes sensibilizados en nutrición para mejorar su calidad de vida.
# de adolescentes y jóvenes orientados con el Manual de Nutrición | Conversatorios sobre nutrición y Seguridad Alimentaria | División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 5 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 3; T1 Mar: 2 | 0
| Impartir curso-taller sobre nutricion consciente | División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 2 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 1 | 0
[6 empty] | T4 Dic: Total | 2137812
Note on A48: Usuario de Windows: Eliminó una actividad.
Note on A57: Jhonatan Santos Rosario: Suleika enviará las actividades faltantes en relacionadas a este indicador

## Acceso a las TIC
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Acceso a las TIC
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.3: Lograr el empoderamiento y desarrollo económico de manera sostenible de las familias participantes a través del incremento de capacidades productivas.
1.3.2. Producto: 73,000 Jóvenes vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios
# miembros integradas a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | Realizar reuniones de coordinación con CTC | Director de Operaciones | M | Listados de Asistencia | 3 | T1 Ene: 2; T1 Feb: 1; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
# de jóvenes orientados en herramientas TIC para su desarrollo profesional | Formar jóvenes del programa jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz, en marca personales en redes sociales | Encargado de la División de Jóvenes | S |  | 8 | T1 Ene: 4; T1 Feb: 4 | 17760
[6 empty] | T4 Dic: Total | 0

## Habitabilidad y Medio Ambiente
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Habitabilidad y Medio Ambiente
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 2: Protección de grupos vulnerables
Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.
2.1.3. Producto: 22,000 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.
# de familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. | Realizar campaña de concienciación a través de las emisoras de los CTC con contenido agroecológico, reciclaje, reforestación, limpieza de rio y costa. | Director de Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar | M | Listado de participantes | 1 | [12 empty] | 30000 | bar: T1 Mar
# de actividades donde jóvenes se integran en iniciativas de protección del medioambiente. | Conversatorios virtuales sobre sencibilización y cuidado al medio ambiente | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 7 | T1 Feb: 4; T1 Mar: 3 | 17661
| Realizar Foro sobre Juventud y Acción por el Clima | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 2 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Realizar Jornada de reforestacion | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 2 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb to T1 Mar
| Taller de primeros auxilio y gestion de riesgo | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 0
| Jornada de limpieza comunitarias | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 4 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 30000
| Limpieza de costa | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 3 | T1 Feb: 2; T1 Mar: 1 | 0
| EcoVisita - Jóvenes de Comunidades Vulnerables. | Encargada de la División de Jóvenes | S | Listados de participantes | 2 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Feb to T1 Mar
Producto: 40 organizaciones comunitarias integradas en iniciativas de protección del medio ambiente
# de acciones dirigidas a la protección del medio ambiente con participación de personal local Prosoli y representantes de organizaciones comunitarias, en coordinación con instituciones aliadas comunitarias, en coordinación con organizaciones e Instituciones aliadas. | Realizar jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado y reciclaje de residuos sólidos en coordinación con instituciones aliadas. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Informes, minutas y fotos | 5 | T1 Ene: -; T1 Feb: -; T1 Mar: 5; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 75450
# de comités municipales capacitados y conformados para la Protección Social Frente a Choques Climáticos y Desastres Naturales en coordinación con instituciones aliadas. | Conformar y capacitar comités municipales para la proteccion social frente a choques climaticos, en coordinacion con insituciones aliadas. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Listados de participantes, fotos, informes | 6 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 3; T1 Mar: 3; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 90540
2.1.11. Producto: 4,792 viviendas de familias en pobreza extrema (ICV-1) con déficit cualitativo mejorado.
# de hogares con pisos de tierra sustituidos por cemento. | Sustituir pisos de tierra, de hogares pertenecientes a Progresando Unidos, por pisos de cemento | Encargado de la Unidad Ejecutora | S | Informes, fotos, listado de hogares con pisos substituidos | 599 | T1 Ene: 599; T1 Feb: 599; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
Total

## Vinculación Interinstitucional
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Vinculación Interinstitucional
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo 3.1: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de una gestión integral.
3.1.2. Producto: Sinergia institucional e intersectorial del Programa fortalecida.
# de acuerdos y/o convenios interinstitucionales establecidos para fortalecer las estrategias del programa frente a la pobreza | Establecer convenios y/o acuerdos interinstitucionales para fortalecer las estrategias del Programa frente a la pobreza. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Planes de Trabajo, Ayudas Memoria, Listados de Participantes, Fotos, acuerdos/convenios | 5 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 5 | 12485
# de planes de trabajo de convenios interinstitucionales formulados, revisados y actualizados en encuentros con Instituciones aliadas | Formular y/o actualizar Planes de Trabajo con instituciones firmantes de Convenios. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Planes de Trabajo de Convenio | 5 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 5 | 9535
# de empresas con las cuales se han establecido acciones de inserción laboral | Establecer acciones de inserción laboral con empresas del sector privado | Directores Regionales | S | Informes | 0 | T1 Ene: 55; T1 Feb: 55; T1 Mar: 55 | 0
# de acciones de sinergia interinstitucional realizadas (al menos 10 por municipio) | Coordinar y realizar acciones de sinergia interinstitucional para el beneficio de las comunidades | Directores Regionales | S | Fotos, Informes | 0 | T1 Ene: 130; T1 Feb: 140; T1 Mar: 140 | 0
3.1.3. Producto: Mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos mejorar el cumplimiento de sus funciones en el marco de las intervenciones del Programa.
# de acciones coordinadas y ejecutadas en los mecanismos de coordinación interinstitucional que contribuyen al logro de objetivos y metas del Prosoli. | Implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos y metas de Prosoli en el marco de los mecanismos de coordinación interinstitucional. (Comités Provinciales de Seguimiento al Proyecto Progresando Unidos -CPPU- y Comités Técnicos Regionales Intersectoriales -CTRIS- ). | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Planes de Trabajo, Informes, Ayudas Memoria, Listados de Participantes, Fotos | 5 | T1 Ene: -; T1 Mar: 5; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 5760
# de Miembros de organizaciones comunitarias de la Red Social de Apoyo a Prosoli participando en iniciativas de desarrollo comunitario y realizando Veeduría Social a procesos operativos del Programa. | Vincular miembros de organizaciones de la Red Social de Apoyo y Veeduría al Prosoli en iniciativas de desarrollo comunitario relacionadas con: gestión de riesgos a desastres, igualdad de género, gestión de residuos sólidos y otros procesos operativos del Programa. | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Listados de Participantes, Fotos | 250 | T1 Ene: -; T1 Feb: 150; T1 Mar: 100; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 181500
| Vincular a las organizaciones de la Red Social de Prosoli para la realización de reportes de veeduría a los Procesos Operativos del Programa. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Listados de Participantes, Fotos, reportes e informe de veeduria | 125 | T1 Ene: 45; T1 Feb: 45; T1 Mar: 35; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 93875
| Elaborar informes de Veeduría Social y socializar con la Dirección General y Areas Operativas del Prosoli. | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Informes | 1 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Mar to T2 Jun
# de talleres de capacitación dirigidos al personal de Prosoli sobre Rol e Importancia de la Red Social de Apoyo y Veeduría para los Procesos Operativos del Programa. | Capacitar al personal de Prosoli sobre el Rol e Importancia de la Red Social de Apoyo y Veeduría para los Procesos Operativos del Programa. | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes | 23 | T1 Ene: 8; T1 Feb: 9; T1 Mar: 6; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 85840
# de acciones comunicacionales dirigidas a la promoción de intervenciones del Programa Progresando con Solidaridad | Preparar y grabar programas radiales de "Orientación Comunitaria" en emisoras CTC. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Informes Trimestrales | 12 | T1 Ene: 4; T1 Feb: 4; T1 Mar: 4; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Elaborar y publicar Boletín Informativo de la DVI, en colaboración con la Dirección de Comunicaciones. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Boletines | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
# de mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos para mejorar el cumplimiento de sus funciones en el marco de las intervenciones del Programa. | Realizar capacitaciones y otras acciones dirigidas al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional (CTRIS y CPPU) para el cumplimiento de sus funciones en el marco de las intervenciones del Programa. | Directora de Vinculación Interinstitucional | S | Plan de capacitación, informes, Listados de Participantes, Fotos | 50 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 50; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 166690
# de reuniones de trabajo con las comisiones mixtas de salud y educación | Participar en reuniones de trabajo con las comisiones mixtas de salud. | Directores Regionales | S | Listados de Participantes, Fotos | 33 | T1 Ene: 11; T1 Feb: 11; T1 Mar: 11; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
| Participar de reuniones de trabajo con las comisiones mixtas de educación. | Directores Regionales | S | Listados de Participantes, Fotos | 33 | T1 Ene: 11; T1 Feb: 11; T1 Mar: 11; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
# acciones conjuntas con la Red Social realizadas | Coordinar y realizar acciones conjuntas con la Red Social para el beneficio de las comunidades. | Directores Regionales | S | Fotos, Informes | 33 | T1 Ene: 11; T1 Feb: 11; T1 Mar: 11; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 0
# de Comités de Apoyo al Programa (CAP) conformados participando en iniciativas de desarrollo comunitario. | Conformación y/o reestructuración de los Comités de Apoyo al Programa (CAP) y su vinculación a los procesos operativos del Programa. | Directora de Vinculación Interinstitucional | M | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes | 50 | T1 Mar: 50; T2 Abr: -; T2 May: -; T2 Jun: - | 85840
Producto: Relaciones internacionales fortalecidas
# de solicitudes de intercambio de experiencias con entidades internacionales | Realizar actividades de intercambio de experiencias con entidades internacionales según hayan sido solicitadas | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Cartas de solicitud, fotos, correos | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1 | 0
# de actividades para incrementar donaciones para el Banco de Alimentos e incorporar donantes nuevos | Realizar el evento por medio de un live en las plataformas de redes sociales con highlight de conciertos anteriores y la participación de artistas con videos cortos cantando 1 o 2 canciones. | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Solicitud de requerimientos, reportes, minuta de reuniones, fotos | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1 | 948000
| Preparar post y spots para redes sociales informando las estrategias que lleva el BA durante la pandemia, junto con informaciones de contacto y tips para realizar donaciones | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Correos, solicitud de requerimientos, reportes, fotos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de actividades de proyectos a las cuales se les brinda apoyo | Brindar apoyo a las actividades de proyectos de acuerdo a requerimientos de PROSOLI | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Fotos, acuse de recibo de invitaciones, carta de solicitud | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1 | 5600
| Traducciones oficiales de materiales institucionales y/o de materiales externos de provecho para la institución a requerimiento | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Solicitud de requerimientos, correos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
| Gestionar el reforzamiento de la producción de Manos Dominicanas en diversas líneas artesanales por medio de una plataforma virtual | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Carta de solicitud, correos, screenshot, registro en la plataforma virtual utilizada | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
# de cooperaciones internacionales gestionadas para el fortalecimiento de las intervenciones del Programa | Presentación y envío de dossier informativo del programa y sus actividades al cuerpo diplomático de embajadas y organismos internacionales de manera virtual | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Correos, fotos |  | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
| Gestionar capacitaciones y entrenamientos para las áreas de PROSOLI (Agricultura Familiar, JOPROSOLI, Proyecto Vuelvo a Empezar, Género, o Inclusión y Autismo) por medio de plataformas virtuales | Encargada de Relaciones Internacionales | S | Boletín informativo, formularios, informe país |  | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
[6 empty] | T4 Dic: Total | 22020
Note on B37: Admin: Realizar el evento por medio de un live en las plataformas de redes sociales con highlight de conciertos anteriores y la participación de artistas con videos cortos cantando 1 o 2 canciones.
Note on B38: Admin: Preparar post y spots para redes sociales informando las estrategias que lleva el BA durante la pandemia, junto con informaciones de contacto y tips para realizar donaciones

## Fortalecimiento Institucional
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Fortalecimiento Institucional
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 3: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo 3.1: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de una gestión integral.
Producto: Normas de estandarización gubernamentales implementadas para mejorar la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión
% de cumplimiento de los indicadores de gestión gubernamental | Impulsar el cumplimiento de las metas planteadas en el Sistema de Metas Gubernamentales SIGOB | Director General | S | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0; T3 Sep: 100 | 0
| Implementar los requisitos del índice NOBACI | Director de Planificación y Seguimiento | S | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0; T3 Sep: 100 | 0
| Implementar los requisitos del índice SISMAP | Encargada de RRHH | S | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | 95 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 95; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0; T3 Sep: 95 | 0
| Impulsar el cumplimiento de las metas planteadas en la plataforma RUTA del Ministerio de Economía y Planificación | Director General | S | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0; T3 Sep: 100 | 0
| Implementar los requisitos del índice de transparencia | Director General | S | Reportes Trimestral / Sistema de Metas Presidenciales | 100 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0; T3 Sep: 100 | 0
Producto: Infraestructura física-tecnológica adecuada y actualizada a los requerimientos institucionales
# de nuevas oficinas regionales habilitadas y puestas en operación (Regionales Santo Domingo, Este y Valdesia)
Infraestructura física y de transporte de las oficinas Prosoli adecuada a los requerimientos institucionales, tomando en cuenta la accesibilidad de su personal y grupos de interés.
Infraestructura Tecnologica Mejorada | Ofrecer soporte técnico con desplazamiento a Oficinas Regionales, Provinciales y CCPP. | Director de Tecnología | S | Indicadores Soporte | 4 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 2; T1 Mar: 2 | 16424
| Adquirir nuevos Servidores en el Datacenter | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Actualizar e instalar Licencias de Software | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Realizar mejora de la red de Datos Institucional | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Adquirir, instalar y configurar soluciones de seguridad TIC | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al Datacenter | Director de Tecnología | S | Informe | 1 | [12 empty] | 200000 | bar: T1 Mar
| Adquirir discos duros para la gestión de capacidad de almacenamiento de datos de la institución | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Renovar los servicios de soporte y garantía, adquirir nuevos equipos para de la unidad de almacenamiento 3PAR por 3 años | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
| Realizar capacitación técnica al personal de la Unidad de Operaciones TIC en gestión de nuevas tecnologías, metodologías y administración de sistemas. | Director de Tecnología | S | Informe | 0 | T1 Mar: 0 | 0
# de mantenimientos preventivos realizados a oficinas Prosoli | Realizar mantenimiento preventivo a localidades al menos dos veces durante el año | Directora Administrativa | S | Informes de Supervisión | 0 | T1 Ene: 22; T1 Feb: 22; T1 Mar: 23 | 0
Producto: Sistema de calidad actualizado con las normas de calidad (ISO 9001:2015, ISO NCH3262, ISO 14001, ISO 27001:2013).
Sistema de calidad actualizado en las normas de calidad ISO 9001:2015, Igualdad de Género G-38, Responsabilidad Social G-35 y Medio Ambiente, para el fortalecimiento del SGC. | Colaborar con las Auditorías Internas de Procesos | Encargada de RRHH | S | Informe de Auditoría Interna | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T3 Sep: 0 | 0
| Sensibilizar al 100% del personal de nuevo ingreso en el Sistema de Gestión Integrado | Encargada de RRHH | S | Listado de Asistencia | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0; T3 Sep: 1 | 1000000
| Colaborar con el área SGI, para asegurar el mantenimiento de la certificación Internacional de las normas G-38 y G-35 | Encargada de RRHH | S | Informe de Auditoria Inteco | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T3 Sep: 1 | 0
| Implementar acciones encaminadas al cumplimiento del SGI, (ISO 9001, igualdad de Género, Responsabilidad Social y buenas prácticas de Medio Ambiente). | Encargada de RRHH | S | Informe de Auditoria | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0; T3 Sep: 1 | 0
Producto: Sistema de motivación al personal implementado
Fortalecimiento del Clima Laboral y mejora del índice de Satisfacción, motivación y Salud Ocupacional de los integrantes de Prosoli | Reconocer trimestralmente a colaboradores y colaboradoras de alto desempeño y que modelen los valores Institucionales. | Encargada de RRHH | S | Foto, informe trimestral | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1 | 10000000
| Ejecutar Planes y Programas diseñados y coordinados por la DIRRHH y DO. | Encargada de RRHH | S | Fotos, Informe Trimestral | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1
| Ejecutar intervenciones para la resolución de conflictos | Encargada de RRHH | S | Informes | 3 | bar: T1 Ene to T1 Mar
| Ejecutar acciones para la prevención de acoso sexual. | Encargada de RRHH | S | Informes, Correos, Fotos | 1 | bar: T1 Mar
| Ejecutar talleres sobre el Manual de Conducta y el Sistema de Consecuencias. | Encargada de RRHH | S | Informes, Fotos, Listado de Asistencia | 1 | bar: T1 Mar
| Ejecutar actividades de integración para el fortalecimiento del ambiente laboral | Encargada de RRHH | S | Foto, informe trimestral | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1
3.1.1. Producto: Plan de desarrollo organizacional
Programa de entrenamiento diseñado conforme a los resultados del DNA y objetivos estratégicos del GCPS y de Prosoli. | Desarrollar y ejecutar el Plan de Capacitación en base a la Detección de necesidades de capacitación. | Encargada de RRHH | S | Foto, correo electrónico, informe trimestral | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0 | 3328475.7857
| Coordinar y ejecutar talleres y actividades sobre trabajo en equipo. | Encargada de RRHH | S | Informe trimestral | 1 | T1 Feb: 1; T1 Mar: 0
| Gestionar los procesos de Mentoría para los empleados de nuevo ingreso y/o con nuevas funciones en 95% | Encargada de RRHH | S | Informe trimestral | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0
Fortalecimiento del sistema de evaluación de desempeño por competencias. | Gestionar, revisar y orientar a los directivos de cada área, en la elaboración de los acuerdos de desempeño de sus supervisados. | Encargada de RRHH | S | Informes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0
# de terapias impartidas a empleados y sus dependientes directos que requieren orientaciones psicológicas. | Realizar terapias psicológicas individuales y grupales. | Encargada de Salud Emocional | S | Informe Trimestral | 16 | T1 Ene: 8; T1 Feb: 8 | 14656
| Realizar terapias correctivas, de aprendizaje y conductual a los NNA. | Encargada de Salud Emocional | S | Informe Trimestral | 8 | T1 Ene: 4; T1 Feb: 4 | 13464
# de talleres motivacionales para elevar el autoestima impartidos al pesonal administrativo. | Realizar talleres de "Desarrollo Humano" | Encargada de Salud Emocional | S | Listado de Asistencia | 1 | T1 Feb: 1; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 38195
| Realizar talleres de "Intervención en Duelo" | Encargada de Salud Emocional | S | Listado de Asistencia | 1 | T1 Feb: 1; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 18680
Producto: Sistema de Evaluación y Monitoreo Fortalecido
Sistema de Evaluación y Monitoreo (evaluación de impacto, auditorías operativas, auditoria de calidad) implementado. | Realizar auditorias de calidad a procesos de verificación de corresponsabilidades, visitas domiciliarias y escuelas de familias | Encargado de la Unidad de Análisis Estadístico | S | Informes de auditoría / encuestas levantadas | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 90562.5
| Realizar levantamiento a medios de verificación del POA para validar los resultados reportados | Encargado de Seguimiento y Evaluación | S | Informes de auditoría / encuestas levantadas | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1
| Realizar informes semanales de seguimiento a las acciones de todas las áreas del Programa | Encargado de Seguimiento y Evaluación | S | Informes de auditoría / encuestas levantadas | 12 | T1 Ene: 4; T1 Feb: 4; T1 Mar: 4
| Realizar informes de seguimiento a indicadores mensual | Encargado de Seguimiento y Evaluación | S | Informes de auditoría / encuestas levantadas | 3 | [13 empty] | 16100 | bar: T1 Ene to T1 Mar
| Realizar informes de resultados trimestrales | Encargado de Seguimiento y Evaluación | S | Informes de auditoría / encuestas levantadas | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0
| Diseñar cronograma para actualizar Matriz de partes interesadas | Encargado de Formulación | S | Informe | 1 | bar: T1 Ene to T1 Mar
| Reuniones con áreas para actualizar POA y PEI 2021 | Encargado de Formulación | S | Informe / SIPS | 4 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 4
# de Núcleos de Familias Prosoli integrados al proceso de Reportes Comunitarios- | Implementar un (1) ciclo del Monitoreo Participativo de Servicios Sociales Mediante Reportes Comunitarios en las 14 provincias intervenidas con el Proyecto Progresando Unidos. | Dirección de Vinculación Interinstitucional | S | Informes | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
Producto: Información institucional entregada conforme a los requisitos legales
% de información institucional requerida por la Ley General de Acceso a la Información Pública (200-04), recibidas y cargadas (en portal de transparencia o en el portal de Datos Abiertos) (Cantidad de informaciones cargadas / Cantidad de informaciones recibidas) | Cargar las informaciones recibidas al portal de transparencia o en el portal de Datos Abiertos | Encargado de la OAI | S | Reportes Trimestral |  | T1 Ene: 95; T1 Feb: 95; T1 Mar: 95; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
% de solicitudes de información institucional requerida por los interesados (físicas, por correo OAI o a través del Sistema SAIP, Sistema 311), a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas en el tiempo establecido) | Dar respuesta a las solicitudes en los 15 días hábiles estipulados por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04 | Encargado de la OAI | S | Reportes Trimestral |  | T1 Ene: 100; T1 Feb: 100; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
Índice de transparencia del DIGEIG. | Completar % de calificación del monitoreo realizado a los Sub-Portales de Transparencia | Encargado de la OAI | S | Reportes Trimestral |  | T1 Ene: 100; T1 Feb: 100; T1 Mar: 100; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
Índice de Satisfacción Ciudadana del 311 | Completar % de solicitudes de información institucional requerida por los interesados, a través del Sistema 311, a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas) | Encargado de la OAI | S | Reportes Trimestral |  | T1 Ene: 95; T1 Feb: 95; T1 Mar: 95; T2 Abr: 0; T2 May: 0; T2 Jun: 0 | 0
Producto: Estrategia de comunicación PROSOLI implementada
Estrategia de Comunicación PROSOLI implementada para mejorar el posicionamiento del Programa ante la sociedad.
Fortalecimiento del Sistema de Comunicación interna y la cultura de liderazgo en valores y principios.
Producto: Gestión financiera fortalecida y actualizada a los requerimientos institucionales
Plan de mejora continua de los controles internos financieros a través de revisiones, fiscalizaciones de procesos y revisión de las operaciones contables. | Realizar auditorías selectivas de procesos contables y de saldos pendientes. | Director Financiero | S | Informes, listado participantes y fotos | 3 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Ene to T1 Mar
| Revisar informes, resolver desviaciones e implementar mejoras. | Director Financiero | S | Informes | 3 | [12 empty] | 0 | bar: T1 Ene to T1 Mar
Programa de actividades para la mejora e integración de colaboradores (2da. Etapa). | Elaborar un plan de integración . | Director Financiero | S | Listado asistencia y fotos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
Habilitación de tablero de indicadores financieros para el seguimiento de la eficiencia del Programa Prosoli (2da. Generación de Indicadores). | Diseñar e implementar el tablero de indicadores financieros | Director Financiero | S | Reporte de indicadores | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 1 | 0
Capacitación de colaboradores de Prosoli sobre normas, estándares, y procedimientos financieros y de control. | Diseñar e implementar plan de entrenamiento. | Director Financiero | S | Listado asistencia y fotos | 1 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 1; T1 Mar: 0 | 0
Producto: Gestión de Solicitudes de Servicio y Actualización de datos Participantes PROSOLI
% de solicitudes procesadas en plazo | Procesar las solicitudes en el tiempo oportuno de respuesta | Director de Operaciones | S | Indicadores de Seguimiento | 85% | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 85%; T3 Sep: 85% | 0
Producto: Plan de desarrollo de la gestión del voluntariado implementado.
# de enlaces capacitados en su desarrollo laboral | Realizar capacitaciones a los enlaces voluntarios de acuerdo al plan de desarrollo de competencias laborales. | Director de Operaciones / Encargado Gestión del Voluntariado | S | Listado de asistencia, Fotos, Correos | 0 | T1 Ene: 0; T1 Feb: 0; T1 Mar: 0 | 0
[6 empty] | T4 Dic: Total | 14720457.2857

## Transferencias y Subsidios
| Dirección de Planificación y Seguimiento | [5 empty] | Código: FO-PLAN-01
| Matriz POA | [5 empty] | Versión: 03
| Año: 2021 | [5 empty] | Fecha de Emisión: Febrero del 2016
Componente: | Transferencias Condicionadas y Subsidios Focalizados
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Indicador | Actividades | Responsable | Tipo | Medio de Verificación | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto RD$
EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico
Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.
1.1.1. Producto: 67,000 nuevas familias ICV-1 e ICV-2 incorporadas al Programa Progresando con Solidaridad.
# de nuevas familias ICV-1 e ICV-2 incorporadas al Programa Progresando con Solidaridad (Meta sugerida 66,000)
1.1.2. Producto: 843,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero para la compra de alimentos básicos.
# de familias en pobreza extrema y moderada que reciben la TMC Comer es Primero | Registrar altas y bajas en las informaciones del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Actualizar estado del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Reactivar subsidios a beneficiarios suspendidos | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Incluir nuevos hogares a la nómina | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Enviar base de datos de beneficiarios para pago y comunicación a ADESS. | Director de Operaciones | S | SIPS | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. Producto: 932,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico y 446,000 el subsidio a la electricidad Bono-Luz
# familias que reciben bono gas, para que su cobertura desincentive el uso de carbón y leña, protegiendo el medio ambiente | Registrar altas y bajas en las informaciones del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Actualizar estado del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Reactivar subsidios a beneficiarios suspendidos | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Incluir nuevos hogares a la nómina | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Enviar base de datos de beneficiarios para pago y comunicación a ADESS. | Director de Operaciones | S | SIPS | 932000 | 932000 | 932000 | 932000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
# familias que reciben bono luz, de manera que puedan invertir en la alimentación, salud y educación de sus integrante | Registrar altas y bajas en las informaciones del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Actualizar estado del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Reactivar subsidios a beneficiarios suspendidos | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Incluir nuevos hogares a la nómina | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Enviar base de datos de beneficiarios para pago y comunicación a ADESS. | Director de Operaciones | S | SIPS | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. Producto: 384,629 hogares con estudiantes en edad escolar entre 5 y 21 años reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar Básica (ILAE Básica) y el Incentivo a la Asistencia Escolar Media (ILAE Media).
# de hogares con miembros en edad escolar (5-21) que reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) | Registrar altas y bajas en las informaciones del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Actualizar estado del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Reactivar subsidios a beneficiarios suspendidos | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Incluir nuevos hogares a la nómina | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Enviar base de datos de beneficiarios para pago y comunicación a ADESS. | Director de Operaciones | S | SIPS | 133392 | 133392 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
# de hogares con miembros en edad escolar (12-21) que reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar Media (ILAE Media) | Registrar altas y bajas en las informaciones del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Actualizar estado del hogar | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Reactivar subsidios a beneficiarios suspendidos | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Incluir nuevos hogares a la nómina | Director de Operaciones | M | SIPS | 1 | bar: T1 Ene to T4 Dic
| Enviar base de datos de beneficiarios para pago y comunicación a ADESS. | Director de Operaciones | S | SIPS | 251237 | 187976 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | T4 Dic: Total | 0

## Hoja1 (hidden)
M
S