Informe de Resultados

Enero –Junio 2014

10-7-2014

INTRODUCCION

El presente documento muestra los resultados obtenidos en el semestre Enero-Junio del 2014 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, la cual fue consolidada por la Dirección de Planificación.

La ejecución del POA ha sido realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados en el semestre Enero-Junio 2014 se encuentran:

- La incorporación de 14,633 nuevos beneficiarios del Programa.

- 466,222 familias beneficiarias fueron intervenidas a través del esquema de visitas domiciliarias.

- 466,343 familias beneficiarias recibieron un reforzamiento sobre la metodología de intervención y el cumplimiento de corresponsabilidades del Programa Progresando con Solidaridad, a través de las Escuelas de Familia.

- 331,173 miembros de familias beneficias fueron orientados para la Prevención de Intrafamiliar, a través de las Escuelas de Familias.

- 178,404 Adolescentes y jóvenes han sido orientados sobre prevención de embarazo, salud sexual – reproductiva y prevención de infecciones de transmisión sexual (VIH-SIDA, entre otras).

Con este informe, se pone a disposición del Gobierno Dominicano y de la Sociedad en General las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de lo principios de transparencia y calidad.

¿QUE ES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD?

Es un programa del Gobierno Dominicano mediante el cual las familias pobres se involucran en un proceso de desarrollo integral, a través del cumplimiento de corresponsabilidades vinculadas a transferencias en efectivo que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros.

Progresando con Solidaridad es una estrategia para erradicar la pobreza, dando apoyo al mejoramiento del ingreso de las familias, a fin de que éstas puedan invertir en la educación y salud de sus miembros menores de edad, así como en la capacitación y emprendedurismo de sus integrantes.

El programa contribuye al desarrollo humano a través de acciones educativas de promoción humana y social, que facilitan el acceso de los miembros de las familias a mejores oportunidades de empleo y al ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Un programa incide en el desarrollo a través de la coordinación y articulación para la creación de capacidades y oportunidades para las familias en extrema pobreza y vulnerabilidad social.

Un programa socioeducativo que acompaña y empodera a las familias en extrema pobreza y vulnerabilidad social en su proceso de desarrollo integral a través de orientación, información, capacitación y concienciación sobre el acceso y disfrute de bienes y servicios ofrecidos por el Estado y por la sociedad civil para la garantía de sus derechos fundamentales.

Un Programa que apoya las acciones del Estado encaminadas al logro de las metas y objetivos del milenio.

MODELOS DE DESARROLLO QUE SUSTENTAN PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Desarrollo integral de las familias: Definido como la ausencia de limitaciones que impiden la realización de la persona como agente moral. Es decir, como persona digna, capaz de concebir un plan de vida y desarrollarlo.

- El desarrollo integral implica:

  - Bienestar de las personas

  - Garantía de derechos fundamentales

  - Acceso a oportunidades para crear habilidades y capacidades

  - Participación

  - Solidaridad social

OBJETIVOS

Objetivo general

Contribuir a romper la transmisión intergeneracional de las causas que generan o arraigan la pobreza, a través de la inversión que los hogares pobres realizan en educación, salud y alimentación,  y de la creación de capacidades y oportunidades para la vida y el trabajo, potenciando la acumulación del capital humano de los integrantes del núcleo familiar.

Objetivos específicos

- Asegurar a las familias beneficiarías un nivel mínimo de consumo de los bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

- Impulsar que los miembros de hogares beneficiarios, a partir de los 5 años alcancen al menos 9 años de educación inicial y básica.

- Estimular a que los jóvenes entre 14 y 18 años accedan, permanezcan y alcancen por lo menos el 1er. Ciclo del nivel medio.

- Incidir en la reducción de la sobre edad escolar,  de los niños, niñas y jóvenes miembros de los hogares beneficiarios, con 2 ó más años por encima de la edad del grado correspondiente.

- Contribuir a elevar el acceso a los servicios comprendidos en el plan básico de salud e incidir en la disminución de la morbilidad y mortalidad en los grupos de intervención, articulado con el Plan Nacional de Salud a fin de impactar en la reducción de estos índices a nivel nacional.

- Mejorar la nutrición de los miembros de hogares beneficiarios, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas entre 0 y 5 años, así como las mujeres embarazadas y lactantes.

- Fomentar la responsabilidad y aumentar el conocimiento de los hogares pobres en relación al cuidado de la salud y la nutrición, así como los derechos y obligaciones que asumen al formar parte del Programa.

- Crear capacidades en las familias beneficiarias para la generación de ingresos a partir de la capacitación y el acceso a microcréditos para emprendimiento.

POBLACIÓN ATENDIDA

La población objetivo para el programa Progresando con Solidaridad son los hogares Identificados y clasificados en pobreza extrema y moderada por el SIUBEN. El hogar se define como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una vivienda, unidos o no por parentesco, y que comparten un mismo presupuesto para el sustento del hogar. Para los términos del programa y del presente manual, se utiliza indistintamente el término “Familia” como sinónimo de “Hogar”, según la definición anterior.

El SIUBEN identifica y clasifica a las familias de acuerdo al índice de Calidad de Vida (ICV). Las familias en pobreza extrema se ubican en la categoría ICV-I y las familias en pobreza moderada en la categoría ICV-II, variando la escala de puntuación dentro de cada una de las categorías según la zona, rural o urbana.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DE PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

El Programa se implementa a partir de 3 procesos:

- Transferencias condicionadas

Las transferencias condicionadas son dos “Comer es Primero” y el “Incentivo a la Asistencia Escolar”. La transferencia “Comer es Primero” es condicionada para los hogares con niños menores de 5 años o mujeres embarazadas a a la asistencia a los servicios de salud de acuerdo al protocolo y el esquema establecido por el Ministerio de Salud Pública.

La transferencia del Incentivo a la Asistencia Escolar es condicionada y entregada únicamente a los hogares con niños o niñas en edad escolar que acuden regularmente a la escuela.

Los sectores de salud y educación a través de sus autoridades y su personal son responsables de emitir la información sobre la asistencia que sirve como base para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades sea por vía electrónica o por medios impresos.

- Vinculación con otros servicios

Progresando con Solidaridad busca generar opciones de mejora en el ingreso y el bienestar de los hogares. Para ello se propone establecer procesos sistemáticos, masivos y bien instrumentados de vinculación de los hogares con los servicios disponibles en las siete líneas de impacto del Programa.

La participación en acciones de vinculación no estará condicionada y será responsabilidad del Gobierno facilitar el acceso de los beneficiarios a nuevos beneficios y servicios acorde con sus condiciones específicas, necesidades y planes.

La vinculación requiere la coordinación de Progresando con otras instancias del Gobierno e incluso de la sociedad civil que puedan incorporar a la población beneficiaria en sus programas y servicios, dándoles prioridad en el acceso. Cada entidad del Gobierno o la sociedad civil será responsable de la prestación de los servicios y de cumplir con los compromisos acordados a favor de los hogares beneficiarios.

El Programa contará con un sistema informático que permita registrar los avances de los tres procesos y su correlación: la verificación de corresponsabilidades y entrega de transferencias condicionadas, el acompañamiento familiar y sus sesiones programadas y la vinculación efectiva con servicios de manera nominativa y centrada en resultados finales (empleos adquiridos, mejoras de vivienda, personas alfabetizadas, etc.).

LÍNEAS DE IMPACTO DEL PROGRAMA

El programa Progresando con Solidaridad promueve acciones que impactan en el desarrollo integral de los miembros de la familia, de acuerdo a su ciclo de vida, en siete líneas:

- Identificación

- Educación

- Salud Integral

- Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

- Formación humana y la conciencia ciudadana

- Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Reducción de Brecha Digital

- Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente

Los impactos del Programa son el resultado de la interacción de múltiples actores, a través de los tres procesos centrales que conforman la metodología de intervención. Requieren además de la intervención del Programa de la voluntad y participación activa de las familias, así como de la provisión oportuna y adecuada de los servicios requeridos a cargo de otras instancias gubernamentales y /o de la sociedad civil.

RESULTADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD POR COMPONENTE

Transferencias Monetarias Condicionadas

Desde el mes de Enero 2014 al cierre del mes de marzo 2014,  fueron incorporadas a los beneficios del Programa Progresando con Solidaridad  16,978 nuevas familias; estas familias recibirán las transferencias condicionadas Comer es Primero, BonoGas y Bonoluz; en los casos que tengan niños/as en edad escolar inscritos en los centros educativos recibirán también el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y/o el Bono a la Educación Media (BEEP).

Tabla 1. Transferencias Condicionadas: hogares y montos transferidos por mes (Enero –Junio 2014)

| Mes | Cantidad de Familias | Comer es Primero | Cantidad de Hogares ILAE | ILAE | Cantidad BEEP | BEEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 682,516 | 563,075,700 |  |  |  |  |
| Febrero | 679,919 | 560,933,175 | 209,893 | 143,006,100 | 92,395 | 131,320,500 |
| Marzo | 667,014 | 550,286,550 |  |  |  |  |
| Abril | 667,312 | 550,532,400 | 215,791 | 155,597,700 | 91,431 | 130,025,500 |
| Mayo | 692,681 | 571,461,825 |  |  |  |  |
| Junio | 692,663 | 571,446,975 | 201,931 | 126,991,800 | 87,561 | 385,578,500 |
| Total Semestre |  | RD$3,367,736,625 |  | RD$425,595,600 |  | RD$391,371,500 |

Fuente: Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS)

Tabla 2. Subsidios Focalizados: hogares y montos transferidos por mes (Enero – Junio 2014)

| Mes | Familias de BonoGas | Monto BonoGas | Familias Bonoluz | Monto Bonoluz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 835,252 | 190,437,456 | 508,630 | 195,285,834.24 |
| Febrero | 831,709 | 189,629,652 | 507,258 | 194,778,977.16 |
| Marzo | 829,374 | 189,097,272 | 468,707 | 180,364,885.68 |
| Abril | 829,558 | 189,139,224 | 468,726 | 180,370,325.00 |
| Mayo | 845,538 | 192,782,664 | 469,780 | 180,751,841.00 |
| Junio | 845,491 | 192,771,948 | 469,648 | 180,704,985.00 |
| Total Trimestre |  | 1,143,858,216.00 |  | 1,112,256,848.08 |

Fuente: Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS)

Corresponsabilidad de Salud

En el periodo Marzo-Abril fueron verificados un total de 33,641 miembros beneficiarios, de los cuales 27,492 fueron Niños/as entre 0 y 2 años de edad y 6,149 fueron miembras embarazadas.

Corresponsabilidad de Educación

Para la corresponsabilidad de educación correspondiente a Enero-Febrero fueron verificados  60,649 niños/as miembros/as de familias beneficiarias con edades entre los 5 y 21 años de edad que reciben el componente de Incentivo a la Asistencia Escolar; los cuales deben cumplir con un mínimo de un 80% de asistencia para el periodo verificado para disponer de los beneficiarios de esta transferencia.

Acompañamiento Socioeducativo

En este componente han sido alcanzados los siguientes logros:

- Se visitaron 466,222 familias bajo el esquema de visitas mensuales del programa.

- A través de las Escuelas de Familia 466,343 miembros de familias beneficias recibieron a un reforzamiento sobre la metodología de intervención del Programa Progresando con Solidaridad, la cual consiste en la identificación de las fortalezas y debilidades de la familia, así como una orientación sobre las corresponsabilidades y compromisos que tiene cada integrante del hogar.  A través de ese mismo esquema de Escuelas de Familia, recibieron orientación en relación a Prevención del Trabajo Infantil, Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y Prevención de Dengue-Leptospirosis.

- 331,173 miembros de familias beneficias recibieron orientación sobre la prevención de la Violencia Intrafamiliar a través de las Escuelas de Familia.

Identificación

El Programa Progresando con Solidaridad promueve en las Familias Beneficiarias la identificación o registro de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas que estén sin declarar o sin cédula, para empoderarlos a ejercer su Derecho Universal  a un nombre y a una nacionalidad concretados a través de los documentos de identificación personal, los cuales facilitan el acceso a servicios vitales como la educación, la salud y la vinculación familiar-social.

- Fueron capacitados 11,896 guías juveniles para acompañar y orientar a familias que no poseen documentos de identificación sobre la forma de cómo obtenerlos.

Educación

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar” y el Bono a la Educación Media (BEEP), los cuales tienen como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobre edad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y de Alfabetización para Adultos.

En este componente el programa ha tenido los siguientes resultados:

- Actualmente 24,557 beneficiarios han sido vinculados en el Plan Nacional "Quisqueya Aprende Contigo".

Salud Integral

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida.

Entre los logros más relevantes en este componente están:

- 178,404 adolescentes y jóvenes han sido orientados sobre prevención de embarazo, salud sexual – reproductiva y prevención de infecciones de transmisión sexual (VIH-SIDA, entre otras).

- 1,551 adolescentes y jóvenes estudiantes orientados en prevención de embarazos e integrados al Proyecto Bebe Piénsalo Bien, los cuales han recibido el simulador de bebe.

- 1,015 padres y madres orientados sobre estrategias para abordar temas de educación sexual con sus hijos/as, a través del proyecto Bebe Piénsalo Bien.

- 8,974 personas recibieron chequeos oftalmológicos, a través de Mirada Feliz.

- 5,975 personas recibieron chequeos odontológicos, a través de Sonrisa Feliz.

Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONGs y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

Este componente ha obtenido los siguientes resultados:

- 51,862 miembros de familias beneficiarias han sido capacitados en educación técnico vocacional.

- 19,819 miembros de familias beneficiarias que han recibido capacitacion tecnico-laboral han sido colocados en la Bolsa de Empleos.

- 130 miembros beneficiarios incluidos en la producción artesanal a traves de Manos Dominicanas.

- 5,739 miembros de familias beneficiarias orientados en Emprendimiento a través de talleres en las comunidades PROSOLI.

- Fueron integrados 162 jóvenes miembros de familias beneficiarias en cooperativas.

- 28,258 familias han sido capacitadas en la producción en huertos familiares.

Formación Humana y Conciencia Ciudadana

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

Entre los logros más relevantes en este componente están:

- 315,542 miembros de familias han participado en al menos dos iniciativas comunitarias.

- 141,022 miembros de familias fueron integrados en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística.

- 5,762 miembros de familias beneficiarias integrados en los "Cine Fórum"  con películas sobre Valores.

- 80,300 jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar a través de Proyectos Socioculturales.

- 7,379 adolescentes y jóvenes miembros de familias beneficiarias orientados sobre técnicas y hábitos de estudios.

- 58,923 Niños, Niñas y adolescentes fueron integrados al Movimiento Progresando en Valores.

- 43,989 grupos de Niños, Niñas y Adolescentes Multiplicadores contra el abuso infantil en las comunidades y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

- 400 niños, niñas y adultos con autismo integrados en las aulas inclusivas.

- 1,177 Jóvenes han participado en Torneos de Debate Inter-escolares.

- Fue realizado un espectáculo de música urbana para la Promoción de Valores, con una asistencia de 350 adolescentes y jóvenes a dicha actividad, la cual constó con la asistencia de figuras del género como Mozart la Para, el Chuape, Piso Alto, Chimbala, Alex Taylor, entre otros, así como del Ministro de Cultura Jose Antonio Rodriguez, el Director de Folklore del Ministerio de Cultura y el Cantante Claudio Cohen. Este espectáculo es el cierre del 2do. Concurso de Música Urbana para la Promoción de Valores, en esta ocasión con mensajes para la prevención de la violencia contra la mujer.

- Fue realizado un acto de graduación de 3000 Guías Juveniles egresados del proyecto "Liderazgo Juvenil", los cuales se desempeñarán como multiplicadores en el programa.

Acceso a las TIC´s y Reducción de la Brecha Digital

El Programa Progresando con Solidaridad pone énfasis especial en la capacitación y acceso  a las Tecnologías de la Información de cada miembro de las Familias Progresando.

- Fueron motivados 39,879 miembros de familias beneficiarias para que accedan a los cursos de TICs.

- 8,298 mujeres y niñas inscritas en ofertas de los CTC.

AVANCES EN PROYECTO PROGRESANDO UNIDOS

Progresando Unidos es un proyecto de intervención el cual tiene como su principal objetivo el de fortalecer las intervenciones de desarrollo del Programa Progresando con Solidaridad en las provincias donde el promedio de categorizados con ICV 1 es superior a 20% y en provincias con mayor número de hogares en pobreza extrema.

Dentro del marco del proyecto Progresando Unidos han sido alcanzados los siguientes resultados:

- Han sido identificados solares para la potencial instalación de los nuevos CCPP en las provincias más vulnerables.

- Fueron aperturados 130 cursos técnicos vocacionales a ser impartidos en las comunidades con mayor incidencia en pobreza (ICV-1).

- Vinculando a 2,806 personas en estos cursos vocacionales, con el fin de la generación de ingresos e inserción laboral.

- Se han formado 24 asociaciones y/o cooperativas con miembros de familias que producen algún bien o servicio que tienen alguna actividad de emprendimiento.

AVANCES EN PROYECTO FAMILIAS EN PAZ

El proyecto Familias en Paz ha sido concebido con el objetivo de prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y de género en los hogares con un elevado nivel de pobreza del país. Esta iniciativa, se enmarca asimismo dentro del programa Progresando con Solidaridad desarrollado por la Vicepresidencia de la República Dominicana.

Con este proyecto se busca promover un cambio cultural en la ciudadanía, en especial en familias que viven en pobreza y pobreza extrema con relación a las desigualdades de género y la eliminación de los estereotipos, de forma tal que se logre la sana convivencia en las familias y el respeto a los derechos de cada uno de sus integrantes.

Entre los principales resultados alcanzados en este proyecto se encuentran:

- Se identificó el público objetivo para ser formado como agente de paz y el canal para llegar a él. Se creó una alianza con la Dirección de Vinculación para a través de su unidad de Participación Comunitaria trabajar con los líderes de la Red Social de apoyo a PROSOLI que ellos han articulado y convocan para los talleres.

- Se concluyó con el diseño, prueba y mejora de los módulos de los talleres para los agentes de paz.

- Se diseñaron los instrumentos de verificación y evaluación de los talleres de formación de agentes de paz.

- Se realizó un primer encuentro con las instituciones aliadas con las que el proyecto tiene convenios firmados y se  llegaron a acuerdos para ejecutarlos.

- Se concluyó con la primera parte de los módulos de las ESPERE.

- 1,837 miembros de familias beneficiarias fueron orientados sobre Relación padres e hijos a través de los Diálogos comunitarios.

- 1,119 hombres miembros de familias beneficiarias fueron capacitados como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer.

- 12 redes de Familias de Paz formadas en comunidades de familias PROSOLI.