Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

Programa Progresando con Solidaridad

Informe de Resultados del mes de Julio 2014

Santo Domingo

Agosto 2014

INTRODUCCION

El presente documento presenta los resultados obtenidos en el mes de julio del 2014 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, el cual fue consolidada por la Dirección de Planificación en el formato establecido por la misma.

La ejecución del mismo se ha realizado en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados en el mes de julio se encuentran:

- Se entregaron 12,467 tarjetas Solidaridad a nuevas familias.

- 301,882 hogares miembros han sido orientados a través de las Escuelas de Familias con el tema "Campamento en Valores".

- 469,824 familias beneficiarias fueron visitadas según el esquema de visitas domiciliarias con temas definidos para el mes de julio.

Con este informe, se pone a disposición de la Sociedad y público en General las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de los principios de transparencia y calidad.

  - Transferencias condicionadas y subsidios focalizados

Las transferencias condicionadas son tres: “Comer es Primero”, “Bono Escolar Estudiando Progreso” y el “Incentivo a la Asistencia Escolar”.

- La transferencia “Comer es Primero” (CeP) es condicionada para los hogares con niños menores de 5 años o mujeres embarazadas a la asistencia a los servicios de salud. Otorga una ayuda económica mensual de ochocientos veinticinco pesos (RD$825.00) a cada jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada. Su objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en situación de pobreza con la condición que la futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente al médico a los niños del núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.

- La transferencia “Incentivo a la Asistencia Escolar” (ILAE) es condicionada y dirigida exclusivamente a los hogares con miembros en edad escolar que se matriculan y asisten al nivel básico.  Otorga una ayuda económica mensual, pagada bimestralmente, durante el período de clases, de ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde primer hasta octavo curso de educación básica para la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y otros. Su objetivo es contribuir a la disminución de la deserción escolar.

- El “Bono Escolar Estudiando Progreso” (BEEP) está dirigido a los integrantes de familias beneficiarias que asisten al nivel medio. Es un incentivo mensual pagado bimestralmente de RD$500.00 por cada joven de hasta 21 años que curse el primero o segundo del bachillerato; RD$750.00 por los que estén matriculados y asistan al tercero y cuarto, y RD$1,000.00 por los que están en estos últimos cursos en la modalidad técnico profesional, para que la familia adquiera alimentos de la canasta básica, contribuyendo con ello a disminuir la deserción escolar.

Los sectores de salud y educación a través de sus autoridades y su personal son responsables de emitir la información sobre la asistencia que sirve como base para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades sea por vía electrónica o por medios impresos.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad (PS).

| Indicador de Producto: 698,429 reciben transferencias monetarias condicionadas. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Entregar 14,787 tarjetas Solidaridad a nuevas familias. | Se entregaron 12,467 tarjetas Solidaridad a nuevas familias. |
| Realizar transferencia mensual para apoyo alimentario (CeP) a 698,317 hogares. | 694,635 Familias recibieron $825 de la Transferencia Monetaria Comer Es Primero la cual asciende a un monto de RD$ 573,073,875. |
| Realizar transferencia mensual de subsidio para la compra de combustible para uso doméstico (BONOGAS) de 848,115 hogares. | 846,067 Familias recibieron $228 de subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas), la cual asciende a un monto de RD$ 192,903,276 |
| Realizar transferencia mensual del subsidio al consumo eléctrico (BONOLUZ) de 510,050. | 469,824 Familias recibieron el subsidio al consumo de la Energía Eléctrica (Bono Luz), la cual asciende a un monto de RD$ 180,771,496.44. |

4.2 Acompañamiento familiar

El acompañamiento familiar es un proceso socioeducativo realizado por un enlace familiar seleccionado en la comunidad y capacitado al efecto.

El proceso se realiza mediante sesiones mensuales coordinadas por el enlace familiar y con participación de la familia de acuerdo a los lineamientos metodológicos y los materiales didácticos que serán entregados por el Programa.

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

| Indicador de Producto: 664, 694 familias PROSOLI, asisten a las Escuelas de Familias |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Realizar Escuelas de Familias con el tema: Campamento en Valores" en 674,694 hogares miembros. | 301,882 hogares miembros han sido orientados a través de las Escuelas de Familias con el tema "Campamento en Valores". |
| 664,674 Familias PROSOLI Intervenidas a través de las Visitas Domiciliarias | 415,864 familias beneficiarias fueron visitadas según el esquema de visitas domiciliarias con temas definidos para el mes de julio. |

RESULTADOS POR COMPONENTES

Los siete componentes que se presentan a continuación, tienen como fin construir y fortalecer en las familias que se encuentran en situaciones de pobreza extrema y moderada la capacidad de gestionar su propio desarrollo para superar su estado de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

Salud Integral

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida las intervenciones van dirigidas a:

- Orientar a los padres, madres y tutores sobre la atención primaria en salud y los servicios que ofrecen las Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAP's).

- Apoyar al sistema de salud creando conciencia en los padres y madres sobre la importancia de la prevención de la morbi-mortalidad infantil, a través del control médico regular, en particular el control de vacunas, peso y talla, así como la higiene y nutrición adecuadas, incluida la aplicación de las dosis de las vitaminas indicadas.

- Orientar a las familias sobre la necesidad de atención médica especial a las adolescentes embarazadas y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes.

- Promover que las mujeres se hagan periódicamente la prueba de Papanicolau y de mamas, que utilicen métodos anticonceptivos bajo control médico, la lactancia materna y prácticas de higiene y nutrición.

- Promover que los grupos de personas envejecientes y con alguna discapacidad reciban la asistencia médica, educativa y psicológica requerida, así como atención a sus condiciones especiales.

| Indicador de Producto: 62,109 niños/as de 0 a 5 años miembros de familias Progresando con Solidaridad se han verificado en cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Verificar cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo a 21,801 niños/as de 0 a 2 años. | 4,294 niños de 0 a 2 años beneficiarios han sido verificados en el cumplimiento de control de salud. |
| Verificar cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo a 64,803 niños/as de 3 a 5 años. | Verificar cumplimiento de corresponsabilidades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo a 9,075 niños/as de 3 a 5 años. |

| Indicador de Producto: 15,200 embarazadas miembras de hogares beneficiarios con corresponsabilidad de salud levantada. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Verificar cumplimiento de corresponsabilidad de control salud a 7,476 miembras embarazadas. | 1,144 miembras embarazadas han sido verificadas en el cumplimiento de control de salud. |

| Indicador de Producto: 192,000 jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva, VIH y prevención de embarazo. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Orientar 13,596 jóvenes beneficiarios sobre Salud Sexual y registrar adolescentes embarazadas. | 1,779 jóvenes beneficiarios fueron orientados sobre Salud Sexual y registrar adolescentes embarazadas. |
| Crear la red de prevención de embarazo con 267 adolescentes “Yo Decido Esperar". | Han sido integrados 151 adolescentes y jóvenes a la red “Yo Decido Esperar". |
| Capacitar a 866 guías sobre Salud Sexual y Reproductiva. | 130 guías capacitados en salud sexual y reproductiva. |
| Crear la red de prevención de embarazo con 3,000 adolescentes" Yo Decido Esperar". | Fue creada la red de prevención de embarazo con 268 adolescentes “Yo Decido Esperar”. |

Educación

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar”, la cual tiene como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobre edad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y técnico vocacional.

| Indicador de Producto: 192,000 miembros adolescentes y jóvenes asisten regularmente a la escuela y están alfabetizados. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Motivar 67,200 jóvenes a permanecer en la escuela. | 1,052 jóvenes fueron motivados a permanecer en la escuela. |
| Levantar información sobre la situación escolar de 67,200 jóvenes beneficiarios. | Se levantó información sobre la situación escolar de 1,052 jóvenes beneficiarios. |

| Indicador de Producto: 181,778 Jóvenes y niños de familias beneficiarias reciben refuerzo escolar. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Impartir refuerzo escolar a 70,864 jóvenes y niños de familias beneficiarias. | 4 jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar. |

Formación Humana y Conciencia Social

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

| Indicador de Producto: 666,868 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Integrar 264,359 miembros de familias PROSOLI en al menos dos iniciativas comunitarias. | 37,828 miembros de familias PROSOLI han sido integrados en al menos dos iniciativas comunitarias. |
| Involucrar a 60,939 miembros de familias en 100 comunidades a través del proyecto Bibliobicis. | 13,500 miembros de familias involucrados en 100 comunidades a través del proyecto Bibliobicis. |
| Intervenir 5,600 miembros de familias beneficiarias a través de los encuentros socioeducativos. | 2,206 miembros de familias beneficiarias intervenidos a través de los encuentros socioeducativos. |
| Intervenir 46,099 miembros de familias a través de 100 puestos rodantes de intercambio de libros (Libro a Libro). | 5,704 miembros de familias intervenidos a través de 100 puestos rodantes de intercambio de libros (Libro a Libro). |
| Integrar a 1,435 familias a través de la creación y fortalecimiento de 100 "Clubes de Lectura en Familia". | 198 familias fueron integradas a través de la creación y fortalecimiento de 100 “Clubes de Lectura en Familia” |
| Reforzar los valores a 56,000 niños/as y adolescentes miembros de familias a través del programa "La Hora del Cuento". | 12,013 niños/as y adolescentes miembros de familias reforzados a través del programa “La Hora del Cuento”. |
| Involucrar 94,286 miembros de familia en 80 "Rincones de Valores" localizados en los Centros Comunitarios. | 4,207 miembros de familia involucrados en 80 “Rincones de Valores” localizados en los Centros Comunitarios. |

| Indicador de Producto: 216,933 miembros de familias PROSOLI participan en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Integrar 75,925 miembros de familias PROSOLI en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. | 13,941 miembros de familias integrados en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. |
| Integrar a 1,225 miembros envejecientes de familias beneficiarias en 50 encuentros "Tarde Feliz" en sus comunidades. | 155 miembros envejecientes de familias beneficiarias integrados en 50 encuentros “Tarde Feliz” en sus comunidades. |
| Capacitar 700 jóvenes a través del proyecto "Apúntate a Jugar" (Acuerdo Vepensa-CocaCola) | 459 jóvenes capacitados a través del proyecto “Apúntate a Jugar” (Acuerdo Vepensa-CocaCola” |
| Integrar 750 miembros de familias beneficiarias en los "Cine Fórum" con películas sobre Valores. | 201 miembros de familias beneficiarias integrados en los “Cine Fórum” con películas sobre Valores. |
| Integrar 25,564 miembros con discapacidad o envejecientes en iniciativas educativas y/o de inclusión. | 2,043 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión |

| Indicador de Producto: 192,000 Jóvenes orientados en valores a través de la Campaña "Bien por ti". |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Orientar a 1,500 adolescentes y jóvenes en la estrategia del Camino a la Felicidad | 227 han sido capacitados sobre valores a través de la estrategia del Camino a la Felicidad. |
| Promocionar los valores a través de una capsula de radio CTC. | Se transmitió una capsula de los valores a través de radio CTC. |

| Indicador de Producto: 698,429 Familias PROSOLI orientadas en la prevención de violencia intrafamiliar. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Formar 2,000 supervisores de enlaces en resolución de conflictos y prevención de violencia conjuntamente con Ministerio de la Mujer / DSC: / DSC: | Han sido capacitados 1,356 supervisores de enlaces en resolución de conflictos y prevención de violencia conjuntamente con Ministerio |
| Realizar 1 reuniones de coordinación de acción conjunta con el Ministerio de la Mujer con el fin de obtener logros en la prevención de la violencia intrafamiliar. | Se realizó una reunión de coordinación de acción conjunta con el Ministerio de la Mujer con el fin de obtener logros en la prevención de la violencia intrafamiliar. |

| Indicador de Producto: 8,000 Hombres Líderes de Familias de Paz promoviendo nueva masculinidad y respeto a la mujer. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Realizar jornadas de capacitación a 2,500 hombres miembros de familias como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer. | 205 hombres miembros de familias participaron en jornadas de capacitación como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer. |

| Indicador de Producto: 200,000 Niños, Niñas y Adolescentes Involucrados en el Movimiento Progresando en Valores |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Involucrar 400,000 Niños, Niñas y Adolescentes en el Campamento Progresando en Valores. | 276,958 Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el Campamento Progresando en Valores. |

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONGs y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

| Indicador de Producto: 89,700 Familias PROSOLI disponen de terreno producen alimentos para autoconsumo |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Capacitar 11,625 familias en la producción en huertos familiares. | 3,312 familias han sido capacitadas en la producción en huertos familiares. |
| Entregar gallinitas ponedoras a 7,410 familias PROSOLI. | 763 familias PROSOLI recibieron gallinitas ponedoras. |

| Indicador de Producto: 100,000 Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Entregar insumos a 250 familias para la producción de abono orgánico a través de la lombricultura. | 20 familias beneficiarias recibieron material para la producción de abono orgánico a través de la lombricultura. |
| Entregar insumos 1,552 familias para la producción de chinola para la venta. | 210 familias recibieron insumos para la producción de chinola para la venta. |
| Entregar insumos a 950 familias para la producción de cereza para el procesamiento de frutas. | 65 familias recibieron insumos para la producción de cereza para el procesamiento de frutas. |
| Orientar a 7,000 miembros de familias beneficiarias en emprendimiento a través de talleres en las comunidades PROSOLI. | 2,160 miembros de familias beneficiarias han sido orientados en emprendimiento a través de talleres en las comunidades PROSOLI. |
| Incluir 37 beneficiarios en la producción artesanal. | 40 beneficiarios fueron incluidos en la producción artesanal. |
| Realizar 9 Ferias de Empleos (en cuatro Regionales). | 3 Feria de empleos fue realizada. |
| Coordinar 18 acuerdos con empresas para Inserción Laboral. | Fueron coordinadas 7 acuerdos con empresas para Inserción Laboral de beneficiarios PROSOLI capacitados en los CCPP |
| Entrevistar 450 jóvenes por empresas. | Se entrevistaron 380 jóvenes para la inserción laboral en diversas empresas. |
| Coordinar 25 acuerdos Vicepresidencia con el Sector Privado. | Fueron coordinados 25 acuerdos entre la VP y el Sector Privado |

| Indicador de Producto: 20 Grupos de Cooperativas formadas y fortalecidas, con miembros de las familias beneficiarias capacitadas e integradas. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Realizar 5 talleres de capacitación de nuevos y actuales integrantes de las cooperativas. | 7 talleres de capacitación fueron realizados a los nuevos y actuales integrantes de las cooperativas. |
| Integrar 52 jóvenes en cooperativas. | 25 jóvenes han sido integrados en cooperativas. |
| Integrar a 405 personas en Cooperativas actuales. | 14 personas fueron integradas en Cooperativas actuales. |

| Indicador de Producto: Líneas de producción artesanal definidas y fortalecidas |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Insertar 5 líneas artesanales en el mercado. | 1 líneas artesanales fueron insertadas en el mercado. |
| Implementar 10 puntos de ventas y/o exhibición. | 4 puntos de ventas fueron implementados. |
| Aperturar 1 líneas nuevas a la Línea Textil Cayena. | Se aperturaron 2 líneas textiles Cayena. |

| Indicador de Producto: Jóvenes vinculados a la formación laboral y técnica mejoran condición de vida. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Vincular 1,750 jóvenes a capacitación en oficios técnicos. | 102 jóvenes capacitados en oficios técnicos. |

| Indicador de Producto: 10 Nuevos Centros de capacitación y producción construidos y equipados. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Identificar 8 solares para la construcción de CCPs. | Ha sido identificados 6 solares para construir nuevos CCPPs. |

| Indicador de Producto: 120,500 miembros/as de las familias Progresando con Solidaridad reciben capacitación Técnico Laboral. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Capacitar 42, 175 miembros/as de familias PROSOLI en educación Técnico Laboral. | 6,787 miembros de familias PROSOLI han sido capacitados en educación Técnico-Vocacional. |
| Capacitar 603 miembros de familias beneficiarias sobre competencias transversales. | Han sido capacitadas 70 miembros de familias beneficiarias sobre competencias transversales. |

| Indicador de Producto: 18,000 hogares ICV-I involucrados en intervenciones fortalecidas de capacitación, desarrollo económico y mejora de habitabilidad a través del Proyecto Progresando Unidos. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Capacitar 3,356 familias beneficiarias en educación técnico vocacional. | 156 familias capacitadas en educación técnico vocacional. |

| Indicador de Producto: 192,000 Jóvenes informados en nutrición saludable. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Capacitar 6,056 guías sobre Nutrición Saludable. | 611 guías capacitados sobre Nutrición Saludable. |
| Orientar a 44,973 beneficiarios sobre Nutrición Saludable. | 8,137 beneficiaros fueron orientados sobre Nutrición Saludable. |

| Indicador de Producto: Mujeres embarazadas, niños de 6 a 60 meses y envejecientes son beneficiados con soporte nutricional. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Entregar Micronutrientes Chispitas Solidarias (MNP) a 1,300 UNAPs. | Fueron entregados MNP a 305 UNAPs. |
| Entregar el Micronutriente en Polvo Chispitas Solidarias en UNAPs a 19,941 niñas y niños de 6 a 59 meses. | Fue entregado el Micronutriente en Polvo Chispitas Solidarias en UNAPs a 6,593 niños y niñas de 6 a 59 meses. |
| Entregar Chispitas Solidarias-MNP y/o Progresina a 7,000 mujeres embarazadas y puérperas (hasta dos meses). | Fueron entregadas Chispitas Solidarias-MNP y/o Progresina a 1,006 mujeres embarazadas y puérperas (hasta dos meses). |

Identificación ciudadana

Progresando con Solidaridad considera de vital importancia para el crecimiento integral de las familias, desarrollar actividades de identificación y cedulación de la población, con el objetivo de normalizar su situación.

| Indicador de Producto: 15,000 Jóvenes con problemas en la identificación debidamente reportados al CDDI. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Levantar información de 15,000 jóvenes beneficiarios con problemas de documentos de identificación. | 3,194 jóvenes beneficiarios identificados con problemas de documentos de identificación. |

Habitabilidad y protección al medio ambiente

El Programa Progresando con Solidaridad pone énfasis especial en la protección al medio ambiente de parte de cada miembro de las Familias Progresando.

| Indicador de Producto: 781,304 miembros de familias involucrados/as en iniciativas de protección del Medio Ambiente. |  |
| --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |
| Gestionar con el Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de plantas de árboles frutales y ornamentales. | 5,360 árboles gestionados con el Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de plantas de árboles frutales y ornamentales. |
| Distribuir 185,764 plantas de árboles frutales y ornamentales (Arboles del Progreso) a familias orientadas en Escuelas de Familia. | 4,145 plantas de árboles frutales y ornamentales (Arboles del Progreso) fueron distribuidas a familias orientadas en Escuelas de Familia. |