Informe de Resultados

Trimestre: Julio – Septiembre 2014

Santo Domingo

Octubre 2014

SaSan

INTRODUCCION

El presente documento presenta los resultados obtenidos en el Trimestre Julio-Septiembre del 2014 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, la cual fue consolidada por la Dirección de Planificación.

La ejecución del POA ha sido realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados en el trimestre Julio-Septiembre 2014 se encuentran:

- Fueron entregadas 21,952 cartas de compromiso para los operativos de entrega de tarjetas en el mes de octubre.

- 417,134 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Importancia de la Educación en los miembros de la familia en el mes de julio.

- 518,018 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Importancia de la Educación 2  en el mes de agosto.

- 383,564 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Retroalimentación de los siete componentes en el mes de septiembre.

- 359,740 miembros de familias beneficias fueron orientados en los temas: Prevención de Enfermedades Tropicales, Importancia de la Educación y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles a través de las Escuelas de Familias.

- 13,793 adolescentes y jóvenes fueron orientados sobre prevención de embarazo, salud sexual – reproductiva y prevención de infecciones de transmisión sexual (VIH-SIDA, entre otras).

- 273,498 Niños, niñas y adolescentes de familias Prosoli participaron de las actividades realizadas en el campamento “Progresando en Valores”.

Con este informe, se pone a disposición del Gobierno Dominicano y de la Sociedad en General las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de lo principios de transparencia y calidad.

RESULTADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD POR COMPONENTE DURANTE EL 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2014)

Educación

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar” y el Bono a la Educación Media (BEEP), los cuales tienen como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobreedad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y de Alfabetización para Adultos.

En este componente el programa ha tenido los siguientes resultados:

- 194,420 familias beneficiarios con 288,953 miembros recibieron la transferencia Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) con un monto desembolsado de 122 millones 767 mil 200 pesos, es decir un promedio de RD$632.00 por familia.

- 86,118 familias con 107,030 miembros estudiantes en educación media recibieron el Bono Estudiando Progreso (BEEP) con un monto desembolsado de 122 millones 391 mil pesos, es decir un promedio de RD$1,421.00 por familia.

- 362,425  niños/as miembros/as de familias beneficiarias con edades entre los 5 y 21 años de edad que reciben el componente de Incentivo a la Asistencia Escolar fueron verificados; estos deben cumplir con un mínimo de un 80% de asistencia para el periodo verificado para disponer de los beneficiarios de esta transferencia. Pudo confirmarse que  352,740 estudiantes miembros beneficiarios de ILAE cumplió con la corresponsabilidad de asistencia escolar para el periodo mayo-junio, lo que significa un 97.3% de cumplimiento.

- 417,134 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Importancia de la Educación en los miembros de la familia en el mes de julio.

- 518,018 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Importancia de la Educación  en el mes de agosto.

- 40,209 jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar a través del Proyecto Sociocultural.

- 11,366 beneficiarios  que no saben leer y escribir fueron integrados a núcleos de alfabetización, en la Estrategia Nacional de Alfabetización: Quisqueya Aprende Contigo.

- 11,029 jóvenes motivados a permanecer en la escuela, a través de orientaciones joven a joven.

Salud Integral

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida.

Entre los logros más relevantes en este componente están:

- 18,640 niños/as miembros/as de familias beneficiarias de 0 a 2 años de edad fueron verificados en el cumplimiento de controles de salud, talla y peso para el periodo Mayo-Junio. Pudo confirmarse que 17,041 cumplieron las visitas médicas; es decir que el 91.4% de los miembros en la edad antes mencionada asistió a las inspecciones de salud.

- 7,198 embarazadas miembras de familias beneficiarias Comer es Primero fueron verificadas para el cumplimiento de la corresponsabilidad en control de salud; de este total 7,077 asistieron a los controles de salud; observándose que el 98.3% de las embarazadas verificadas ha cumplido con sus corresponsabilidades.

- 13,793 adolescentes y jóvenes han sido orientados sobre prevención de embarazo, salud sexual – reproductiva y prevención de infecciones de transmisión sexual (VIH-SIDA, entre otras), a través del proyecto “Yo Decido Esperar”.

- 3,761 personas recibieron chequeos oftalmológicos, a través de las jornadas Mirada Feliz en las comunidades de San Cristóbal, Haina, Santiago Rodríguez, Mao Valverde, Guerra y San Isidro.

- 2,129 personas recibieron chequeos odontológicos, a través de las jornadas Sonrisa Feliz en las comunidades de San Cristóbal, Haina, Santiago Rodríguez, Mao Valverde, Guerra y San Isidro.

- 1,596 adolescentes y jóvenes estudiantes orientados en prevención de embarazos e integrados al Proyecto Bebe Piénsalo Bien, los cuales han recibido el simulador de bebe.

- 817 mujeres embarazadas participaron en talleres de "Lactancia Materna" en las comunidades: Capotillo, Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Villa Duarte, Herrera, Sabana Perdida en Santo Domingo y Distrito Nacional; Jarabacoa, Constanza, la Vega, Azua, Moca, Cienfuegos y la Joya en Santiago; Moca en Gaspar Hernández, Samaná, Nagua, San Cristóbal, Mao  y Esperanza en Valverde; Montecristi, San José de Ocoa, Haina y Villa Altagracia.

- 648 padres y madres orientados sobre estrategias para abordar temas de educación sexual con sus hijos/as, a través del proyecto Bebe Piénsalo Bien.

Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONGs y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

Este componente ha obtenido los siguientes resultados:

- 692,828 familias beneficiarias recibieron la transferencia “Comer es Primero”.

- 28,465 miembros de familias beneficiarias fueron capacitados en formación técnico laboral, a traves de los 35 Centros de Capacitacion y los 300 Centros de Espacios Comunitarios.

- 4,305 familias beneficiarias fueron orientadas en emprendimiento a través de talleres impartidos en las comunidades Prosoli.

- 20,827 niños y niñas de 6 a 59 meses recibieron el micronutriente Chispitas Solidarias en UNAPs.

- 1,416 mujeres embarazadas y puérperas  (hasta dos meses) recibieron Chispitas Solidarias y/o Progresina.

- 12,242 familias han sido capacitadas e insertadas en la producción de huertos familiares en las comunidades Piraguas en San Luis, de Sto. Dgo. Este, Azua, Neyba, Altamira, Galván, Puerto Plata, La Vega y Jíma, San Cristóbal, Duverge, Jimaní, La Descubierta, Postrer Rio, Neyba, Villa Jaragua, Los Ríos, Galván, Hato Mayor, San José de Ocoa y Cotuí, San Juan, Bonao, La Romana y Constanza.

- 2,378 familias Prosoli recibieron gallinitas ponedoras para la produccion avicola con el fin de autoconsumo y venta en las comunidades La Cuaba, Serralles, La Gina, Peralvillo y Los botados del Municipio Yamasá, en la provincia Monte Plata.

- 1,806 familias recibieron insumos para la producción de chinola y guanabana para autoconsumo y venta en las comunidades Sánchez, Samaná y Nagua, Chinola y Guanábana en Santiago Rodriguez, Montecristi, Elías Piña y San Cristóbal, Santiago Rodriguez, Montecristi, Elías Piña y San Cristóbal.

- 1,265 familias recibieron insumos para la producción de cerezas para el procesamiento de frutas en las comunidades Juma, Caracol, Piedra Blanca, El Coco de Arroyo Toro, Arroyo Toro Abajo y Los Martinez en Maimón, Sánchez Ramírez y Sabana Grande de Boya.

- 260 familias recibieron insumos para la producción de abono orgánico a través de la lombricultura.

- 872 personas fueron pesadas, talladas y orientadas para mejorar su estado  nutricional en las jornadas de "Nutrimóvil" en las comunidades de Boca Chica y los Alcarrizos en Santo Domingo; Cienfuegos y Licey en la Provincia de Santiago.

Formación Humana y Conciencia Ciudadana

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

Los resultados obtenidos por el Programa en esta línea de intervención son:

- 383,564 familias beneficiarias fueron visitadas y orientadas sobre: Retroalimentación de los siete componentes en el mes de septiembre.

- 359,740 miembros de familias beneficias fueron orientados en los temas: Prevención de Enfermedades Tropicales, Importancia de la Educación y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles a través de las Escuelas de Familias.

- En este verano participaron 273,498 Niños, niñas y adolescentes de familias en el Campamento Progresando en Valores, el cual fue realizado en todo el territorio nacional.

- 68,995 miembros de familias PROSOLI fueron integrados en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística.

- 1,388 miembros de familias beneficiarias fueron integrados en los "Cine Fórum"  con películas sobre Valores.

- 108 niños, niñas y adultos con autismo fueron  integrados en las aulas inclusivas.

Acceso a las TIC´s y Reducción de la Brecha Digital

El Programa Progresando con Solidaridad pone énfasis especial en la capacitación y acceso  a las Tecnologías de la Información de cada miembro de las Familias Progresando.

- Fueron motivados 20,087 miembros de familias beneficiarias para que accedan a los cursos de TIC.

Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente:

- 843,945 familias beneficiarias recibieron RD$ 225.00 mensuales mediante el subsidio Bono-Gas Hogar, destinado al uso domestico

- 461,191 familias beneficiarias recibieron el subsidio a la tarifa eléctrica, a través de Bono-Luz.

- 48,815 plantas de árboles frutales y ornamentales fueron distribuidas a familias beneficiarias, a través del operativo nacional de reforestación.

AVANCES EN PROYECTO FAMILIAS EN PAZ

El proyecto Familias en Paz ha sido concebido con el objetivo de prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y de género en los hogares con un elevado nivel de pobreza del país. Esta iniciativa, se enmarca asimismo dentro del programa Progresando con Solidaridad desarrollado por la Vicepresidencia de la República Dominicana.

Con este proyecto se busca promover un cambio cultural en la ciudadanía, en especial en familias que viven en pobreza y pobreza extrema con relación a las desigualdades de género y la eliminación de los estereotipos, de forma tal que se logre la sana convivencia en las familias y el respeto a los derechos de cada uno de sus integrantes.

Entre los principales resultados alcanzados en este proyecto se encuentran:

- 804 jornadas de capacitación se impartieron a 8,000 hombres miembros de familias como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer.

- Fueron formados 1,834 supervisores de enlaces en resolución de conflictos y prevención de violencia conjuntamente con Ministerio de la Mujer / DSC: /  DSC:

ANEXO:

CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES

| CUMPLIMIENTO DE METAS 3ER. TRIMESTRE 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| Área | Cantidad de Indicadores | Ponderado | # Indicadores Rojo | # Indicadores Verde | Índice de Cumplimiento Simple | Índice de Cumplimiento (Peso Ponderado) |
| Jóvenes PROSOLI | 22 | 0.183 | 9 | 13 | 59.1% | 10.8% |
| Proyectos Sociales | 11 | 0.092 | 2 | 9 | 81.8% | 7.5% |
| Dirección de Capacitación | 18 | 0.150 | 10 | 8 | 44.4% | 6.7% |
| Proyecto Sociocultural | 17 | 0.142 | 5 | 12 | 70.6% | 10.0% |
| Proyecto Niños/as y Adolescentes | 7 | 0.058 | 4 | 3 | 42.9% | 2.5% |
| Familias en Paz | 6 | 0.050 | 5 | 1 | 16.7% | 0.8% |
| Unidad de Inclusión | 4 | 0.033 | 1 | 3 | 75.0% | 2.5% |
| Desarrollo Agropecuario | 5 | 0.042 | 1 | 4 | 80.0% | 3.3% |
| Subdirección | 2 | 0.017 | 1 | 1 | 50.0% | 0.8% |
| Vinculación Interinstitucional | 17 | 0.142 | 5 | 12 | 70.6% | 10.0% |
| Educación y Salud Preventiva | 4 | 0.033 | 2 | 2 | 50.0% | 1.7% |
| Genero e Inclusión Financiera | 7 | 0.058 | 0 | 7 | 100.0% | 5.8% |
| Total de Indicadores | 120 |  | 45 | 75 | 62.5% |  |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 3ER. TRIMESTRE 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS FINALES ACUMULADOS AÑO A SEPTIEMBRE 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regional | # Indicadores | # Indicadores Rojo | # Indicadores Amarillo | # Indicadores Verde | % Indicadores verde del POA | % logrado metas POA | Indice Calidad Verificación Salud | Indice Calidad Verificacion Educacion | Escuelas de Familia reportadas x familias | Visitas Domi | Indice de cumplimiento compuesto |
| NOROESTE | 38 | 9 | 2 | 27 | 71.1% | 78.8% | 96.2% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 89.90% |
| NORDESTE | 36 | 8 | 2 | 26 | 72.2% | 77.1% | 98.8% | 98.2% | 100.0% | 97.2% | 89.82% |
| DISTRITO NACIONAL | 36 | 12 | 0 | 24 | 66.7% | 72.4% | 93.5% | 92.3% | 100.0% | 99.3% | 86.3% |
| ENRIQUILLO | 36 | 12 | 5 | 19 | 52.8% | 71.2% | 91.5% | 93.2% | 100.0% | 100.0% | 82.7% |
| VALDESIA | 38 | 16 | 3 | 19 | 50.0% | 65.3% | 97.3% | 97.5% | 88.6% | 99.3% | 80.5% |
| NORCENTRAL | 36 | 16 | 2 | 18 | 50.0% | 65.7% | 92.8% | 94.5% | 88.1% | 99.4% | 79.5% |
| CIBAO CENTRAL | 36 | 20 | 0 | 16 | 44.4% | 55.7% | 90.5% | 93.4% | 97.1% | 95.3% | 76.1% |
| EL VALLE | 36 | 18 | 2 | 16 | 44.4% | 55.2% | 92.9% | 95.0% | 88.1% | 90.4% | 74.6% |
| ESTE | 36 | 19 | 4 | 13 | 36.1% | 56.8% | 93.1% | 94.6% | 95.3% | 90.4% | 73.4% |
| SANTO DOMINGO | 38 | 20 | 5 | 13 | 34.2% | 53.2% | 91.5% | 95.8% | 95.2% | 96.8% | 72.7% |
| Índice Cumplimiento Promedio | 38 | 15 | 3 | 19 | 50.3% | 65.1% |  |  |  |  |  |