Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

Programa Progresando con Solidaridad

Informe de Resultados del mes de Noviembre 2014

Santo Domingo

Diciembre 2014

INTRODUCCION

El presente documento presenta los resultados obtenidos al mes de noviembre del 2014 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, el cual fue consolidada por la Dirección de Planificación en el formato establecido por la misma.

La ejecución del mismo se ha realizado en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados al mes de noviembre se encuentran:

- La entrega de 701 tarjetas a nuevos beneficiarios de Transferencias Monetarias y Subsidios Focalizados.

- 370, 031 hogares miembros han sido orientados a través de las Escuelas de Familias con el tema "Prevención de la Tuberculosis”.

- 409,322 familias beneficiarias fueron visitadas según el esquema de Visitas Domiciliarias con el tema Formación Humana y Conciencia Ciudadana.

- 11,083 miembros de  familias Prosoli fueron capacitados en educación técnico laboral.

Con este informe, se pone a disposición de la Sociedad y público en General las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de los principios de transparencia y calidad.

  - Transferencias condicionadas y subsidios focalizados

Las transferencias condicionadas son tres: “Comer es Primero”, “Bono Escolar Estudiando Progreso” y el “Incentivo a la Asistencia Escolar”.

- La transferencia “Comer es Primero” (CeP) es condicionada para los hogares con niños menores de 5 años o mujeres embarazadas a la asistencia a los servicios de salud. Otorga una ayuda económica mensual de ochocientos veinticinco pesos (RD$825.00) a cada jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada. Su objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en situación de pobreza con la condición que la futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente al médico a los niños del núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.

- La transferencia “Incentivo a la Asistencia Escolar” (ILAE) es condicionada y dirigida exclusivamente a los hogares con miembros en edad escolar que se matriculan y asisten al nivel básico.  Otorga una ayuda económica mensual, pagada bimestralmente, durante el período de clases, de ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde primer hasta octavo curso de educación básica para la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y otros. Su objetivo es contribuir a la disminución de la deserción escolar.

- El “Bono Escolar Estudiando Progreso” (BEEP) está dirigido a los integrantes de familias beneficiarias que asisten al nivel medio. Es un incentivo mensual pagado bimestralmente de RD$500.00 por cada joven de hasta 21 años que curse el primero o segundo del bachillerato; RD$750.00 por los que estén matriculados y asistan al tercero y cuarto, y RD$1,000.00 por los que están en estos últimos cursos en la modalidad técnico profesional, para que la familia adquiera alimentos de la canasta básica, contribuyendo con ello a disminuir la deserción escolar.

Los sectores de salud y educación a través de sus autoridades y su personal son responsables de emitir la información sobre la asistencia que sirve como base para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades sea por vía electrónica o por medios impresos.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad (PS).

| Indicador de Producto: 698,429 reciben transferencias monetarias condicionadas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar transferencia mensual para apoyo alimentario (CeP) a 730,429 hogares. | 724,156 Familias recibieron $825 de la Transferencia Monetaria Comer Es Primero la cual asciende a un monto de RD$ $597,428,700.00 | 99.14 |
| Realizar transferencia mensual de subsidio para la compra de combustible para uso doméstico (BONOGAS) de 848,115 hogares. | 870,161 Familias recibieron $228 de subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas), la cual asciende a un monto de RD$ 198,396,708.00 | 102.59 |
| Realizar transferencia mensual del subsidio al consumo eléctrico (BONOLUZ) de 510,050. | 461,967 Familias recibieron el subsidio al consumo de la Energía Eléctrica (Bono Luz), la cual asciende a un monto de RD$ 177,812,715.96 | 90.57 |

4.2 Acompañamiento familiar

El acompañamiento familiar es un proceso socioeducativo realizado por un enlace familiar seleccionado en la comunidad y capacitado al efecto.

El proceso se realiza mediante sesiones mensuales coordinadas por el enlace familiar y con participación de la familia de acuerdo a los lineamientos metodológicos y los materiales didácticos que serán entregados por el Programa.

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

| Indicador de Producto: 709,429 familias PROSOLI, asisten a las Escuelas de Familias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| 709,429 Familias PROSOLI orientadas en “Prevención de Tuberculosis", a través de las Escuelas de Familias. | 370,031 hogares miembros han sido orientados a través de las Escuelas de Familias con el tema "Prevención de Cáncer de Mamas". | 52.16 |
| 709,429 Familias PROSOLI intervenidas a través de las Visitas Domiciliarias con el tema “Formación Humana y Conciencia Ciudadana”. | 409,322 familias beneficiarias fueron visitadas según el esquema de visitas domiciliarias con el tema “Formación Humana y Conciencia Ciudadana”. | 57.70 |

RESULTADOS POR COMPONENTES

Los siete componentes que se presentan a continuación, tienen como fin construir y fortalecer en las familias que se encuentran en situaciones de pobreza extrema y moderada la capacidad de gestionar su propio desarrollo para superar su estado de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

Salud Integral

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida las intervenciones van dirigidas a:

- Orientar a los padres, madres y tutores sobre la atención primaria en salud y los servicios que ofrecen las Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAP's).

- Apoyar al sistema de salud creando conciencia en los padres y madres sobre la importancia de la prevención de la morbi-mortalidad infantil, a través del control médico regular, en particular el control de vacunas, peso y talla, así como la higiene y nutrición adecuadas, incluida la aplicación de las dosis de las vitaminas indicadas.

- Orientar a las familias sobre la necesidad de atención médica especial a las adolescentes embarazadas y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes.

- Promover que las mujeres se hagan periódicamente la prueba de Papanicolau y de mamas, que utilicen métodos anticonceptivos bajo control médico, la lactancia materna y prácticas de higiene y nutrición.

- Promover que los grupos de personas envejecientes y con alguna discapacidad reciban la asistencia médica, educativa y psicológica requerida, así como atención a sus condiciones especiales.

| Indicador de Producto: 30,000 Miembros de familias PROSOLI han recibido por lo menos un chequeo odontológico u oftalmológico. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar chequeo odontológico a través de los operativos Sonrisa Feliz a 11,896 miembros Familias beneficiarias. | 7,583 miembros de familias beneficiarias recibieron chequeo odontológico a través del operativo Sonrisa Feliz. | 63.74 |
| Realizar chequeo oftalmológico a través de los operativos Mirada Feliz a 2,265 miembros de familias beneficiarias | 2,090 miembros de familias beneficiarias recibieron chequeo oftalmológico a través del operativo Mirada Feliz. | 92.27 |

| Indicador de Producto: 5,000 Adolescentes de 13 a 17 años capacitadas sobre Prevención de embarazo con el "Proyecto Bebe Piénsalo Bien" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar jornadas de capacitación sobre prevención de embarazos y entrega de simulador de bebé a 501 adolescentes y jóvenes. | 918 adolescentes y jóvenes recibieron jornadas de capacitación sobre prevención de embarazos y entrega de simulador de bebé. | 183 |

| Indicador de Producto: 2,000 padres o tutores de adolescentes intervenidos capacitados en estrategias para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar capacitaciones a 337 padres y madres de adolescentes sobre estrategias para abordar temas de educación sexual con sus hijos/as. | 419 padres y madres de adolescentes recibieron capacitaciones sobre estrategias para abordar temas de educación sexual con sus hijos/as. | 124.3 |

Educación

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar”, la cual tiene como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobre edad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y técnico vocacional.

| Indicador de Producto: 192,000 miembros adolescentes y jóvenes asisten regularmente a la escuela y están alfabetizados. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Motivar 63,684 jóvenes a permanecer en la escuela. | 8,068 jóvenes fueron motivados a permanecer en la escuela. | 12.67 |

| Indicador de Producto: 181,778 Jóvenes y niños de familias beneficiarias reciben refuerzo escolar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Impartir refuerzo escolar a 61,024 jóvenes y niños de familias beneficiarias. | 47,036 jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar. | 77.1 |
| Diseñar, publicar y distribuir 5,718 cartillas de "Técnicas de Aprendizaje" a beneficiarios PROSOLI. | 5,717 cartillas de “Técnicas de Aprendizaje” diseñadas, publicadas y distribuidas a miembros beneficiarios PROSOLI. | 99.1 |

Formación Humana y Conciencia Ciudadana

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

| Indicador de Producto: 200,000 Niños, Niñas y Adolescentes Involucrados en el Movimiento Progresando en Valores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Involucrar 111,219 Niños, Niñas y Adolescentes en el Movimiento Progresando en Valores. | 75,545 Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el Movimiento Progresando en Valores. | 67.92 |
| Realizar 2 jornadas de capacitación, orientación y concienciación con Provinciales, Gestores, Supervisores, Enlaces, Facilitadores y Animadores del Movimiento. | 1 jornada de capacitación, orientación y concienciación realizada con Provinciales, Gestores, Supervisores, Enlaces, Facilitadores y Animadores del Movimiento. | 50 |
| Realizar encuentros formativos y recreativos del Movimiento en las comunidades y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) del Programa Progresando con Solidaridad con 123,663 NNA. | 80,610 NNA integrados a encuentros formativos y recreativos del Movimiento en las comunidades y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) del Programa Progresando con Solidaridad. | 65.19 |

| Indicador de Producto: 100 Grupos Artísticos, Recreativos, Deportivos y Culturales Formados con los Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el Movimiento Progresando en Valores. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Identificar 17 comunidades y Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) para el establecimiento de grupos artísticos, recreativos, deportivos y culturales del Movimiento Progresando en Valores. | 13 comunidades y Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) para el establecimiento de grupos artísticos, recreativos, deportivos y culturales del Movimiento Progresando en Valores. | 75.5 |
| Establecer grupos con 45,166 Niños, Niñas y Adolescentes Multiplicadores contra el abuso infantil en las comunidades y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 39,068 niños, niñas y adolescentes multiplicadores contra el abuso infantil en las comunidades y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | 86.5 |

| Indicador de Producto: 666,868 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 204,542 miembros de familias PROSOLI en al menos dos iniciativas comunitarias. | 158,344 miembros de familias PROSOLI han sido integrados en al menos dos iniciativas comunitarias. | 77.41 |
| Involucrar a 60,666 miembros de familias en 100 comunidades a través del proyecto Bibliobicis. | 45,235 miembros de familias involucrados en 100 comunidades a través del proyecto Bibliobicis. | 74.56 |
| Intervenir 2,615 miembros de familias beneficiarias a través de los encuentros socioeducativos. | 2,408 miembros de familias beneficiarias intervenidos a través de los encuentros socioeducativos. | 92.1 |
| Intervenir 44,183 miembros de familias a través de 100 puestos rodantes de intercambio de libros (Libro a Libro). | 33,127 miembros de familias intervenidos a través de 100 puestos rodantes de intercambio de libros (Libro a Libro). | 74.98 |
| Integrar a 3,351 familias a través de la creación y fortalecimiento de 100 "Clubes de Lectura en Familia". | 2,892 familias fueron integradas a través de la creación y fortalecimiento de 100 “Clubes de Lectura en Familia” | 86.3 |
| Reforzar los valores a 24,000 niños/as y adolescentes miembros de familias a través del programa "La Hora del Cuento". | 23,417 niños/as y adolescentes miembros de familias reforzados a través del programa “La Hora del Cuento”. | 97.57 |
| Involucrar 69,727 miembros de familia en 80 "Rincones de Valores" localizados en los Centros Comunitarios. | 51,265 miembros de familia involucrados en 80 “Rincones de Valores” localizados en los Centros Comunitarios. | 73.52 |

| Indicador de Producto: 216,933 miembros de familias PROSOLI participan en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 6,916 miembros de familias PROSOLI en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. | 6,095 miembros de familias integrados en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. | 88.13 |
| Integrar a 525 miembros envejecientes de familias beneficiarias en 50 encuentros "Tarde Feliz" en sus comunidades. | 557 miembros envejecientes de familias beneficiarias integrados en 50 encuentros “Tarde Feliz” en sus comunidades. | 106.1 |
| Capacitar 600 jóvenes a través del proyecto "Apúntate a Jugar" (Acuerdo Vepensa-CocaCola) | 1,096 jóvenes capacitados a través del proyecto “Apúntate a Jugar” (Acuerdo Bepensa-Coca Cola” | 182.6 |
| Integrar 1,749 miembros de familias beneficiarias en los "Cine Fórum" con películas sobre Valores. | 1,616 miembros de familias beneficiarias integrados en los “Cine Fórum” con películas sobre Valores. | 92.4 |
| Integrar 34,699 miembros con discapacidad o envejecientes en iniciativas educativas y/o de inclusión. | 20,267 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión | 58.41 |

| Indicador de Producto: Jóvenes participan en iniciativas comunitarias, han sido informados en herramientas para el manejo de sus conflictos de manera pacífica, concientizados en violencia intrafamiliar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar a 95,617 jóvenes miembros de PROSOLI en el Programa de Prevención de Violencia y Prevención de Drogas "De Gira por la Paz". | 7,183 jóvenes miembros de PROSOLI orientados en el Programa de Prevención de Violencia y Prevención de Drogas "De Gira por la Paz". | 7.51 |

| Indicador de Producto: 192,000 Jóvenes orientados en valores a través de la Campaña "Bien por ti". |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 121,822 adolescentes y jóvenes en valores. | 59,741 jóvenes y adolescentes orientados en valores. | 49.04 |

| Indicador de Producto: Guías juveniles capacitados en liderazgo juvenil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar Talleres de Liderazgo a 4,875 jóvenes. | 3,081 Jóvenes participan en talleres de liderazgo | 63.2 |

| Indicador de Producto: 698,429 Familias PROSOLI orientadas en la prevención de violencia intrafamiliar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar a 663 miembros de familias beneficiarias sobre relación padres e hijos a través de los diálogos comunitarios. | 578 miembros de familias beneficiarias orientados sobre la relación padres e hijos a través de diálogos comunitarios | 87.18 |
| Formar 1,700 beneficiarios en Redes de Familias de Paz. | 361 beneficiarios han sido formados en Redes de Familias de Paz. | 21.23 |

| Indicador de Producto: 8,000 Hombres Líderes de Familias de Paz promoviendo nueva masculinidad y respeto a la mujer. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar jornadas de capacitación a 6,067 hombres miembros de familias como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer. | 2,061 hombres miembros de familias capacitados como multiplicadores para la promoción de la paz y el respeto a la mujer. | 33.97 |

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONGs y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

| Indicador de Producto: 89,700 Familias PROSOLI disponen de terreno producen alimentos para autoconsumo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 21,750 familias en la producción en huertos familiares. | 10,412 familias han sido capacitadas en la producción en huertos familiares. | 47.87 |
| Entregar gallinitas ponedoras a 7,432 familias PROSOLI. | 780 familias PROSOLI recibieron gallinitas ponedoras. | 10.50 |

| Indicador de Producto: 100,000 Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Entregar insumos a 100 familias para la producción de abono orgánico a través de la lombricultura. | 180 familias beneficiarias recibieron material para la producción de abono orgánico a través de la lombricultura. | 180.0 |
| Entregar insumos 750 familias para la producción de chinola para la venta. | 950 familias recibieron insumos para la producción de chinola para la venta. | 126.67 |
| Entregar insumos a 2,235 familias para la producción de cereza para el procesamiento de frutas. | 1,975 familias recibieron insumos para la producción de cereza para el procesamiento de frutas. | 88.37 |
| Coordinar 18 acuerdos con empresas para Inserción Laboral. | 8 acuerdos fueron coordinados con empresas para Inserción Laboral de beneficiarios PROSOLI capacitados en los CCPPs. | 44.44 |
| Entrevistar 450 jóvenes por empresas. | 410 jóvenes fueron entrevistados para la inserción laboral en diversas empresas. | 91.11 |
| Coordinar 25 acuerdos Vicepresidencia con el Sector Privado. | 21 acuerdos fueron coordinados entre la VP y el Sector Privado. | 84 |

| Indicador de Producto: 20 Grupos de Cooperativas formadas y fortalecidas, con miembros de las familias beneficiarias capacitadas e integradas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar 13 talleres de capacitación de nuevos y actuales integrantes de las cooperativas. | 13 talleres de capacitación fueron realizados a los nuevos y actuales integrantes de las cooperativas. | 100.0 |
| Integrar 102 jóvenes en cooperativas. | 102 jóvenes han sido integrados en cooperativas. | 100.0 |
| Integrar a 857 personas en Cooperativas actuales. | 857 personas fueron integradas en Cooperativas actuales. | 100.0 |
| Organizar 19 unidades productivas de las provincias en cooperativas con participación y protagonismo de las mismas. | 19 unidades productivas de las provincias fueron organizadas con participación y protagonismo de las mismas. | 100.0 |

| Indicador de Producto: Líneas de producción artesanal definidas y fortalecidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Insertar 4 líneas artesanales en el mercado. | 7 líneas artesanales fueron insertadas en el mercado. | 175.0 |
| Implementar 4 puntos de ventas y/o exhibición. | 13 puntos de ventas fueron implementados. | 325 |
| Despachar 8 pedidos de la Línea Cayena. | 5 pedidos de la Línea Cayena fueron despachados. | 62.5 |

| Indicador de Producto: Jóvenes vinculados a la formación laboral y técnica mejoran condición de vida. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Vincular 3,500 jóvenes a capacitación en oficios técnicos. | 3,563 jóvenes capacitados en oficios técnicos. | 101.8 |

| Indicador de Producto: 120,500 miembros/as de las familias Progresando con Solidaridad reciben capacitación Técnico Laboral. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 39,673 miembros/as de familias PROSOLI en educación Técnico Laboral. | 27,802 miembros de familias PROSOLI han sido capacitados en educación Técnico-Vocacional. | 70.1 |

| Indicador de Producto: Miembros/as de las familias Progresando con Solidaridad vinculados en iniciativas de emprendedurismo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 5,000 miembros de familias en grupos de ahorro. | 4,634 miembros de familias integrados en grupos de ahorro. | 92.68 |
| Aperturar 1,750 cuentas de ahorro por grupos de ahorro formados. | 2,199 cuentas de ahorro aperturadas a través de grupos de ahorro | 126.6 |
| Orientar a 20,000 miembros de familias beneficiarias en Emprendimiento a través de talleres en las comunidades PROSOLI | 661 miembros de familias beneficiarias orientadas en Emprendimiento a través de talleres en comunidades PROSOLI | 3.30 |

| Indicador de Producto: 192,000 Jóvenes informados en nutrición saludable. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 3,648 guías sobre Nutrición Saludable. | 1,546 guías capacitados sobre Nutrición Saludable. | 42.38 |
| Orientar a 147,276 beneficiarios sobre Nutrición Saludable. | 5,155 beneficiaros fueron orientados sobre Nutrición Saludable. | 3.5 |

| Indicador de Producto: Mujeres embarazadas, niños de 6 a 60 meses y envejecientes son beneficiados con soporte nutricional. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Entregar el Micronutriente en Polvo Chispitas Solidarias en UNAPs a 46,637 niñas y niños de 6 a 59 meses. | Fue entregado el Micronutriente en Polvo Chispitas Solidarias en UNAPs a 7,534 niños y niñas de 6 a 59 meses. | 16.15 |
| Entregar Chispitas Solidarias-MNP y/o Progresina a 10,809 mujeres embarazadas y puérperas (hasta dos meses). | Fueron entregadas Chispitas Solidarias-MNP y/o Progresina a 1,124 mujeres embarazadas y puérperas (hasta dos meses). | 10.40 |
| Entregar unidades de Progresina-ACF a través de UNAP a 3,844 niños y niñas de 6 a 59 meses en riesgo de desnutrición aguda. | Fueron entregadas unidades de Progresina-ACF a través de UNAP a 2,218 niños y niñas de 6 a 59 meses en riesgo de desnutrición aguda. | 57.70 |

Identificación ciudadana

Progresando con Solidaridad considera de vital importancia para el crecimiento integral de las familias, desarrollar actividades de identificación y cedulación de la población, con el objetivo de normalizar su situación.

| Indicador de Producto: 192,000 Jóvenes orientados sobre los derechos y deberes que se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y dónde normalizar su situación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 75,110 jóvenes sobre los derechos y deberes que se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y dónde normalizar su situación. | 18,127 jóvenes orientados sobre los derechos y deberes que se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y dónde normalizar su situación. | 24.13 |

Acceso a TICs

| Indicador de Producto: 15,000 Jóvenes vinculados en alfabetización digital. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Insertar a 3,532 jóvenes en los cursos de alfabetización digital que ofrecen los CTC, CCPP y CCI. | 2,936 jóvenes fueron insertados en los cursos de alfabetización digital que ofrecen los CTC, CCPP y CCI. | 83.13 |
| Motivar a 25,000 miembros para que accedan a los cursos de TIC | 13,463 miembros motivados para que accedan a los cursos de TIC | 53.85 |
| Inscribir 4,300 mujeres y niñas en ofertas de los CTC. | 2,284 mujeres y niñas inscritas en ofertas de los CTC. | 53.12 |

Habitabilidad y protección al medio ambiente

El Programa Progresando con Solidaridad pone énfasis especial en la protección al medio ambiente de parte de cada miembro de las Familias Progresando.

| Indicador de Producto: 781,304 miembros de familias involucrados/as en iniciativas de protección del Medio Ambiente. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % |
| Gestionar con el Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de 264,150 plantas de árboles frutales y ornamentales. | 109,070 árboles gestionados con el Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de plantas de árboles frutales y ornamentales. | 41.29 |
| Distribuir 109,070 plantas de árboles frutales y ornamentales (Arboles del Progreso) a familias orientadas en Escuelas de Familia. | 51,668 plantas de árboles frutales y ornamentales (Arboles del Progreso) fueron distribuidas a familias orientadas en Escuelas de Familia. | 47.37 |

| Indicador de Producto: 192,000 Adolescentes y jóvenes Informados en protección y cuidado al medio ambiente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % |
| Integrar 67,000 jóvenes en iniciativas de medio ambiente, a través del proyecto: Juventud Verde | 3,658 jóvenes integrados en iniciativas de medio ambiente, a través del proyecto: Juventud Verde. | 5.46 |

Indicadores en 0% de cumplimiento:

| Dirección de Capacitación | - Habilitar 8 Salones de Belleza Progresando (organizados en cooperativas). - Inaugurar 5 nuevos CCPPs ya equipados. |
| --- | --- |
| Jóvenes Progresando | - Producir largometraje “Yo decido Esperar”. |
| Familias en Paz | - Integrar 583 beneficiarios en Redes Locales de Prevención de Violencia. |
| Dirección de Proyectos Sociales | - Aperturar 4 líneas nuevas de la línea textil Cayena. |
| Unidad de Género e Inclusión Financiera | (No se ha recibido reporte) |
| Dirección Regional Norcentral | (No se ha recibido reporte) |
| Dirección de Vinculación Interinstitucional | - Entregar unidades de Progresina a 4,500 personas envejecientes. |