Unidad de Seguimiento

Dirección de Planificación y Seguimiento

Unidad de Seguimiento

Dirección de Planificación y Seguimiento

informe TRIMESTRAL

RESULTADOS ENERO-MARZO 2015

informe TRIMESTRAL

RESULTADOS ENERO-MARZO 2015

INTRODUCCION

El presente documento presenta los resultados obtenidos durante el trimestre de enero-marzo del año 2015 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, el cual fue consolidado por la Dirección de Planificación en el formato establecido por la misma.

La ejecución del mismo se ha realizado en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados en el trimestre enero-marzo se encuentran:

- 715,939 familias recibieron la transferencia monetaria Comer Es Primero para la compra de alimentos.

- 227,782 familias recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE).

- 106,884 familias recibieron el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP).

- 867,637 familias recibieron subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas).

- 12,350 niños/as de 0 a 2 años de edad verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día durante el  período noviembre- diciembre del año 2014. De estos 11,383 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas.

- 54,009 niños/as de 3 a 5 años de edad verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día durante el período julio- diciembre del año 2014. De estos 48,681 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas.

- 3,248 embarazadas miembras de familias PROSOLI verificadas en controles de salud, vacunación y alimentación al día. De estas 3,166 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas.

- 24,159 integrantes de familias Progresando con Solidaridad fueron capacitados en acciones técnico- vocacional, impartidas a través de los 35 Centros de Capacitación y Producción de Progresando con Solidaridad, y con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

- 21,184 familias capacitadas en la producción de huertos familiares en comunidades de Barahona, Espaillat, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, San Juan, Baní, Azua, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Vega, San Francisco de Macorís, Higüey, Dajabón y Montecristi, en las cuales las familias recibieron  insumos y varios tipos de semillas tales como: lechuga, espinaca, rábano, repollo y cilantro para la producción, el autoconsumo o la venta. Este proceso fue desarrollado  con la colaboración del personal de campo del Programa Progresando Con Solidaridad y técnicos del Ministerio de Agricultura.

- 6,903 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda  recibieron Progresina como parte de su tratamiento a través de las UNAP's.

- 3,707 miembros PROSOLI integrados a la estrategia nacional de alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo"

Con este informe, se pone a disposición de la Sociedad y público en General las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de los principios de transparencia y calidad.

# TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Y SUBSIDIOS FOCALIZADOS

Las transferencias condicionadas son tres: “Comer es Primero”, “Bono Escolar Estudiando Progreso” y el “Incentivo a la Asistencia Escolar”.

- La transferencia “Comer es Primero” (CeP) es condicionada para los hogares con niños menores de 5 años o mujeres embarazadas a la asistencia a los servicios de salud. Otorga una ayuda económica mensual de ochocientos veinticinco pesos (RD$825.00) a cada jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada. Su objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en situación de pobreza con la condición que la futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente al médico a los niños del núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.

- La transferencia “Incentivo a la Asistencia Escolar” (ILAE) es condicionada y dirigida exclusivamente a los hogares con miembros en edad escolar que se matriculan y asisten al nivel básico.  Otorga una ayuda económica mensual, pagada bimestralmente, durante el período de clases, de ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde primer hasta octavo curso de educación básica para la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y otros. Su objetivo es contribuir a la disminución de la deserción escolar.

- El “Bono Escolar Estudiando Progreso” (BEEP) está dirigido a los integrantes de familias beneficiarias que asisten al nivel medio. Es un incentivo mensual pagado bimestralmente de RD$500.00 por cada joven de hasta 21 años que curse el primero o segundo del bachillerato; RD$750.00 por los que estén matriculados y asistan al tercero y cuarto, y RD$1,000.00 por los que están en estos últimos cursos en la modalidad técnico profesional, para que la familia adquiera alimentos de la canasta básica, contribuyendo con ello a disminuir la deserción escolar.

Los sectores de salud y educación a través de sus autoridades y su personal son responsables de emitir la información sobre la asistencia que sirve como base para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades sea por vía electrónica o por medios impresos.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad (PS).

| Indicador de Producto: 775,764 reciben transferencias monetarias condicionadas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar transferencia mensual para apoyo alimentario (CeP) a 765,225 hogares. | 715,939 familias recibieron $825 de la Transferencia Monetaria Comer Es Primero la cual asciende a un monto de RD$ $590, 549,675.00. | 93.56% |
| Realizar transferencia bimestral para el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) a 230,744 hogares. | 227,782 familias recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) la cual asciende a un monto de RD$ $154, 938,300. | 98.72% |
| Realizar transferencia bimestral para el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) a 109,677 hogares. | 106,884 familias recibieron el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) la cual asciende a un monto de RD$ $156, 001,000. | 97.45% |
| Realizar transferencia mensual de subsidio para la compra de combustible para uso doméstico (BONOGAS) de 848,115 hogares. | 867,637 familias recibieron $228 de subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas), la cual asciende a un monto de RD$ 197,821,236.00 | 102.30% |
| Realizar transferencia mensual del subsidio al consumo eléctrico (BONOLUZ) de 510,050. | 461,079 familias recibieron el subsidio al consumo de la Energía Eléctrica (Bono Luz), la cual asciende a un monto de RD$ 177,482,331.12 | 90.40% |

Las familias que reciben la Transferencia Monetaria Comer Es Primero no superaron el 93.56%, debido a que la relación de suspensiones de hogares alcanzó 12,690 casos sancionados  por las siguientes condiciones: incumplimiento por parte del hogar al proceso de verificación de corresponsabilidades u hogar  no localizado al momento del personal de campo dirigirse a verificar la corresponsabilidad del hogar.

Otros elementos que influyeron en el resultado de la transferencia Comer Es Primero corresponden a los reportes de verificación en campo, en los cuales se confirman hogares con jefes fallecidos o fuera del país. Así como también  a los reportes de la Administradora de Subsidios Sociales, los cuales informan sobre plásticos cancelados, bandas dañadas, entre otros.

En relación al Incentivo a la Asistencia Escolar, según el nuevo manual de procedimientos, si un beneficiario  de ILAE incumple con la corresponsabilidad en educación se afecta a cualquier otro miembro del mismo hogar que recibe  el incentivo, hecho por el cual el resultado no alcanzó su cumplimiento total.

Por otro lado los reportes realizados por el Ministerio de Educación muestran que el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) no fue recibido por el total de las familias planificadas por razones de abandono o inasistencia a los centros educativos correspondientes.

La disminución en Bono Luz obedece a las novedades por verificación en campo, según Comer es Primero, y al hecho de que en ese subsidio no se han producido nuevas inclusiones.

# ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR

El acompañamiento familiar es un proceso socioeducativo realizado por un enlace familiar seleccionado en la comunidad y capacitado al efecto.

El proceso se realiza mediante sesiones mensuales coordinadas por el enlace familiar y con participación de la familia de acuerdo a los lineamientos metodológicos y los materiales didácticos que serán entregados por el Programa.

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

| Indicador de Producto: 688,700 familias PROSOLI integradas a intervenciones de acompañamiento socioeducativo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 688 ,700 familias beneficiarias en el tema “Prevención de las enfermedades de la Cavidad Oral” a través del esquema de Escuelas de Familias. | 458,421 familias beneficiarias fueron orientadas en el tema “Prevención de las enfermedades de la Cavidad Oral” a través del esquema de Escuelas de Familias en el mes de febrero. | 66.56% |
| Orientar 688,700 familias beneficiarias en el tema “Prevención de la depresión y la demencia” a través del esquema de Escuelas de Familias. | 310,758 familias beneficiarias fueron orientadas en el tema “Prevención de la depresión y la demencia” a través del esquema de Escuelas de Familias en el mes de marzo. | 45.12% |
| Orientar 650,000 familias beneficiarias en el tema “Acceso a Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)” a través del esquema de Visitas Domiciliarias. | 460,071 familias beneficiarias fueron orientadas en el tema “Acceso a Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)” a través del esquema de Visitas Domiciliarias en el mes de febrero. | 70.78% |
| Orientar 650,000 familias beneficiarias en el tema “Acceso a Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)” a través del esquema de Visitas Domiciliarias. | 427,266 familias beneficiarias fueron orientas en el tema “Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente: Asegurando la protección, seguridad e integridad física de la familia y su entorno” a través del esquema de Visitas Domiciliarias en el mes de marzo. | 65.63% |

Las intervenciones de acompañamiento socioeducativo realizadas en el trimestre enero-marzo muestran una ejecución menor al 80%, explicada por la falta de seguimiento de parte de los supervisores de enlace hacia los enlaces familiares voluntarios en lo que se refiere a las visitas domiciliarias, así como también  por falta de oportunidades de mejora en cuanto a la planificación del trabajo.

1,337 Miembros del personal operativo fueron capacitados en  temas de Prevención de Enfermedades de la Cavidad Oral y Prevención de la Depresión y la Demencia para ser multiplicadores en las Escuelas de Familias, por un equipo de médicos dirigidos por la Unidad de Educación y Prevención en Salud. El área ha notificado que los supervisores convocados no están asistiendo a los talleres por lo que la meta de supervisores de campo capacitados en temas de salud para impartir Escuelas de Familias, no ha alcanzado los 2,000 colaboradores.

RESULTADOS POR COMPONENTES

Los siete componentes que se presentan a continuación, tienen como fin construir y fortalecer en las familias que se encuentran en situaciones de pobreza extrema y moderada la capacidad de gestionar su propio desarrollo para superar su estado de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

- IDENTIFICACIÓN

Progresando con Solidaridad considera de vital importancia para el crecimiento integral de las familias, desarrollar actividades de identificación y cedulación de la población, con el objetivo de normalizar su situación.

| Indicador de Producto: 688,703 familia beneficiaria PROSOLI orientado sobre los derechos y deberes que se desprenden de poseer documento de identificación acta de nacimiento y cédula. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 1,300 nuevos guías para orientar a beneficiarios en identidad. | 1,322 nuevos guías juveniles capacitados para orientar familias Prosoli sobre los derechos y deberes que se desprenden de poseer documentos de identificación: acta de nacimiento y cédula. | 101.69% |

Los 1,322 guías juveniles fueron capacitados a través de talleres de formación organizados por la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad, en los que se les instruyó sobre la importancia de poseer documentos de identidad y electoral y dónde pueden ser apoyados aquellos miembros PROSOLI que presentan dificultades para la obtención de los mismos. La convocatoria de estos guías fue realizada gracias al apoyo de los supervisores de campo y los supervisores provinciales de las zonas en que se realizaron los talleres: provincia San José de Ocoa, Bahoruco, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

| Indicador de Producto: 688,703 familia beneficiaria PROSOLI orientado sobre los derechos y deberes que se desprenden de poseer documento de identificación acta de nacimiento y cédula. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Organizar 640 jóvenes en 34 redes juveniles para trabajar en el acompañamiento en el proceso de identificación. | 641 jóvenes organizados en 34 redes juveniles para trabajar en el acompañamiento en el proceso de identificación. | 100% |

| Indicador de Producto: 688,703 familia beneficiaria PROSOLI orientado sobre los derechos y deberes que se desprenden de poseer documento de identificación acta de nacimiento y cédula. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 21,800 jóvenes sobre los derechos y deberes que se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y dónde normalizar su situación. | 10,017 jóvenes y adolescentes orientados en la importancia de poseer documentos de identidad a través de la metodología "orientación joven a joven" a cargo de los guías juveniles. | 45.94% |

- SALUD INTEGRAL

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida las intervenciones van dirigidas a:

- Orientar a los padres, madres y tutores sobre la atención primaria en salud y los servicios que ofrecen las Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAP's).

- Apoyar al sistema de salud creando conciencia en los padres y madres sobre la importancia de la prevención de la morbi-mortalidad infantil, a través del control médico regular, en particular el control de vacunas, peso y talla, así como la higiene y nutrición adecuadas, incluida la aplicación de las dosis de las vitaminas indicadas.

- Orientar a las familias sobre la necesidad de atención médica especial a las adolescentes embarazadas y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes.

- Promover que las mujeres se hagan periódicamente la prueba de Papanicolau y de mamas, que utilicen métodos anticonceptivos bajo control médico, la lactancia materna y prácticas de higiene y nutrición.

- Promover que los grupos de personas envejecientes y con alguna discapacidad reciban la asistencia médica, educativa y psicológica requerida, así como atención a sus condiciones especiales.

| Indicador de Producto: 89,290 Niños/as menores de 6 años de familias PROSOLI verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Verificar 12,579 niños/as de 0 a 2 años de edad en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. | 12,350 niños/as de 0 a 2 años de edad verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día durante el período noviembre- diciembre del año 2014. De estos 11,383 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas. | 98.20% |
| Verificar 55,440 niños/as de 3 a 5 años de edad en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. | 54,009 verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día durante el período julio- diciembre del año 2014. De estos 48,681 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas. | 97.40% |

| Indicador de Producto: 12,000 Embarazadas miembras de familias PROSOLI con controles de salud, vacunación y alimentación al día. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Verificar 3,275 embarazadas miembras de familias PROSOLI en controles de salud, vacunación y alimentación al día. | 3,248 embarazadas miembras de familias PROSOLI verificadas en controles de salud, vacunación y alimentación al día. De estas 3,166 cumplieron con las corresponsabilidades establecidas. | 99.20% |

| Indicador de Producto: 30,000 Miembros de familias PROSOLI han recibido por lo menos un chequeo odontológico u oftalmológico. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar chequeo odontológico a través de los operativos Sonrisa Feliz a 2,500 miembros Familias beneficiarias. | 2,534 miembros beneficiarios integrados en operativos odontológicos "Sonrisa Feliz". | 101.36% |
| Realizar chequeo oftalmológico a través de los operativos Mirada Feliz a 5,000 miembros de familias beneficiarias | 4,509 miembros beneficiarios integrados en operativos oftalmológicos "Mirada Feliz". | 90.18% |

En los operativos médicos Mirada y Sonrisa Feliz realizados en Samaná y Sánchez a finales del mes de enero fueron atendidas en chequeos oftalmológicos 1,016 personas, de las cuales el 66.9% fueron mujeres y el 34.1% fueron personas mayores de 51 años de edad. 464 personas fueron beneficiadas con lentillas para la visión. En la relación de pacientes por tratamiento de chequeos odontológicos, 301 recibieron tratamientos de profilaxis, 84 de operatoria y 153 de cirugía. Por otra parte 189 personas fueron atendidas a través de exámenes de audiometría.

En el mes de febrero estos operativos fueron llevados a las provincias La Romana y San Pedro de Macorís. En estos fueron atendidas 2,477 personas en oftalmología y 908 en odontología. 1,074 atendidos fueron beneficiados con lentillas para la visión y 371 fueron atendidos a través de exámenes de audiometría. En los procesos odontológicos 599 personas recibieron profilaxis, 116 operatoria y 193 cirugía. Estas jornadas fueron realizadas en Las Terrenas, Santa Bárbara de Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, Sánchez y Nagua.

| Indicador de Producto: 192,000 Adolescentes y jóvenes de familias Progresando orientadas en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Organizar 260 jóvenes en redes para la prevención de embarazo en adolescentes. | 267 jóvenes organizados en redes para la prevención de embarazo en adolescentes. | 102.69% |

En la formación de estas redes participaron beneficiarios del programa, supervisores de enlaces y enlaces familiares. El objetivo de las mismas es articular a jóvenes en la red de prevención de embarazo para realizar aportes significativos en la prevención de embarazo en la adolescencia dentro de sus comunidades.

| Indicador de Producto: 192,000 Adolescentes y jóvenes de familias Progresando orientadas en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 1,200 adolescentes y jóvenes a través del proyecto “Bebé Piénsalo Bien” | 1,175 adolescentes y jóvenes de 12 a 17 fueron orientados sobre prevención de embarazo e ITS con la experiencia vivencial del uso de un simulador de bebé a través del proyecto Bebe Piénsalo Bien. | 97.91% |
| Orientar 750 padres, madres y tutores de adolescentes orientados en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas a través del proyecto Bebé Piénsalo Bien. | 340 padres, madres y tutores de adolescentes orientados en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas a través del proyecto Bebé Piénsalo Bien. | 45.33% |

Estas orientaciones se realizan a través de la metodología de escucha y participación activa, analizando la confrontación de los adolescentes con el tema de la sexualidad y la reflexión como proceso de aprendizaje.

| Indicador de Producto: 192,000 Adolescentes y jóvenes de familias Progresando orientadas en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 300 adolescentes en taller de Desarrollo Psico-Afectivo con la coordinación del Instituto Estancia y el Proyecto Bebe Piénsalo Bien. | 200 adolescentes integrados en taller de Desarrollo Psico-Afectivo con la coordinación del Instituto Estancia y el Proyecto Bebe Piénsalo Bien. | 66.66% |

- EDUCACIÓN

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar”, la cual tiene como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobre edad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y técnico vocacional.

| Indicador de Producto: 253,088 Jóvenes y niños de familias beneficiarias reciben refuerzo escolar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Impartir refuerzo escolar a 34,000 jóvenes y niños de familias beneficiarias. | 34,111 jóvenes y niños de familias beneficiarias. | 100.33% |
| Integrar 7,600 NNA al proyecto "Mejora tu caligrafía". | 7,618 NNA integrados al proyecto “Mejora tu caligrafía” en la Casita de la Cultura. | 100.24% |
| Integrar 7,100 NNA al proyecto "Mejora tu ortografía". | 7,177 NNA integrados al proyecto “Mejora tu ortografía”. | 101.08% |
| Integrar 5,900 NNA en lectura de cuentos. | 5,917 NNA integrados en lectura de cuentos. | 100.29% |
| Orientar y motivar 6,400 NNA a realizar sus tareas. | 6,499 NNA orientados y motivados a realizar sus tareas. | 101.54% |

Los indicadores que componente el producto del plan estratégico referente a los jóvenes y niños/as de familias beneficiarias que reciben refuerzo escolar, bajo la responsabilidad de Proyectos Socioculturales, fueron superados en más de un 100% de ejecución.

En comunidades de San Cristóbal, Haina, Monte Plata, Santiago, La Romana y Barahona; jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar con los temas: lectura, subrayado, cómo resumir, analizar, comprender, y memorizar.

La iniciativa “Mejora tu ortografía” fue llevada a la Casita de la Cultura y  a las comunidades de La Gina, Tenares en Villa Tapia, El Seibo, Azua, Samaná y La Vega y fue realizada en coordinación con los enlaces de los centros educativos en los que fue impartida.

Asimismo fueron integrados niños/as de familias beneficiarias a la lectura de cuentos en comunidades de Santiago, Hato Mayor, La Romana, Bonao, Barahona, Monte Plata, Higüey, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Villa Altagracia, Haina, Los Mameyes, Villa Duarte y el Café de Herrera  a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. Esto con el objetivo de  promover la lectura en la población rural y suburbana e incentivar el interés por el estudio. En ese mismo sentido en Haina, San Cristóbal, Monte Plata y Barahona niños/as y adolescentes fueron motivados a realizar sus tareas.

| Indicador de Producto: 577,152 Miembros de familias que reciben Incentivo a la Asistencia Escolar y Bono Escolar inscritos en la escuela. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar conferencia "Decide Correctamente" impartida por la organización "5to de Bachillerato" con la participación de 900 jóvenes que cursan 3ro y 4to de bachillerato. | 822 Jóvenes de 3ro y 4to de bachillerato de Santo Domingo y Santiago participaron en la conferencia "Decide Correctamente" impartida por la organización "5to de Bachillerato" con el fin de ofrecer orientación vocacional. | 91.33% |
| Recomendar 200 jóvenes para el "Bono de Incentivo a la Educación Superior" del MESCYT. | 145 jóvenes recomendados para el "Bono de Incentivo a la Educación Superior" del MESCYT. | 72.50% |

| Indicador de Producto: 44,790 Adultos y jóvenes de las familias del Programa Progresando con Solidaridad se alfabetizan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 6,719 miembros de familias Prosoli a la estrategia nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”. | 3,707 miembros PROSOLI integrados a la estrategia nacional de alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo". | 55.17% |

- SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONG ’s y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

| Indicador de Producto: 85,000 Familias PROSOLI involucrados en producción y comercialización agropecuaria. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 21,500 familias en la producción de huertos familiares. | 21,187 familias capacitadas en la producción de huertos familiares en comunidades de Barahona, Espaillat, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, San Juan, Baní, Azua, San Cristóbal, Hato Mayor, La Vega, San Francisco de Macorís, Higüey, Dajabón, Bonao, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Valverde, La Romana, Santiago Rodríguez y Montecristi, en las cuales las familias recibieron varios tipos de semillas tales como: lechuga, tomate, ají, berenjena, espinaca, rábano, repollo y cilantrico para el autoconsumo o la venta. Este proceso fue desarrollado con la colaboración del personal de campo del Programa Progresando Con Solidaridad y técnicos del Ministerio de Agricultura. | 98.54% |
| Capacitar e involucrar 7,500 familias en la siembra de plantas de Caoba. | 7,500 familias capacitadas e involucradas en la producción y siembra de plantas de caoba en comunidades de Barahona, Espaillat, Santiago, Puerto Plata, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Hato Mayor, Azua, La Romana, Higüey, Monte Plata, Dajabón, San Francisco de Macorís, Bonao, Nagua y Montecristi con la colaboración del personal de campo del Programa Progresando con Solidaridad y técnicos del Ministerio de Agricultura; a través del taller "Una sombra con valor dominicano", el cual consistió en un conversatorio sobre la caoba criolla. | 100% |
| Capacitar 1,500 familias en la producción de frutales. | 1,000 familias capacitadas en la producción de frutales en Puerto Plata, Santiago, Bonao, Guerra y Bayaguana. | 66.66% |
| Integrar 55 familias a la producción de hortalizas a través de invernaderos. | 55 familias integradas a la producción de hortalizas a través de invernaderos en la comunidad de Hato Damas en la provincia San Cristóbal, Arroyo Grande y Las Cuchillas en la provincia El Seibo. | 100% |
| Integrar 40 familias a la producción de peces para autoconsumo y venta. | 40 familias integradas a la producción de peces para el autoconsumo o la venta en la cooperativa Arroyo Grande. | 100% |
| Capacitar 375 familias para el cultivo de leguminosas. | 326 familias capacitadas para el cultivo de leguminosas. | 86.93% |
| Integrar 1,500 familias a la crianza avícola. | 100 familias integradas a la crianza avícola. | 6.66% |
| Capacitar 75 familias para la producción de abono a través de la lombricultura. | 75 familias capacitadas en la producción de abono a través de la lombricultura en las comunidades El Ranchito y La Yaquiza en San Francisco de Macorís. | 100% |

La producción de frutales, coordinada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar, alcanzó un 66.66% de ejecución debido a que el período de sequía obligó a reducir los planes de  capacitación y de siembra. En cuanto a la integración de familias beneficiarias a la crianza avícola (6.66%), se han continuado enfrentando dificultades con la venta de las “pollitas ponedoras”, ya que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) continúa donándolas en diversas comunidades a grupos y asociaciones pertenecientes a las mismas. Ante esta dificultad en el próximo trimestre se coordinará una reunión con el director del FEDA, a fines de concertar estrategias que permitan que las familias Prosoli sean beneficiadas con pollitas donadas o a un precio menor.

| Indicador de Producto: 100,000 Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Formar 6 cooperativas de producción y trabajo. | 5 cooperativas de producción y trabajo fueron formadas en las siguientes comunidades: La Romana, Tamayo, Jamao al Norte, Altamira y Herrera. La cooperativa de La Romana está integrada por artesanos, reposteros y beneficiarios capacitados en el área de belleza. Mientras que la cooperativa de Tamayo está conformada por beneficiarios agricultores. La finalidad de todas las cooperativas formadas a través del Programa es facilitar crédito para los micro emprendimientos de los miembros Prosoli activos en las mismas. En ese mismo sentido fueron impartidas charlas de inducción al cooperativismo en el CCPP de Yamasá en la provincia de Monte Plata; en Jamao al Norte, Espaillat; Mao, Valverde y en Baní, Peravia. | 83.33% |
| Equipar 2 Centros de Capacitación y Producción Progresando listos para inaugurar. | 2 Centros de Capacitación y Producción Progresando equipados y listos para inaugurar en Santa Bárbara en la zona de Santo Domingo y en la comunidad de Pedro Brand. | 100% |
| Referir 650 jóvenes a entrevistas laborales. | 657 jóvenes egresados de los CCPP’s y miembros de familias beneficiarias fueron referidos a entrevistas laborales con empresas que requieren personal en las siguientes vacantes o áreas: Encargado de Almacén, Operario, Servicio al Cliente, Ventas, Cajera, Costura, Electricista, Mecánico, Contabilidad y Repostería. Otras de las vacantes fueron de: reposteros y panaderos, electricistas, cajeras y facturadores en Pan Pepín; representantes de servicio al cliente en Optic; pizzeros para Pala Pizza; camareros, cocineros y servicio al cliente para el Grupo Grill; secretarias a Envasados de Agua-Arlene Báez; pasantes para Farmax a nivel nacional (El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domigo y San Cristóbal; así como para posiciones solicitadas por el Call Center Alorica. Otros perfiles fueron referidos a Propagas y a las siguientes zonas francas de Higüey: AVIAM y Caribbean Catering Services. Igualmente se remitieron perfiles de preseleccionados para vacantes en la Cámara de Cuentas. | 101.07% |
| Realizar 5 Jornadas Laborales. | 5 Jornadas Laborales realizadas. Una de ellas en Villa Juana a la cual asistieron 50 personas. En las 2 jornadas laborales realizadas en el mes de marzo se obtuvieron los siguientes resultados: San Francisco de Macorís: fueron entrevistadas 42 personas para vacantes de reparadores y montadores operarios en la empresa Macorís Shoes, así como para vacantes para operarios en la empresa Rizek Cacao. Higüey: fueron entrevistados 22 jóvenes. Estas jornadas se realizan con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de familias Prosoli, la oportunidad de concursar en diferentes posiciones vacantes acordes a su perfil. | 100% |
| Realizar 6 Ferias de Empleos. | 6 Ferias de Empleo realizadas en San Cristóbal, El Seibo, San Francisco, Monte Plata y Santiago. En la provincia San Cristóbal, el laboratorio Ameripharma con 9 posiciones de operarios vacantes, estuvo recolectando información de miembros Prosoli en el CCPP de Haina. En esa misma provincia en el CCPP de San Cristóbal, el Parque Industrial de ITABO y la Zona Franca requirieron candidatos para optar por 342 posiciones de operarios vacantes. Asimismo fueron requeridos 30 operarios en el CCPP de la provincia El Seibo, a solicitud de las empresas RMG y AAA Clothing Export. Igualmente 240 posiciones vacantes para operarios, mecánicos y personal del servicio al cliente en las empresas Zona Franca Industrial Caribbean Park, Swedish Mtach Zona Franca Industrial, Finos Textiles, GTS y Heavens Stitch fueron solicitadas en la provincia de Santiago. En San Pedro de Macorís fueron entrevistadas 97 personas para optar por posiciones de técnico, supervisión de elaboración, mensajero, operario, supervisor textil, asistente bilingüe de seguridad, servicio al cliente bilingüe, suplente de producción electrónica, ingeniero de calidad y gerente de procesos para las siguientes empresas: Alcoholes Finos Dominicanos, Barceló, Caribbean Steel and Tube, Dominican Garden Products, Emporium Manufacturing, ITIC Apparel, MEDSORB Dominicana, Ocean Rock Corp, RE Phelon Company y Riverside Manufacturing. | 100% |
| Recibir 11 pedidos generados a Manos Dominicanas. | 6 pedidos generados a Manos Dominicanas, entre los cuales están el despacho de pedido de lámparas decorativas en fleje de papel y de bomboneras a Violet & Rouse Gift Shop Samaná, pedidos del Centro León, así como también de la empresa CONNECT (Wedding Planner). | 54.54% |
| Establecer 6 Puntos de Ventas de Manos Dominicanas. | 6 puntos de ventas de Manos Dominicanas establecidos, 2 de ellos en el Carnaval Vegano con el objetivo de dar a conocer la comercialización de productos artesanales que incentivan la producción de miembros beneficiarios. | 100% |
| Realizar 10 reuniones con empresas e instituciones para establecer alianza estratégica. | 12 reuniones con empresas e instituciones para establecer alianza estratégica. Las empresas visitadas fueron: Centro Cuesta Nacional, Farmacia Carol, Grupo Mejía Arcalá, OPTIC, Star Products: para captación de acuerdo y Ágora Mall a los fines de coordinar Desfile de Mujeres de Progreso. | 120% |
| Colocar 6 pedidos generados a Cayena. | 1 pedido de la Línea Cayena fue solicitado por Jumbo CCN, el cual constó de vestidos cuyos diseños fueron donados por afamados diseñadores dominicanos y confeccionados por mujeres miembras de familias Prosoli. | 16.67% |

Para la formación de nuevas cooperativas, la Dirección de Capacitación y Desarrollo, realizó reunión con artesanos de Dajabón, haciendo levantamientos oportunos que permitan nuevas asociaciones para el trimestre abril-junio.

El 54.54% alcanzado en el indicador relacionado con los pedidos generados a Manos Dominicanas, coordinados por Proyectos Sociales, obedece al  retraso de pagos a los artesanos, los cual dificultó el despacho de pedidos. Proyectos Sociales está a la espera de nuevos pedidos realizados a producción, para concretar el abastecimiento de almacén. Iniciado el segundo trimestre ya el pago de artesanos está al día y se está dando seguimiento a la producción para efectuar con prontitud la entrega de pedidos pendientes.

| Indicador de Producto: 120,500 miembros/as de las familias Progresando con Solidaridad reciben capacitación Técnico Laboral. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 24,150 miembros/as de familias PROSOLI en educación Técnico Laboral. | 24,159 integrantes de familias Progresando con Solidaridad fueron capacitados en acciones técnico- vocacional, impartidas a través de los 35 Centros de Capacitación y Producción de Progresando con Solidaridad, y con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP). Dentro de los cursos impartidos están: ortografía y redacción, página web, auxiliar de contabilidad, torno de madera, bartender, servicio al cliente, farmacia, masaje, repostería, contabilidad, secretariado, costura, relaciones humanas, informática, cocina, peluquería, belleza, adaptador de cabello, elaboración de flores secas, elaboración de velas y velones, visitador a médico, electricidad, panadería, auxiliar de tapicería, entre otros. | 100.03% |
| Capacitar 540 beneficiarios en temas de educación financiera. | 404 beneficiarios capacitados en temas de educación financiera en las provincias de Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. | 74.81% |
| Capacitar 375 miembros de familias Prosoli en competencias transversales. | 366 miembros de familias Prosoli capacitados en competencias transversales en las comunidades de Santiago, Villa Altagracia (Básima y Pajarito) y Puerto Plata. | 97.60% |
| Vincular 1,300 egresados de los CCPP vinculados a intermediación de Empleo a través de la plataforma EmpleateYa! | 1,338 egresados de los CCPP vinculados a intermediación de Empleo a través de la plataforma EmpleateYa! y orientados sobre la búsqueda efectiva de empleo. | 102.92% |
| Capacitar 930 miembros de familias PROSOLI en reciclaje. | 935 miembros de familias Prosoli de las provincias de La Vega, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Pedro de Macorís, Barahona y Hermanas Mirabal fueron capacitados en reciclaje de materiales plásticos, periódicos, revistas y cartones en general. | 100.53% |

La Dirección de Capacitación y Desarrollo alcanzó el 74.81% de lo previamente planificado respecto a miembros capacitados en educación financiera. El cumplimiento de la meta de 540 capacitados no fue logrado debido al hecho de que dichos cursos de capacitación no han podido ser impartidos en todos los CCPP’s, ya que algunos encargados de los mismos han sido sustituidos y los nuevos responsables han estado recibiendo los entrenamientos de lugar para el correcto desempeño de sus funciones. El número de capacitados restantes será programado para el próximo trimestre.

| Indicador de Producto: 765,225 Familias Progresando mejoran sus conocimientos sobre nutrición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 40,000 adolescentes y Jóvenes pertenecientes a las Familias Progresando en temas de nutrición. | 11,235 adolescentes y Jóvenes pertenecientes a las familias Prosoli mejoran sus conocimientos sobre nutrición a través de la metodología "orientación joven a joven" a cargo de los guías juveniles. | 28.08% |
| Integrar 500 beneficiarios en jornadas de nutrición. | 311 beneficiarios integrados a jornadas de nutrición en La Romana y San Pedro de Macorís. | 62.20% |

Los adolescentes y jóvenes orientados en temas de nutrición con el acompañamiento de los guías juveniles de la División de Jóvenes Progresando fueron incluidos en una  base de datos que funcione como referencia para la evaluación del impacto de los proyectos que se ejecutan en JOPROSOLI.

En cuanto a las jornadas de nutrición “Nutrimóvil”, realizadas por la Unidad de Educación y Salud Preventiva en coordinación con Nestlé Dominicana, la meta inicialmente planificada fue ejecutada en un 62.20% debido a que varias jornadas tuvieron que ser cambiadas de fecha a causa de ciertos impases por parte de Nestlé. Los beneficiarios asistentes participaron de una Jornada de Evaluación Nutricional gracias al acuerdo Vicepresidencia-Nestlé Dominicana y en la misma se les tomó el peso, talla, índice de masa corporal (IMC)  y presión arterial, además de la aplicación de cuestionarios con respecto a sus factores de riesgo de enfermedades, y hábitos alimenticios. Luego de esta evaluación se les hicieron recomendaciones nutricionales acordes a sus condiciones.

| Indicador de Producto: 7,400 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda reciben Progresina-ACF como parte de tratamiento a través de las UNAP. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Entregar Progresina a 6,900 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda a través de las UNAP. | 6,903 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda reciben Progresina a través de las UNAP’s. | 100% |

- FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

| Indicador de Producto: 674,902 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 240 gestores en "Gestión Cultural Comunitaria". | 247 gestores comunitarios fueron capacitados en "Gestión Cultural Comunitaria" en coordinación con el Ministerio de Cultura con el objetivo de mejorar las acciones de desarrollo cultural en sus comunidades. | 102.92% |
| Integrar 2,400 NNA en los Círculos Comunitarios Infantiles. | 2,419 NNA integrados en los Círculos Comunitarios Infantiles en el sector Capotillo, a través de una metodología participativa. Estos se realizan con la finalidad de desarrollar la creatividad y la motivación por el reciclaje en los NNA participantes. | 100.79% |
| Integrar 24,000 beneficiarios a la realización de intercambios en el proyecto "Libro a Libro". | 10,117 beneficiarios integrados en la realización de intercambios en el proyecto “Libro a Libro”. Las Biblioruedas visitaron las escuelas: Daniel G. Smith en Cienfuegos, Nelpo Marte, La Jagua, Los Ciruelos y Hato Mayor en Santiago; en la provincia de La Vega se visitó la escuela Federico Muñoz y asimismo fueron visitados los CCPP de Peravia y de Azua. | 42.15% |
| Integrar 1,500 familias en cine fórum en valores. | 1,318 familias integradas en cine fórum en valores en las provincias de Santiago, Azua, Peravia, San Pedro de Macorís, Higüey y Bonao a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. | 87.87% |
| Orientar 1,251 familias beneficiarias con información sobre los derechos del consumidor. | 650 familias beneficiarias que recibieron información sobre los derechos del consumidor. | 51.96% |
| Integrar 1,251 adolescentes a charla de consumo responsable. | 680 adolescentes que participaron en charla de consumo responsable. | 54.35% |
| Orientar 1,251 familias beneficiarias con información sobre normas que regulan el orden social. | 1,157 familias beneficiarias reciben información sobre normas que regulan el orden social. | 92.49% |
| Integrar 1,251 niños, niñas y adolescentes en charla sobre educación vial. | 531 niños, niñas y adolescentes participan en charla sobre educación vial. | 42.44% |
| Integrar 8,800 NNA a actividades recreativas y de ocio sano. | 8,823 NNA integrados a actividades recreativas y de ocio sano en las provincias de Santiago, Azua y Peravia. | 100.26% |
| Integrar 1,500 familias beneficiarias a giras educativas en museos y centros culturales. | 450 familias beneficiarias asistieron a giras educativas en museos y centros culturales. | 30% |
| Integrar 5,600 NNA a la lectura de poemas de Duarte en la celebración de su nacimiento y en conmemoración del mes de la patria. | 5,670 NNA leyeron poemas de Duarte en la celebración de su natalicio. Los centros donde se inició esta jornada fueron: Centro Progresando de Herrera, Escuela Hermanas Mirabal, Escuela Café con Leche. Asimismo participaron NNA de la Red NNA de Villa Duarte y Los Frailes en Santo Domingo y de la comunidad de Don Gregorio en Nizao. | 101.19% |
| Integrar 5,000 familias en encuentros familiares creativos. | 2,083 familias integradas en encuentros familiares recreativos, con las cuales se trataron temas de estudio, refuerzo escolar y acompañamiento de los hijos e hijas en sus deberes escolares en comunidades de Santiago, La Romana, Salcedo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Higüey, Villa Tapia, Jarabacoa, El Seibo y Bonao a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. | 41.66% |
| Integrar 3,750 NNA en funciones de títeres y festival de cuentacuentos. | 1,536 NNA integrados en funciones de títeres y festival de cuentacuentos. | 40.96% |
| Integrar 7,750 familias en festivales de lectura. | 7,516 familias integradas en festivales de lectura en comunidades de Santiago, Peravia, Azua, Salcedo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Higüey, Hermanas Mirabal, Licey Arriba, Licey al Medio, Moca y Bonao a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. | 96.98% |

Proyectos Socioculturales inició las charlas sobre derechos del consumidor y consumo responsable el pasado 12 de marzo, razón por la que los indicadores de ambas actividades muestran rezago, alcanzando los porcentajes de ejecución de 51.96% y 54.35%, respectivamente. Ambas actividades serán reprogramadas para el trimestre abril-junio. En cuanto a las charlas  sobre temas de educación vial que alcanzaron un 42.54% en relación a la meta previamente establecida, serán reprogramadas para finales del mes de abril.

Por otro lado, la cantidad de familias involucradas en giras educativas en museos y centros culturales solo fue alcanzada en un 30% atendiendo a que no se tenía la disponibilidad de transporte para realizar los traslados de los miembros.

Otras actividades como los encuentros familiares creativos  y las funciones de títeres y cuentacuentos, ambas con porcentajes de ejecución ligeramente superiores al 40%, serán reprogramadas para el segundo trimestre.

| Indicador de Producto: 224,967 miembros de familias PROSOLI participan en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar final de Debate Juvenil con 500 jóvenes. | 288 Jóvenes de diferentes comunidades de la provincia Santo Domingo participaron en la final de Debate Juvenil con el tema "IX Debate Juvenil 1ra edición en poesía urbana ¿El aborto debe estar penalizado?", una iniciativa de la Vicepresidencia con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Debate de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), con la finalidad de que jóvenes que sostienen opiniones opuestas puedan discutir temas controversiales de forma constructiva. | 57.60% |
| Integrar 1,200 NNA y adultos a talleres permanentes recreativos y culturales en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 1,080 NNA y adultos integrados a talleres permanentes recreativos y culturales en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 90% |
| Beneficiar 4,300 NNA a través de la visita de 100 escuelas nuevas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 4,387 NNA beneficiados a través de la visita de 100 escuelas nuevas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 102.02% |
| Integrar 400 niños, niñas ya adolescentes beneficiados en actividades externas (Biblio-Móvil). | 103 niños, niñas ya adolescentes beneficiados en actividades externas. Biblio-Móvil (Proyecto para llevar libros a los niños en los hospitales, clubes, bibliotecas). | 25.75% |
| Motivar la visita de 25,800 personas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana para el uso de sus instalaciones. | 25,860 personas visitaron la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana para uso de sus instalaciones. | 100.23% |
| Integrar 1,900 al concurso "Botellas Literarias". | 1,941 jóvenes participaron en el concurso "Botellas Literarias", reciclando botellas plásticas y trabajándolas a partir de la lectura de cuentos de autores dominicanos. | 102.15% |
| Realizar taller de robótica para 100 niños y niñas con edad entre 9 y 13 años. | 106 niños y niñas con edad entre 9 y 13 años realizan taller de robótica en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 106% |
| Integrar 60 adolescentes y jóvenes a talleres sobre sexualidad en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 61 adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años participan en talleres sobre sexualidad impartidos en la sala “Mi Espacio” de la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 101.67% |
| Integrar 10 madres, niños y niñas en talleres de reciclaje impartidos en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 12 madres, niños y niñas que participan en talleres de reciclaje impartidos en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 120% |
| Coordinar Festival de Teatro en la Biblioteca Infantil y Juvenil para 700 personas. | 733 personas asistieron al Festival de Teatro en la Biblioteca Infantil y Juvenil en el que varias obras literarias fueron llevadas a escena. | 104.71% |
| Integrar 50 personas discapacitadas y disminuidas visuales en taller sobre el sistema JAWS. | 53 personas discapacitadas y disminuidas visuales participaron en taller en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana sobre el sistema JAWS, un lector de pantalla para personas ciegas o con visión reducida. | 106% |
| Integrar 9,100 NNA en concursos de lecturas coordinados en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 9,155 NNA integrados en concursos de lecturas coordinados en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 100.60% |
| Coordinar exposición internacional "Caminos para salir de la tierra de nadie" para 2,500 personas. | 2,545 personas asistieron a la exposición internacional "Caminos para salir de la tierra de nadie" muestra fotográfica de la periodista y escritora alemana Jella Lepman en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana con el patrocinio del Instituto Goethe de México. | 101.08% |
| Involucrar 30,000 Niños, Niñas y Adolescentes en el Movimiento Progresando en Valores. | 16,348 niños, niñas y adolescentes involucrados en el Movimiento Progresando en Valores pertenecientes a Villa Mella, Guanuma, Villa Duarte, Los Mameyes, Haina, San Cristóbal, Barahona, Pedro Brand, Villa Altagracia, Cotuí, San Francisco de Macorís, Yamasá, Don Juan, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá | 54.49% |
| Formar 15 grupos Artísticos, Recreativos, Deportivos y Culturales con los Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el Movimiento Progresando en Valores. | 14 grupos artísticos, recreativos, deportivos y culturales formados con los Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el Movimiento Progresando en Valores. Estos grupos han sido formados en Haina, San Cristóbal, Barahona, Villa Duarte y Don Juan. | 93.33% |
| Involucrar 15,000 Niños, Niñas y Adolescentes en la Red por un País Libre de Abuso Infantil. | 13,244 niños, niñas y adolescentes involucrados en la Red por un País Libre de Abuso Infantil pertenecientes a de Villa Mella, Guanuma, Villa Duarte, Los Mameyes, Haina, San Cristóbal, Barahona, Pedro Brand, Villa Altagracia, Cotui, San Francisco de Macorís, Yamasá, Don Juan, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá. | 88.29% |
| Integrar 600 beneficiarios juveniles de diferentes provincias del país al programa "Progresando en Deportes para Vivir Tranquilo". | 600 beneficiarios juveniles de diferentes provincias del país participaron del programa "Progresando en Deportes para Vivir Tranquilo". | 100% |

El indicador relacionado con la realización de la ronda final de debate juvenil, bajo la responsabilidad de la División de Jóvenes Progresando, alcanzó un 57.60% por razones de que la Sociedad Dominicana de Debates canceló el que estaba previsto realizar en Higüey debido a que los organizadores de la actividad se encontraban fuera del país.

Las actividades externas ejecutadas por la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana a través del proyecto Biblio-Móvil, con el objetivo de llevar  libros a niños/as en los hospitales, clubes u otras bibliotecas; muestra un porcentaje alcanzado de 25.75%. Solo fueron beneficiados 103 niños/as debido a que los materiales para estas actividades fueron recibidos en tiempo muy cercano a la fecha de realización previamente programada. Estas visitas serán completadas en el segundo trimestre.

En el marco del programa Progresando en Deportes para vivir Tranquilo, la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad, realizó el Campamento Progresando en Valores, versión femenina, en conmemoración del día internacional de la mujer. En este participaron  200 adolescentes femeninas  provenientes de diferentes provincias de todo el país y tuvo lugar en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte los días 6, 7 y 8 de marzo,  durante los cuales las jóvenes participaron en diversas actividades deportivas como: atletismo,  judo y natación, así como de actividades recreativas. El objetivo de este encuentro fue realizar disciplinas deportivas que tradicionalmente estaban dirigidas a los hombres. Gracias a esta y otras actividades deportivas este indicador fue completado en un 100%.

| Indicador de Producto: 65,443 Miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 9,816 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. | 8,399 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión (Escuelas de Familias, Talleres de Reciclaje, Operativos Médicos, Núcleos de Alfabetización y Charlas sobre emprendedurismo). | 85.56% |
| Integrar 800 personas con discapacidad o envejecientes a Talleres de Reciclaje, cuidado personal, cocina para No videntes, cine fórum, etc. | 808 personas con discapacidad o envejecientes integradas a talleres de reciclaje, cuidado personal, cocina para no videntes, cine fórum, etc. | 101% |
| Integrar 500 personas a actividades dentro de la iniciativa “Saliendo del Escondite”. | 527 personas con discapacidad asistieron a actividades en el marco de la iniciativa "Saliendo del Escondite", en las cuales fueron sensibilizados sobre sus derechos y participaron en eventos deportivos y culturales. | 105.4% |
| Formar 1,400 niños, niñas y adolescentes con autismo y otras excepcionalidades en educación o formación técnica en las aulas inclusivas. | 1,400 niños, niñas y adolescentes con autismo y otras excepcionalidades son escolarizados en las aulas inclusivas con los equipos técnicos necesarios. | 100% |

Los indicadores que responden al producto de miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión, son coordinados por la Unidad de Inclusión y durante el trimestre enero-marzo fueron superados en niveles superiores al 85%. Otras actividades realizadas por esta unidad fueron: taller para mujeres con discapacidad auditiva sobre temas de empoderamiento más allá de la condición de discapacidad; encuentros comunitarios con el objetivo de sensibilizar a organizaciones de las provincias San Juan, Higüey, La Romana, Santiago Rodríguez y Boca Chica para que contribuyan con la inclusión de personas con discapacidad; entrega de bastones y taller motivacional para personas no videntes con 200 miembros de la Asociación de Ciegos de Santiago en coordinación con la Fundación Francia Hungría.

En ese mismo sentido, fue realizado el taller “Una Imagen  positiva en la edad madura” con la participación de miembros de familias beneficiarias (discapacitados y envejecientes). En este taller, en el marco del componente de salud integral, los presentes fueron orientados sobre alimentación y cuidado personal para su edad.

En el curso de “Cocina para no videntes” participaron 17 jóvenes no videntes de La Escuela Olga Estrella y fue realizado en el Centro de Capacitación y Producción Progresando de Manoguayabo a cargo de una maestra especializada en el área.

| Indicador de Producto: 674,902 Familias Progresando con Solidaridad orientadas sobre la resolución pacífica de conflictos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 2,700 hombres como Agentes de Paz para la prevención de la violencia y el respeto a la mujer. | 2,723 hombres capacitados como Agentes de Paz para la prevención de la violencia y el respeto a la mujer, pertenecientes al Centro de Bomberos de Los Alcarrizos y a las comunidades de San Luís, Los Tres Ojos, Boca Chica, Haina y Ensanche Ozama en la provincia de Santo Domingo. Así como también hombres pertenecientes a Villa Duarte, Capotillo, Herrera, Sabana Perdida, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, Villa Mella, Villa Vásquez, Distrito Nacional, Moca, La Vega, Samaná, Castillo, Santiago, La Victoria, San Francisco de Macorís, Santiago Rodríguez, Mao, Pedro Brand, Puerto Plata, Navarrete, Bonao y la Cárcel Modelo de Dajabón. | 100.85% |
| Capacitar 200 Jóvenes Líderes como multiplicadores en el tema Reconstrucción de Nueva Masculinidad y Formación de Agentes de Paz para la prevención de la Violencia. | 205 Jóvenes Líderes capacitados como multiplicadores en el tema Reconstrucción de Nueva Masculinidad y Formación de Agentes de Paz para la prevención de la Violencia. | 102.5% |
| Formar 200 Redes de Familias de Paz con la participación de 10 miembros cada una. | 214 redes de Familias de Paz formadas con la participación de 10 miembros cada una, pertenecientes a las comunidades en las que fueron capacitados los Agentes de Paz. | 107% |
| Orientar 120 parejas sobre la resolución de conflictos, canalización de la ira y el contrato de convivencia. | 22 parejas orientadas sobre la resolución de conflictos, canalización de la ira y el contrato de convivencia en la comunidad de La Victoria. | 18.33% |

El Proyecto Familias en Paz ha enfrentado dificultades para ejecutar la orientación de parejas sobre la resolución de conflictos, canalización de la ira y el contrato de convivencia, habiendo alcanzado en este primer trimestre un 18.33% de ejecución en este indicador. Los talleres se imparten los días de semana y las parejas por lo regular están trabajando.  Además los encuentros de parejas están pautados al final de las capacitaciones para los Agentes de Paz y se estima que es en el mes de abril cuando estas actividades podrán ser concretadas. En vista de la problemática que  se presentó para cumplir con la meta de capacitar 120 parejas, los coordinadores de este proyecto han desarrollado una programación para el segundo trimestre que les permitirá realizar estos talleres durante los fines de semana.

| Indicador de Producto: 133,344 Jóvenes miembros del programa integrados en prevención de violencia y cultura de paz a través del proyecto “Gira x la Paz”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 5,700 jóvenes en la estrategia "Camino a la Felicidad”. | 550 jóvenes orientados en la estrategia "Camino a la Felicidad" en Centros Educativos y Centros Tecnológicos Comunitarios con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos conscientes sobre las ventajas de desarrollar una cultura en valores. | 9.64% |
| Capacitar 700 jóvenes, asesores y empleados en temas relacionados con Nueva Masculinidad. | 746 jóvenes, asesores y empleados capacitados, multiplican temas relacionados con Nueva Masculinidad a guías juveniles. | 106.5% |
| Integrar 650 jóvenes a participar en concurso de música y Free Style (improvisación) por los valores. | 696 jóvenes participaron en concurso de música y Free Style (improvisación) por los valores, con el tema: "Violencia de género y Nueva Masculinidad." | 107.07% |
| Formar 250 jóvenes en el curso "Liderazgo Juvenil Comunitario" impartido en los CTCs. | 260 jóvenes formados en curso de "Liderazgo Juvenil Comunitario" impartido en los CTCs. | 104% |
| Orientar 61,000 jóvenes del programa sobre prevención de drogas. | 22,557 jóvenes del Programa orientados sobre temas de prevención de drogas. | 36.98% |

Previo a la orientación de los 22,557 jóvenes beneficiarios en temas de prevención de drogas, la División de Jóvenes Progresando con Solidaridad, capacitó los guías juveniles en edades correspondientes entre 14 hasta 25 años de edad en temas relacionados con los componentes de cultura de paz, prevención de drogas y valores, por medio de una presentación de PowerPoint y videos relacionados a los temas.

- ACCESO A TICS

| Indicador de Producto: 52,087 Miembros de familias PROSOLI integrados a la capacitación en alfabetización digital a través de CTC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 13,023 miembros de familias Prosoli a la capacitación en alfabetización digital. | 3,828 miembros de familias Prosoli fueron integrados a la capacitación en alfabetización digital. | 29.39% |
| Beneficiar 34,000 usuarios con el uso gratuito de servicios de internet y salas de lectura en los Compumetros. | 34,156 usuarios beneficiados con el uso gratuito de servicios de internet y salas de lectura en los Compumetros ubicados en las estaciones del metro del Centro de los Héroes, Amín Abel, Juan Bosch, Juan Pablo Duarte, Mauricio Báez, María Montez y Eduardo Brito. | 100.45% |
| Alfabetizar 3,000 adolescentes en el uso de las redes sociales en los Compumetros. | 2,488 adolescentes alfabetizados digitalmente en el uso de las redes sociales en los Compumetros. | 82.93% |

- HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

| Indicador de Producto: 688,703 Miembros de la familia involucrados en iniciativas de protección del medio ambiente. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 300 familias beneficiarias en la conservación del medio ambiente a través de charlas de Alfabetización Ecológica | 318 familias beneficiarias capacitadas en la conservación del medio ambiente a través de charlas de Alfabetización Ecológica en las comunidades La Otra Banda y Hato Yaque en la provincia de Santiago y en Galeón, Bani y de Santo Domingo familias beneficiarias de Los Girasoles, Boca Chica y Villa Isabela. | 106% |
| Capacitar 80 familias beneficiarias en la producción de plantas ornamentales | 88 familias beneficiarias capacitadas en la producción de plantas ornamentales en San Cristóbal. | 110% |

# RESUMEN EJECUCIÓN POR AREA:

| Area | Promedio Cumplimiento | Responsables |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN FINANCIERA | 97,40 | Anniete Cohn-Lois |
| DIRECCION DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | 95,40 | Claudina Valdez |
| BIJRD | 88,09 | Dulce Elvira |
| SUB-DIRECCION | 86,00 | Héctor Medina |
| PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO | 86,00 | Ezequiel Vólquez |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 86,00 | Vivian Vicioso |
| AGRICULTURA FAMILIAR | 84,31 | Pedro Angeles |
| DIRECCION DE TI | 82,70 | Jean Carlos Jiménez |
| DIRECCION DE OPERACIONES / REGIONALES | 78,80 | Maritza Toribio |
| VINCULACION INTERINSTITUCIONAL | 70,00 | Evangelista Conerlio |
| PROYECTOS SOCIALES | 68,03 | Karem Llibre |
| JOVENES PROSOLI | 67,29 | Andrés Mejía |
| DIRECCION FINANCIERA | 65,00 | Fiordalia Núñez |
| INCLUSION | 64,98 | Martha Rosso |
| FAMILIAS EN PAZ | 64,79 | Gregorio Marte |
| EDUCACION Y SALUD PREVENTIVA | 64,53 | Mercedes Jerez |
| SOCIOCULTURAL | 63,43 | Teresa Peralta |
| Promedio General | 78,26 |  |