Unidad de Seguimiento

Dirección de Planificación y Seguimiento

Unidad de Seguimiento

Dirección de Planificación y Seguimiento

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAYO 2015

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta los resultados obtenidos durante el mes de mayo del año 2015 ejecutados por las distintas áreas operativas y de apoyo de Progresando con Solidaridad.  Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo anteriormente citado.

Este reporte ha sido desarrollado en base a las informaciones del Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPPS) así como por los informes remitidos por cada uno de los Directores, Encargados de área y Directores Regionales, el cual fue consolidado por la Dirección de Planificación en el formato establecido por la misma.

La ejecución del mismo se ha realizado en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las tareas y actividades principales ejecutadas por cada una de las Direcciones y Departamentos de Progresando con Solidaridad, estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: "Mitigar la pobreza y Aumentar el Bienestar de las familias pobres de la República Dominicana" y "Fortalecimiento Institucional";  a través de los componentes: Transferencia, Acompañamiento Socio-Educativo, Identificación, Educación, Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente, Acceso a la Tecnología de la Información y la Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Progresando con Solidaridad, de igual forma que las acciones ejecutadas por las Direcciones Regionales.

Entre los principales resultados alcanzados en el trimestre enero-marzo se encuentran:

- Han sido integradas 702,360 familias en los Núcleos de Familias los cuales representan el 92% de las familias.

- 746,198 familias recibieron la transferencia monetaria Comer Es Primero para la compra de alimentos; desembolsándose $615,613,350.00 para estos fines.

- 891,188 familias recibieron subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas); desembolsándose 203,190,864.00.

- 16,944 integrantes de familias Progresando con Solidaridad fueron capacitados en acciones técnico- vocacional, impartidas a través de los 35 Centros de Capacitación y Producción de Progresando con Solidaridad, y con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

- 8,240 Familias capacitadas en la producción de huertos familiares y producción de leguminosas, orégano y frutales en comunidades del Distrito Nacional, Sanchez Ramírez, Comendador, Juan Santiago/Hondo Valle, Las Matas de Farfán y Jarabacoa y técnicos del Ministerio de Agricultura. Estas familias recibieron semillas de berenjena, apio, espinaca, tomate de ensalada, lechuga, rábano, ají cubanela, cilantro, orégano y frutales.

- 1,800 familias capacitadas e integradas en la siembra de Caoba y plantas ornamentales.

- 23,929 niños, niñas y adolescentes recibieron refuerzo escolar en los sectores Ginandiana, El Seibo; en Villa Altagracia y en El Cacique, Monte Plata.

- 5,729 hombres capacitados/as como Agentes de Paz para la prevención de la violencia  y el respeto a la mujer, pertenecientes a Maquiteria, Villa Mella, Moca, Sánchez, La Vega, Las Terrenas, Bonao, Puerto Plata, Santiago, Sabana Perdida, Mao, Esperanza, Villa Isabela, Herrera, San Isidro, Manoguayabo, Cienfuegos, Padre las Casas y Hato del Yaque.

- 4,312 beneficiarios (as) orientados sobre acceso a micro-créditos, con entidades financieras aliadas.

Con este informe, se pone a disposición de la sociedad y público en general las cifras de la población atendida a través de los principales procesos misionales y funcionales que permitan ser el insumo para los ejercicios de rendición de cuentas y el avance en cumplimiento de los principios de transparencia y calidad.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS  Y SUBSIDIOS FOVCALIZADOS

Las transferencias condicionadas son tres: “Comer es Primero”, “Bono Escolar Estudiando Progreso” y el “Incentivo a la Asistencia Escolar”.

- La transferencia “Comer es Primero” (CeP) es condicionada para los hogares con niños menores de 5 años o mujeres embarazadas a la asistencia a los servicios de salud. Otorga una ayuda económica mensual de ochocientos veinticinco pesos (RD$825.00) a cada jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada. Su objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en situación de pobreza con la condición que la futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente al médico a los niños del núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.

- La transferencia “Incentivo a la Asistencia Escolar” (ILAE) es condicionada y dirigida exclusivamente a los hogares con miembros en edad escolar que se matriculan y asisten al nivel básico.  Otorga una ayuda económica mensual, pagada bimestralmente, durante el período de clases, de ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde primer hasta octavo curso de educación básica para la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y otros. Su objetivo es contribuir a la disminución de la deserción escolar.

- El “Bono Escolar Estudiando Progreso” (BEEP) está dirigido a los integrantes de familias beneficiarias que asisten al nivel medio. Es un incentivo mensual pagado bimestralmente de RD$500.00 por cada joven de hasta 21 años que curse el primero o segundo del bachillerato; RD$750.00 por los que estén matriculados y asistan al tercero y cuarto, y RD$1,000.00 por los que están en estos últimos cursos en la modalidad técnico profesional, para que la familia adquiera alimentos de la canasta básica, contribuyendo con ello a disminuir la deserción escolar.

Los sectores de salud y educación a través de sus autoridades y su personal son responsables de emitir la información sobre la asistencia que sirve como base para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades sea por vía electrónica o por medios impresos.

Los subsidios focalizados son dos: “Bono Gas” y “Bono Luz”.

- Bono Luz: Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

- Bono Gas Hogar: Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad (PS).

| Indicador de Producto: 775,764 reciben transferencias monetarias condicionadas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar transferencia mensual para apoyo alimentario (CeP) a 765,225 hogares. | 746,198 familias recibieron $825 de la Transferencia Monetaria Comer Es Primero la cual asciende a un monto de RD$ $615,613,350.00. | 97.51% |
| Realizar transferencia bimestral para el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) a 230,744 hogares. | 220,607 familias recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) la cual asciende a un monto de RD$ $139, 099,800. | 95.60% |
| Realizar transferencia bimestral para el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) a 109,677 hogares. | 103,364 familias recibieron el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) la cual asciende a un monto de RD$ $150, 156,000. | 94.24% |
| Realizar transferencia mensual de subsidio para la compra de combustible para uso doméstico (BONOGAS) de 848,115 hogares. | 891,188 familias recibieron $228 de subsidio para la compra de gas propano (Bono Gas), la cual asciende a un monto de RD$ 203,190,864.00 | 105.01% |
| Realizar transferencia mensual del subsidio al consumo eléctrico (BONOLUZ) de 510,050. | 461,785 familias recibieron el subsidio al consumo de la Energía Eléctrica (Bono Luz), la cual asciende a un monto de RD$ $177,737,675.52 | 90.54% |

En el mes de Mayo se redujo la cantidad de familias sancionadas, a la vez que una parte de las nuevas familias comenzó a recibir la transferencia CEP.

Otros elementos que influyeron en el resultado de la transferencia Comer Es Primero corresponden a los reportes de verificación en campo, en los cuales se confirman hogares con jefes fallecidos o fuera del país. Así como también  a los reportes de la Administradora de Subsidios Sociales, los cuales informan sobre plásticos cancelados, bandas dañadas, entre otros.

En relación al Incentivo a la Asistencia Escolar, según el nuevo manual de procedimientos, si un beneficiario  de ILAE incumple con la corresponsabilidad en educación se afecta a cualquier otro miembro del mismo hogar que recibe  el incentivo, hecho por el cual el resultado no alcanzó su cumplimiento total.

Por otro lado los reportes realizados por el Ministerio de Educación muestran que el Bono Educativo Estudio Progreso (BEEP) no fue recibido por el total de las familias planificadas por razones de abandono o inasistencia a los centros educativos correspondientes.

La disminución en Bono Luz obedece a las novedades por verificación en campo, según Comer es Primero, y al hecho de que en ese subsidio no se han producido nuevas inclusiones.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOFAMILIAR

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOFAMILIAR

El acompañamiento familiar es un proceso socioeducativo realizado por un enlace familiar seleccionado en la comunidad y capacitado al efecto.

El proceso se realiza mediante sesiones mensuales coordinadas por el enlace familiar y con participación de la familia de acuerdo a los lineamientos metodológicos y los materiales didácticos que serán entregados por el Programa.

El objetivo del acompañamiento familiar es motivar a los integrantes del hogar a mejorar sus condiciones de vida con base en planes familiares relacionados con indicadores de bienestar en siete líneas de impacto.

El proceso de acompañamiento familiar es un proceso pedagógico basado en metodologías participativas y en la relevancia del involucramiento activo de los beneficiarios en la búsqueda de opciones de mejora de acuerdo a las posibilidades y al contexto.

El proceso de acompañamiento familiar no estará condicionado y la participación será voluntaria. Por el contrario, la motivación y disposición de los hogares resulta imprescindible para el logro de los objetivos de acuerdo a la metodología.

| Indicador de Producto: 688,700 familias PROSOLI integradas a intervenciones de acompañamiento socioeducativo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 1,881 supervisores de enlace familiar en el tema "Prevención de Violencia Intrafamiliar" y "Prevención de abuso". | 1,607 supervisores de enlace familiar orientados en el tema "Prevención de Violencia Intrafamiliar" y "Prevención de abuso" para multiplicar a familias beneficiarias. | 85.43% |
| Orientar 688 ,700 familias beneficiarias en el tema “Prevención de Abuso Infantil y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.” a través del esquema de Escuelas de Familias. | 340,439 familias beneficiarias orientadas en el tema “Prevención de Abuso Infantil y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.” a través del esquema de Escuelas de Familias. | 49.43% |
| Orientar 13,800 enlaces en el reforzamiento del cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades asumidas en los 7 componentes en PROSOLI. | 10,689 enlaces orientados en el reforzamiento del cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades asumidas en los 7 componentes en PROSOLI. | 77.50% |
| Orientar 656,000 familias beneficiarias en el tema “Reforzando el cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades asumidas en los 7 componentes en PROSOLI”, a través del esquema de Visitas Domiciliarias. | 434,934 familias beneficiarias en el tema “Reforzando el cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades asumidas en los 7 componentes en PROSOLI”, a través del esquema de Visitas Domiciliarias. | 66.31% |
| Visitar 656,003 para orientarlas sobre el tema: Progresando en familia. Promoción del programa en las familias beneficiarias. | Han sido visitadas y orientadas 337,954 familias, sobre el tema: Progresando en Familia. | 51.52% |

La visita domiciliaria correspondiente al mes de Mayo es la visita número 14 del esquema de visitas domiciliarias del Programa Progresando con Solidaridad. Esta visita tiene como objetivo, reforzar el cumplimiento de las corresponsabilidades y responsabilidades asumidas por la familia en los siete componentes del programa, a través de la metodología del árbol del progreso.

RESULTADOS POR COMPONENTES

Los siete componentes que se presentan a continuación, tienen como fin construir y fortalecer en las familias que se encuentran en situaciones de pobreza extrema y moderada la capacidad de gestionar su propio desarrollo para superar su estado de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

- IDENTIFICACIÓN

- IDENTIFICACIÓN

Progresando con Solidaridad considera de vital importancia para el crecimiento integral de las familias, desarrollar actividades de identificación y cedulación de la población, con el objetivo de normalizar su situación.

| Indicador de Producto: 688,703 familias beneficiarias PROSOLI orientado sobre los derechos y deberes que se desprenden de poseer documento de identificación acta de nacimiento y cédula. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 10,900 jóvenes sobre los derechos y deberes que se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y dónde normalizar su situación. | 1,756 jóvenes y adolescentes orientados en la importancia de poseer documentos de identidad a través de la metodología "orientación joven a joven" a cargo de los guías juveniles. | 16.11% |

- SALUD INTEGRAL

- SALUD INTEGRAL

El Programa Progresando con Solidaridad crea conciencia de la importancia de la salud integral de cada miembro de las familias beneficiarias de acuerdo a su ciclo de vida las intervenciones van dirigidas a:

- Orientar a los padres, madres y tutores sobre la atención primaria en salud y los servicios que ofrecen las Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAP's).

- Apoyar al sistema de salud creando conciencia en los padres y madres sobre la importancia de la prevención de la morbi-mortalidad infantil, a través del control médico regular, en particular el control de vacunas, peso y talla, así como la higiene y nutrición adecuadas, incluida la aplicación de las dosis de las vitaminas indicadas.

- Orientar a las familias sobre la necesidad de atención médica especial a las adolescentes embarazadas y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes.

- Promover que las mujeres se hagan periódicamente la prueba de Papanicolau y de mamas, que utilicen métodos anticonceptivos bajo control médico, la lactancia materna y prácticas de higiene y nutrición.

- Promover que los grupos de personas envejecientes y con alguna discapacidad reciban la asistencia médica, educativa y psicológica requerida, así como atención a sus condiciones especiales.

| Indicador de Producto: 30,000 Miembros de familias PROSOLI han recibido por lo menos un chequeo odontológico u oftalmológico. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar chequeo odontológico a través de los operativos Sonrisa Feliz a 2,500 miembros Familias beneficiarias. | 1,958 miembros beneficiarios integrados en operativos odontológicos "Sonrisa Feliz". | 78.32% |
| Realizar chequeo oftalmológico a través de los operativos Mirada Feliz a 5,000 miembros de familias beneficiarias | 3,423 miembros beneficiarios integrados en operativos oftalmológicos "Mirada Feliz". | 68.5% |

Los operativos Mirada y Sonrisa Feliz realizados en el mes de mayo corresponden a la regional del Valle. Estos fueron específicamente realizados en las comunidades de Azua y San Juan. Las personas atendidas recibieron por lo menos uno de los siguientes procedimientos: profilaxis, cirugía u operatoria.

| Indicador de Producto: 192,000 Adolescentes y jóvenes de familias Progresando orientadas en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados |  | % Logrado |
| Orientar 5,000 guías juveniles en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA (Yo Decido Esperar). | 1,771 guías juveniles orientados en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA (Yo Decido Esperar). |  | 35.42% |
| Organizar 170 jóvenes en redes para la prevención de embarazo en adolescentes. | 200 jóvenes organizados en redes para la prevención de embarazo en adolescentes. |  | 117.65% |
| Orientar 1,165 adolescentes y jóvenes a través del proyecto “Bebé Piénsalo Bien” | 950 adolescentes y jóvenes de 12 a 17 fueron orientados sobre prevención de embarazo e ITS con la experiencia vivencial del uso de un simulador de bebé a través del proyecto Bebe Piénsalo Bien. |  | 81.55% |
| Integrar 100 adolescentes en taller de Desarrollo Psico-Afectivo con la coordinación del Instituto Estancia y el Proyecto Bebe Piénsalo Bien. | 100 adolescentes integrados en taller de Desarrollo Psico-Afectivo con la coordinación del Instituto Estancia y el Proyecto Bebe Piénsalo Bien. |  | 100.00% |
| 450 padres o tutores de adolescentes orientados en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas. | 512 padres o tutores de adolescentes orientados en la estrategia para abordar temas de educación sexual con sus hijos e hijas. |  | 113.78% |
| Orientar 1,881 integrantes del personal de campo en Prevención de Embarazo en Adolescentes, VIH/SIDA e ITS y Prevención de Enfermedades Tropicales para multiplicar temas en Escuelas de Familias en el mes de mayo. |  | Fueron orientados 1,852 integrantes del personal de campo en Prevención de Embarazo en Adolescentes, VIH/SIDA e ITS y Prevención de Enfermedades Tropicales para multiplicar temas en Escuelas de Familias en el mes de mayo. | 98.46% |  |
| Orientar 688,703 miembros de familias beneficiarias en temas de "Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS)" y "Prevención de Embarazo en la Adolescencia". |  | Se orientaron 301,753 miembros de familias beneficiarias en temas de "Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS)" y "Prevención de Embarazo en la Adolescencia". | 43.81% |  |

En la formación de estas redes participaron beneficiarios del programa, supervisores de enlaces y enlaces familiares. El objetivo de las mismas es articular a jóvenes en la red de prevención de embarazo para realizar aportes significativos en la prevención de embarazo en la adolescencia dentro de sus comunidades.

En esa misma línea, las orientaciones referentes a la experiencia vivencial con el simulador de bebé se realizan a través de la metodología de escucha y participación activa, analizando la confrontación de los adolescentes con el tema de la sexualidad y la reflexión como proceso de aprendizaje. La Vicepresidencia de la República Dominicana, a través de Progresando con Solidaridad, desarrolla el programa “Bebé, piénsalo bien”, con el cual se busca prevenir los embarazos en las adolescentes, educando a los jóvenes a través de una metodología vivencial y participativa.

El programa consiste en realizar las charlas de orientación y en la entrega a jóvenes estudiantes de entre 13 y 17 años de un “simulador de bebé” al que deben dar todos los cuidados de un recién nacido durante dos días y el cual es monitoreado mediante un chip que registra todos los eventos.

El simulador está programado con las necesidades, horarios, y todas las posibles acciones que realizaría un recién nacido, las cuales deben ser suplidas de manera puntual por los adolescentes a cargo, sin que otras personas puedan intervenir en el proceso.

Los simuladores de bebés pesan siete libras y media, y se programan mediante un chip con una cinta inviolable que se coloca al adolescente y que permite determinar los cuidados que le ofrecen. En caso de maltrato o descuido puede morir.

| Indicador de Producto: 688,703 familias PROSOLI orientadas en la prevención de enfermedades y en salud integral. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar y sensibilizar 2,000 mujeres beneficiarias a través de jornadas sobre el seguimiento a las citas de salud. | 2,424 mujeres beneficiarias orientadas y sensibilizadas a través de jornadas sobre el seguimiento a las citas de salud. | 121.2% |

El objetivo principal de estas jornadas coordinadas por la Unidad de Educación y Salud Preventiva es la sensibilización de  las mujeres sobre la importancia de la asistencia a las citas médicas con el fin de diagnosticar cualquier patología a tiempo, pues de acuerdo al tiempo o etapa en que se diagnostique una enfermedad, de esto dependerá el tratamiento de la misma.

| Indicador de Producto: 688,703 familias PROSOLI orientadas en la prevención de enfermedades y en salud integral. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Realizar 30 talleres sobre los temas Prevención de Embarazo en Adolescentes, VIH/SIDA e ITS y Prevención de Enfermedades Tropicales para personal de campo multiplicar a las familias. | 39 talleres realizados sobre los temas Prevención de Embarazo en Adolescentes, VIH/SIDA e ITS y Prevención de Enfermedades Tropicales para personal de campo multiplicar a las familias. | 130% |

El departamento de Educación y Prevención en Salud de Progresando con Solidaridad está desarrollando "Talleres de Salud Preventiva" para supervisores de enlaces familiares, los cuales a su vez servirán de multiplicadores a las familias beneficiarias en las Escuelas de Familias.

Estos talleres tienen como objetivo orientar sobre prevención a través de información oportuna como una herramienta de desarrollo y formación a las familias Prosoli. En el tema Prevención de Enfermedades Tropicales,  se incentivan y fomentan las medidas de higiene como herramienta importante y necesaria para enfrentar y evitar las enfermedades como el dengue, la chikungunya y la leptospirosis.

Durante el mes de mayo fueron capacitados 1,349 supervisores de enlaces familiares en todo el territorio nacional.

- EDUCACIÓN

- EDUCACIÓN

Las intervenciones en educación del Programa Progresando con Solidaridad, están dadas por dos dimensiones: la primera, se caracteriza por la Transferencia Condicionada “Incentivo a la Asistencia Escolar”, la cual tiene como objetivos reducir la deserción escolar, incidir en la promoción del grado y disminuir la sobre edad escolar en las familias beneficiarias.  La segunda dimensión, apoya la educación de los miembros estudiantes a través de la educación inicial, formal y técnico vocacional.

| Indicador de Producto: 253,088 Jóvenes y niños de familias beneficiarias reciben refuerzo escolar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Impartir refuerzo escolar a 26,600 jóvenes y niños de familias beneficiarias. | 23,929 jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar. | 89.73% |
| Integrar 5,000 NNA al proyecto "Mejora tu caligrafía". | 4,014 NNA integrados al proyecto “Mejora tu caligrafía” en la Casita de la Cultura. | 80.28% |
| Integrar 5,000 NNA al proyecto "Mejora tu ortografía". | 3,558 NNA integrados al proyecto “Mejora tu ortografía”. | 71.16% |
| Integrar 5,000 NNA en lectura de cuentos. | 4,861 NNA integrados en lectura de cuentos. | 97.22% |
| Orientar y motivar 5,000 NNA a realizar sus tareas. | 6,797 NNA orientados y motivados a realizar sus tareas. | 135.94% |

Las iniciativas de refuerzo escolar son ejecutadas bajo la responsabilidad de Proyectos Socioculturales, a través de las mismas  los jóvenes y niños de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar con los temas: lectura, subrayado, cómo resumir, analizar, comprender, y memorizar.

La iniciativa “Mejora tu ortografía” fue llevada a Don Juan de Monte Plata, El Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este, Valverde Mao,  Barahona, Gaspar Hernández, Santiago, Jarabacoa, San Francisco, Azua, El Seibo, Villa Altagracia y  Puerto Plata. Fue realizada en coordinación con los enlaces de los centros educativos en los que fue impartida.  Los jóvenes participantes tienen edades comprendidas entre los 10 y 16 años; hijos de las familias Progresando con Solidaridad. Leyeron por equipos el cuento “La coma vanidosa”, del autor Jorge E Arbeláez,  a través del cual se enseña a los niños, niñas y adolescentes a utilizar de forma correcta los signos de puntuación.

Asimismo fueron integrados niños/as de familias beneficiarias a la iniciativa “Mejora tu caligrafía” y a la lectura de cuentos en comunidades de Don Juan de Monte Plata, El Cachón de la Rubia y Villa Duarte, en Santo Domingo Este, San José de los Llanos, Santiago, Jarabacoa, Gaspar Hernández, Azua y San Pedro de Macorís  a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. Esto con el objetivo de  promover la lectura en la población rural y suburbana e incentivar el interés por el estudio.

| Indicador de Producto: 44,790 Adultos y jóvenes de las familias del Programa Progresando con Solidaridad se alfabetizan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 15,700 miembros de familias Prosoli a la estrategia nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”. | 3,616 miembros PROSOLI integrados a la estrategia nacional de alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo". | 23.03% |

- SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

- SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

El Programa promueve la seguridad alimentaria a través de:

- Creación o identificación de oportunidades para la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia (por cuenta propia o empleo).

- Proyectos agropecuarios para autoconsumo y venta. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, el programa Progresando promueve la crianza de aves o animales domésticos para autoconsumo o venta al mercado y siembra de los espacios disponibles en el hogar con huertos orgánicos. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se implementa una iniciativa de apoyo a la instalación de unidades pecuarias familiares tanto de gallinitas ponedoras como de crianza de cabras. También se apoya la instalación de unidades de lombricarios colectivos para la producción de abono orgánico.

- Capacitación técnico vocacional. A través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Trabajo, ONG ’s y otros sectores, se promueve la capacitación técnico vocacional a personas adultas de las Familias Progresando para que tengan oportunidades de acceso al empleo o de emprender un negocio propio con las habilidades y destrezas adquiridas.

- Microcrédito y cooperativas para el desarrollo. Las Familias beneficiarias con capacidad emprendedora son apoyadas con créditos que les permitan crear su propio negocio.

| Indicador de Producto: 85,000 Familias PROSOLI involucrados en producción y comercialización agropecuaria. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 10,300 familias en la producción de huertos familiares. | 6,055 familias capacitadas en la producción de huertos familiares a través de visitas de seguimiento y evaluación de los mismos en comunidades de Azua, Bonao, Tenares, La Vega, Duvergé, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Elías Piña, y El Seibo; con la colaboración del personal de campo del Programa Progresando con Solidaridad y técnicos del Ministerio de Agricultura. Estas familias recibieron semillas de berenjena, apio, espinaca, tomate de ensalada, lechuga, rábano, ají cubanela y cilantro para el autoconsumo o la venta. | 58.80% |
| Capacitar e involucrar 7,100 familias en la siembra de plantas de Caoba. | 1,740 familias capacitadas e involucradas en la producción y siembra de plantas de caoba con la colaboración del personal de campo del Programa Progresando con Solidaridad y técnicos del Ministerio de Agricultura; a través del taller "Una sombra con valor dominicano", el cual consistió en un conversatorio sobre la caoba criolla. | 24.51% |
| Capacitar 2,000 familias en la producción de frutales. | 1,350 familias capacitadas en la producción de frutales. | 67.50% |
| Integrar 45 familias a la producción de peces para autoconsumo y venta. | 52 familias integradas a la producción de peces para el autoconsumo o la venta en la cooperativa Arroyo Grande. | 115.56% |
| Capacitar 950 familias para el cultivo de leguminosas. | 695 familias capacitadas para el cultivo de leguminosas. | 73.23% |
| Integrar 2,800 familias a la crianza avícola. | 1,170 familias integradas a la crianza avícola. | 41.79% |
| Capacitar 90 familias para la producción de abono a través de la lombricultura. | 126 familias capacitadas en la producción de abono a través de la lombricultura en las comunidades de Santa Rita, La Ceibita, El Cerrrito de Anamá y Los Corazones en la provincia El Seibo. | 140.00% |
| Capacitar 150 familias en la producción de orégano. | 140 familias capacitadas en la producción de orégano. | 93.33% |
| Capacitar 75 familias en la producción de plantas ornamentales. | 60 familias capacitadas en la producción de plantas ornamentales. | 80.00% |

La Dirección de Agricultura Familiar inició la entrega de pollitas ponedoras a familias de Progresando con Solidaridad en las comunidades de Comendador, Juan Santiago, Hondo Valle y Las Matas de Farfán en San Juan de la Maguana,  Conani, Junumucú y Paso Bajito de Jarabacoa, así como en comunidades de la provincia Elías Piña. Esta es una acción que Progresando con Solidaridad desarrolla en conjunto con el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA).

La capacitación e involucramiento de familias Prosoli en la siembra y producción de plantas de Caoba,  es una actividad que forma parte de las acciones que se desarrollan dentro del proyecto “Una sombra con valor dominicano”, el cual se circunscribe dentro del acuerdo interinstitucional del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de Medio Ambiente.

| Indicador de Producto: 100,000 Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Formar y coordinar la operación de 9 microempresas. | 9 microempresas formadas y en operación formadas en las provincias Espaillat, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros. | 100% |
| Formar 6 cooperativas de producción y trabajo. | 5 cooperativas de producción y trabajo formadas en Básima, Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís, Azua y San Juan de la Maguana. La finalidad de todas las cooperativas creadas a través del Programa es facilitar crédito para los micro emprendimientos de los miembros Prosoli activos en las mismas. | 83.33% |
| Integrar 430 personas a cooperativas de producción y ahorro. | 333 personas integradas a cooperativas de producción y ahorro en Básima, Villa Altagracia; Mena municipio de Tamayo y San Cristóbal. | 77.08% |
| Referir 500 jóvenes a entrevistas laborales. | 307 jóvenes egresados de los CCPP’s y miembros de familias beneficiarias fueron referidos a entrevistas laborales con empresas que requieren personal. | 61.65% |
| Realizar 3 jornadas laborales. | 6 jornadas laborales realizadas. Estas jornadas se realizan con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de familias Prosoli, la oportunidad de concursar en diferentes posiciones vacantes acordes a su perfil. | 200% |
| Recibir 22 pedidos generados a Manos Dominicanas. | 16 pedidos generados a Manos Dominicanas. | 72.73% |
| Establecer 6 Puntos de Ventas de Manos Dominicanas. | 5 puntos de ventas de Manos Dominicanas establecido con el objetivo de dar a conocer la comercialización de productos artesanales que incentivan la producción de miembros beneficiarios. | 83.33% |
| Realizar 6 reuniones con empresas e instituciones para establecer alianza estratégica. | 15 reuniones con empresas e instituciones para establecer alianza estratégica. Las empresas con las que se sostuvieron estas reuniones fueron: Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Centro Cuesta Nacional (CCN), Ágora Mall, Banco BHD-León, ARS SENASA, Megacentro. | 250% |
| Orientar 5,000 miembros beneficiarios sobre acceso a microcréditos en coordinación con entidades financieras aliadas. | 4,312 miembros beneficiarios orientados sobre acceso a microcréditos en coordinación con entidades financieras aliadas. | 86.24% |

En el marco de la formación de cooperativas para producción y ahorro, la Dirección de  Capacitación y Desarrollo, a través de su unidad de Fomento Cooperativo, durante el mes de mayo estuvo realizando charlas  de promoción al cooperativismo a beneficiarios Prosoli de Villa Altagracia, Azua, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y La Romana.

En el mes de mayo fue inaugurado un nuevo Centro de Capacitación y Producción Progresando en la Comunidad de Pedro Brand, Santo Domingo Oeste.

Los objetivos de las charlas son promover la creación de cooperativas y la motivación a integrarse a nuevos miembros en  las cooperativas existentes.

| Indicador de Producto: 120,500 miembros/as de las familias Progresando con Solidaridad reciben capacitación Técnico Laboral. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 42,200 miembros/as de familias PROSOLI en educación Técnico Laboral. | 16,944 integrantes de familias Progresando con Solidaridad fueron capacitados en acciones técnico- vocacional. | 40.18% |
| Capacitar 1,400 beneficiarios en temas de educación financiera. | 1,053 beneficiarios capacitados en temas de educación financiera en las provincias de Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Hermanas Mirabal. | 75.21% |
| Capacitar 1,800 miembros de familias Prosoli en competencias transversales. | 903 miembros de familias Prosoli capacitados en competencias transversales. | 49.21% |
| Capacitar 1,200 miembros de familias PROSOLI en reciclaje. | 1,126 miembros de familias Prosoli fueron capacitados en reciclaje de tela. | 93.83% |

Las acciones de formación técnico vocacional, coordinadas por la Dirección de Capacitación y Desarrollo son impartidas a través de los 36 Centros de Capacitación y Producción de Progresando con Solidaridad, y con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP). Dentro de los cursos impartidos están: ortografía y redacción, página web, auxiliar de contabilidad,  torno de madera, bartender, servicio al cliente, farmacia, masaje, repostería, contabilidad, secretariado, costura, relaciones humanas, informática, cocina, peluquería, belleza, adaptador de cabello, elaboración de flores secas, elaboración de velas y velones, visitador a médico, electricidad, panadería, auxiliar de tapicería, entre otros.

| Indicador de Producto: 7,400 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda reciben Progresina-ACF como parte de tratamiento a través de las UNAP. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Entregar micronutriente en polvo Chispitas Solidarias en UNAP’s a 30,000 niñas y niños de 6 a 59 meses. | 10,594 niñas y niños de 6 a 59 meses recibieron micronutriente en polvo Chispitas Solidarias en UNAP’s. | 35.31% |
| Entregar Progresina a 2,200 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda a través de las UNAP’s. | 1,654 niñas y niños de 6 a 59 meses, con o en riesgo de desnutrición aguda reciben Progresina a través de las UNAP’s. | 75.18% |
| Entregar Progresina a 2,700 adultos mayores. | 1,480 adultos mayores recibieron Progresina. | 54.81% |
| Entregar Progresina a 3,000 mujeres embarazadas y puérperas. | 1,211 mujeres embarazadas y puérperas recibieron Progresina. | 40.37% |

- FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

- FORMACIÓN HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

El programa Progresando con Solidaridad aspira a que las familias beneficiarias tengan mayor formación en valores humanos y conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Para tales fines, genera capacidades para:

- Las relaciones armónicas entre integrantes de la familia.

- La resolución pacífica de conflictos.

- La participación en organizaciones, iniciativas y grupos de incidencia comunitaria.

- La participación en espacios para la recreación y la expresión artística y cultural.

- Formación en valores positivos.

| Indicador de Producto: 674,902 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 60 gestores en "Gestión Cultural Comunitaria". | 125 gestores comunitarios fueron capacitados en "Gestión Cultural Comunitaria" en coordinación con el Ministerio de Cultura con el objetivo de mejorar las acciones de desarrollo cultural en sus comunidades de La Vega, Barahona y San Francisco de Macorís. | 208.33% |

La dependencia de Proyectos Socioculturales del Programa Progresando con Solidaridad en convenio con el Ministerio de Cultural, ha capacitado enlaces, supervisores, jóvenes líderes, entre otros, en el curso/taller: “La gestión en el Ámbito Local: Herramientas para Programas Sociales”, a través de talleres  impartidos a nivel nacional.

El objetivo de esta capacitación es propiciar la compresión y aplicación de los conceptos claves de la cultura y las técnicas pertinentes de la gestión cultural en un entorno local desde la óptica de la Antropología Cultural y las buenas prácticas que faciliten el desarrollo de los programas sociales, factor indispensable para el Desarrollo Humano.

El contenido del programa de capacitación consta de las siguientes partes:

- La cultura y los conceptos claves para facilitar el conocimiento de los contextos sociales.

- Las culturas locales y su importancia para los programas sociales.

- El papel del Gestor Cultural en el marco de los programas sociales.

- Las principales técnicas de investigación antropológica y su importancia para los programas sociales.

- Factores que limitan el desarrollo de los programas sociales en las comunidades y la ética como colofón para un eficiente programa social.

Estas jornadas formativas estuvieron a cargo del Dr. Rafael Puello Nina, antropólogo, investigador y gestor cultural. Este taller ofrece las herramientas pertinentes a los colaboradores y gestores culturales que participan en la puesta en marcha de programas y proyectos para potencializar aún más sus capacidades de trabajo.

| Indicador de Producto: 674,902 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 5,250 NNA en los Círculos Comunitarios Infantiles. | 3,796 NNA integrados en los Círculos Comunitarios Infantiles en Casita de la Cultura, San Isidro, Los Alcarrizos, La Ciénega, Azua y San Pedro de Macorís, a través de una metodología participativa. Estos se realizan con la finalidad de desarrollar la creatividad y la motivación por el reciclaje en los NNA participantes. | 72.30% |
| Integrar 10,000 beneficiarios a la realización de intercambios en el proyecto "Libro a Libro". | 6,111 beneficiarios integrados en la realización de intercambios en el proyecto “Libro a Libro”. Las Biblioruedas visitaron escuelas en Jarabacoa y La Vega. | 61.11% |
| Integrar 3,500 familias en cine fórum en valores. | 2,137 familias integradas en cine fórum en valores en Jarabacoa. | 61.06% |
| Orientar 1,850 familias beneficiarias con información sobre los derechos del consumidor. | 1,278 familias beneficiarias que recibieron información sobre los derechos del consumidor. | 69.01% |
| Integrar 5,000 NNA a actividades recreativas y de ocio sano. | 4,146 NNA integrados a actividades recreativas y de ocio sano. | 82.92% |
| Integrar 2,550 familias beneficiarias a giras educativas en museos y centros culturales. | 908 familias beneficiarias asistieron a giras educativas en museos y centros culturales. | 35.61% |
| Integrar 7,900 familias en encuentros familiares creativos. | 3,036 familias integradas en encuentros familiares recreativos, con las cuales se trataron temas de estudio, refuerzo escolar y acompañamiento de los hijos e hijas en sus deberes escolares a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. | 38.43% |
| Integrar 5,900 NNA en funciones de títeres y festival de cuentacuentos. | 2,144 NNA integrados en funciones de títeres y festival de cuentacuentos. | 36.34% |
| Integrar 10,000 familias a conciertos con bandas de música escolar, coros y grupos artísticos. | 3,815 familias integradas a conciertos con bandas de música escolar, coros y otros grupos artísticos. | 38.15% |
| Integrar 7,500 familias en festivales de lectura. | 4,794 familias integradas en festivales de lectura a través de los Centros Comunitarios, Centros Tecnológicos Comunitarios y Centros de Capacitación y Producción Progresando. | 63.92% |

La Dirección Sociocultural de Progresando con Solidaridad realizó en las provincias de Barahona, San Pedro de Macorís y Cachon de la Rubia en Santo Domingo Este, una actividad de refuerzo escolar.

Allí tuvieron la oportunidad de compartir con niños, niñas, adolescentes y adultos a través de la realización de diversas actividades culturales, de animación y promoción a la lectura; así como un encuentro con las familias, proyección y charlas sobre los avances de la tecnología y, además de acercar los libros a la población a través de una exhibición.

A la vez se aprovechó para trabajar por equipos el cuento “La coma vanidosa” del autor Jorge E Arbeláez, el cual le enseña a los niños, niñas y adolescente a utilizar de forma correcta los signos de puntuación, haciéndoles entrega a padres, madres y maestros de un juego del material: “Mejora tu ortografía” que detalla cada signo de puntuación con ejercicios. Al final se entregó una Cartilla, con el propósito de motivarlos a aprender más sobre la práctica de los valores.

La actividad además contó con los talleres y actividades de: Prevención de abuso infantil, liderazgo joven, abuela cuenta cuentos, manos creativas, lectura de cuentos, pinta caritas, promoción de lectura y dinámicas de las que se realizan en el biblioruedas y actividades de animación en el patio de las instalaciones de CONANI.

| Indicador de Producto: 674,902 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 1,800 adolescentes a charla de consumo responsable. | 1,573 adolescentes que participaron en charla de consumo responsable. | 87.39% |

Las charlas “Consumo Joven” son impartidas en coordinación con Pro Consumidor, con el objetivo de orientar a beneficiarios a adolescentes sobre la importancia de conocer las marcas, el mercado y tener prevención para comprar productos de calidad en condiciones favorables. En las mimas se analiza un material audiovisual 
sobre cómo prevenir el consumo de productos vencidos y dañados, los cuales afectan la salud, enfatizando los derechos del consumidor y los canales para procurar reclamos en caso de que sea necesario.

Desde la Vicepresidencia de la República Dominicana y a través de Progresando con Solidaridad, estamos interesados en aportar información y conocimientos a la población juvenil de las familias beneficiarias, sobre el consumo responsable como un componente fundamental de la socialización, por lo que  desde la Dirección de Proyectos Sociales, se ejecuta esta iniciativa en miras a promover un progresivo cambio cultural en los hábitos de consumo y de alimentación de los participantes.

Esta iniciativa quiere hacer llegar a los jóvenes de entre 13 y 18 años, formación e información sobre aquellos temas relacionados con el consumo y considerados de especial interés, con el propósito de formarles como consumidores responsables.

| Indicador de Producto: 674,902 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 1,250 familias beneficiarias con información sobre normas que regulan el orden social. | 1,386 familias beneficiarias reciben información sobre normas que regulan el orden social. | 110.88% |
| Integrar 1,900 niños, niñas y adolescentes en charla sobre educación vial. | 1,665 niños, niñas y adolescentes participan en charla sobre educación vial en comunidades de San Pedro de Macorís y Azua. A través de la lectura del cuento “Las señales del Tránsito” los infantes fueron orientados sobre buenas prácticas de normas sociales. El objetivo de estas charlas es orientar a los participantes sobre aspectos del orden social que facilitan una mejor convivencia. | 87.63% |

| Indicador de Producto: 224,967 miembros de familias PROSOLI participan en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 1,400 NNA y adultos a talleres permanentes recreativos y culturales en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 2,806 NNA y adultos integrados a talleres permanentes recreativos y culturales en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 233.83% |
| Beneficiar 2,000 NNA a través de la visita de 100 escuelas nuevas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 2,161 NNA beneficiados a través de la visita de 100 escuelas nuevas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. | 108.05% |
| Integrar 900 niños, niñas ya adolescentes beneficiados en actividades externas (Biblio-Móvil). | 547 niños, niñas ya adolescentes beneficiados en actividades externas. Biblio-Móvil (Proyecto para llevar libros a los niños en los hospitales, clubes, bibliotecas). | 60.78% |
| Motivar la visita de 21,000 personas a la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana para el uso de sus instalaciones. | 17,436 personas visitaron la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana para uso de sus instalaciones en actividades de lectura en las diferentes salas y uso de computadoras en el Infopuerto y E-Aprendo. | 83.03% |
| Integrar 600 NNA en actividades culturales (2 Festivales culturales temáticos: Festival de cine medioambiental (FUNGLODE) y Festival de teatro). | 985 NNA integrados en actividades culturales (2 Festivales culturales temáticos: Festival de cine medioambiental (FUNGLODE) y Festival de teatro). | 164.17% |
| Capacitar 1,100 jóvenes en el "Curso de Participación y Liderazgo Juvenil", impartido en los CCPP. | 338 jóvenes capacitados en el “Curso de Participación y Liderazgo Juvenil", impartido en los CCPP. | 13.18% |
| Integrar a 400 personas a torneos de deportes realizados por la equidad entre hombres y mujeres. | 390 personas integradas a torneos de deportes realizados por la equidad entre hombres y mujeres. | 30.73% |

| Indicador de Producto: 65,443 Miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 15,200 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. | 13,531 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión (Escuelas de Familias, Talleres de Reciclaje, Operativos Médicos, Núcleos de Alfabetización y Charlas sobre emprendedurismo). | 89.02% |
| Integrar 300 personas con discapacidad o envejecientes a Talleres de Reciclaje, cuidado personal, cocina para No videntes, cine fórum, etc. | 359 personas con discapacidad o envejecientes integradas a talleres de reciclaje, cuidado personal, cocina para no videntes, cine fórum, etc. | 119.67% |
| Integrar 600 personas a actividades dentro de la iniciativa “Saliendo del Escondite”. | 590 personas con discapacidad asistieron a actividades en el marco de la iniciativa "Saliendo del Escondite", en las cuales fueron sensibilizados sobre sus derechos y participaron en eventos deportivos y culturales. | 98.33% |
| Formar 500 niños, niñas y adolescentes con autismo y otras excepcionalidades en educación o formación técnica en las aulas inclusivas. | 500 niños, niñas y adolescentes con autismo y otras excepcionalidades son escolarizados en las aulas inclusivas con los equipos técnicos necesarios. | 100% |
| Integrar 90 representantes de Ministerios en talleres de la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades. | 95 representantes de Ministerios integrados en talleres de la Agenda Nacional Para la Igualdad en Discapacidades. | 105.56% |

Se finalizaron en el mes de Mayo los talleres relacionados con la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades coordinados igualmente por la Unidad de Inclusión de Prosoli; estuvieron participando los encargados de inclusión de los Ministerios de Cultura, Juventud, Mujer, Economía, Educación y Deportes; con el objetivo de elaborar línea base en discapacidad y recabar información para diagnóstico.

En beneficio de los miembros adultos mayores beneficiarios de Prosoli, en este inicio del segundo trimestre, la Unidad de Inclusión organizó el Primer Concurso de Poesía y Décimas para Adultos Mayores en Ocoa. En esta ocasión participaron 98 adultos mayores y concursaron 10 adultos mayores miembros del programa.

Los objetivos de este concurso son descubrir y destacar a estos creadores aún anónimos, cuyo talento muchas veces es apreciado y conocido solo por sus familiares o amigos más cercanos; rescatar la belleza y habilidad de jugar con las palabras en un lenguaje llano y directo, que a un tiempo refleja la profundidad que en su sencillez, experiencia y sabiduría guardan nuestros ciudadanos de edad avanzada.

Pueden participar en el mismo todas las personas mayores de 60 años de cada provincia que se inscriban en el CCPP de su localidad.

Los 3 primeros lugares se premian con canastas conteniendo diferentes artículos alimenticios y productos de higiene personal.

| Indicador de Producto: 674,902 Familias Progresando con Solidaridad orientadas sobre la resolución pacífica de conflictos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Capacitar 4,490 hombres como Agentes de Paz para la prevención de la violencia y el respeto a la mujer. | 5,729 hombres capacitados como Agentes de Paz para la prevención de la violencia y el respeto a la mujer, pertenecientes pertenecientes a Maquiteria, Villa Mella, Moca, Sánchez, La Vega, Las Terrenas, Bonao, Puerto Plata, Santiago, Sabana Perdida, Mao, Esperanza, Villa Isabela, Herrera, San Isidro, Manoguayabo, Cienfuego y Hato del Yaque. | 127.59% |
| Capacitar 100 Jóvenes Líderes como multiplicadores en el tema Reconstrucción de Nueva Masculinidad y Formación de Agentes de Paz para la prevención de la Violencia. | 100 Jóvenes Líderes capacitados como multiplicadores en el tema Reconstrucción de Nueva Masculinidad y Formación de Agentes de Paz para la prevención de la Violencia. | 100% |
| Formar 200 Redes de Familias de Paz con la participación de 10 miembros cada una. | 397 redes de Familias de Paz formadas con la participación de 10 miembros cada una, pertenecientes a las comunidades en las que fueron capacitados los Agentes de Paz. Sabana Perdida, Imbert(PP), Altamira(PP), Las tres Palmas(PP), Villa Progreso(PP), Iglesia Jesús Nazareno, Iglesia una Luz en el camino, Las tres Palmas(PP), Imbert, Los Alcarrizos, Activo 20/30, Padre Las casas, Club Mirador, Padre Granero, Los Domínguez (PP), La Casa de los Músicos, Barahona, Villa Mella , La otra Banda, Manoguayabo, Los Ciruelitos (Santiago), Los Girasoles, Tamboril, Pekín, La Canela, La Ciénaga, Club Nuevo(Santiago), Guajimia (Herrera). | 198.50% |
| Formar 80 supervisores de enlace en prevención de la violencia conjuntamente con el Ministerio de la Mujer. | 361 supervisores de enlace formados en prevención de la violencia conjuntamente con el Ministerio de la Mujer. | 451.25% |
| Capacitar 100 enlaces en la Red de Prevención de Abuso y Movimiento en Valores como Agentes de Paz. | 104 enlaces capacitados en la Red de Prevención de Abuso y Movimiento. | 104.00% |

Familias en Paz contempla la formación de 16 mil hombres para que sirvan de multiplicadores de la nueva masculinidad y el respeto a la mujer, así como la participación de los hogares beneficiarios de Prosoli en las Escuelas de Familias para tratar temas relacionados con la prevención de la violencia contra la mujer.

| Indicador de Producto: 674,902 Familias Progresando con Solidaridad orientadas sobre la resolución pacífica de conflictos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Impartir 6 cursos en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Najayo Menores). | 2 cursos de oratoria y locución impartidos en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Najayo Menores). | 33.33% |
| Capacitar 170 internos en Najayo Menores en emprendedurismo. | 210 internos en Najayo Menores capacitados en emprendedurismo. | 123.53% |
| Orientar 200 jóvenes internos en Najayo Menores sobre el buen manejo de higiene personal. | 130 jóvenes internos en Najayo Menores orientados sobre el buen manejo de higiene personal. | 65.00% |
| Realizar 3 encuentros familiares en Najayo Menores. | 1 encuentro familiar realizado en Najayo Menores. | 33.33% |
| Realizar 6 espacios “Sigue Mi Ejemplo” en Najayo Menores. | 9 espacios “Sigue Mi Ejemplo” realizados en Najayo Menores. Estos espacios tienen como objetivo lograr que los jóvenes conozcan historias de éxitos y que las asuman como ejemplo de vida. Raúl Grisanty Jr. (comunicador), Yeudi Jiménez (periodista), Laura Caminero (locutora) y Rafael Alduey (comediante). | 150.00% |
| Realizar 9 encuentros espirituales y convivencias para jóvenes internos en Najayo Menores. | 10 encuentros espirituales y convivencias para jóvenes internos en Najayo Menores. | 111.11% |
| Organizar 1 encuentro con liceos públicos en Najayo Menores. | 1 encuentro con liceos públicos realizado en Najayo Menores. | 100% |
| Organizar 4 lanzamientos del valor del mes en Najayo Menores. | 3 lanzamientos del valor del mes organizados en Najayo Menores. En el mes de abril el valor a trabajar fue la honestidad y en mayo el respeto. | 75.00% |

En el mes de Mayo se realizó un encuentro con el tema: “Sigue mi Ejemplo”  con Anibelca Rosario, a 50 jóvenes en conflicto con la ley de Najayo, con la finalidad de que los jóvenes conozcan sobre historias de éxitos y compartan con personas de la vida pública su historia de vida; además se impartió un taller de locución por José Luis García, a 10 Jóvenes en conflicto con la ley de Najayo con la finalidad de que los jóvenes aprendan oratoria y locución, a la vez que se impartió un taller sobre “Salud Sexual”, por el Lic. Carlos David Peralta, con 50 jóvenes en conflicto con la ley de Najayo, con miras a prevenir a los jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual y toma de decisión.

| Indicador de Producto: 133,344 Jóvenes miembros del programa integrados en prevención de violencia y cultura de paz a través del proyecto “Gira x la Paz”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 8,850 jóvenes en la estrategia "Camino a la Felicidad”. | 9,363 jóvenes orientados en la estrategia "Camino a la Felicidad" en Centros Educativos y Centros Tecnológicos Comunitarios con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos conscientes sobre las ventajas de desarrollar una cultura en valores. | 105.80% |
| Capacitar 4,000 jóvenes, asesores y empleados en temas relacionados con Nueva Masculinidad. | 3,793 jóvenes, asesores y empleados capacitados, multiplican temas relacionados con Nueva Masculinidad a guías juveniles. | 94.83% |
| Capacitar 2,500 guías juveniles en prevención de violencia y drogas. | 2,140 guías juveniles capacitados en prevención de violencia y drogas. | 85.60% |
| Orientar 34,000 jóvenes del programa sobre prevención de drogas y cultura de paz. | 10,138 jóvenes del programa orientados sobre prevención de drogas y cultura de paz. | 29.82% |

- ACCESO A LAS TIC’S

- ACCESO A LAS TIC’S

Los miembros de las familias Progresando con Solidaridad reciben cursos de formación  en alfabetización digital  y tecnologías de la información y la comunicación a través de la vinculación a los Centros Tecnológicos Comunitarios, Centros de Capacitación y Producción Progresando y Centros de Capacitación en Informática del Indotel. En ese mismo sentido se fomenta el uso de bibliotecas digitales  y el internet en los niños, niñas y adolescentes.

| Indicador de Producto: 52,087 Miembros de familias PROSOLI integrados a la capacitación en alfabetización digital a través de CTC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Orientar 3,360 familias beneficiarias sobre las TIC’s y cómo vincularse a estas a través de los CTC. | 2,400 familias beneficiarias orientadas sobre las TIC’S y cómo vincularse a estas a través de los CTC. | 71.36% |
| Beneficiar 25,000 usuarios con el uso gratuito de servicios de internet y salas de lectura en los Compumetros. | 10,480 usuarios beneficiados con el uso gratuito de servicios de internet y salas de lectura en los Compumetros ubicados en las estaciones del metro del Centro de los Héroes, Amín Abel, Juan Bosch, Juan Pablo Duarte, Mauricio Báez, María Montés y Eduardo Brito. | 41.92% |

- HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- HABITABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

# Progresando con Solidaridad promueve que a través del ahorro y el apoyo estatal promueve que las familias se comprometan a ahorrar energía eléctrica y agua. Así como también  a reciclar desechos y a asegurar entornos libre de basura en su hábitat.

| Indicador de Producto: 688,703 Miembros de la familia involucrados en iniciativas de protección del medio ambiente. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultados esperados | Resultados alcanzados | % Logrado |
| Integrar 150 jóvenes a formar parte de las eco-redes juveniles. | 181 jóvenes integrados a las eco redes juveniles. | 120.67% |

- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Este componente tiene como objetivo impulsar la mejora de la gestión del Programa Progresando con Solidaridad con el apoyo a la implementación de un nuevo modelo de intervención en las familias beneficiarias, y propulsar cambios institucionales para alcanzar una mayor eficiencia y efectividad en la reducción de pobreza e incremento del capital humano. El mismo integra acciones para aumentar el acceso a los servicios sociales en educación, salud y nutrición, fortaleciendo las capacidades de la estructura operativa para ejercer un monitoreo sistemático de las corresponsabilidades a cumplir por las familias y a su vez impulsará la consolidación de su desconcentración operativa, apoyando la creación de capacidades en el personal regional y local, que apoya el núcleo familiar para alcanzar su desarrollo integral.

Avances

Los avances hasta el mes de Mayo son los siguientes:

Dirección TI

- Con respecto al indicador “Equipos de sonido, amplificación y cámara interactiva instalados en salón de conferencia piso 6”.

  - La instalación de estos equipos en el salón de conferencia del sexto piso fue realizada satisfactoriamente en el mes de abril.

- “Sistema de Correo Electrónico con mayor capacidad de almacenamiento”

  - La capacidad del correo fue aumentada en el mes de mayo.

- “# de puntos de red habilitados”

  - En el mes de marzo fueron habilitados 32 puntos de red, mientras que en el mes de mayo fueron habilitados 17.

- “# de computadoras, teléfonos e impresoras instaladas en oficinas de Prosoli”

  - Fueron instaladas 50 computadoras en el mes de abril.

- “# de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo a oficinas realizadas”

  - A partir de Febrero se han realizado las visitas programadas mensuales para el mantenimiento preventivo y correctivo para un total de 5 visitas.  En estas visitas 334 equipos revisados.

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

- “Indicadores claves de la gestión humana son monitoreados  y documentados a los fines de preparar programas y planes de fortalecimiento organizacional y a la vez mantenernos en el SISMAP sobre el 85% de cumplimiento.”

  - En el mes de febrero fue implementado el formato estándar

  - Según lo planeado, en el mes de abril fueron emitidos al MAP los niveles de cumplimientos con sus evidencias para el SISMAP

  - En mayo culmino el primer taller obligatorio del MAP para los colaboradores (Introducción a la administración pública).

- “Una actividad en cada trimestre es ejecutada en cada DG para integrar a los equipos.”

  - Desde enero el equipo ha realizado una actividad mensualmente. Al mes de mayo, la Dirección ha ejecutado 5 actividades.

- “Desarrollar Un Programa de Desarrollo Directivo de alto nivel será ejecutado, este será dirigido al personal  directivo del primer y segundo nivel.”

  - Finalizó en 100% para el mes de mayo según lo planificado. Esta actividad comenzó el 2014 y tuvo una duración de 7 meses.

- Dentro del indicador correspondiente a la “Renovación del certificado de calidad ISO 9001-2008”.

  - Se realizó la primera auditoría interna (de dos) a PROSOLI previo al proceso de auditoría externo en el mes de abril. Esta acción proporciona una ejecución del 25% del indicador.

- En el indicador “Una encuesta sobre clima será realizada a las áreas sensibles para el fortalecimiento institucional de PROSOLI”

  - En el mes de mayo finalizó la aplicación de la encuesta del clima para un 100% de la ejecución.

- El indicador correspondiente a “La VP / GCPS cuenta con un novedoso Código de Ética  para el cumplimiento de uno de los requisitos regulatorios de la Dirección General de Ética e Integridad para el sector gobierno.”

  - El manual de ética fue publicado en la intranet en el mes de abril.

DIRECCIÓN FINANCIERA

- En el indicador “# de acciones de reforzamiento de controles y seguridad de documentos y valores.”

  - En el mes de marzo se implementó la acción correspondiente a la designación del responsable del archivo y control (entrada y salida de documentos).

  - En el mes de abril fue puesta en marcha una acción de reforzamiento de controles de seguridad: la solicitud de la adecuación de espacios físicos a la Dirección Administrativa.

  - En el mes de mayo fueron puestas en marcha dos acciones de reforzamiento de seguridad: la colocación de cámaras de seguridad y la designación de áreas restringidas.

- “# de mejoras y módulos implementados en el nuevo sistema de contabilidad (AFM)”

  - En febrero fue implementado uno de los módulos planificados.

  - En los meses de abril y mayo fueron implementados 2 módulos respectivamente.

- “% de cartera vencida pagada sobre porcentaje de cartera total”

  - El porcentaje de cartera vencida para el mes de mayo dentro del segundo trimestre es de 27.49% por lo que se encuentra a 7 puntos porcentuales por encima de la meta, la cual es menor a 20% para el trimestre.

- “% de presupuesto ejecutado en relación a las cuotas de compromiso asignadas”

  - Para el mes de mayo el presupuesto ha sido ejecutado en un 110% (en relación a la cuota compromiso de ese mismo mes).

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

- En lo que respecta al indicador “% de áreas cuya información ha sido levantada para codificarla y clasificarla”

  - Se realizó la codificación de la información de las áreas por lo que el nivel de avance es del indicador  es de 50%, según lo planificado.

- En cuanto al “# de cartillas de promoción de “Transparencia” distribuidos ".

  - Fueron aprobados los 10,000 por la parte de compras, pero faltaba el arte del área de comunicación, por lo que la distribución de ninguno ha iniciado. En la fase inicial distribuirán los 5000 correspondientes a el primer y segundo trimestre.

ACTIVIDADES DESTACADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2015

OPERATIVO NUTRIMÓVIL en la región Este (San Pedro de Macorís y La Romana).

OPERATIVO NUTRIMÓVIL en la región Este (San Pedro de Macorís y La Romana).

Se participó en  el seminario internacional: “Sistemas de Protección e Inclusión Social en América Latina”.   A cinco años de la asignación universal por hijo, una Política de Inclusión Social; realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Se participó en  el seminario internacional: “Sistemas de Protección e Inclusión Social en América Latina”.   A cinco años de la asignación universal por hijo, una Política de Inclusión Social; realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Premio Madres de Valor 2015

Premio Madres de Valor 2015

Inauguración CCPP Pedro Brand

Inauguración CCPP Pedro Brand

Graduación de Colaboradores PROSOLI en Diplomado de Gerencia de Programas y Proyectos Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Graduación de Colaboradores PROSOLI en Diplomado de Gerencia de Programas y Proyectos Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Jean Suriel compartió su historia de vida y experiencia con los jóvenes de Najayo Menores.

Jean Suriel compartió su historia de vida y experiencia con los jóvenes de Najayo Menores.

Primer Concurso de Decimas en Ocoa

Primer Concurso de Decimas en Ocoa